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ВВЕДЕНИЕ
 
Настоящий свод правил разработан в соответствии с Законами Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан», «О техническом регулировании», и на основе действующего законодательства и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан, содержащих требования по продолжительности проектирования.
При разработке учитывались положения руководства ИСО/МЭК 2:1991, Общие термины и их определения в области стандартизации и смежных видов деятельности. МЭК 50 (191):1990, Международный документ, устанавливающий правила, общие принципы и характеристики, касающиеся определенных видов деятельности или их результатов, с установлением требований, правил и положений по обеспечению продолжительности проектирования в сфере архитектуры, градостроительства и строительной деятельности.
В настоящем государственном нормативе приведены основные положения и правила продолжительности проектирования в сфере строительной деятельности, градостроительства и архитектуры.
 
 
1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 
1.1 Настоящий свод правил (далее по тексту - Правила) разработан с целью создания общей методики (порядка) определения продолжительности проведения инженерных изысканий, создания градостроительных проектов, проектной (проектно-сметной) документации на объекты строительства, включающие возведение новых и (или) изменение (расширение, модернизацию, перепрофилирования, техническое перевооружение, реконструкцию, реставрацию, капитальный ремонт) существующих предприятий, зданий и сооружений для всех видов строительства.
1.2 Правила действуют на всей территории Республики Казахстан и выполняются для применения всеми субъектами архитектурной, градостроительной и строительной деятельности на территории Республики Казахстан независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности предприятий и организаций, выполняющих эти работы.
При проектировании объектов за счет собственных средств заказчика без привлечения государственных средств продолжительность разработки проектной документации допускается устанавливать договорными (контрактными) отношениями.
1.3 Настоящий нормативно-технический документ, определяющий продолжительность работ в соответствии с 1.3, не включает указанные ниже работы, которые требуют дополнительного времени на разработку, не учитываемого при определении нормативной продолжительности по разделу 4 и подразделу 5.2:
- сбора и анализа исходных материалов, данных и разрешительных документов, составления технико-экономического обоснования строительства (ТЭО), технико-экономических расчетов (ТЭР);
- составления и утверждения задания;
- проведение согласований с уполномоченными государственными органами с разработкой при необходимости технических условий;
- разработки проектной документации в нескольких вариантах в соответствии с заданием на проектирование;
- разработки деталировочных чертежей металлических (КМД), деревянных (КДИ) и т.п. конструкций, а также конструкторской документации на изготовление нетипового и нестандартизированного оборудования;
- переработки или уточнения проектной документации вследствие дополнительного задания заказчика или изменения им исходных данных на проектирование;
- определения площадки (трассы) для строительства;
- выполнения демонстрационных материалов, в т.ч. макетов проектируемых объектов (зданий, площадок);
- проведения научно-исследовательских и опытно-экспериментальных работ при проектировании;
- проведения экспертного сопровождения поэтапной разработки;
- выполнения работ художественно реставрационного и монументального направлений;
- осуществления проектирования объектов строительства, выполняемых по контрактам с иностранными фирмами (нерезидентами РК);
- проведения экспертизы и утверждения проектной документации;
- проведения авторского надзора;
- участия в конкурсах, в т.ч. подготовки заявки.
 
 
2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
 
Для применения настоящих Правил необходимы следующие ссылочные нормативные документы:
СП РК 1.02-105-2014 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения».
РДС РК 8.02-03-2002 Сборник цен на проектные работы для строительства «Общие положения по определению стоимости проектных работ для строительства в Республике Казахстан».
ПРИМЕЧАНИЕ. При пользовании настоящими Правилами целесообразно проверять действие ссылочных нормативных документов по ежегодно издаваемым информационным перечням и указателям на текущий год и соответствующим ежемесячно издаваемым информационным бюллетеням и указателям, опубликованным в текущем году.
Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящими Правилами следует руководствоваться замененным (измененным) документом.
Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.
 
 
3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
 
3.1 Инвестиционный проект: Совокупность различных видов деятельности, способных обеспечить получение конкретной строительной продукции (т.е. построенных сооружений и зданий). С точки зрения экономики это период от начала финансирования строительства (инвестиций) до того момента, когда построенный объект способен сам приносить доход, который можно будет расходовать на другие новые инвестиции (строительства).
3.2 Продолжительность разработки проектной (проектно-сметной) документации на объекты архитектуры, градостроительства и строительства и проведения инженерных изысканий: Время (дни, месяцы), не учитывающее, необходимое для выполнения неучтенных работ и учитывающее выполнение и определения основного объема работ, предназначенного требованиями технических регламентов, гармонизирующих нормативных документов (СНиП РК, СН РК, МСН и пр.).
3.3 Техническое перевооружение: Разработка и внедрение в проекте энергосберегающих технологий; внедрение в проекте высокопроизводительного оборудования и новых технологий; применение в проекте новейших требований технических регламентов и гармонизирующих стандартов; повышение технико-экономических показателей проектируемого объекта и т.п.
3.4 Норматив времени: Показатель (величина), определяющий время, которое необходимо для разработки единицы проектной продукции или единицы изыскательских работ.
3.5 Перепрофилирование: Функциональные изменения назначения помещений.
3.6 Реконструкция: Переоборудование, перепланировка помещений.
 
 
4. ТРЕБОВАНИЯ К НОРМАТИВНОЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА ОБЬЕКТЫ АРХИТЕКТУРЫ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И СТРОИТЕЛЬСТВА И ПРОВЕДЕНИЯ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ
 
4.1 Инженерные изыскания
4.1.1 Структура изыскательских работ в соответствии с СП РК 1.02-105 приведена на рисунке 1.
4.1.2 В качестве базовых изыскательских работ в настоящем нормативном документе рассмотрены следующие:
- инженерно-геодезические;
- инженерно-геологические;
- обмерно-конструкторские.
4.1.3 При пользовании таблицами промежуточные значения принимаются по интерполяции.
Продолжительность проведения изысканий, приведенная в таблицах, учитывает выполнение полевых работ.
 
[image: ]
Рисунок 1 - Структура изыскательских работ
 
Таблица 1 - Нормативная продолжительность инженерно-геодезических изысканий М 1:500
 
	№
	Объем работ, га
	Нормативная продолжительность, Тнп, раб. дни

	1
	до 1
	7

	2
	1 -2
	12

	3
	2-5
	17

	4
	5-10
	23

	5
	10- 15
	27

	6
	15-20
	29

	7
	20-25
	33

	8
	25-30
	35

	9
	30-35
	39

	10
	35-50
	48

	Примечания:
1. Подготовительная часть (составление сметы, заключение договора, изготовление фотокопий и другие подготовительные работы для полевых работ) в нормы времени не входят.
2. Нормы продолжительности инженерно-геодезических изысканий увеличиваются:
- при производстве полевых работ в неблагоприятный период на 10%;
- при производстве полевых работ на режимных территориях на 10%;
3. При выполнении инженерно-геодезических изысканий для составления плана М 1:500 на участках свыше 50 га нормативная продолжительность изыскательских работ рассчитывается индивидуально.
4. При выполнении инженерно-геодезических изысканий для составления плана М 1:200 нормативная продолжительность увеличивается в 2 раза.
5. При выполнении инженерно-геодезических изысканий для составления плана М V.2000 нормативная камеральных работ увеличивается до 1,4 раза.
6. Нормы продолжительности инженерно-геодезических изысканий увеличиваются:
- при производстве работ в горных условиях на 20%;
- при производстве работ в условиях городской застройки на 25%.


 
Таблица 2 - Нормативная продолжительность инженерно-геологических изысканий
 
	№
	Объем работ
	Нормативная продолжительность Тнп, раб.

	1
	Вибробурение и экология, глубина скважины 10 пог. м
	 

	
	1 скв.
	3

	
	2 скв.
	5

	
	3 скв.
	8

	
	4 скв.
	10

	
	5 скв.
	13

	
	6 скв.
	15

	
	7 скв.
	18

	
	8 скв.
	19

	
	9 скв.
	20

	
	12 скв.
	20

	
	15 скв.
	21

	
	18 скв.
	22

	2
	Вибробурение и экология, глубина скважины 15 пог. м
	 

	
	1 скв.
	4

	
	2 скв.
	8

	
	3 скв.
	12

	
	4 скв.
	16

	
	5 скв.
	20

	
	6 скв.
	20

	
	7 скв.
	21

	
	8 скв.
	21

	
	9 скв.
	21

	
	12 скв.
	27

	
	15 скв.
	29

	
	18 скв.
	29

	3
	Вибробурение и экология, глубина скважины 20 пог. м
	 

	
	1 скв.
	5

	
	2 скв.
	10

	
	3 скв.
	15

	
	4 скв.
	20

	
	5 скв.
	24

	
	6 скв.
	25

	
	7 скв.
	26

	
	8 скв.
	27

	
	9 скв.
	28

	
	12 скв.
	29

	
	15 скв.
	30

	
	18 скв.
	35

	4
	Вибробурение и экология, глубина скважины 25 пог. м
	 

	
	1 скв.
	6

	
	2 скв.
	13

	
	3 скв.
	19

	
	4 скв.
	21

	
	5 скв.
	23

	
	6 СКВ.
	26

	
	7 скв.
	29

	
	8 скв.
	29

	
	9 скв.
	30

	
	12 скв.
	39

	
	15 скв.
	44

	5
	Вибробурение и экология, испытания грунтов статзондированием в режиме «Стабилизация», глубина скважины 15 пог. м
	 

	
	4 скв.
	19

	
	6 скв.
	24

	
	8 скв.
	25

	
	12 скв.
	33

	
	15 скв.
	35

	
	18 скв.
	41

	6
	Вибробурение и экология, испытания грунтов статзондированием в режиме «Стабилизация», глубина скважины 20 пог. м
	 

	
	4 скв.
	23

	
	6 скв.
	30

	
	8 скв.
	33

	
	12 скв.
	42

	7
	Вибробурение и экология, испытания грунтов статзондированием в режиме «Стабилизация» испытания грунтов штампами пл. 600 см глубина скважины 15 пог. м
	 

	
	4 скв.
	24

	
	6 скв.
	30

	
	8 скв.
	31

	
	12 скв.
	39

	
	15 скв.
	41

	
	18 скв.
	47

	8
	Вибробурение и экология, испытания грунтов статзондированием в режиме «Стабилизация» испытания грунтов штампами пл. 600 см глубина скважины 20 пог. м
	 

	
	4 скв.
	31

	
	6 скв.
	38

	
	8 скв.
	41

	
	12 скв.
	51

	9
	Колонковое бурение и экология, глубина скважины 40 пог. м
	 

	
	1 скв.
	23

	
	2 скв.
	35

	
	3 скв.
	46

	
	4 скв.
	59

	Примечания:
1. Подготовительная часть (составление сметы, заключение договора, изготовление фотокопий и другие подготовительные работы для полевых работ) в нормы времени не входят.
2. Нормы продолжительности инженерных изысканий увеличиваются: - при производстве полевых работ в неблагоприятный период на 15%;
- при производстве полевых работ на режимных территориях на 10%.
3. При проведении инженерно-геологических изысканий на 2-х и более установках нормы продолжительности рассчитываются индивидуально.
4. При производстве инженерно-геологических изысканий указанными ниже методами к нормам продолжительности работ при вибробурении применяются коэффициенты:
-ударно-канатное бурение -1,3;
- шнековое бурение - 0,8;
- пневмобурение -1,0.


 
Таблица 3 - Нормативная продолжительность обмерно-конструкторских работ
 
	№
	Общая работа в натуральном измерении
	Нормативная продолжительность, Тнп раб. дни

	1
	Здание объемом 1000 м3 и высотой, м:
	 

	
	до 4
	14

	
	от 4 до 7
	19

	2
	Здание объемом 3000 м3 и высотой, м:
	 

	
	до 4
	17

	
	от 4 до 7
	21

	
	от 7 до 10
	24

	3
	Здание объемом 5000 м3 и высотой, м:
	 

	
	до 4
	19

	
	от 4 до 7
	22

	
	от 7 до 10
	27

	
	от 10 до 13
	29

	4
	Здание объемом 7000 м3 и высотой, м:
	 

	
	до 4
	25

	
	от 4 до 7
	27

	
	от 7 до 10
	29

	
	от 10 до 13
	31

	
	от 13 до 16
	34

	5
	Здание объемом 9000 м3 и высотой, м:
	 

	
	до 4
	28

	
	от 4 до 7
	29

	
	от 7 до 10
	32

	
	от 10 до 13
	35

	
	от 13 до 16
	39

	
	от 16 до 20
	43

	6
	Здание объемом 11000 м3 и высотой, м:
	 

	
	от 4 до 7
	30

	
	от 7 до 10
	33

	
	от 10 до 13
	36

	
	от 13 до 16
	41

	
	от 16 до 20
	44

	
	свыше 20
	46

	7
	Здание объемом 13000 м3 и высотой, м:
	 

	
	от 4 до 7
	33

	
	от 7 до 10
	36

	
	от 10 до 13
	40

	
	от 13 до 16
	44

	
	от 16 до 20
	46

	
	свыше 20
	47

	8
	Здание объемом 15000 м3 и высотой, м:
	 

	
	от 4 до 7
	35

	
	от 7 до 10
	39

	
	от 10 до 13
	42

	
	от 13 до 16
	47

	
	от 16 до 20
	49

	
	свыше 20
	52

	9
	Здание объемом 17000 м3 и высотой, м:
	 

	
	от 4 до 7
	41

	
	от 7 до 10
	47

	
	от 10 до 13
	49

	
	от 13 до 16
	52

	
	от 16 до 20
	55

	
	свыше 20
	58

	10
	Здание объемом 19000 м3 и высотой, м:
	 

	
	от 4 до 7
	41

	
	от 7 до 10
	47

	
	от 10 до 13
	49

	
	от 13 до 16
	52

	
	от 16 до 20
	55

	
	свыше 20
	58

	11
	Здание объемом 21000 м3 и высотой, м:
	 

	
	от 4 до 7
	43

	
	от 7 до 10
	48

	
	от 10 до 13
	52

	
	от 13 до 16
	55

	
	от 16 до 20
	58

	
	свыше 20
	60

	12
	Здание объемом 23000 м3 и высотой, м:
	 

	
	от 4 до 7
	48

	
	от 7 до 10
	52

	
	от 10 до 13
	55

	
	от 13 до 16
	58

	
	от 16 до 20
	60

	
	свыше 20
	63

	Примечания:
1. Подготовительная часть (составление сметы, заключение договора, изготовление фотокопий и другие подготовительные работы для обмерно-конструкторских работ) в нормы времени не входят.
2. Нормы продолжительности обмерно-конструкторских работ увеличиваются:
- при производстве работ в неблагоприятный период на 15%;
- при производстве работ на режимных территориях на 10%;
- при производстве обмерно-конструкторских работ в стесненных условиях или внутри жилых эксплуатируемых зданиях на 10%;
- при обследовании конструкций, расположенных на высоте с применением стремянок, лестниц и пр. на 15%.
3. При выполнении обмерно-конструкторских работ несколькими бригадами нормы продолжительности рассчитываются индивидуально.


 
4.2 Проектная (проектно-сметная) документация
4.2.1 Объекты жилищно-гражданского назначения
4.2.1.1 При использовании данных таблиц необходимо принимать максимальное и минимальное значения по максимальной и минимальной мощности объекта, промежуточные значения следует принимать согласно интерполяции.
 
Таблица 4 - Жилые здания, общежития квартирного типа и гостиницы
 
	№ пп.
	Наименование объекта
	Мощность объекта
	*Нормы продолжительности строительства, мес. [1]
	Продолжительность проектирования, мес.

	
	
	
	
	Двухстадийном проектировании
	Одностадийном проектировании

	
	
	
	
	Проект (П)
	Рабочая документация  (Р)
	Рабочий проект (РП)

	1
	Жилое здание и общежитие квартирного типа [2]
	Общей площадью, м2/ этажность.
	 
	 
	 
	 

	
	- монолитное
	1800/5
	5
	-
	-
	4,0

	
	
	7000/9
	9
	-
	-
	7,5

	
	
	15000/16
	13
	-
	-
	8,5

	
	
	20000/25
	19
	-
	-
	9,5

	
	- каркасно-стеновое, каркасно-ствольное, ствольно-стеновое
	15000/16
	13
	-
	-
	7,5

	
	
	20000/25
	19
	-
	-
	8,0

	
	- кирпичное
	1800/5
	5,5
	-
	-
	3,5

	
	
	7000/9
	9,5
	-
	-
	6,0

	
	
	15000/16
	13,5
	-
	-
	7,5

	
	- с применением изделий заводского изготовления (вт. ч. панельное) 
	1800/5
	5,5
	-
	-
	3,5

	
	
	7000/9
	9,5
	-
	-
	5,0

	
	
	15000/16
	13,5
	 
	 
	6,5

	2
	Гостиница [3]
	 
	 
	 
	 
	 

	
	- монолитная
	1800/5
	5
	-
	-
	7,5

	
	 
	7000/9
	9
	-
	-
	12,0

	
	 
	15000/16
	13
	-
	-
	13,5

	
	- каркасно-стеновая, каркасно-ствольная, ствольно-стеновая
	15000/16
	13
	-
	-
	9,5

	
	
	20000/25
	19
	-
	-
	10,5

	
	- кирпичная
	1800/5
	5,5
	-
	-
	5,5

	
	
	7000/9
	9,5
	-
	-
	10,5

	
	- с применением изделий заводского изготовления (в т.ч. панельная)
	7000/9
	9,5
	-
	-
	6,5

	
	
	15000/16
	13,5
	-
	-
	7,5

	
	Одноквартирный и сблокированный жилой дом (коттедж) [4]
	 
	 
	 
	 
	 

	
	- кирпичный
	2000/4
	7
	-
	-
	2,5

	
	
	
	
	-
	-
	2,5

	
	
	
	
	-
	-
	2,5

	
	- монолитный
	2000/4
	7
	-
	-
	-

	
	
	
	
	-
	-
	3,0

	Примечания:
1. При различной поэтажной планировке продолжительность проектирования принимать с коэффициентом 1,2.
2. В продолжительности проектирования гостиниц не учтено проектирование ресторанов, автостоянок и прочих встроенно-пристроенных помещений. В данном случае продолжительность определяется как для комплекса в соответствии с 5.3.
3. Мощность объекта указаны для одной секции. При блокировке нескольких секций с повторяющейся поэтажной планировкой продолжительность проектирования увеличивается на 10% на каждую секцию. При блокировке нескольких секций с неповторяющейся планировкой или этажностью продолжительность проектирования каждой неповторяющейся секции принимается с коэффициентом К = 0,6.
4. Продолжительность проектирования жилых домов, гостиниц этажностью, превышающей данные таблицы, принимается с корректирующим коэффициентом Кк = 1,2 -1,3 в зависимости от величины изменения трудоемкости работ по разделам проекта.
* - графа носит рекомендательный характер для определения стадийности проектирования


 
Таблица 5 - Дошкольные образовательные учреждения, школы, лицеи, гимназии
 
	№ п/п
	Наименование объекта
	Мощность объекта
	* Нормы продолжительности строительства
	Продолжительность проектирования, мес.

	
	
	Ед. измерения
	показатели
	
	Двухстадийное проектирование
	Одностадийное проектирование

	
	
	
	
	
	Проект (П)
	Рабочая 
документация (Р) 
	Рабочий 
проект (РП) 

	1
	Дошкольное образовательное
	Мест, до
	140
	6,5
	-
	-
	3,5

	
	учреждение 2 [5] -
	-//-
	280
	9,0
	-
	-
	4,5

	
	ясли-сад
	-//-
	320
	9,0
	-
	-
	6,0

	
	- учебно-воспитательный комплекс
	 
	350
	9,0
	-
	-
	6,5

	2
	Общеобразовательное учреждение [6]
	Учащихся, до
	1200
	12,0
	-
	-
	9,0

	
	- общеобразовательная школа
	-//-
	900
	10,0
	-
	-
	9,0

	
	
	-//-
	600
	8,0
	-
	-
	9,0

	
	
	-//-
	300
	6,0
	-
	-
	9,0

	
	- лицеи, гимназии
	-//-
	360
	6,0
	-
	-
	11,0

	3
	Школа-интернат
	-//-
	380
	13,6
	-
	-
	6,5

	Примечание: *- графа носит рекомендательный характер для определения стадийности проектирования
	 


 
Таблица 6 - Объекты культурно-просветительного и зрелищного назначения
 
	№ пп.
	Наименование объекта
	Мощность объекта
	*Нормы продолжительности строительства, мес. [1] 
	Продолжительность проектирования, мес.
	

	
	
	
	
	Двухстадийное проектирование
	Одностадийное проектирование
	

	
	
	
	
	Проект (П) 
	Рабочая документация (Р) 
	Рабочий проект (РП)
	

	
	
	Ед. измерения
	показатели
	
	
	
	
	

	1
	Клуб общего профиля со сценой [7] 
	посад, мест, до
	500
	20
	-
	-
	6,0
	

	
	
	-//-
	900
	29
	4,0
	4,8
	7,5
	

	
	
	-//-
	1200
	36
	4,5
	5,5
	8,0
	

	2
	Кинотеатр [7]
	-//-
	400
	18
	-
	-
	4,0
	

	
	
	-//-
	800
	28
	3,0
	3,5
	5,0
	

	
	
	-//-
	1200
	39
	3,5
	4,0
	6,0
	

	3
	Киноконцертный зал [7]
	-//-
	1200
	36
	4,0
	5,0
	8,0
	

	
	
	-//-
	2000
	42
	4,5
	5,5
	8,5
	

	4
	Театр [7]
	-//-
	400
	18
	-
	-
	9,0
	

	
	
	-//-
	600
	23*
	-
	-
	9,5
	

	
	
	-//-
	800
	28
	6,5
	9,0
	10,0
	

	
	
	-//-
	1000
	34
	7,0
	9,5
	10,5
	

	5
	Библиотека [8]
	тыс. том, до
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	-//-
	75
	9
	-
	-
	3,5
	

	
	
	-//-
	100
	10
	-
	-
	3,5
	

	
	
	-//-
	200
	14
	-
	-
	4,0
	

	
	
	-//-
	500
	18
	-
	-
	4,7
	

	
	
	-//-
	1000
	22*
	-
	-
	5,0
	

	Примечание: *- графа носит рекомендательный характер для определения стадийности проектирования
	


 
Таблица 7 - Объекты торговли и общественного питания
 
	№ п/п.
	Наименование объекта
	Мощность объекта
	*Нормы продолжительности строительства, мес. [1]
	Продолжительность проектирования, мес.
	

	
	
	
	
	Двухстадийное проектирование
	Одностадийное проектирование
	

	
	
	
	
	Проект (П)
	Рабочая документация (Р)
	Рабочий проект (РП)
	

	
	
	Ед. измерения
	показатели
	
	
	
	
	

	1
	Непродовольственный магазин [9]
	Торговая пл. до м2
	200
	3
	 
	 
	5,5
	

	
	
	-//-
	500
	7
	-
	-
	6,5
	

	
	
	-//-
	1000
	11
	-
	-
	6,0
	

	
	
	-//-
	2000
	16
	 
	 
	7,5
	

	
	
	-//-
	5000
	21
	-
	-
	9,5
	

	2
	Продовольственный магазин [9] 
	-//-
	200
	5
	-
	-
	5,5
	

	
	
	-//-
	300
	6
	-
	-
	6,0
	

	
	
	-//-
	500
	8
	-
	-
	6,5
	

	
	
	-//-
	1000
	11
	-
	-
	7,5
	

	3
	Крытый рынок [10] 
	торг. мест, до
	100
	 
	2,0
	2,5
	3,0
	

	
	
	-//-
	200
	 
	3,0
	3,5
	4,5
	

	4
	Рынок (открытый) [10] 
	торг. мест, до
	100
	 
	2,0
	2,5
	3,5
	

	
	
	-//-
	200
	 
	3,0
	3,5
	4,5
	

	
	
	-//-
	300
	 
	3,5
	4,0
	5,0
	

	5
	Ресторан [11] 
	посад мест, до
	100
	6
	-
	-
	5,0
	

	
	
	-//-
	200
	10
	-
	-
	6,0
	

	
	
	-//-
	500
	15
	-
	-
	6,5
	

	6
	Аптека [12] 
	раб. мест, до
	5
	6
	-
	-
	4,5
	

	
	
	-//-
	20
	6
	-
	-
	5,0
	

	7
	Столовая, кафе [11]
	посад мест, до
	50
	5
	-
	-
	3,0
	

	
	
	-//-
	100
	5
	-
	-
	3,0
	

	
	
	-//-
	150
	5
	-
	-
	3,0
	

	8
	Закусочная (бистро, кафетерий) [11]
	-//-
	10-20
	5
	-
	-
	2,5
	

	Примечание: *- графа носит рекомендательный характер для определения стадийности проектирования
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 


 
Таблица 8 - Стоянки автомобилей. Химчистки, бани, сауны. Фотоателье, мастерские срочного ремонта. Парикмахерские. Встроенные сооружения ГО.
 
	№ пп.
	Наименование объекта
	Мощность объекта
	*Нормы продолжительности строительства, мес. [1]
	Продолжительность проектирования, мес.
	

	
	
	
	
	Двухстадийное проектирование
	Одностадийное проектирование
	

	
	
	
	
	Проект (П)
	Рабочая документация (Р)
	Рабочий проект (РП)
	

	
	
	Ед. измерения
	показатели
	
	
	
	
	

	1
	Стоянка автомобилей [13] - надземная автостоянка закрытого типа, одноэтажная
	мест, до
	100
	 
	3,5
	4,5
	5,0
	

	
	- то же, многоэтажная
	-//-
	100
	 
	4,5
	5,0
	5,7
	

	
	
	-//-
	300
	 
	5,5
	7,0
	9,0
	

	
	
	-//-
	500
	 
	6,5
	8,5
	12,0
	

	
	- подземная многоэтажная
	-//-
	100
	 
	5,5
	6,0
	6,8
	

	
	
	-//-
	300
	 
	6,5
	7,5
	10,0
	

	
	
	-//-
	500
	 
	7,0
	9,0
	12,7
	

	2
	Химчистка
	тонн белья в смену, до
	0,6
	 
	3,0
	3,5
	4,5
	

	
	
	-//-
	1.0
	 
	3,0
	3,5
	4,7
	

	 
	Прачечная
	-//-
	1.0
	9
	-
	-
	5,5
	

	
	
	-//-
	3.0
	12
	-
	-
	6,2
	

	
	
	-//-
	5.0
	16
	-
	-
	7,3
	

	4
	Прачечная-химчистка
	-//-
	0.4
	 
	2,5
	3,0
	4,5
	

	
	
	-//-
	0.6
	 
	2,5
	3,0
	4,8
	

	
	
	 -//-
	0.8
	 
	3,0
	3,5
	5,4
	

	5
	Баня [22]
	мест, до
	10
	 
	2,0
	2,5
	3,0
	

	
	
	-//-
	50
	 
	2,0
	3,0
	4,5
	

	
	
	-//-
	100
	 
	2,5
	4,5
	6,0
	

	6
	Сауна с бассейном и комнатой отдыха
	-//-
	10
	 
	1,0
	1,2
	1,5
	

	
	
	-//-
	20
	 
	1,5
	1,7
	2,0
	

	7
	Фотоателье
	-
	-
	 
	1,0
	1,2
	1,5
	

	8
	Мастерская срочного ремонта
	-
	-
	 
	1,5
	2,0
	2,5
	

	9
	Парикмахерская
	раб.
	5
	 
	3,0
	4,0
	4,5
	

	
	
	-//-
	20
	 
	3,5
	4,5
	5,0
	

	10
	Встроенные защитные сооружения гражданской обороны [14]
	кол-во укрываемых чел., до
	160-600
	 
	2,0-2,5
	3,0-4,0
	3,5-4,5
	

	
	
	-//-
	601-
	 
	3.2-4.0
	5.5-6.5
	6.5-7.5
	

	
	
	-//-
	1001-2000
	 
	4,0-5,0
	6,5-7,5
	7,5-6,5
	

	
	
	-//-
	2001-3000 и более
	 
	5,5-6,5
	7,0-8,0
	8,0-9,0
	

	Примечание: *- графа носит рекомендательный характер для определения стадийности проектирования
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 


 
Таблица 9 - Объекты учреждений здравоохранения
 
	№ пп.
	Наименование объекта
	Мощность объекта
	*Нормы продолжительности строительства, мес. [1]
	Продолжительность проектирования, мес.
	

	
	
	
	
	Двухстадийное проектирование
	Одностадийное проектирование
	

	
	
	
	
	Проект (П)
	Рабочая документация (Р)
	Рабочий проект (РП)
	

	
	
	Ед. измерения
	показатели
	
	
	
	
	

	1
	Поликлиника [12]
	Посещения, до
	200
	10
	-
	-
	8,0
	

	
	- детская
	-//-
	450
	12
	-
	-
	9,0
	

	
	
	-//-
	600
	13
	-
	-
	11,0
	

	
	- взрослая
	-//-
	240
	7
	-
	-
	7,0
	

	
	
	-//-
	480
	9
	-
	-
	9,0
	

	
	
	-//-
	960
	13
	-
	-
	9,0
	

	2
	Больница [12]
- детская
	койко-мест, до
	100
	 
	5,5
	6,5
	9,5
	

	
	
	-//-
	300
	 
	6,0
	7,5
	12,0
	

	
	
	-//-
	500
	 
	7,0
	8,3
	12,5
	

	
	- взрослая
	-//-
	150
	15
	-
	-
	9,8
	

	
	
	-//-
	300
	17
	-
	-
	11,0
	

	
	
	-//-
	500
	32
	6,6
	8,0
	11,8
	

	3
	Диспансер [12] кардиологический
	-//-
	240
	28
	7,5
	8,3
	12,5
	

	4
	- онкология, с поликлиническим отделением Родильный дом [12]
	-//-
	450
	36
	8,2
	9,4
	13,5
	

	
	
	-//-
	130
	19
	-
	-
	9,5
	

	
	
	-//-
	250
	22*
	-
	-
	10,5
	

	5
	Отдельные лечебные корпусы [12] терапевтический
	-//-
	60
	8
	 
	 
	5,0
	

	
	
	-//-
	120
	11
	-
	-
	7,8
	

	
	- хирургический
	-//-
	150
	 
	-
	-
	8,2
	

	
	
	-//-
	240
	19
	-
	-
	9,6
	

	
	- детский инфекционный
	-//-
	150
	18
	-
	-
	8,0
	

	Примечание: *- графа носит рекомендательный характер для определения стадийности проектирования
	


 
Таблица 10 - Объекты физкультурно-спортивного назначения
 
	№ пп.
	Наименование объекта
	Мощность объекта
	*Нормы продолжительности строительства, мес. [1]
	Продолжительность проектирования, мес.
	

	
	
	
	
	Двухстадийное проектирование
	Одностадийное проектирование
	

	
	
	
	
	Проект (П)
	Рабочая документация (Р)
	Рабочий проект (РП)
	

	
	
	Ед. измерения
	показатели
	
	
	
	
	

	1
	Срытый спортивный корпус (однозальный) 15]
	объемом, тыс.м
	8
	7
	-
	-
	4,6
	

	
	
	-//-
	9
	8
	-
	-5
	5,5
	

	
	
	-//-
	10
	8
	-
	-
	6,5
	

	2
	Многозальный спортивный корпус [15]:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	двухзальный
	-//-
	17
	11
	-
	-
	6,0
	

	
	
	-//-
	18
	11
	-
	-
	6,5
	

	
	трехзальный
	-//-
	21
	13
	-
	-
	7,0
	

	
	
	-//-
	24
	14
	-
	-
	8,5
	

	3
	бассейн с крытой ванной [15]
	объемом, тыс.м3
	8
	8
	-
	-
	5,3
	

	
	
	-//-
	17
	11
	-
	-
	7,0
	

	
	
	-//-
	38
	13
	-
	-
	8,5
	

	4
	Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) 15]
	-//-
	9
	8
	4,8
	6,0
	8,5
	

	
	
	-//-
	18
	12
	5,6
	6,9
	9,5
	

	
	
	-//-
	38
	14
	6,0
	7,5
	10,5
	

	Примечание: *- графа носит рекомендательный характер для определения стадийности проектирования
	


 
Таблица 11 - Здания и помещения учреждений и организаций
 
	№ п/п.
	Наименование объекта
	Мощность объекта
	Продолжительность проектирования, мес.

	
	
	
	Двухстадийное проектирование
	Одностадийное проектирование

	
	
	Ед. измерения
	показатели
	Проект (П)
	Рабочая документация (Р)
	Рабочий проект (РП)

	1
	Помещение кредитно-финансового учреждения и банка (встроенное) [16]
	раб. мест, до
	10
	2,0
	2,0
	2,5

	
	
	-//-
	30
	2,5
	2,5
	3,0

	
	
	-//-
	50
	2,5
	3,0
	3,5

	2
	Здание кредитно-финансового учреждения и банка (отдельностоящее) [16]
	-//-
	50
	3,0
	3,0
	4,5

	
	
	-//-
	100
	3,5
	5,0
	6,0

	
	
	-//-
	200
	4,5
	6,0
	7,0

	3
	Учреждения органов управления органов местного самоуправления; административные здания различных предприятий, в том числе промышленных; конторы (офисы), здания научно-исследовательских, проектных и конструкторских организации (отдельностоящие) [16]
	раб. мест, до
	50
	2,5
	3,5
	4,0

	
	
	-//-
	100
	3,0
	4,0
	5,0

	
	
	-//-
	200
	4,5
	5,5
	6,5

	
	
	-//-
	400
	4,5
	6,0
	6,5

	
	
	-//-
	600
	4,5
	6,5
	7,0

	
	
	более
	600
	4,5
	7,5
	8,0

	4
	Редакционно-издательская организация (за исключением типографий), (встроенная) [16]
	 
	 
	3,0
	3,5
	4,5

	5
	Здание районного (городского) суда [17]
	раб. мест, до
	10
	2,0
	2,0
	2,5

	
	
	-//-
	50
	3,0
	3,0
	5,0


 
4.2.2 Объекты производственного и коммунального назначения, транспорта и коммуникаций, инженерных сетей и сооружений
4.2.2.1 При пользовании таблицами следует принимать минимальное и максимальное значения по минимальной и максимальной мощности объекта, промежуточные значения принимаются по интерполяции
 
Таблица 12 - Базы производственные и ремонтно-производственные, складские. Склады непродовольственного и продовольственного назначения
 
	№ п/п
	Наименование объекта
	Мощность объекта
	*Нормы продолжительности строительства, мес. [1]
	Продолжительность проектирования, мес.

	
	
	
	
	Двухстадийное проектирование
	Одностадийное проектирование

	
	
	Ед. измерения
	показатели
	 
	Проект (П)
	Рабочая документация (Р)
	Рабочий проект (РП)

	1
	База производственная и ремонтно-производственная
	площ. тыс. м2, до
	2
	 
	8
	12
	14

	
	
	-//-
	5
	 
	10
	14
	16

	
	
	-//-
	10 и выше
	 
	12
	16
	18

	2
	База складская
	тыс. тн., до
	1
	 
	6
	10
	12

	
	
	-//-
	5
	 
	8
	12
	14

	
	
	-//-
	10
	 
	10
	14
	16

	
	
	-//-
	10 и выше
	 
	12
	16
	18

	3
	Склад непродовольственного назначения
	тыс. м2 складских площадей, до
	2
	8
	-
	-
	10

	
	
	-//-
	2,5
	9
	-
	-
	12

	
	
	-//-
	5
	12
	-
	-
	-

	
	
	-//-
	10
	15
	-
	-
	-

	4
	Склад продовольственного назначения
	тыс. м складских площадей, до
	5
	12
	-
	-
	16

	
	
	-//-
	10
	15
	-
	-
	18

	
	
	-//-
	15
	18
	-
	-
	20

	Примечание: * - графа носит рекомендательный характер для определения стадийности проектирования


 
Таблица 13 - Предприятия повторной переработки продукции и отходов. Цеха по производству колбас. Пекарни. Тепличные комбинаты, оранжереи
 
	№ п/п
	Наименование объекта
	Мощность объекта
	*Нормы продолжительности строительства, мес. [1]
	Продолжительность проектирования, мес.

	
	
	
	
	Двухстадийное проектирование
	Одностадийное проектирование

	
	
	Ед. измерения
	показатели
	
	Проект (П)
	Рабочая документация (Р)
	Рабочий проект (РП)

	1
	Предприятие повторной переработки
продукции и отходов
	тыс. тонн, до
	1
	 
	6
	10
	12

	
	
	-//-
	3
	 
	8
	10
	14

	
	
	-//-
	5
	 
	10
	12
	-

	
	
	-//-
	10
	 
	12
	14
	 

	2
	Цех по производству колбас
	тн/смена
	до 1
	 
	4
	8
	 

	
	
	-//-
	от 3 до 5
	 
	6
	10
	-

	3
	Тепличный комбинат, оранжерея [18]
	тыс. тонн, до
	6
	 
	-
	-
	8

	
	
	-//-
	12
	 
	-
	-
	10

	
	
	-//-
	18
	 
	6
	10
	-

	
	
	-//-
	24
	 
	8
	12
	-

	
	
	-//-
	от 30 до 36
	 
	10
	14
	-

	4
	Пекарня
	тн/сутки, до
	2,0
	8
	-
	-
	5,0

	Примечание: * - графа носит рекомендательный характер для определения стадийности проектирования


 
Таблица 14 - АЗС, СТО, пожарные депо
 
	№ п/п
	Наименование объекта
	Мощность объекта
	*Нормы продолжительности строительства, мес. [1]
	Продолжительность проектирования, мес.

	
	
	
	
	Двухстадийное проектирование
	Одностадийное проектирование

	
	
	
	
	Проект (П)
	Рабочая документация (Р)
	Рабочий проект (РП)

	1
	АЗС.
Автозаправочная станция стационарного типа [19]
	количество заправок в сутки: 
	
	 
	 
	 

	
	
	до 250 (до 80 заправок в час «пик»)
	7
	-
	-
	3,5

	
	
	от 250 до 500 (от 80 до 135 заправок в час «пик»)
	7,5
	-
	-
	3,6

	
	
	500 и более (135 и более заправок в час «пик»)
	8
	 
	 
	4,2

	2
	СТО. Станция технического обслуживания автомобилей [20]
	число постов:
	 
	 
	 
	 

	
	
	до 10
	 
	2,5
	3,0
	4,0

	
	
	от 10 до 25
	 
	3,0
	3,5
	5,0

	
	
	25 и более
	 
	3,5
	4,0
	5,5

	3
	Пожарное депо [21]
	кол. автомобилей:
	 
	 
	 
	 

	
	
	до 4
	15
	-
	-
	4,5

	
	
	от 4 до 6
	17
	-
	-
	6,5

	Примечание: *- графа носит рекомендательный характер для определения стадийности проектирования


 
Таблица 15 - Объекты наземного городского пассажирского транспорта (автобус, троллейбус, трамвай)
 
	№ п/п
	Наименование объекта
	Мощность объекта
	Продолжительность проектирования, мес.

	
	
	
	Двухстадийное проектирование
	Одностадийное проектирование

	
	
	Единица измерения
	Показатели
	Проект (П)
	Рабочая документация (Р)
	Рабочий проект (РП)

	1
	Автобусный парк, для автобусов большой вместимости
	машино/мест
	до 300
	8,0
	9,0
	13,0

	2
	-« -
	-//-
	400
	10,0
	11,0
	-

	3
	То же, для автобусов смешанного типа
	-//-
	200 + 200
	10,5
	11,5
	-

	4
	Троллейбусный парк для троллейбусов особо большой вместимости
	-//-
	до 100
	9,0
	10,0
	15,0

	5
	-« -
	-//-
	150
	10,0
	11,5
	-

	6
	-« -
	-//-
	250
	11,0
	12,5
	-

	7
	То же, для двухосных троллейбусов
	-//-
	до 100
	8,0
	9,0
	14,0

	8
	-« -
	-//-
	150
	10,0
	11,0
	-

	9
	-« -
	-//-
	250
	11,0
	12,5
	-

	10
	Трамвайное депо
	ваг.
	до 150
	10,0
	11,5
	16,0

	11
	-« -
	-//-
	200
	11,5
	13,0
	-

	12
	-» -
	-//-
	250
	12,0
	14,0
	-

	13
	Производственный цех (корпуса) предприятий ГПТ
	м2
	до 300
	3,0
	3,5
	6,0

	14
	-» -
	м2
	1000
	4,0
	4,5
	8,0

	15
	-« -
	м2
	1500 и >
	4,5
	5,0
	9,0

	16
	Открытая стоянка для подвижного состава ГПТ
	га
	до 1,0
	-
	-
	9,0

	17
	-« -
	-//-
	до 3,0
	-
	-
	10,0

	18
	-« -
	-//-
	3,0 и >
	-
	-
	11,0

	19
	Конечная станция ГПТ
	м2
	до 250
	-
	-
	6,0

	20
	-» -
	м2
	>250
	-
	-
	7,0

	21
	Пункт обслуживания водителей ГПТ
	м2
	>3000
	5,0
	6,0
	8,0

	22
	Трамвайный путь
	км. о. п.
	до 1,0
	1,5
	3,0
	4,0

	23
	-« -
	-//-
	3,0
	2,0
	4,5
	6,0

	24
	-« -
	-//-
	5,0
	2,5
	6,0
	8,0

	25
	-« -
	-//-
	> 5,0 до 10
	3,5
	6,5
	8,0-10,0

	26
	Контактная сеть трамвая и троллейбуса
	п. м.
	1000
	0.5
	1,5
	1,5

	27
	То же, на участках с наличием транспортных узлов, разворотных колец
	-//-
	1000
	1,0
	1,5
	2,0

	28
	Система обогрева стрелочных переводов
	стрелки
	1 и >
	0,5
	1,0
	1,5

	29
	Устройство автоматики и блокировки
	узел
	1
	1,5
	1,5
	2,5

	30
	Воздушная и кабельная линия электропередачи до 1 кВ, в т.ч. усиливающие линии 600 В
	п. м
	1000
	0,5
	1,0
	1,2

	31
	Тяговая подстанция для электроснабжения трамвая и троллейбуса одноагрегатные
	кВт
	600
	 
	 
	2,5

	32
	То же, двухагрегатные
	-//-
	1200
	-
	-
	2,5

	33
	То же, трехагрегатные
	-//-
	1800
	-
	-
	3,0

	34
	Районный диспетчерский пункт, совмещенный с тяговой подстанцией (пункты обслуживания контактно-кабельной сети, совмещенные с тяговой подстанцией)
	пункт
	1
	2,0
	4,0
	5,0

	35
	Транспортный терминал
	мест посадки
	до 2
	-
	-
	6,0

	36
	-//-
	-//-
	2-4
	-
	-
	8,0

	37
	-//-
	-//-
	более 4
	-
	-
	10,0

	38
	Транспортный пересадочный узел
	-//-
	до 10
	8,0
	10,0
	14,0

	39
	Автоматизированная система управления движением транспорта (АСУДТ)
	перекресток
	1
	2,0
	2,0
	4,0

	40
	Автоматизированная система управления движением транспорта (АСУДТ)
	перекресток
	до 10
	3,0
	4,0
	6,0

	41
	-//-
	-//-
	до 20
	4,0
	5,0
	8,5

	42
	-//-
	-//-
	>20
	5,0
	6,0
	9,0

	43
	Установка пикетного поста ПДП
	пост
	1
	2,5
	3,0
	5,0

	44
	Остановочные пункты ГПТ (павильоны, табло)
	ост. пункт
	до 10
	2,5
	2,5
	4,5

	45
	-//-
	-//-
	11-20
	3,0
	3,0
	5,5

	46
	-//-
	-//-
	21 -30
	3,5
	3,5
	6,5

	Примечания.
1. Продолжительность проектирования объектов наземного городского пассажирского транспорта учитывают продолжительность разработки отдельных разделов (технологических и др.) субподрядными организациями.
2. Для объектов с особо сложной технологией, разработка которых вызывает значительное увеличение продолжительности проектирования, сроки устанавливаются по согласованию с заказчиком и указываются в договоре на проектные работы.
3. Продолжительность проектирования временных открытых стоянок ГПТ (автобус, троллейбус, трамвай) принимается по пунктам 16-18 настоящей таблицы с применением коэффициента 0,6.
4. Продолжительность проектирования трамвайных путей протяженностью от 5 до 10 км принимается по пункту 25 путем интерполяции.
5. Продолжительность проектирования трамвайных путей протяженностью более 10 км принимается за первые 10 км по пункту 25. За следующие участки согласно пункта 25 с понижающим коэффициентом: длина участка до 10 км - 0,95; до 20 км - 0,90; до 30 км -0,85; более 30 км - 0,80.
6 *- графа носит рекомендательный характер для определения стадийности проектирования

	
	
	
	
	
	
	
	


 
Таблица 16 - Сети и сооружения систем водоснабжения, канализации, газоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения. Автомобильные дороги общего пользования, городские дороги, улицы
 
	№ п/п
	Наименование объекта
	Единица измерения
	Количество
	*Нормы продолжительности строительства, мес. [1]
	Продолжительность проектирования в месяцах

	
	
	
	
	
	Двухстадийное проектирование
	Одностадийное проектирование

	
	
	
	
	
	Проект (П)
	Рабочая документация (Р)
	Рабочий проект (РП)

	1
	водопроводная сеть
	п. м. 
	1000
	 
	 
	 
	 

	
	диаметр до 500 мм
	
	
	3
	3,0
	3,5
	4,0

	
	свыше 500 до 1000 мм
	
	
	3
	4,0
	4,0
	4,8

	
	более 1000 мм
	
	
	4
	4,0
	4,5
	5,4

	2
	Газопровод
	-//-
	1000
	
	 
	 
	 

	
	диаметр до 300 мм
	
	
	
	2,0
	2,5
	3,5

	
	до 600 мм
	
	
	
	2,5
	3,0
	4,0

	
	более 600 мм
	
	
	
	3,0
	3,5
	4,5

	3
	Канализация с биологической очисткой в искусственных условиях
	тыс. м3/сут.
	0,7
	10
	-
	-
	4,0

	
	
	
	10
	16
	-
	-
	5,5

	
	
	
	40
	22
	-
	-
	7,0

	
	
	
	
	
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	 
	 
	 

	4
	Тепловая сеть
	-//-
	1000
	 
	 
	 
	 

	
	диаметр до 300 мм
	
	
	4
	4,0
	4,5
	5,0

	
	свыше 300 до 500 мм
	
	
	4
	5,0
	6,0
	7,0

	
	более 500 мм
	
	
	5
	6,0
	7,0
	9,0

	5
	Электрический кабель до 10
	-//-
	1000
	 
	1,0
	1,5
	2,0

	6
	Коммуникационный тоннель
	п.м.
	100
	 
	 
	 
	 

	
	сечением до 10 кв. м.
	 
	 
	 
	4,0
	5,0
	8,0

	
	сечением более 10 кв. м.
	 
	 
	 
	5,0
	6,5
	10,0

	7
	Щитовой тоннель
	-//-
	1000
	 
	 
	 
	 

	
	диаметр до 2,6 м
	 
	 
	 
	4,0
	4,7
	6,5

	
	до 4,0 м
	 
	 
	 
	5,5
	6,5
	8,0

	
	более 4,0 м
	 
	 
	 
	6,0
	7,0
	8,5

	8
	Районная тепловая станция (РТС)
	Г. кал/час
	200
	 
	6,0
	10,0
	12,0

	
	- « -
	 
	300
	 
	8,0
	12,0
	14,0

	
	- « -
	 
	400
	 
	8,0
	14,0
	16,0

	
	- « -
	 
	600
	 
	9,0
	15,0
	17,0

	
	- « -
	 
	800
	 
	10,0
	17,0
	19,0

	9
	Котельная отопительная и отопительно-производственная
	Г. кал/ч
	до 5
	 
	2,0
	3,0
	4,0

	
	- « -
	 
	10
	14
	-
	-
	8,0

	
	- « -
	 
	20
	18
	-
	-
	9,0

	
	- « -
	 
	30
	20
	-
	-
	11,0

	
	- « -
	 
	50
	24
	9,0
	11,0
	12,0

	10
	Центральный тепловой пункт (ЦТП)
	Г. кал/ч
	0,1
	 
	1,5
	2,0
	3,0

	
	- « -
	 
	1
	 
	3,0
	5,0
	6,0

	
	- « -
	 
	3
	 
	3,0
	6,0
	7,0

	
	- « -
	 
	5
	 
	3,0
	7,
	8,0

	
	- « -
	 
	10
	 
	5,0
	8,0
	9,0

	
	- « -
	 
	20-30
	 
	6,0
	9,0
	11,0

	11
	Закрытая двухтрансформаторная подстанция (ТП) напряжением: 6-10/0,4 кВ, мощностью до 600 кВ×А с воздушными вводами 1×250, 1×360 и 2×630
	подстанция
	1
	1
	-
	-
	4,0

	12
	Распределительный пункт (Напряжением 6-10 кВ с числом линейных присоединений до15
	пункт
	1
	2
	2,5
	4,0
	4,5

	13
	Водозаборный узел (ВЗУ)
	узел
	1
	 
	3,0
	4,0
	5,5

	14
	станция подъема производительностью, м3/с (тыс. м3/сут.):)
	насосная
	1
	 
	1.5
	2,0
	3,0

	15
	Очистные сооружения водоснабжения
С полной очисткой и обработкой воды, отстаиванием и фильтрацией
	1
	тыс. м3/сут.
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	0,8
	12
	-
	-
	5,5

	
	
	 
	12,5
	16
	-
	-
	7,0

	
	
	 
	40
	18
	-
	-
	8,5

	16
	Электрозащита от коррозии:
	объект
	1
	 
	 
	 
	 

	
	- 1 установка
	 
	 
	 
	-
	-
	1,0

	
	- 3 установки
	 
	 
	 
	-
	-
	1,5

	
	- более 3 установок
	 
	 
	 
	-
	-
	2,0

	17
	Наружное освещение (дороги, проезды, улицы)
	п. м.
	1000
	-
	1,0
	1,2
	2,0

	18
	Автомобильная дорога общего пользования, в том числе:
	км
	до
	-
	 
	 
	 

	
	-1 категории
	 
	 
	 
	4,0
	7,0
	9,0

	
	- II-III категории
	 
	 
	 
	3,0
	4,0
	6,0

	
	- IV-V категория
	 
	 
	 
	2,0
	3,0
	4,0

	19
	Городская дорога и улица, в т.ч:
	п. м.
	1000
	 
	 
	 
	 

	
	1) магистральная дорога:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	- скоростного движения
	 
	 
	 
	3,0
	4,0
	5,0

	
	регулируемого движения
	 
	 
	 
	4,0
	5,0
	7,0

	
	2) магистральная улица общегородского значения:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	- непрерывного движения
	 
	 
	 
	2,5
	3,5
	4,5

	
	- регулируемого движения
	 
	 
	 
	3,0
	4,0
	5,0

	
	 -магистральная улица районного значения
	п. м.
	1000
	 
	2,0
	3,0
	4,0

	
	4) улицы и дороги местного значения
	-//-
	-//-
	 
	1,5
	2,5
	3,0

	20
	Мост, путепровод, эстакада:
	сооружение
	1
	 
	 
	 
	 

	
	- малые и средние мосты
	 
	 
	 
	3,0
	4,0
	5,5

	
	- большие мосты длиной до 400 п. м.
	 
	 
	 
	5,0
	7,0
	9,5

	
	- большие мосты длиной более 400 п.м.
	 
	 
	 
	5,0
	9,0
	11,0

	
	- путепроводы до 80 п. м.
	 
	 
	 
	3,0
	4,0
	5,5

	
	- эстакады более 80 п. м.
	 
	 
	 
	4,0
	6,0
	8,0

	
	Транспортная развязка:
	сооружение
	1
	 
	 
	 
	 

	
	- в одном уровне
	 
	 
	 
	2,0
	3,0
	4,0

	
	- в двух уровнях
	 
	 
	 
	4,0
	6,0
	9,0

	
	- в трех уровнях
	 
	 
	 
	4,5
	8,0
	9,5

	22
	Транспортный тоннель
	сооружение
	 
	1
	3,0
	7,0
	9,5

	23
	Набережная
	п. м.
	 
	1000
	5,0
	5,5
	6,5

	24
	Подземный пешеходный переход
	сооружение
	 
	1
	3,0
	4,0
	6,0

	25 
	Пруд и водоем
	га
	1
	 
	3,0
	4,0
	5,0

	Трассы большой протяженности разбиваются на самостоятельные участки. Продолжительность проектирования принимается по участку, определяющему критический путь.
Примечания к таблице:
1. Сроки продолжительности проектирования, определенные по таблице, не учитывают время на предпроектные работы: составление эскиза, получение геоподосновы, получение технических условий и т.п., а также время на согласование проектной документации.
2. При протяженности инженерных сетей, городских дорог и улиц, не кратной 1000 п. м., продолжительность проектирования определяется следующим образом: при протяженности инженерных сетей, городских дорог и улиц, в т.ч. наружного освещения менее 1000 п. м. принимаются значения для 1000 п. м. При протяженности сетей городских дорог и улиц, в т.ч. наружное освещение в интервале от 1000 до 2000 п. м. вводится понижающий коэффициент 0,9. При протяженности сетей городских дорог и улиц более 2000 п. м. вводится понижающий коэффициент К = 0,8, более 5000 п. м. - К = 0,7.
3. При протяженности автомобильных дорог общего пользования свыше 25 км, продолжительность проектирования дорог протяженностью более 25 км принимается за первые 25 км по пункту 18. За следующие участки согласно пункта 18 с понижающим коэффициентом: длина участка до 50 км - 0,50; до 100 км - 0,45; более 100 км - 0,40.
4. Нормами проектирования предусмотрены дороги II категории сложности проектирования в соответствии с РДС РК 8.02-03-2002 раздел 38. При проектировании участков дорог I категории сложности применяется коэффициент 0,9, при III и выше категории до 1,2 по согласованию с заказчиком.
5. Продолжительность проектирования комплексного проекта принимать с учетом совмещения по времени проектирования отдельных сооружений, входящих в комплекс.
6. * - графа носит рекомендательный характер для определения стадийности проектирования


 
Таблица 17 - Горнорудные предприятия
 
	№ п/п
	Наименование объекта
	Мощность объекта
	Продолжительность проектирования, мес.

	
	
	
	Двухстадийное проектирование
	Одностадийное проектирование

	
	
	Единица измерения
	Количество
	Проект (П)
	Рабочая документация (Р)
	Рабочий проект (РП)

	1
	Комбинат горно-обогатительный
	млн. т в год
	до 1
	5
	8
	 

	
	В составе: рудника по разработке месторождений черной металлургии, дробильно-сортировочной или обогатительной и агломерационной фабрики с открытым способом разработки, мощностью по сырой руде
	-//-
	от 1 до 2,5
	7
	11
	-

	
	
	-//-
	от 2,5 до 5
	8
	12
	-

	
	
	-//-
	от 5 до 7
	10
	15
	-

	
	
	-//-
	от 7 и более
	12
	18
	 

	2
	То же, с подземным способом разработки
	млн. т в год
	до 0,5
	6
	9
	-

	
	
	-//-
	от 0,5 до 1
	8
	12
	-

	
	
	-//-
	от 1 до 2
	10
	15
	-

	
	
	-//-
	от 2 до 5
	10
	15
	-

	
	
	-//-
	от 5 до 10
	11
	17
	-

	
	
	-//-
	от 10 и более
	12
	18
	 

	3
	Рудник по разработке месторождений цветной металлургии с открытым способом
	млн. т в год
	от 0,1 до 0,3
	5
	10
	-

	
	
	-//-
	от 0,3 до 1,5
	6
	12
	-

	
	
	-//-
	от 1,5 до 2,5
	7
	14
	-

	
	
	-//-
	от 2,5 до 5
	8
	16
	-

	
	
	-//-
	свыше 5 до 15
	10
	20
	 

	
	
	-//-
	свыше 15 до 25
	12
	24
	-

	4
	То же, подземным способом
	млн. т в год
	от 0,15 до 0,45
	6
	9
	-

	
	
	-//-
	свыше 0,45 до 1
	8
	12
	-

	
	
	-//-
	свыше 1 до 2
	10
	15
	-

	
	
	-//-
	свыше 2 до 3
	10
	15
	-

	
	
	-//-
	свыше 3 до 3
	11
	17
	-

	
	
	-//-
	свыше 6 до 10
	12
	18
	-

	5
	Поверхностный склад взрывчатых материалов с годовым расходом взрывчатых веществ
	млн. т в год
	до 1 тыс. т
	3
	6
	7

	
	
	-//-
	свыше 1 до 10
	5
	9
	10

	
	
	-//-
	свыше 10 до 20
	6
	10
	11


 
Таблица 18 - Предприятия обогащения руд и металлургии
 
	№ п/п
	Наименование объекта
	Мощность объекта
	Продолжительность проектирования, мес.

	
	
	
	Двухстадийное проектирование
	Одностадийное проектирование

	
	
	Единица измерения
	Количеств о
	Проект (П)
	Рабочая документация(Р)
	Рабочий проект (РП)

	1
	Обогатительная фабрика по подготовке руды методами дробления, сортировки по классам и товарным сортам и промывки от глинистых примесей
	млн. т/год
	до 1
	3
	10
	 

	
	
	-//-
	От 1 до 2,5
	3
	11
	-

	
	
	-//-
	От 2,5 до 5
	4
	12
	-

	
	
	-//-
	От 5 до 10
	5
	13
	-

	
	
	-//-
	От 10 и более
	6
	14
	 

	2
	Обогатительная фабрика по обогащению руды одним из методов гравитации, сухой или мокрой магнитной сепарации, электростатической сепарации, флотации с выдачей одного вида концентрата или промежуточного продукта
	-//-
	До 1
	4
	10
	-

	
	
	-//-
	От 1 до 2,5
	4
	11
	-

	
	
	-//-
	От 2,5 до 5
	5
	12
	-

	
	
	-//-
	От 5 до 10
	6
	13
	-

	
	
	-//-
	От 10 и более
	8
	14
	-

	3
	Обогатительная фабрика по обогащению руды комбинированными методами, комплексного обогащения руды с выдачей двух или трех видов концентрата или промпродукта
	-//-
	До1
	5
	11
	-

	
	
	-//-
	От 1 до 2,5
	5
	12
	-

	
	
	-//-
	От 2,5 до 5
	6
	13
	-

	
	
	-//-
	От 5 до 10
	7
	14
	-

	
	
	-//-
	От 10 и более
	9
	15
	 

	4
	Обогатительная фабрика по обогащению руды комбинированными методами, с выдачей более трех видов концентратов или промпродукта; по обогащению двух или более типов руд (независимо от количества видов получаемых концентратов или промпродуктов)
	-//-
	До 1
	6
	11
	-

	
	
	-//-
	От 1 до 2,5
	6
	12
	-

	
	
	-//-
	От 2,5 до 5
	7
	13
	-

	
	
	-//-
	От 5 до 10
	8
	14
	-

	
	
	-//-
	От 10 и более
	10
	15
	 

	5
	Цинковый завод в составе:
	-//-
	0,100-0,150
	8
	20
	 

	
	- Цех обжига
	
	
	
	
	

	
	- Цех выщелачивания и очистки растворов
	
	
	
	
	

	
	- Электролизный цех
	
	
	
	
	

	
	- Катодоплавильный цех
	
	
	
	
	

	
	- Вельц-цех
	
	
	
	
	

	6
	Цех плавильный цветной металлургии с шихтоподготовкой
	млн. тонн
	0,3-1,5 шихты
	8
	16
	 

	7
	Электролизный цех
	млн. т/год
	0,05-0,3
	4
	10
	-

	8
	Гидрометаллургический цех цветной металлургии
	-//-
	-
	4
	10
	-

	9
	Фабрика окомкования черной металлургии
	-//-
	0,5-5
	8
	14
	-

	10
	Цех по производству ферросплавов с шихтоподготовкой и складом готовой продукции
	МВА
	50-150
	8
	16
	-


 
Таблица 19- Вспомогательные объекты горно-рудных и металлургических предприятий
 
	№ п/п
	Наименование объекта
	Мощность объекта
	Продолжительность проектирования, мес.

	
	
	
	Двухстадийное проектирование
	Одностадийное проектирование

	
	
	Единица измерения
	Количество
	Проект (П)
	Рабочая документация (Р)
	Рабочий проект (РП)

	1
	Дробильно-сортировочный комплекс не рудных материалов
	тыс. т/год
	От 50 до 500
	4
	5
	6

	
	
	-//-
	От 500 до 2000
	5,5
	7
	8,5

	
	
	-//-
	Св. 2000 до 5000
	5,5
	7
	8,5

	
	
	-//-
	Св. 5000 до 15000
	6,5
	8
	9,5

	
	
	тыс. м3/год
	От 300 до 600
	5
	6
	7

	
	
	-//-
	От 600 до 900
	5
	6
	7

	
	
	-//-
	От 900 до 1200
	5,5
	7
	8,5

	
	
	-//-
	От 1200 до 1500
	6,5
	8
	9,5

	
	
	-//-
	От 1500 до 1800
	7
	9
	10,5

	3
	Центральная химлаборатория и ОТК металлургических заводов
	тыс. т/год
	До 100
	6,5
	8
	9,5

	
	
	-//-
	От 100 до 200
	8
	10
	12

	4
	Цех разделения воздуха
	тыс. м3/час
	От 0,125 до 0,5
	5,5
	7
	8,5

	
	
	-//-
	От 0,5 до 2,0
	6
	7,5
	9

	
	
	-//-
	От 2,0 до 8,0
	7,5
	9
	10,5

	
	
	-//-
	От 8,0 до 32,0
	10,5
	13,5
	16

	
	
	-//-
	От 32,0 до 25,0
	24
	30
	36

	5
	Компрессорная станция
	м3/мин
	До 200
	4,5
	6
	7

	
	
	-//-
	От 200 до 400
	6,5
	8
	9,5

	
	
	-//-
	От 400 до 1000
	9,5
	12
	14

	6
	Базисный склад сильнодействующих ядовитых веществ
	тонн
	От 101 до 500
	4,5
	6
	7

	
	
	-//-
	От 500 до 1000
	5,5
	7
	8,5

	
	
	-//-
	От 1000 до 2000
	8
	10
	12

	7
	Зарядная станция по обслуживанию и ремонту электропогрузчиков
	шт.
	До 5
	2,5
	3
	3,5

	
	
	-//-
	От 5 до 10
	3
	3,5
	4

	
	
	-//-
	От 10 до 20
	3
	4
	5

	8
	Склад ГСМ
	тыс. м
	До 0,5
	2,5
	3
	3,5

	
	
	-//-
	От 0,5 до 1,0
	2,5
	3
	3,5

	
	
	-//-
	От 1,0 до 6,0
	4
	5
	6

	
	
	-//-
	От 6,0 до 100
	5,5
	7
	8,5

	
	
	-//-
	От 100 до 200
	7
	9
	10,5

	9
	Дизельная электростанция
	кВт
	От 24 до 400
	3
	4
	5

	
	
	-//-
	От 400 до 800
	4
	5
	6

	
	
	-//-
	От 800 до 1575
	5,5
	7
	8,5

	
	
	-//-
	От 1575 до 6700
	7
	9
	10,5

	10
	Ремонтная мастерская
	м2
	До 750
	3
	4
	5

	
	
	-//-
	От 750 до 1500
	4
	5
	6

	
	
	-//-
	От 1500 до 3000
	5
	6
	7

	
	
	-//-
	От 3000 до 6000
	6
	7,5
	9

	
	
	-//-
	От 6000 до 7500
	7
	9
	10,5

	11
	Объекты машзавода
	 
	 
	 
	 
	 

	11.1
	Цех чугунного литья
	тыс. т/год
	До 20
	5
	6
	7

	
	
	-//-
	От 20 до 30
	5,5
	7
	8,5

	
	
	-//-
	От 30 до 60
	6,5
	8
	9,5

	
	
	-//-
	От 60 до 100
	7
	9
	10,5

	11.2
	Цех стального литья
	тыс. т/год
	До 20
	6
	7,5
	9

	
	
	-//-
	От 20 до 30
	6,5
	8
	9,5

	
	
	-//-
	От 30 до 60
	7
	9
	10,5

	
	
	-//-
	От 60 до 100
	8
	10
	12

	11.3
	Цех кузнечно-прессовый
	-//-
	До 10
	4,5
	5,5
	6,5

	
	
	-//-
	От 10 до 20
	5
	6,5
	8

	
	
	-//-
	От 20 до 30
	5
	6,5
	8

	
	
	-//-
	От 30 до 50
	5,5
	7
	8,5

	
	
	-//-
	От 50 до 70
	6,5
	8
	9,5

	
	
	-//-
	От 70 до 100
	6,5
	8
	9,5

	11.4
	Цех металлических конструкций
	-//-
	До 25
	5
	6
	7

	
	
	-//-
	От 25 до 50
	5
	6,5
	8

	
	
	-//-
	От 50 до 100
	6
	7,5
	9

	11.5
	Цех механический
	тыс. м2
	До 10
	3,5
	4,5
	5,5

	
	
	-//-
	От 10 до 15
	4
	5
	6

	
	
	-//-
	От 15 до 20
	5
	6
	7

	
	
	-//-
	От 20 до 50
	5,5
	7
	8,5

	
	
	-//-
	От 50 до 150
	6,5
	8
	9,5

	
	
	-//-
	До 3
	2,5
	3
	3,5

	
	
	-//-
	От 3 до 6
	4
	5
	6

	
	
	-//-
	От 6 до 9
	4,5
	5,5
	6,5

	
	
	-//-
	От 9 до 20
	5
	6
	7,5


 
Таблица 20 - Нефтяная и газовая промышленность (дополнительно учтена продолжительность инженерных изысканий)
 
	№ п/п.
	Наименование объекта
	Мощность объекта
	Продолжительность проектирования, мес.

	
	
	
	ИЗ
	Двухстадийное проектирование
	Одностадийное проектирование

	
	
	шх. шт.
	До 160 
	
	Проект (П)
	Рабочая документация (Р)
	Рабочий проект (РП)

	1
	Сбор нефти и газа на нефтяном месторождении со скважинами всех способов эксплуатации при числе
	 
	 
	2
	3
	4
	6

	
	
	-//-
	От 3 до 5
	2,5
	4
	4
	8

	
	
	
	От 160 до 250
	 
	 
	 
	 

	
	нефтесборочных участков скважин
	-//-
	От 5 до 10
	 
	4
	5
	8

	
	
	
	От 250 до 500
	 
	 
	 
	 

	2
	Центральный нефтепромысловый резервуарный парк
	тыс. м3
	До 20
	1
	2.5
	3
	4.5

	
	
	-//-
	От 20 до 40
	1
	2.5
	3
	5

	
	
	-//-
	От 40 до 70
	1,5
	3
	4
	6

	
	
	-//-
	От 70 до 100
	1,5
	4
	4
	7

	3
	Промысловая нефтенасосная станция
	тыс. м3 в сутки
	До 10
	0,5
	2.5
	2
	4

	
	
	-//-
	От 10 до 30
	0,5
	3
	3
	5

	
	
	-//-
	От 30 до 50
	0,5
	3
	3
	5

	4
	Дожимная нефтенасосная станция
	тыс. м3 в сутки
	До 2
	0,5
	2
	2
	3

	
	
	-//-
	От 2 до 5
	0,5
	2
	3
	4

	5
	Промысловая компрессорная станция
	тыс. нм3 в сутки
	До 300
	0,5
	3
	3
	5

	
	
	-//-
	От 300 до 500
	0,5
	3
	4
	6

	6
	Внутрипромысловые напорные газопроводы и нефтепроводы
	км
	До50
	1.5
	3
	3
	5.5

	
	
	км
	От 50 до 100
	2
	4
	3.5
	7

	7
	Установка для эжектирования газа
	тыс. нм3 в сутки
	100
	0,5
	3
	2
	5

	8
	Установка для обезвоживания нефти с применением электрического метода
	млн. т в год
	До 1
	0,5
	3
	2
	4

	
	
	-//-
	От 1 до 2
	0,5
	3
	3
	5

	
	
	-//-
	От 2 до 3
	0,5
	3
	3
	5

	
	
	-//-
	От 3 до 6
	1
	3
	4
	6

	9
	Установка обезвоживания и обессоливания нефти термохимическим способом под давлением
	млн. т в год
	До 2
	0,5
	3
	3
	5

	10
	Установка обессоливания нефти и стабилизации нефти
	млн. т в год
	До 2
	0,5
	3
	4
	6

	
	
	-//-
	От 2 до 3
	0,5
	3
	4
	6

	11
	Комплексная установка по подготовке нефти
	млн. т в год
	До 3
	1,5
	3.5
	4
	7

	
	
	-//-
	От 3 до 6
	2
	4
	4
	7.5

	12
	Газопровод диаметром до 500 мм с компрессорными станциями, всеми зданиями и сооружениями
	км
	От 300 до 500
	4
	6
	8
	14

	
	
	-//-
	От 500 до 1000
	6
	8
	10
	18

	13
	То же, диаметром от 500 до 1000 мм
	км
	От 300 до 500
	4
	6
	8
	14

	
	
	-//-
	От 500 до 1000
	6
	8
	10
	18

	14
	Газопровод и ответвления диаметром до 1000 мм без компрессорных станции, со всеми остальными зданиями и сооружениями
	км
	До 100
	2
	4
	5
	9

	
	
	-//-
	От 100 до 200
	2
	5
	6
	11

	
	
	-//-
	От 200 до 300
	2,5
	6
	7
	13

	
	
	-//-
	От 300 до 400
	3
	6
	8
	14

	15
	Нефтепровод и нефтепродуктопровод диаметром до 500 мм с насосными станциями, всеми зданиями и сооружениями
	км
	От 300 до 500
	4
	6
	8
	14

	
	
	-//-
	От 500 до 1000
	6
	8
	10
	18

	16
	То же, диаметром от 500 до 1000 мм
	км
	От 300 до 500
	4
	6
	8
	14

	
	
	-//-
	От 500 до 1000
	6
	8
	10
	18

	17
	Нефтепровод, нефтепродуктопровод и ответвления от них диаметром до 300 мм без насосных станций, со всеми зданиями и сооружениями
	км
	До 100
	2
	4
	5
	9

	
	
	-//-
	От 100 до 200
	2
	5
	6
	11

	
	
	-//-
	От 200 до 300
	2,5
	6
	7
	13

	18
	То же, диаметром от 300 до 700 мм
	км
	До 100
	2
	4
	5
	9

	
	
	-//-
	От 100 до 200
	2
	5
	6
	11

	
	
	-//-
	От 200 до 300
	2,5
	6
	7
	13

	
	
	млн. т в год
	До 13
	2
	4
	4
	7

	
	
	-//-
	От 13 до 20
	2
	4
	5
	8

	
	
	-//-
	От 20 до 28
	2
	4
	5
	8

	
	
	-//-
	От 28 до 48
	2
	4
	6
	9


 
Таблица 21- Объекты промышленности строительных материалов (дополнительно учтена продолжительность инженерных изысканий и предпроектных работ (ТЭО)
 
	№ п/п 
	Наименование объекта
	Мощность объекта
	Продолжительность проектирования, мес.

	
	
	
	ИЗ
	Предпроектные работы (ТЭО)
	Двухстадийное проектирование
	Одностадийное проектирование

	
	
	Един, измер.
	Показатели
	
	
	Проект (П)
	Рабочая документация (Р)
	Рабочий проект (РП)

	1
	Завод по производству цемента
	млн. тонн, до
	0,5
	 
	3
	-
	-
	12

	
	
	-//-
	1,0
	2
	5
	8
	10
	18

	
	
	-//-
	1,5
	 
	8
	10
	11
	21

	
	
	-//-
	2,0
	5
	9
	11
	14
	24

	2
	Завод по производству гипсовых вяжущих
	тыс.м3, до
	50
	1,5
	3
	-
	-
	8

	
	
	 
	110
	2
	4
	6
	5
	12

	3
	Завод по производству санитарно-технических изделий
	тонн
	до 1000 0
	2
	5
	7
	8
	15

	4
	Керамический комбинат
а) плитка для пола
	тыс. м2, до
	1000
	2
	4
	5
	7
	12

	
	б) облицовочная плитка для внутренних работ
	-//-
	1000
	2
	4
	5
	7
	12

	
	в) коврово-мозаичная плитка для наружных работ
	-//-
	1000
	2
	4
	5
	7
	12

	5
	Завод мягких кровельных материалов
	млн. м2
	125
	2
	4
	5
	8
	12

	6
	Завод по производству изделий из ячеистых бетонов
	тыс. м3, до
	80
	1,5
	4
	-
	-
	10

	
	
	-//-
	200
	2
	5
	6
	8
	14

	7
	Завод по производству листового полированного стекла
	млн. м2
	до 50 км
	4
	8
	11
	14
	24

	8
	Производство стеклянных труб
	км
	до 3000
	4
	8
	11
	13
	24

	9
	Предприятия по выпуску фракционированного щебня (ДСЗ) 
	тыс. м2, до
	1000
	1,5
	5
	-
	-
	11

	
	
	-//-
	2000
	2,5
	6
	8
	7
	14

	10
	Предприятия по выпуску фракционированного гравия и щебня (ГСЗ) 
	тыс. м3, до
	1000
	1,5
	5
	-
	-
	11

	
	
	-//-
	2000
	2,5
	6
	8
	7
	14

	11
	Предприятия по выпуску фракционированного песка (предприятия по обогащению и классификации песка)
	тыс. м3, до
	500
	1,0
	5
	-
	-
	10

	
	
	-//-
	1000
	2
	6
	8
	7
	14

	12
	Завод по производству керамических стеновых материалов
	млн. шт. усл. кирпича, до
	30
	1
	4
	 
	 
	8

	
	
	-//-
	75
	2
	6
	10
	8
	18

	13
	Завод по производству силикатных кирпичей
	млн. шт. усл. кирпича, до -//-
	100
	1
	5
	10
	8
	11

	
	
	
	240
	2
	6
	
	
	18

	14
	Производство изделий из гранита и мрамора
	тыс. м2, до
	200
	1,0
	4
	-
	-
	9

	
	
	-//-
	400
	1,5
	5
	7
	6
	12

	15
	Карьер по добыче гранита, мрамора и др.
	тыс. м3, до
	10
	1
	3
	-
	-
	10

	16
	Карьер по добыче полезных ископаемых с применением взрывных работ
	млн. м3, до
	1
	1,0
	2
	-
	-
	9

	
	
	-//-
	2
	1,5
	4
	6
	5
	11

	17
	Карьер по добыче мягких полезных ископаемых
	тыс. м до
	1000
	1
	2
	 
	 
	8

	18
	Производство извести
	тыс. тонн, до
	100
	1
	2
	 
	 
	8

	
	
	-//-
	200
	2
	4
	5
	5
	10

	19
	Производство железобетонных изделий
	тыс. м3, до
	100
	1,5
	4
	-
	-
	12

	
	
	-//-
	300
	 
	7
	8
	8
	16

	20
	Производство огнеупорных изделий
	тыс. тонн, до
	50
	1,0
	3
	 
	 
	8

	
	
	-//-
	100
	1,5
	5
	6
	8
	14

	21
	Обогатительные фабрики каолина сырца
	тыс. тонн, до
	500
	1,0
	3
	 
	 
	9

	
	
	-//-
	1000
	2
	4
	8
	7
	15

	22
	Производство керамогранита
	млн. м2 до
	5
	2
	7
	9
	9
	18

	23
	Производство панелей из бетона
	тыс.м 2 до
	100
	1
	4
	-
	-
	10

	
	
	-//-
	240
	2
	6
	7
	7
	14

	Примечание. 1 Продолжительность проектирования промышленности строительных материалов дана с учетом проектирования объектов инфраструктуры (административные здания, бытовые помещения, складские хозяйства, ремонтно-механические мастерские и другие).


 
Таблица 22- Объекты водоснабжения и канализации промышленных объектов
 
	№ п/п
	Наименование объекта
	Мощность объекта
	Продолжительность проектирования, мес.
	

	
	
	
	Двухстадийное проектирование
	Одностадийное проектирование
	

	
	
	Единица измерения
	Показатели
	
	
	

	
	
	
	
	Проект (П)
	Рабочая документация (Р)
	Рабочий проект (РП)
	

	1 Очистка производственных сточных вод
	

	1.1
	Сооружение механической очистки
	м3/сут
	25000-50000
	2
	3
	4
	

	
	
	-//-
	50000-100000
	2
	3
	4
	

	
	
	-//-
	100000-400000
	2,5
	3,5
	5
	

	1.2
	Сооружение физико-химической очистки
	-//-
	50-100
	3
	6
	8
	

	
	
	-//-
	100-700
	2,5
	6,5
	9
	

	
	
	-//-
	700-1400
	4,5
	7
	9,5
	

	
	
	-//-
	1400-2700
	5,5
	7,5
	10
	

	1.3
	Станция нейтрализации сточных вод производительностью по товарной извести
	т/сут
	от 5 до 20
	5,5
	6,5
	9
	

	1.4
	Сооружение для очистки ливневых и талых вод с территории промпредприятий и населенных мест
	м3/сут
	5000-25000
	2
	3
	4
	

	
	
	-//-
	25000-50000
	3
	4
	6
	

	
	
	-//-
	50000-100000
	3
	4
	6
	

	2 Сооружения оборотного водоснабжения
	

	2.1
	Насосная станция II подъема, оборотного водоснабжения
	м3/ч
	50-1000
	2
	3
	4
	

	
	
	-//-
	1000-1500
	2
	3
	4
	

	
	
	-//-
	1500-2000
	2,5
	3,5
	5
	

	
	
	-//-
	2000-10000
	2,5
	3,5
	5
	

	
	
	-//-
	10000-20000
	2,5
	4
	5,5
	

	
	
	-//-
	20000-40000
	2,5
	4
	5,5
	

	
	
	-//-
	40000-80000
	2,5
	4
	5,5
	

	2.2
	Резервуар для воды
	м3
	100-1000
	1
	2
	2,5
	

	
	
	-//-
	1000-2000
	1
	2
	2,5
	

	
	
	-//-
	2000-6000
	1,5
	3
	3,5
	

	
	
	-//-
	6000-10000
	1,5
	3
	3,5
	

	
	
	-//-
	10000-40000
	1,5
	3
	3,5
	

	2.3
	Сооружение стабилизационной обработки воды
	м3/сут
	500-20000
	3
	5
	7
	

	
	
	-//-
	20000-63000
	3,5
	6
	7,5
	

	
	
	-//-
	63000-125000
	4,5
	7
	8
	

	
	
	-//-
	125000-400000
	5,5
	8
	9
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 


 
Таблица 23 - Теплогазоснабжение промышленных предприятий
 
	№ п/п
	Наименование объекта
	Мощность объекта
	Продолжительность проектирования, мес.

	
	
	
	Двухстадийное проектирование
	Одностадийное проектирование

	
	
	Единица измерения
	Показатели
	Проект (П)
	Рабочая документация (Р)
	Рабочий проект (РП)

	1
	Отдельная котельная, топливо - газ (мазут)
	Гкал/ч
	От 0,5 до 10
	5
	11
	12

	
	
	-//-
	Свыше 10 до 50
	5
	12
	14

	2
	Отдельная котельная, топливо - уголь
	-//-
	От 0,5 до 10
	5
	13
	14

	
	
	-//-
	Свыше 10 до 50
	6
	14
	15

	3
	Мобильная (передвижная) котельная
	-//-
	0,6 до 10
	3
	6
	7

	4
	Установка мазутоснабжения с резервуарами
	м3
	Вместимостью до 2000
	4
	8
	9

	5
	Подкачивающая насосная станция на тепловых сетях
	м3/ч
	Производительностью от 1000 до 2500
	2
	6
	7

	6
	Редукционно-охладительная установка
	 
	Установка
	2
	5
	5,5

	7
	Тепловой пункт
	МВт
	Производительностью до 17
	2
	5
	6

	8
	Химводоочистка
	м3/ч
	Производительностью до 10
	3
	8
	9

	
	
	-//-
	Производительностью до 120
	3
	9
	10

	9
	Тепловая сеть
	км
	до 1
	3
	7
	7

	
	
	-//-
	свыше 1
	3,5
	9
	9,5


 
Таблица 24 - Электроснабжение промышленных объектов
 
	№ пп
	Наименование объекта
	Мощность объекта
	Продолжительность проектирования, мес.

	
	
	
	Двухстадийное проектирование
	Одностадийное проектирование

	
	
	Единица измерения
	Показатели
	Проект (П)
	Рабочая документация (Р)
	Рабочий проект (РП)

	1
	Электрическая подстанция с двухобмоточными трансформаторами: - ВН-35 кВ и выше с камерами 6 (10) кВ
	МВА
	До 25
	3
	6
	8

	
	заводского изготовления
	-//-
	Свыше 25
	3
	7
	9

	
	- ВН-35 кВ и выше с камерами 6 (10) кВ индивидуальной разработки
	-//-
	До 25 
	5
	8
	10

	
	
	
	Свыше 25
	5
	10
	12

	2
	Электрическая подстанция с трехобмоточными трансформаторами:
- ВН-110 кВ и выше с камерами 6 (10) кВ
	-//-
	До 25
	4
	8
	10

	
	заводского изготовления
	-//-
	Свыше 25
	4
	10
	12

	
	- ВН-110 кВ и выше с камерами 6 (10) кВ
	-//-
	До 25
	6
	10
	12

	
	индивидуальной разработки
	-//-
	Свыше 25
	6
	12
	14

	3
	Воздушная линия электропередач напряжением 6 (10) кВ:
I категории сложности
	км
	до 10
	2
	4
	5

	
	II категории сложности
	-//-
	до 10
	2
	4
	5

	4
	Воздушная линия электропередач напряжением 35 кВ: I категории сложности
	-//-
	до 20
	 
	6
	7

	
	II категории сложности
	-//-
	до 20
	4
	7
	8

	
	III категории сложности
	-//-
	до 20
	6
	7
	9

	5
	Воздушная линия электропередач напряжением 110 кВ и выше: I категории сложности
	-//-
	до 100
	4
	7
	8

	
	II категории сложности
	-//-
	до 100
	5
	8
	9

	
	III категории сложности
	-//-
	до 100
	7
	8
	10

	6
	Преобразовательные подстанции с количеством выпрямительных агрегатов:
	Выпрямленный ток до:
	 
	 
	 
	 

	
	- от 2 до 5
	кА
	10
	3
	6
	8

	
	
	-//-
	свыше 10
	4
	8
	10

	
	- 6 и выше
	-//-
	10
	4
	7
	10

	
	
	-//-
	свыше 10
	5
	10
	12


 
Таблица 25 - Системы и установки сплинлерного, дренчерного, порошкового и газового пожаротушения
 
	№ п/п
	Наименование объекта
	Мощность объекта
	Продолжительность проектирования, мес.

	
	
	
	Двухстадийное проектирование
	Одностадийное проектирование

	
	
	Единица измерения
	Показатели
	Проект (П)
	Рабочая документация (Р)
	Рабочий проект (РП)

	1
	Сплинклерная система водяного и пенного пожаротушения
	м2
	От 100 до 1500
	0,8
	1,2
	2

	
	
	-//-
	Свыше 1500 до 18000
	1,5
	2
	3

	
	
	-//-
	Свыше 18000 до 50000
	2
	3
	4

	2
	Дренчерная система водяного и пенного пожаротушения
	-//-
	От 25 до 2000
	1
	1,5
	2

	
	
	-//-
	Свыше 2000 до 12000
	2
	3
	4

	3
	Установка порошкового пожаротушения (число на объекте защищаемых помещений)
	шт.
	От 2 до 12
	0,8
	1,2
	1,5

	
	
	-//-
	Свыше 12 до 35
	1,5
	2
	3

	4
	Установка автоматического газового пожаротушения (число на объекте защищаемых помещений) 
	-//-
	От 1 до 2
	0,8
	1,0
	1,5

	
	
	-//-
	Свыше 2 до 4
	1,0
	1,2
	2,0

	
	
	-//-
	Свыше 4 до 6
	1,2
	1,4
	2,2

	
	
	-//-
	Свыше 6 до 8
	1,4
	1,6
	2,5

	
	
	-//-
	Свыше 8 до 12
	1,6
	2,0
	3,0


 
4.2.3 Сооружения связи, сигнализации, диспетчеризации, радиовещания и телевидения
4.2.3.1 Продолжительность проектирования объектов, не приведенных в нормах или имеющих мощность, отличную от указанной в норме, устанавливается проектной организацией по согласованию с заказчиком по нормам для объектов, близких по своему назначению, мощности и характеристике.
4.2.3.2 Нормой продолжительности проектирования городских телефонных станций с программным управлением учтена разработка исходных данных для предприятия - поставщика оборудования АТСЭ.
4.2.3.3 Нормы продолжительности проектирования магистральных кабельных линий связи учитывают на всех стадиях проектирования, время проведения в составе этих проектов изыскательских работ по каждому комплексу и объектам культурно-бытового назначения, располагаемых на технических территориях.
 
Таблица 26 - Междугородная связь, телеграфная связь, радиосвязь, радиовещание, телевидение, космическая связь, городская телефонная связь, сельская телефонная связь, сеть передачи данных и структурированная кабельная сеть (СКС)
 
	№ п/п
	Наименование объекта
	Мощность объекта
	Продолжительность проектирования, мес.

	
	
	
	Двухстадийное проектирование
	Одностадийное проектирование

	
	
	
	Проект (П)
	Рабочая документация (Р)
	Рабочий проект (РП)

	Междугородная сеть

	1
	Магистральная кабельная линия связи с медным или оптическим кабелем и системами передачи мощностью до 5400 каналов или STM-16 (технологии SDH), со строительством комплекса зданий производственного назначения (шелтера), станционных и линейных сооружений,
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	протяженностью до 500
	км
	3,0
	3,0
	4,0
	5,5

	 
	свыше 500 до 10 000
	-//-
	5,0
	5,0
	5,5
	7,0

	2
	Внутризоновая кабельная линия связи (ВКЛС) с симметричным или оптическим кабелем, с системами передачи мощностью до 960 каналов или ЭТМ-4 (технологии SDH), без строительства комплекса зданий производственного, вспомогательного и гражданского назначения,
	 
	 
	 
	 
	 

	
	протяженностью до 100
	км
	1,5
	1,5
	2,0
	3,0

	
	до 200
	-//-
	2,0
	2,0
	2,5
	3,5

	
	до 300
	-//-
	3,0
	3,0
	3,5
	4,5

	3
	Магистральная радиорелейная линия связи прямой видимости - (РРЛ) 1+1 с комплексом зданий производственного и вспомогательного назначения (шелтера), антенно-фидерными устройствами, с цифровыми системами передачи, протяженностью рассы:
	 
	 
	 
	 
	 

	
	до 500
	км
	3,0
	3,0
	5,0
	8,0

	
	до 1000
	-//-
	4,0
	4,0
	8.0
	12,0

	4
	Магистральная радиорелейная линия связи прямой видимости - (РРЛ) 1 + 1 без строительства комплекса зданий, с цифровыми системами передачи, протяженностью трассы:
	 
	 
	 
	 
	 

	
	до 500
	км
	2,0
	2,0
	3,5
	5,0

	
	до 1000
	 
	3,0
	3,0
	5,0
	6,0

	5
	Внутризоновая радиорелейная линия связи прямой видимости - (РРЛ ВЗЛС) с комплексом зданий производственного и вспомогательного назначения, антенно-фидерными устройствами, протяженностью трассы:
	 
	 
	 
	 
	 

	
	до 100
	км
	2,0
	2,0
	4,0
	6,0

	
	до 300
	-//-
	2,5
	2,5
	5,0
	6,5

	6
	Внутризоновая радиорелейная линия связи прямой видимости - (РРЛ ВЗЛС) без строительства комплекса зданий, протяженностью:
	 
	 
	 
	 
	 

	
	до 100
	км
	1,0
	1,0
	1,5
	2,0

	
	до 300
	-//-
	2,0
	2,0
	2,0
	3,0

	7
	Междугородная телефонная станция со строительством технического здания, оборудование с программным управлением, с дооборудованием ГАТС и линейных сооружений, мощность:
	 
	 
	 
	 
	 

	
	до 1500
	канал
	4,5
	4,5
	6,0
	7,0

	
	до 3000
	-//-
	5,5
	5,5
	7,5
	8,0

	
	до 5000
	-//-
	6,5
	6,5
	8,0
	9,0

	8
	Междугородная телефонная станция без строительства технического здания, оборудование с программным управлением, с дооборудованием ГАТС и линейных сооружений, мощностью:
	 
	 
	 
	 
	 

	
	от 800 до 1500
	канал
	3,0
	3,0
	5,0
	5,5

	
	до 3000
	-//-
	4,0
	4,0
	6,0
	7,0

	
	до 5000
	-//-
	5,0
	5,0
	6,5
	7,5

	9
	Автоматизированный телеграфный узел коммутации каналов оконечный или транзитный, без строительства технического здания,
	 
	 
	 
	 
	 

	
	оборудование электронного типа, мощность:
	 
	 
	 
	 
	 

	
	до 400
	номер
	 
	2,5
	3,5
	4,5

	
	до 1000
	-//-
	 
	4,5
	5,0
	6,0

	
	до 3000
	-//-
	 
	6,0
	6,5
	7,5

	10
	Автоматический узел коммутации сообщений, без строительства технического здания
	узел
	 
	 
	 
	6,5

	Сеть передачи данных

	11
	Узел сети передачи данных и комплекс оконечных устройств в готовых зданиях (помещениях) со станционными и линейными сооружениями, включая подсистемы внутренних магистралей:
	 
	 
	 
	 
	 

	
	До 3
	Комму-р
	 
	0,9
	1,7
	2,6

	
	до 6
	-//-
	 
	1,5
	2,3
	3,6

	
	до 10
	-//-
	 
	1,8
	3,4
	5,2

	Структурированная кабельная сеть (СКС)

	12
	Мощность объекта до: 50
	Рабочее место (АРМ)
	 
	0,8
	1,0
	1,5

	
	до 100
	-//-
	 
	1,2
	1,5
	2,0

	
	до 200
	-//-
	 
	1,5
	1,7
	2,5

	
	до 500
	-//-
	 
	2,0
	3,0
	4,0

	
	до 1000
	-//-
	 
	2,5
	4,0
	5.0

	Радиосвязь, радиовещание, телевидение, космическая связь

	13
	Радиостанция передающая, в составе: техническое здание, антенно-фидерные устройства, линии связи, энергосооружения, вспомогательные здания и сооружения, суммарная мощность радиопередатчиков:
	 
	 
	 
	 
	 

	
	до 100
	кВт
	 
	2,0
	5,0
	6,0

	
	до 300
	-//-
	 
	3,0
	6,0
	7,5

	
	до 1000
	-//-
	 
	3,0
	5,5
	8,0

	
	до 2000
	-//-
	 
	4,0
	6,0
	11,0

	14
	Радиостанция приемная, в составе: техническое здание, антенно-фидерные устройства, линии связи, энергосооружения, вспомогательные здания и сооружения
	радиостанция
	 
	2,0
	3,0
	5,5

	15
	Радиотелевизионная передающая станция, трехпрограммная, в составе: техническое здание, унифицированная опора-мачта высотой до 250 м, энергосооружения, вспомогательные здания и сооружения, четыре вещательных передатчика, три телевизионные радиостанции, мощность каждой до 20/4 кВт
	радиостанция
	 
	-
	-
	6,0

	16
	Радиотелевизионная передающая станция трех-четырехпрограммная, в составе: техническое здание, унифицированная опора-мачта высотой до 350 м, энергосооружения, вспомогательные здания и сооружения, четыре вещательных передатчика, четыре телевизионные радиостанции
	радиостанция
	 
	-
	-
	8,0

	17
	Земная станция спутниковой системы передачи в составе: техническое здание, антенна, линии связи, энергосооружения, вспомогательные здания и сооружения
	станция
	 
	-
	-
	6,0

	Городская телефонная сеть

	18
	Телефонная станция на нерайонированной сети в готовом здании, оборудование с программным управлением, со станционными и линейными сооружениями мощностью:
	 
	 
	 
	 
	 

	
	до 2000
	номер
	 
	-
	-
	3,5

	
	до 6000
	-//-
	 
	2,0
	3,0
	4,0

	
	до 8000
	-//-
	 
	2,0
	4,0
	4,5

	19
	Телефонная станция на районированной сети в готовом здании, оборудование с программным управлением, со станционными и линейными сооружениями, мощностью:
	 
	 
	 
	 
	 

	
	до 4000
	номер
	 
	1,5
	3,5
	4,0

	
	до 10000
	-//-
	 
	2,0
	4,0
	5,0

	20
	Телефонная станция на районированной сети с ОПТС и ТС в готовом здании, оборудование с программным управлением, со станционными и
	 
	 
	 
	 
	 

	
	линейными сооружениями, мощностью:
	 
	 
	 
	 
	 

	
	до 5000
	номер
	 
	2,0
	3,0
	4,5

	
	до 10000
	-//-
	 
	2,0
	4,0
	5,0

	21
	Межстанционная и межузловая связь на районированной сети в составе комплекса линейных и станционных сооружений, мощностью:
	 
	 
	 
	 
	 

	
	до 20
	тыс. км телефонных каналов
	 
	2,0
	4,0
	5,0

	
	до 50
	-//-
	 
	2,0
	4,0
	6,0

	
	до 200
	-//-
	 
	3,0
	5,0
	7,0

	
	до 400 и более
	-//-
	 
	3,0
	8,0
	11,5

	22
	Система телефонной радиосвязи с подвижными объектами, в составе: техническое здание, антенно-фидерные устройства, энергосооружения, вспомогательные здания и сооружения - на центральной радиостанции: линии связи, диспетчерские пункты, стационарные абонентские радиостанции, количество радиостволов:
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1-2 (БС)
	радиоствол
	 
	-
	-
	4,0

	
	3-4 (БС)
	-//-
	 
	-
	-
	5,0

	23
	То же, без строительства технического здания, антенно-фидерные устройства, энергосооружения, вспомогательные здания и сооружения - на центральной радиостанции: линии связи, диспетчерские пункты, стационарные абонентские р/станции, количество стволов:
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1-2
	радиоствол
	 
	-
	-
	2

	
	3
	-//-
	 
	-
	-
	4,5

	
	4
	-//-
	 
	1,5
	4,0
	5,0

	Сельская телефонная сеть

	24
	Телефонная станция сельской телефонной связи, оконечная (узловая или центральная) в готовом здании (помещении), оборудование с программным управлением со станционными и линейными сооружениями, включая линии связи между оконечной и центральной станциями, мощностью: 256
	номер
	 
	-
	-
	2,0

	25
	Центральная АТС и комплекс оконечных АТС в готовых зданиях (помещениях) со станционными и линейными сооружениями, включая линии связи между центральной и оконечными станциями, оборудование с программным управлением, мощностью:
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1024
	номер
	 
	-
	-
	4,0

	
	2048
	-//-
	 
	-
	-
	5,0

	
	4096
	-//-
	 
	-
	-
	6,0

	26
	Соединительная линия сельской телефонной связи в составе комплекса линейных и станционных сооружений для межстанционной связи СТС мощностью: от 15 до 60
	линия
	 
	 
	 
	2,0

	Примечания:
1. При выполнении дополнительных работ, связанных с привязкой к участку строительства типового проекта районного узла связи, к нормам продолжительности проектирования РУС применяются коэффициенты:
- при переработке фундаментов - 1,2;
- при проектировании подвала - 1,4.
2. Норма продолжительности проектирования соединительных линий сельской связи принята при их протяженности до 50 км. При протяженности соединительной линии свыше 50 до 100 км, к норме применяется коэффициент 1,5. При протяженности соединительной линии более 100 км, продолжительность ее проектирования определяется по нормам для внутризоновых кабельных линий связи (ВКЛС).
3. При проектировании внутризоновых и магистральных радиорелейной линий связи прямой видимости с количеством радиостволов до 8-ми к нормам продолжительности проектирования этих РРЛ применяется коэффициент 1,12.
4. При определении продолжительности проектирования межстанционной сети на ГТС без узлов, к норме применяется коэффициент 0,8.
5. Нормами учтено проектирование АТС в готовых зданиях с наличием электроснабжения. В случае размещения АТС в приспосабливаемых зданиях и необходимости в связи с этим разработки строительного и технического задания на приспособление помещений, к норме применяется коэффициент 1,1.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


 
Таблица 27- Охранно-пожарная сигнализация (ОПС), видеонаблюдение, административно-хозяйственная, громкоговорящая и диспетчерская телефонная связь
 
	№ п/п
	Наименование объекта
	Мощность объекта
	Продолжительность проектирования, мес.

	
	
	
	Двухстадийное проектирование
	Одностадийное проектирование

	
	
	Единица измерения
	Показатели
	Проект (П)
	Рабочая документация (Р)
	Рабочий проект (РП)

	1
	Автоматическая установка пожарной сигнализации
	число на объект оборудованных помещений
	От 1 до 18
	1,2
	2
	2,5

	
	
	
	18 и более
	2
	3
	4

	2
	Автоматическая установка охранной сигнализации
	-//-
	От 1 до 18
	1
	1,8
	2,5

	
	
	-//-
	18 и более
	2
	3
	4

	3
	Автоматическая установка оповещения о пожаре
	-//-
	От 1 до 18
	0,8
	1,2
	1,8

	
	
	-//-
	18и более
	1,8
	2,5
	3

	4
	Система периметральной охранной сигнализации
	км
	Длина трассы до 0,05
	0,3
	0,4
	0,5

	
	
	-//-
	свыше 0,05 до 0,1
	0,3
	0,5
	0,6

	
	
	км
	свыше 0,1 до 0,2
	0,4
	0,6
	0,7

	
	
	-//-
	свыше 0,2 до 0,4
	0,6
	1,0
	1,1

	
	
	-//-
	свыше 0,4 до 0,6
	0,8
	1,3
	1,4

	
	
	-//-
	свыше 0,6 до 0,8
	0,9
	1,5
	1,6

	
	
	-//-
	свыше 0,8 до 1,0
	1,0
	1,7
	1,8

	
	
	-//-
	свыше 1,0 до 2,0
	1,6
	2,7
	2,9

	
	
	-//-
	свыше 2,0 до 3,0
	2,1
	3,5
	3,8

	
	
	-//-
	свыше 3,0 до 4,0
	2,5
	4,1
	4,5

	
	
	-//-
	свыше 4,0 до 5,0
	2,9
	4,8
	5,3

	
	
	-//-
	свыше 5,0 до 6,0
	3,2
	5,4
	6,0

	
	
	-//-
	свыше 6,0 до 7,0
	3,6
	6,0
	6,6

	
	
	-//-
	свыше 7,0 до 9,0
	4,0
	6,6
	7,3

	
	
	-//-
	свыше 9,0 до 11,0
	4,3
	7,2
	7,9

	
	
	-//-
	свыше 11,0 до 13,0
	4,7
	7,8
	8,5

	
	
	-//-
	свыше 13,0 до 15,0
	5,0
	8,3
	9,1

	5
	Система видеонаблюдения в здании
	видеокамер
	до 20
	0,8
	1,0
	1,2

	
	
	-//-
	свыше 20 до 40
	1,5
	2
	2,5

	6
	Система периметрального видеонаблюдения
	-//-
	до 20
	1,0
	1,2
	1,5

	
	
	-//-
	Свыше 20 до 40
	2,0
	2,5
	3,0

	7
	Административно-хозяйственная телефонная связь
	число на объект оборудованных помещений
	От 1 до 18
	0,8
	1,2
	1,8

	
	
	
	18 и более
	1,5
	2
	3

	8
	Громкоговорящая и диспетчерская телефонная связи
	-//-
	От 1 до 18
	0,8
	1,2
	2

	
	
	-//-
	18 и более
	1,5
	2,5
	 


 
Таблица 28 - Автоматизированные системы управления технологическими процессами (АСУТП) промышленных предприятий
 
	№ п/п
	Наименование объекта
	Мощность объекта
	Продолжительность проектирования, мес.

	
	
	
	Двухстадийное проектирование
	Одностадийное проектирование

	
	
	Единица измерения
	Показатели
	Проект (П)
	Рабочая документация (Р)
	Рабочий проект (РП)

	1
	АСУТП
	количество переменных, измеряемых или контролируемых/ количество управляющих воздействий
	до 250 /до 60
	 
	6
	8

	
	
	
	более 250 до 350/ более 60 до 90
	3
	8
	10

	
	
	
	более 350 до 470/ более 90 до 120
	4
	10
	12

	
	
	
	более 470 до 600/ более 120 до 160
	4
	12
	14

	
	
	
	более 600 до 800/ более 160 до 200
	5
	14
	16

	
	
	
	более 800 до 1000/ более 200 до 250
	5
	16
	18

	
	
	
	более 1000 до 1300/ более 250 до 300
	6
	16
	20

	
	
	
	более 1300 до 1600/ более 300 до 350
	7
	20
	22

	
	
	
	более 1600 до 2000/ более 350 до 600
	8
	22
	24

	
	
	
	
	
	
	
	
	


 
Таблица 29 - Автоматизированная система диспетчерского контроля и управления (АСУД). Магистральная распределительная сеть (диспетчерская - дом) при застройке
 
	Длина магистрали, (м)
	Продолжительность проектирования, мес.

	
	Двухстадийное проектирование
	Одностадийное проектирование

	
	Проект (П)
	Рабочая документация (Р)
	Рабочий проект (РП)

	200 до 2 корп.
	0,50
	1,00
	1,50

	200 до 5 корп.
	0,50
	1,10
	1,60

	500 до 5 корп.
	0,60
	1,20
	1,80

	500 до 10 корп.
	0,60
	1,30
	1,90

	1000 до 10 корп.
	0,80
	1,50
	2,30

	1000 до 20 корп.
	0,90
	1,70
	2,60

	2000 до 20 корп.
	1,00
	2,00
	3,00

	2000 до 40 корп.
	1,20
	2,30
	3,50


 
Таблица 30 - Элементы АСУД в корпусах
 
	Количество секций, (шт.)
	Продолжительность проектирования, мес.

	
	Двухстадийное проектирование
	Одностадийное проектирование

	
	Проект (П)
	Рабочая документация (Р)
	Рабочий проект (РП)

	до 3
	0,90
	1,70
	2,60

	до 6
	1,30
	2,30
	3,60

	до 10
	1,80
	3,40
	5,20


 
Таблица 31 - Интегральная автоматизированная система управления энергосбережением (ИАСУЭ) в корпусах
 
	Количество датчиков, (шт.)
	Продолжительность проектирования, мес.

	
	Двухстадийное проектирование
	Одностадийное проектирование

	
	Проект (П)
	Рабочая документация (Р)
	Рабочий проект (РП)

	до 300
	0,70
	1,30
	2,00

	до 600
	0,90
	1,60
	2,50

	до 1000
	0,90
	1,70
	2,60

	до 2000
	1,20
	2,10
	3,30


 
Таблица 32 - Системы кабельного телевидения (СКТВ, КСКПТ - крупные системы коллективного приема телевидения). Магистральная сеть СКТВ при застройке без головной станции
 
	Длина магистрали, (м)
	Продолжительность проектирования, мес.

	
	Двухстадийное проектирование
	Одностадийное проектирование

	
	Проект (П)
	Рабочая документация (Р)
	Рабочий проект (РП)

	200
	0,40
	0,80
	1,20

	500
	0,50
	0,90
	1,40

	1000
	0,60
	1,20
	1,80

	2000
	0,80
	1,40
	2,20

	5000
	0,90
	1,60
	2,50


 
Таблица 33 - Магистральная сеть СКТВ при застройке с головной станцией
 
	Количество абонентов
	Продолжительность проектирования, мес.

	
	Двухстадийное проектирование
	Одностадийное проектирование

	
	Проект (П)
	Рабочая документация (Р)
	Рабочий проект (РП)

	200
	0,60
	1,00
	1,60

	500
	0,60
	1,20
	1,80

	1000
	0,80
	1,40
	2,20

	2000
	0,80
	1,60
	2,40

	5000
	1,00
	1,90
	2,90


 
Таблица 34 - Домовая распределительная сеть СКТВ в корпусах
 
	Количество абонентов
	Продолжительность проектирования, мес.

	
	Двухстадийное проектирование
	Одностадийное проектирование

	
	Проект (П)
	Рабочая документация (Р)
	Рабочий проект (РП)

	50
	0,50
	1,10
	1,60

	100
	0,50
	1,10
	1,70

	200
	0,60
	1,20
	1,80

	500
	0,60
	1,30
	1,90


 
Таблица 35 - Значения коэффициентов совмещения процессов проектирования систем СКТВ, АСУД, ИАСУЭ и КСКПТ
 
	Стадия проектирования
	Значения Ксм

	При двухстадийном проектировании:
	 

	Проект
	0,2

	Рабочая документация
	0,3

	При одностадийном проектировании:
	 

	Рабочий проект
	0,3


 
4.2.3.5 В продолжительность проектирования магистральных сетей АСУД и СКТВ (КСКПТ) не входит продолжительность проектирования телефонной канализации для этих сетей, продолжительность проектирования которых принимается по таблице 27.
4.2.3.6 В продолжительность проектирования АСУД в корпусах не входит продолжительность проектирования системы охраны входов (домофон). При проектировании АСУД в корпусах с системой охраны входов (домофон) следует продолжительность проектирования, указанную в таблице 30, увеличивать на 15%.
4.3 Градостроительные проекты
4.3.1 В качестве базовых градостроительных проектов в настоящем нормативном документе рассмотрены следующие:
- генеральная схема организации территории Республики Казахстан;
- межрегиональная схема территориального развития;
- комплексная схема градостроительного планирования территории области;
- комплексный проект градостроительного планирования территории района;
- генеральный план населенного пункта;
- проект детальной планировки (ПДП);
- проект застройки.
 
Таблица 36 - Продолжительность разработки градостроительного проекта на стадии градостроительного планирования территорий
 
	№ п/п
	Наименование
	Нормативная продолжительность, мес.

	1
	Генеральная схема организации территории Республики Казахстан
	до 36

	2
	Межрегиональная схема территориального развития
	до 30

	3
	Комплексная схема градостроительного планирования территории области
	до 24

	4
	Комплексный проект градостроительного планирования территории района
	до 18


 
Таблица 37 - Продолжительность разработки градостроительного проекта на стадии генеральных планов населенных пунктов
 
	№ п/п
	Население, тыс. чел.
	Двухстадийное проектирование, мес.
	Одностадийное проектирование, мес.

	
	
	Концепция
	Генеральный план
	Генеральный план

	1
	до 10,0
	-
	-
	9,0

	2
	от 11,0 до 20,0
	-
	-
	10,0

	3
	от 21,0 до 50,0
	-
	-
	11,0

	4
	от 51,0 до 100,0
	-
	-
	12,0

	5
	от 101,0 до 150,0
	-
	-
	13,0

	6
	от 151,0 до 250,0
	-
	-
	14,0

	7
	от 251,0 до 500,0
	6,0
	10,0
	-

	8
	от 501,0 до 800,0
	7,0
	11,0
	-

	9
	от 801,0 до 1000,0
	8,0
	12,0
	-

	10
	от 1001,0 до 1500,0
	9,0
	13,0
	-

	11
	от 1501,0 до 2000,0
	10,0
	14,0
	-


 
Таблица 38 - Продолжительность разработки градостроительного проекта на стадии ПДП
 
	№ п/п
	Площадь территории, га
	Нормативная продолжительность, мес.

	1
	до 50
	6,0

	2
	от 51 до 100
	7,0

	3
	от 101 до 200
	9,0

	4
	от 201 до 300
	11,0

	5
	от 301 до 400
	13,0

	6
	от 401 до 500
	16,0


 
Таблица 39 - Продолжительность разработки застройки микрорайонов (кварталов), градостроительных комплексов с инженерными сетями, благоустройством и подготовкой территории (без привязки жилых домов, объектов культурно-бытового и коммунального назначения)
 
	№ п/п
	Наименование объекта
	Мощность объекта
	Продолжительность проектирования, мес.

	
	
	
	Двухстадийное проектирование
	Одностадийное проектирование

	
	
	Единица измерения
	Показатели
	Проект (П)
	Рабочая документация (Р)
	Рабочий проект (РП)

	1
	Многоэтажная застройка (высота от 28 м до 75 м и высотой более 75 м) 
	тыс. кв. м. общей площади
	до 50
	4,5
	5,0
	 

	
	
	-//-
	от 50 до 100
	от 4,5 до 5,5
	от 5,0 до 6,5
	от 8,0 до 9,5

	
	
	-//-
	от 101 до 150
	от 5,5 до 6,0
	от 6,5 до 7,0
	от 9,5 до 10,5

	
	
	-//-
	от 151 до 250
	от 6,0 до 6,5
	от 7,0 до 8,0
	от 10,5 до 11,0

	
	
	-//-
	свыше 250
	от 6,5 до 7,0
	от 8,0 до 8,5
	от 11,0 до 11,5

	2
	Малоэтажная застройка (высота до 28 м)
	-//-
	до 15
	5,0
	5,5
	9,5

	
	
	-//-
	от 16 до 75
	от 5,0 до 7,0
	от 5,5 до 8,0
	от 9,5 до 11,5

	
	
	-//-
	свыше 75
	от 7,0 до 8,0
	от 8,0 до 8,5
	от 11,5 до 13,0

	Примечание. При наличии усложняющих факторов на площади более 30% территории микрорайона (квартала) применять коэффициенты:
- на существующую сохраняемую застройку - 1,2;
- при уклонах поверхности менее 0,005% и более 0,05% = 1,1;


 
4.3.2 При пользовании таблицами 4.37-4.40 следует принимать минимальное и максимальное значения по минимальной и максимальной мощности объекта, промежуточные значения следует принимать согласно интерполяции.
 
 
5. МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА ОБЪЕКТЫ АРХИТЕКТУРЫ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И СТРОИТЕЛЬСТВА И ПРОВЕДЕНИЯ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ
 
5.1 Основные указания для определения продолжительности разработки проектно-сметной (проектной) документации на объекты строительства, градостроительные проекты и проведения инженерных изысканий.
5.1.1 С учетом требований 1.3 необходимая продолжительность разработки проектно-сметной (проектной) документации объектов архитектуры, градостроительства, строительства и проведений инженерных изысканий определяется следующими расчетами, приведенными в 5.2
Рассчитанная нормативная продолжительность представлена в виде таблиц в разделе 4 для:
- проведения инженерных изысканий - таблицы 1-3;
- разработки проектно-сметной (проектной) документации - таблицы 4-35;
- разработки градостроительного проекта - таблицы 36-39
5.1.2 На основании научно-технического прогресса, специфики, особенностей технологических процессов продолжительность проектирования объектов промышленного значения, может быть рассчитана (определена) на основании порядка расчетов, приведенных в 4.1, с учетом различных детализаций, предусмотренных в нормах профильных ведомств и министерств проектируемого предприятия и его составляющих объектах.
5.1.3 Общая продолжительность проектирования многофункциональных комплексов или комплекса, в который включается ряд объектов, связанных между собой различными технологическими процессами или архитектурными замыслами принимается по максимальной норме одного из объектов, с возможностью совмещения различных процессов проектирования комплексов с применением повышающего коэффициента на основе календарного графика согласованного с заказчиком. При этом должно соблюдаться условие, когда коэффициент ≤ 1,5 и не должен превышать данного значения.
5.1.4 В случае привязки различных типовых проектов или проектов вторичного применения, то продолжительность проектирования определяется в % от нормативных показателей продолжительности проектирования индивидуальных объектов, определенных в соответствии с требованиями 4.1, при соблюдении следующих условий:
- при переработки нулевого цикла - 30%;
- при изменении назначения 1-го нежилого этажа - 50%;
- при изменении этажности - 50%.
5.1.5 Общую продолжительность привязки принимают по таблицам раздела 4 с коэффициентом 0,8 в случае, когда необходимо соблюдение двух и более условий.
5.1.6 В соответствии с усложняющими факторами, приведенными в таблице 1 возможно корректирование нормативной продолжительности разработки проектно-сметной и проектной документации на градостроительные объекты и объекты строительства.
5.1.7 Корректировки норм продолжительности разрабатывания проектно-сметной и проектной документации на градостроительные проекты, объекты строительства и проведения инженерных изысканий, которые неучтены коэффициентами, приведенными в таблице 40, приводятся в примечаниях к таблицам раздела 4.
5.1.8 При применении нескольких коэффициентов, общий коэффициент к нормам продолжительности проектирования составит ≤ 1,65 без превышения.
5.1.9 Расчет нормативной продолжительности на разработку проектно-сметной (проектной) документации на объекты строительства, градостроительные проекты и проведения инженерных изысканий принят в пределах 8 (восьми) часового рабочего дня.
 
Таблица 40 - Коэффициент (Ккор),корректирующий продолжительность в зависимости от стадии проектирования
 
	№ п/п
	Усложняющие факторы
	Коэффициент (Ккор)

	
	
	При одностадийном проектировании
	При двустадийном проектировании

	
	
	Рабочий проект (РП)
	Проект (П)
	Рабочая документация (Р)

	1
	Расположение объекта в сложных геологических условиях:
Просадочные, набухающие грунты, карстовые оползневые явления, расположение строительной площадки над горными выработками, и в зонах подтопления
	1,2
	1,05
	1,2

	2
	Строительство в сейсмоопасных районах. Сейсмичность 7-ми балльная
	1,2
	1,05
	1,2

	3
	Строительство в сейсмоопасных районах. Сейсмичность 8-ми балльная
	1,3
	1,1
	1,3

	4
	Строительство в сейсмоопасных районах. Сейсмичность строительной площадки 9 и более баллов и в зонах вероятных тектонических разломов на земной поверхности
	1,4
	1,15
	1,4

	5
	Сложный затесненный строительный участок, в том числе, когда объект располагается на территории или в близости от памятников культуры и истории, в зонах охраняемых ландшафтов и т.п.
	1,3
	1, 3
	1,3

	6
	Проектирование объекта, сложного в инженерно-технологическом и архитектурно-градостроительном решениях (уникальных)
	1,5
	1, 3
	1,5

	7
	Разработка проектно-сметной (проектной) документации на пусковые (градостроительные) комплексы
	-
	1,0
	-

	
	
	
	5
	

	8
	Разработка проектно-сметной (проектной) документации на пусковые комплексы объектов линейного, производственного назначения: - с проектированием первого пускового комплекса; - с проектированием каждого из последующих комплексов
	1,05
	1.2
	1,05

	9
	Выполнение проектных (проектно-сметных) работ с целью перепрофилирования объектов различного назначения, включающее, в том числе техническое перевооружение, модернизацию и т. п.
	1,15
	 
	1,15

	10
	Выполнение проектных (проектно-сметных) работ для расширения или реконструкции объектов или комплекса объектов промышленного предназначения в условиях действующего предприятия
	1,2
	 
	1,2

	11
	Реконструкция, в том числе застроек
	1,3
	1,1
	1,3

	12
	Проектирование архитектурного освещения
	1,15
	1,05
	1,15

	13
	Проектирование архитектурной колористики фасадов
	1,15
	1,05
	1,15

	14
	Проектирование комплексных благоустройств
	1,15
	1,05
	1,15

	15
	Разработка новых типовых проектов
	1,5
	-
	1,5

	16
	Продолжительность проектирования объекта, строящегося на базе импортного оборудования, впервые применяемого проектной организацией
	1,3
	1,3
	1,3

	17
	Перевод различных текстовых материалов технической документации и надписей на чертежах на иностранный язык
	1,05
	1,1
	1,05

	18
	Перевод материалов с языка иностранного на русский язык
	1,03
	1,03
	1,03

	19
	Двойная проверка чертежей и спецификаций, расчетов, подсчетов объемов работ, сметной документации и других проектных материалов. Повышенные требования к упаковке и оформлению проектной документации
	1,1
	1,2
	1,1

	20
	Применение норм и стандартов иностранных государств на оборудование и материалы, выполнение по ним расчетов конструкций и прочее, оговоренных заказчиком в задании на проектирование
	1,2
	1,15
	1,2

	21
	Проектировании с грифом «секретно» на геоподоснове
	1,1
	1,1
	1,1

	Примечание - корректирующие коэффициенты в строках 1-4 учитывают в т. ч. продолжительность проектирования, связанную с проведением инженерных мероприятий по улучшению свойств грунтов или их замене, меры по укреплению оснований зданий, проектирование специальных защитных мероприятий от селевых потоков обвалов и оползней.


 
5.2 Порядок определения продолжительности разработки проектной (проектно-сметной) документации на объекты строительства, градостроительные проекты и проведения инженерных изысканий
5.2.1 Общая продолжительность разработки проектной (проектно-сметной) документации на объекты архитектуры, градостроительства и строительства, проведения инженерных изысканий зависит от следующих факторов:
- стоимости (объема) работ;
- состава исполнителей по количеству и их квалификации;
- трудоемкости выполнения работ;
- технологии выполнения работ;
- степени совмещения процессов разработки.
5.2.2 Общая продолжительность определяется по формуле:
 
Топ = Тп + Тнп + Тв                                               (1)
 
где:
Топ - общая продолжительность работ;
Тп - продолжительность рассмотрения, анализа и оценки исходных данных;
Тнп - нормативная продолжительность работ;
Тв - продолжительность работ по выпуску документации.
Продолжительность Тп и Тв определяется по реальным трудозатратам выполнения этих работ в организациях-исполнителях, но не более 0,5 месяца - при разработке проектной (проектно-сметной) документации на объекты архитектуры, градостроительства и строительства, и не более 3 -5 дней, а в особых случаях - не более 10 календарных дней, при проведении инженерных изысканий.
5.2.3 По формуле можно определить нормативную продолжительность:
 
Тнп = Тнв × Ср × Ксм                                  (2)
 
Тнв - норматив времени на разработку единицы проектной продукции или единицы изыскательских работ;
Ср- стоимость разработки проектной документации (проведения изысканий);
Ксм - коэффициент совмещения процессов.
Значения Ксм. определяется в соответствии с указаниями пунктов 5.2.8-5.2.9.
5.2.4 Норматив времени равен:
 
[image: ]                         (3)
 
где:
Вср - средняя выработка исполнителя в единицу времени (день, месяц, год). Рассчитывается по формуле (6).
Чр - расчетная численность исполнителей. Рассчитывается по формуле (4).
5.2.5 Расчетная численность рассчитывается по формуле:
 
Чр = Чф × Куч                               (4)
 
где:
Чф - фактическая численность специалистов, участвующих в выполнении работ;
Куч - коэффициент участия специалистов в выполнении работ.
5.2.6 Коэффициент участия специалистов в выполнении работ определяется по формуле:
 
[image: ]                                 (5)
 
Тф - фактическое время участия специалистов в выполнении работ;
Т - количество времени (день, месяц, год), необходимое для выполнения рассчитываемого вида работы;
Ч1 - численность специалистов, принимающих одинаковое время в работе;
Чф - фактическая общая численность специалистов, участвующих в работе.
Куч < 1,0
5.2.7 Средняя выработка на одного исполнителя рассчитывается по формуле:
 
[image: ]                                    (6)
 
где:
ЗПср - средняя зарплата исполнителей, тенге;
Р - уровень рентабельности, принятый в организации-исполнителе, как правило равный 30%;
Кз - коэффициент, учитывающий долю зарплаты в себестоимости при проектировании или проведении изысканий, как правило равный 0,4.
5.2.8 Нормативное время работы зависит от допустимого уровня совмещения во времени отдельных процессов и операций и характеризуется коэффициентом совмещения, Ксм.
Значения Ксм изменяются в зависимости от стоимости и вида (стадии) градостроительного проекта (таблица 41), стадий и объема при разработке проектной документации (таблица 42), изысканий при проведении: инженерно-геологических (таблица 1), инженерно-геодезических (таблица 2) или обмерно-конструкторских работ (таблица 3).
Значения Ксм определяются на основе технологических графиков выполнения проектных работ или изысканий и выборки фактических показателей продолжительности проектирования объектов или проведения изысканий за предшествующий период времени.
5.2.9 При изысканиях значения Ксм определяется исходя из масштаба работ, выполняемых бригадой исполнителей при одном комплекте технических средств (одна буровая установка, один геодезический инструмент и т. д.) и находится в пределах 0,85-0,5. При объеме изыскательских работ, выполняемых несколькими бригадами исполнителей, применяется коэффициент совмещения процессов несколькими бригадами К см(б). Значения К см(б) находятся в пределах от 1,0 до 0,7 и уточняются расчетом для конкретных ситуаций.
 
Таблица 41 - Значения коэффициентов совмещения процессов разработки градостроительного проекта, Ксм
 
	Наименование вида (стадии)
	Значение Ксм при стоимости разработки, млн. тенге

	
	до 8.5
	до 17,5
	до 37,5
	до 75,0
	до 110,0
	до 145,0
	до 175,0
	до 215,0
	до и свыше
250,0

	Генеральный план населенного пункта
	0,7
	0,7
	0,63
	0,57
	0,53
	0,52
	0,5
	0,5
	0,5

	ПДП
	0,8
	0,8
	0,73
	0,67
	0,65
	0,6
	0,6
	0,5
	0,5

	Проект застройки
	0,9
	0,9
	0,8
	0,7
	0,7
	0,6
	0,6
	0,5
	0,5


 
Таблица 42 - Значения коэффициентов совмещения процессов разработки проектной документации, Ксм.
 
	Наименование стадии проектирования
	Значения Ксм при стоимости разработки, млн.тенге

	
	до 8,5
	до 17,5
	до 37,5
	до 75,0
	до 110,0
	до 145,0
	до 175,0
	до 215,0
	свыше 215,0

	Проект
	0,9
	0,9
	0,81
	0,7
	0,65
	0,6
	0,6
	0,5
	0,5

	Рабочая документация
	0,7
	0,7
	0,63
	0,57
	0,53
	0,52
	0,5
	0,5
	0,5

	Рабочий проект
	0,8
	0,8
	0,73
	0,67
	0,65
	0,65
	0,6
	0,6
	0,5


 
5.2.10 Ниже приведен пример расчета нормативной продолжительности проектирования проекта детальной планировки (ПДП) территории нового административного района площадью 295 га. Исходные данные:
Ср - стоимость работ, выделенная для проведения конкурса по государственным закупкам работ «Проект детальной планировки (ПДП) территории нового административного района» составляет 250 млн. тенге;
ЗПср - средняя зарплата исполнителей - проектировщиков в организации составляет 120 000 тенге/месяц;
Чр - расчетная численность исполнителей, которые будут участвовать в разработке, определенная по формуле (4) - 30 человек;
Р - уровень рентабельности, принятый в организации - 30%;
Кз - коэффициент, учитывающий долю зарплаты в себестоимости при проектировании - 0,4;
Ксм - коэффициент совмещения определенный по табл. 41, равняется 0,5.
Тогда в соответствии с формулой (2) нормативная продолжительность составит:
 
Тнп = Тнв × Ср × Ксм = 0,000000085 × 250000000 × 0,5 = 0,6 мес.
 
Проведенный расчет совпадает с данными, представленными в таблице 38.
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