Государственные нормативы в области архитектуры, градостроительства и строительства

СВОД ПРАВИЛ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

СП РК 1.02-112-2018

Жизненный цикл строительных объектов
Часть 1. Общие понятия

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

4. ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

5. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6. СТРУКТУРА ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА СТРОИТЕЛЬНОГО ОБЪЕКТА

7. СОЗДАНИЕ СТРОИТЕЛЬНОГО ОБЪЕКТА

7.1 Стадия предпроектной подготовки строительства

7.2 Стадия проектной подготовки строительства

7.3 Строительство

7.4 Передача в эксплуатацию

8. ЭКСПЛУАТАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ОБЪЕКТА

8.1 Обслуживание

8.2 Капитальный ремонт

8.3 Реконструкция

9. ЗАВЕРШЕНИЕ СУЩЕСТВОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ОБЪЕКТА

9.1 Ликвидация

Приложение А (информационное). Цели и задачи, решаемые с использованием информационного моделирования

БИБЛИОГРАФИЯ

ВВЕДЕНИЕ

При применении технологии информационного моделирования строительных объектов решающее значение имеет эффективное взаимодействие между участниками строительного процесса. Преимуществами такого подхода являются продуктивная коммуникация, повторное использование и накопление информации, эффективный обмен и сведение к минимуму потерь, противоречий или неправильной интерпретации данных.

Положения настоящего свода правил составлены на основе действующих законодательных и нормативных актов Республики Казахстан с учетом достижений науки и новых технологий, а также передового опыта экономически развитых стран в области проектирования, строительства и эксплуатации строительных объектов, представленного в национальных и международных стандартах.

Настоящий свод правил открывает серию нормативных документов, посвященных эффективному применению ТИМСО на всем протяжении жизненного цикла строительных объектов (ЖЦСО). В нем излагаются базовые принципы управления информацией, накапливаемой в течение ЖЦСО, включая генерацию и обмен информацией.

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1 Настоящий свод правил предназначен для участников процесса реализации инвестиционно-строительных проектов с использованием технологии информационного моделирования строительных объектов.

1.2 Настоящий свод правил предназначен для субъектов, осуществляющих архитектурную, градостроительную и строительную деятельность в Республике Казахстан при разработке и осуществлении инвестиционных проектов по созданию (проектированию и строительству) строительных объектов за счет государственных инвестиций в строительство и средств субъектов квазигосударственного сектора, за исключением линейных объектов.

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

Для применения настоящего государственного норматива необходимы следующие ссылочные нормативные правовые акты и нормативные технические документы:

Технический регламент «Требования к безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий» // Утвержден постановлением Правительства РК от 17 ноября 2010 года № 1202;

Правила проведения комплексной вневедомственной экспертизы технико-экономических обоснований и проектно-сметной документации, предназначенных для строительства новых, а также изменения (реконструкции, расширения, технического перевооружения, модернизации и капитального ремонта) существующих зданий и сооружений, их комплексов, инженерных и транспортных коммуникаций независимо от источников финансирования / Утверждены приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 1 апреля 2015 года № 299;

Правила организации застройки и прохождения разрешительных процедур в сфере строительства // Утверждены приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 ноября 2015 года № 750;

Правила приемки построенного объекта в эксплуатацию собственником самостоятельно, а также формы акта приемки // Утверждены приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 13 декабря 2017 года № 867;

Правила организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика) // Утверждены приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 марта 2015 года № 229;

СН РК 1.02-01-2016 Типовое проектирование;

СН РК 1.03-16-2013 Инструкция по разработке проектов организации и проектов производства работ по капитальному ремонту жилых зданий;

СН РК 1.04-26-2011 Реконструкция, капитальный и текущий ремонт жилых и общественных зданий;

СН РК 8.02-02-2002 Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан;

СН РК 8.02-02-2011 Методика определения стоимости строительной продукции в Республике Казахстан;

СТ РК ISO 12006-2-2015 «Строительство. Модель организации данных о строительных работах. Часть 2. Основы классификации информации»;

СТ РК ISO 15686-1-2012 Здания и встроенное недвижимое имущество. Планирование долговечности. Часть 1. Общие принципы и структура;

СП РК 1.02-21-2007 Правила разработки, согласования, утверждения и состав технико-экономических обоснований на строительство;

СП РК 1.02-101-2014 Инженерно-геодезические изыскания для строительства. Основные положения;

СП РК 1.02-102-2014 Инженерно-геологические изыскания для строительства;

СП РК 1.02-105-2014 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения;

СТ РК ISO 22263-2012 Структура информации о строительных работах. Основы менеджмента информации о строительном объекте;

СТ РК ISO 29481-1-2016 «Справочник по доставке информации. Часть 1.»;

СТ РК 1.1-2013. Государственная система технического регулирования Республики Казахстан. Стандартизация и смежные виды деятельности. Термины и определения;

СТ РК 1.5-2013 Общие требования к построению, изложению, оформлению и содержанию стандартов;

СТ РК 1.9-2013 Государственная система технического регулирования Республики Казахстан. Общие требования к построению, изложению, оформлению и содержанию международных, региональных стандартов и стандартов иностранных государств; применяемых в качестве национальных и предварительных национальных стандартов;

СТ РК 1.27-2013 Государственная система технического регулирования Республики Казахстан. Стандартизация в терминологии. Основные принципы и методы;

Правила разработки, согласования, утверждения, регистрации и введения в действие (приостановления действия, отмены) государственных нормативов, утвержденные приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 22 декабря 2017 года № 890.

Примечание - При пользовании настоящим сводом правил рекомендуется проверить действие ссылочных стандартов по информационным указателям «Перечень нормативных правовых и нормативно-технических актов в сфере архитектуры, градостроительства и строительства, действующих на территории Республики Казахстан», «Указатель нормативных документов по стандартизации Республики Казахстан» и «Указатель межгосударственных нормативных документов». Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим нормативом следует руководствоваться заменяющим (измененным) нормативом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем своде правил применены следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 Актив (asset): Идентифицируемый предмет, вещь или объект, который имеет потенциальную или действительную ценность для организации.

Примечания

1. В соответствии с СТ РК ISO 55000-2016.

2. В настоящем руководящем документе рассматривается как физический актив, в виде строительного объекта (недвижимости), включая все виды сооружений с относящимся к ним технологическим и инженерным оборудованием.

3.2 Требования к информации по активу (asset information requirements; AIR): Требования к информации в отношении эксплуатации актива.

3.3 Информационная модель актива (asset information model; AIM): Информационная модель на этапе эксплуатации актива.

3.4 Обмен информацией (information exchange): Упорядоченный процесс получения и предоставления информации, отвечающей требованиям о формате и степени достоверности данных на одной из нескольких предварительно установленных стадий реализации проекта.

3.5 Информационный контейнер (information container): Именованный фиксированный набор данных, представленный в иерархии файловой системы или хранилища данных приложения.

3.6 Уровень потребности в информации (level of information need): Набор требований, определяющий необходимый объем и детализацию информации.

3.7 Информационная модель (information model): Совокупность структурированных и неструктурированных информационных контейнеров; информационные контейнеры со структурированной информацией включают модели, спецификации, базы данных; контейнеры с неструктурированной информацией включают текстовую и графическую документацию, видеозаписи, звукозаписи.

3.8 Уровень атрибутивной информации: Набор требований, определяющий необходимый объем и детализацию строительных характеристик объекта моделирования.

3.9 Уровень геометрической информации: Набор требований, определяющий необходимый объем и детализацию геометрического представления объекта моделирования.

3.10 Реставрация зданий и сооружений: Комплекс специальных работ, связанных с восстановлением в первоначальный вид полностью или частично утраченных (разрушенных) объектов, их частей или деталей на основе достоверных описаний и графических (фотографических) материалов.

Примечание - В соответствии с п.п. 3.896 СП РК 1.01-102-2014.

3.11 Эксплуатация здания (сооружения): Использование здания или сооружения по функциональному назначению с проведением необходимых мероприятий по сохранению состояния конструкций, при котором они способны выполнять заданные функции с параметрами, установленными требованиями технической документации.

Примечание - В соответствии с п.п. 3.1222 СП РК 1.01-101-2014.

3.12 Текущий ремонт здания, объекта: Комплекс технических мероприятий, направленных на систематическое и своевременное предохранение частей зданий и инженерного оборудования от преждевременного износа путем проведения профилактических мероприятий и устранения мелких повреждений и неисправностей. Производится с целью восстановления исправности (работоспособности) конструкций здания и систем инженерного оборудования, а также поддержания всех эксплуатационных показателей.

Примечание - В соответствии с СН РК 1.04-26-2011.

3.13 Капитальный ремонт здания, объекта: Комплекс работ, в процессе которых производится смена изношенных конструкций и деталей зданий и сооружений или замена их на более прочные и экономичные, улучшающие эксплуатационные возможности ремонтируемых объектов. Исключение составляет полная смена или замена основных конструкций (каменные и бетонные фундаменты зданий и сооружений, все виды стен и крыш зданий, все виды каркасов стен, трубы подземных сетей, опоры мостов и др.). Проводится с целью восстановления ресурса здания с заменой при необходимости конструктивных элементов и систем инженерного оборудования, а также улучшения эксплуатационных показателей.

Примечание - В соответствии с СН РК 1.04-26-2011.

3.14 Среда общих данных (common data environment; CDE): Единый источник информации для любого отдельно взятого проекта или актива, предназначенный для сбора, управления и распределения данных информационной модели с помощью управляемого процесса.

3.15 Проект (project): Уникальный процесс, состоящий из совокупности скоординированных и управляемых видов деятельности с начальной и конечной датами, предпринятый для достижения цели, соответствующий конкретным требованиям, включая ограничения по срокам, стоимости и ресурсам.

3.16 Проектная документация: Совокупность текстовых и графических документов, определяющих архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические и иные решения проектируемого здания (сооружения), состав которых необходим для оценки соответствия принятых решений заданию на проектирование, требованиям технических регламентов и документов в области стандартизации и достаточен для разработки рабочей документации для строительства.

3.17 Предпроектная документация: Документация, предшествующая разработке градостроительного, архитектурного проектов, проекта строительства и включающая программы, отчеты, технико-экономические обоснования строительства, технико-экономические расчеты, результаты научных исследований и инженерных изысканий, технологических и конструктивные расчеты, эскизы, макеты, обмеры и результаты обследований объектов, а также иные исходные данные и материалы, необходимые для принятия решений о разработке проектной документации и последующей реализации проектов.

3.18 Информационная модель проекта (project information model; PIM): Информационная модель на этапе создания актива.

3.19 Рабочая документация: Совокупность текстовых и графических документов, обеспечивающих реализацию принятых в утвержденной проектной документации технических решений объекта капитального строительства, необходимых для производства строительных и монтажных работ, обеспечения строительства оборудованием, изделиями и материалами и/или изготовления строительных изделий.

3.20 Инженерные изыскания: Комплекс технических и экономических исследований района строительства, позволяющих обосновать его целесообразность и месторасположение, собрать необходимые данные для проектирования и расчета смет новых или реконструируемых зданий (сооружений). Инженерные изыскания предшествуют всем этапам строительства.

Примечание - В соответствии с п.п. 3.345 СП РК 1.02-102-2014.

3.21 Проект организации капитального ремонта: Документация, разрабатываемая в целях обеспечения рациональной организации ремонтно-строительного производства в соответствии с требованиями нормативных документов.

Примечание - В соответствии с п.п. 3.3 СН РК 1.03-16-2013.

3.22 Реконструкция: Комплекс строительных работ и организационно-технических мероприятий, связанных с изменениями основных технико-экономических показателей (количества и площади квартир, строительного объема и общей площади здания, вместимости или пропускной способности), функционального назначения, заменой отдельных конструкций или их элементов, осуществляемых в целях улучшения условий проживания, качества обслуживания, увеличения объема услуг, максимального устранения физического и морального износа, не связанных с изменением основных технико-экономических показателей здания.

Примечание - В соответствии с СН РК 1.04-26-2011.

3.23 План выполнения проекта с применением технологии информационного моделирования строительных объектов (ВIМ execution plan; ВЕР): Документ, в котором излагается предлагаемый исполнителем (ведущим исполнителем) подход для удовлетворения информационных требований заказчика (EIR), а также содержится основная информация о характеристиках и структуре создаваемой информационной модели (моделей), составу участников процесса и их функциональных обязанностях.

3.24 Технология информационного моделирования строительных объектов (аналог building information building; BIM): Совокупность технологий, производственных процессов и регламентов, обеспечивающих возможность коллективного создания и управления информацией о строительном объекте на всех этапах его жизненного цикла.

3.25 Эксплуатация строительного объекта: Этап жизненного цикла строительного объекта, охватывающий действия, связанные с использованием объекта по назначению и в соответствии с уровнем безопасности, установленном ранее выданным разрешением.

3.26 Создание строительного объекта: Этап жизненного цикла строительного объекта, охватывающий действия, направленные на подготовку строительной документации и строительство.

3.27 Жизненный цикл строительного объекта (life cycle): Последовательные и взаимосвязанные этапы существования строительного объекта, включая его создание, эксплуатацию и завершение существования.

3.28 Завершение существования строительного объекта: Заключительный этап жизненного цикла строительного объекта, в результате которого объект прекращает существование путем ликвидации объекта или трансформируется в новый объект путем реконструкции или постутилизации.

3.29 Электронная модель строительного объекта (ЭМ СО): Электронная модель, в которой объектом моделирования является строительный объект.

3.30 Электронная модель строительного элемента (ЭМ СЭ): Электронная модель, в которой объектом моделирования является строительный элемент.

3.31 Заинтересованная сторона (stakeholder): Лицо, группа лиц или организация, которая может воздействовать, подвергаться воздействию или считает, что может подвергаться воздействию решений, деятельности или результата проекта.

3.32 Приемка объекта: Порядок принятия от исполнителя (генерального подрядчика) законченного строительного объекта. Приемку производит заказчик или другое уполномоченное лицо. Приемка производится на основе результатов проведенных заказчиком исследований, проверок, контрольных испытаний и измерений, документов исполнителя работ, подтверждающих соответствие принимаемого объекта нормам и проекту, а также заключения надзорных органов.

Примечание - В соответствии с п.п. 3.803 СП РК 1.01-102-2014.

3.33 Реновация: Экономический процесс замещения выбывающих в результате физического и морального износа основных фондов новыми, инструмент простого воспроизводства.

Примечание - В соответствии с п.п. 3.893 СП РК 1.01-102-2014.

3.34 Информационные требования заказчика (exchange/employer's information requirements): Приложение к договору подряда, в котором описаны требования к поставляемой информации, необходимой для создания строительного объекта.

Примечание - Данное приложение может быть включено в состав задания на проектирование.

3.35 Требования к информации для управленческого учета организации (organizational information requirements, OIR): Требования к информации, связанной с целями организации.

3.36 Электронная модель: Модель, выполненная в компьютерной (вычислительной) среде и представляющая собой совокупность данных и программного кода, необходимого для работы с данными.

3.37 Электронный документ: Документ, выполненный программно-техническим средством на электронном носителе. Информация, представленная в документе, должна быть удостоверена электронной цифровой подписью. Электронный документ состоит из двух частей: содержательной и реквизитной.

3.38 Эскиз (эскизный проект): Упрощенный вид проектного (планировочного, пространственного, архитектурного, технологического, конструктивного, инженерного, декоративного или другого) решения, выполненный в форме схемы, чертежа, первоначального наброска (рисунка) и объясняющий замысел этого решения.

4. ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

ЖЦСО: Жизненный цикл строительного объекта

САПР: Система автоматизированного проектирования

ТИМСО: Технология информационного моделирования строительных объектов

AIM: Asset information model

AIR: Asset information requirements

AMS: Asset management system

ВAS: Building automation system

BCF: BIM collaboration format

ВЕР: BIM execution plan

BIM: Building information modeling

CDE: Common data environment

CAFM: Computer-aided facility management

CMMS: Computerized maintenance management systems

COBie: Construction operations building information exchange

EIR: Exchange/employer's information requirements

ERP: Enterprise resource planning

IFC: Industry foundation class

OIR: Organizational information requirements

PIM: Project information model

5. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1 Настоящий свод правил представляет собой структурированное описание процессов, начиная от инициации проекта до эксплуатации строительного объекта, а также его утилизации (демонтажа), при использовании ТИМСО.

5.2 Действия и задачи в ходе реализации проекта, а также их результаты на стадиях жизненного цикла строительного объекта, могут отличаться от приведенных в настоящем своде правил, в зависимости от требований конкретного проекта.

5.3 Обмен информацией между участниками реализации проектов с использованием ТИМСО обеспечивается за счет применения стандартизированных процессов и соблюдения требований государственных нормативов.

5.4 В процессе информационного моделирования создается информационная модель строительного объекта, которая используется на протяжении всего жизненного цикла строительного объекта.

5.5 Информация создается с учетом ее будущего использования. Для этого к информации предъявляются требования, которые определяются в следующем приоритете: эксплуатация - строительство - проектирование.

5.6 На этапе создания строительного объекта создается информационная модель проекта (PIM), на этапе эксплуатации строительного объекта создается информационная модель актива (AIM).

5.7 Информационная модель состоит из структурированных и неструктурированных информационных контейнеров. Информационные контейнеры со структурированной информацией включают электронные модели, спецификации, базы данных. Информационные контейнеры с неструктурированной информацией включают текстовую и графическую документацию, видеозаписи, звукозаписи.

5.8 Уровень потребности в информации определяет детализацию и объем информации, относящейся к электронной модели, на каждой стадии жизненного цикла.

5.9 Требования к электронной модели в части геометрической информации определяются в LOD (level of detail).

5.10 Требования к электронной модели в части атрибутивной информации определяются в LOI (level of information).

5.11 Требования к электронной модели в части точности объекта моделирования определяются в LOA (level of accuracy).

6. СТРУКТУРА ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА СТРОИТЕЛЬНОГО ОБЪЕКТА

6.1 Этапы жизненного цикла состоят из стадий, представленных (см. табл. 1): с момента инициации создания строительного объекта до момента его ликвидации (утилизации). Комбинации процессов на разных стадиях жизненного цикла строительного объекта могут различаться в зависимости от его сложности и функционального назначения.

Таблица 1 - Жизненный цикл строительного объекта

| Этапы ЖЦСО | Стадии ЖЦСО |
| --- | --- |
| 1 Создание строительного объекта | Предпроектная подготовка строительства |
|  | Проектная подготовка строительства |
|  | Строительство |
| 2 Эксплуатации строительного объекта | Обслуживание |
|  | Текущий ремонт |
|  | Капитальный ремонт |
|  | Реконструкция |
| 3 Завершение существования строительного объекта | Ликвидация |

7. СОЗДАНИЕ СТРОИТЕЛЬНОГО ОБЪЕКТА

7.1 Стадия предпроектной подготовки строительства

7.1.1 Цель: Определение коммерческой, экономической и социальной целесообразности, технической возможности и эффективности создаваемого строительного объекта как актива, имеющего определенную ценность, с учетом его экологической и эксплуатационной безопасности; принятие решения о дальнейшей реализации проекта и оптимального способа создания строительного объекта.

7.1.2 Действия и задачи:

- анализ местоположения и инженерно-геологической, а также экологической ситуации будущего объекта строительства;

- разработка и сравнение вариантов архитектурно-градостроительных концепций;

- определение технико-экономических показателей объемно-планировочных решений с целью разработки обоснований инвестиций в строительство;

- сбор, анализ и формирование требований к создаваемому строительному объекту.

7.1.3 К задачам и действиям данной стадии жизненного цикла строительного объекта могут также относиться:

- выбор земельного участка;

- разработка и сравнение вариантов архитектурно-градостроительных концепций;

- определение технико-экономических показателей объемно-планировочных решений с целью разработки обоснований инвестиций в строительство;

- проведение проектно-изыскательских работ, выполняемых в целях изучения локальных природных и техногенных условий площадки;

- оформление права на земельный участок для строительства;

- формирование пакета исходно-разрешительной документации;

- подготовка предпроектной (технико-экономическое обоснование; ТЭО) документации с целью разработки обоснований инвестиций в строительство;

- визуализация концептуальных решений, осуществляемая с использованием САПР;

- оценка требований к передаче информации о проекте в информационную модель актива (AIM) и интеграция данных в систему управления информацией о строительном объекте;

- учет современных тенденций и мирового опыта по аналогичным объектам.

7.1.4 На стадии предпроектной подготовки строительства информационная модель должна обеспечивать возможность визуализации проектных решений будущего строительного объекта и участка его размещения. Уровень потребности в информации информационной модели должен быть достаточным для осуществления поставленных целей и задач на данной стадии жизненного цикла.

7.1.5 Информационная модель строительного объекта может использоваться для:

- анализа планируемого строительного объекта с учетом объемов, площадей и ориентации путем применения обобщенных критериев эффективности;

- приблизительной оценки стоимости на основе расчетных площадей и объемов;

- планирования процесса информационного моделирования строительного объекта;

- визуализации принятых эскизных решений;

- и других целей, связанных с реализацией проекта.

7.1.6 На стадии предпроектной подготовки строительства должны быть сформированы следующие электронные документы: информационные требования заказчика (EIR), план выполнения проекта (ВЕР), эскизный проект (утвержденный МИО), ТЭО, исходные данные (материалы) для стадии проектной подготовки строительства.

7.2 Стадия проектной подготовки строительства

7.2.1 Цель: Разработка проектной документации для строительства, отвечающей требованиям заказчика и технических регламентов по безопасности, а также действующих нормативных документов.

7.2.2 Действия и задачи:

- актуализация информационной модели проекта (PIM);

- выпуск чертежей и спецификаций;

- проверка и оценка технических решений;

- пространственная междисциплинарная координация и проверка на коллизии;

- подсчет объемов работ и определение сметной стоимости;

- инженерно-технические расчеты;

- разработка проекта организации строительства, комплексного укрупненного сетевого графика;

- разработка стройгенпланов;

- визуализация проектных решений;

- разработка комплексного укрупненного сетевого графика;

- визуализация проектных решений в информационной модели;

- экспертиза проектной (проектно-сметной) документации;

- экспертиза информационных моделей;

- иные действия и задачи согласно требованиям действующего законодательства.

7.2.3 Создание информационной модели проекта (РІМ) осуществляется на основании договора подряда на выполнение проектных работ в соответствии с заданием на проектирование, включающее информационные требования заказчика (EIR) и другие необходимые документы.

7.2.4 Создание информационной модели проекта (РІМ) осуществляется в соответствии с исходными материалами, выдаваемыми заказчиком, которые включают:

- решение местных исполнительных органов районов (городов) о предоставлении соответствующего права на землю, включая регламенты по использованию территории в пределах ее границ и назначению объекта;

- технические условия на подключение к источникам инженерного и коммунального обеспечения, предоставленные по запросу местных исполнительных органов поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению в районе предполагаемого строительства;

- архитектурно-планировочное задание, выданное местным (города, района) органом архитектуры и градостроительства, включая условия инженерной подготовки территории, благоустройства и озеленения;

- и иные материалы согласно действующему законодательству.

7.2.5 Требования к составу разделов проектирования и объему текстовых и графических материалов определяются в соответствии с функциональным назначением и спецификой объекта капитального строительства и действующими нормативно-техническими документами.

7.2.6 Возможности использования информационной модели:

- выпуск проектной, рабочей и исполнительной документации;

- получение данных по оборудованию, изделиям и материалам для предварительного подсчета объемов работ;

- анализ коллизий;

- для других целей, указанных в информационных требованиях заказчика (EIR).

7.2.7 Результаты:

- актуализированная информационная модель проекта (РІМ), имеющая в своем составе ЭМСО;

- проектная (проектно-сметная) документация.

7.3 Строительство

7.3.1 Цель: реализация проектных решений для создания строительного объекта в соответствии с техническим регламентом безопасности, проведение испытаний.

7.3.2 Действия и задачи:

- планирование и управление строительством;

- подготовка строительной площадки;

- контроль строительно-монтажных работ;

- мониторинг охраны труда и промышленной безопасности на строительной площадке;

- производство строительных конструкций и изделий;

- приобретение ресурсов, материалов и услуг;

- иные действия и задачи согласно требованиям действующего законодательства.

7.3.3 Возможности использования информационной модели:

- уточнение проектных решений по фактическому результату;

- планирование и управление строительством (определение объемов, технологической последовательности и сроков выполнения строительно-монтажных работ);

- администрирование договоров строительного подряда, в том числе проведение проверок на месте и мониторинг прогресса строительства;

- информационная поддержка авторского и технического надзора за строительством;

- поиск и устранение дефектов, тестирование систем и оборудования;

- корректировка и точная настройка инженерных систем;

- актуализация информационной модели проекта (РІМ);

- и другие задачи, установленные действующим законодательством.

7.3.4 Результаты:

- построенный строительный объект;

- информационная модель проекта (РІМ);

- исполнительная электронная модель строительного объекта (as-built model).

7.4 Передача в эксплуатацию

7.4.1 Цель: Обеспечение по завершении строительства передачи строительного объекта в эксплуатацию в соответствии с действующими нормами и требованиями.

7.4.2 Необходимая для этапа эксплуатации строительного объекта информация передается из информационной модели проекта (PIM) в информационную модель актива (AIM).

Примечание - В зависимости от требований системы управления обслуживанием (CMMS, BAS, ERP) и задач интеграции данных в систему управления информацией о строительном объекте (CAFM/AMS) в информационную модель актива (AIM) может быть передана соответствующая информация в таких форматах, как COBie, IFC, а также трехмерные модели, полученные в процессе проектирования.

7.4.3 К задаче данной стадии жизненного цикла строительного объекта относятся:

- подписание акта приемки-передачи строительного объекта;

- запуск соответствующих специализированных систем управления строительным объектом (активом);

- иные действия и задачи согласно требованиям действующего законодательства.

7.4.4 Результаты:

- информационная модель актива (AIM).

8. ЭКСПЛУАТАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ОБЪЕКТА

8.1 Обслуживание

8.1.1 Цель: Обеспечение непрерывной эксплуатационной эффективности и функциональности, а также снижение эксплуатационных затрат при условии сохранения заданных эксплуатационных параметров.

8.1.2 Организация и поддержание в актуальном состоянии информационной модели актива (AIM) реализуется посредством среды общих данных (CDE).

8.1.3 Действия и задачи:

- планирование технического обслуживания, текущего и капитального ремонта, включая контроль качества и сроков выполнения ремонтных работ;

- мониторинг эксплуатационных характеристик;

- управление активами строительного объекта (оборудованием);

- иные действия и задачи согласно требованиям действующего законодательства.

8.1.4 Возможности использования информационной модели:

- управление данными, полученными в результате мониторинга эксплуатационных характеристик;

- поддержание и актуализация данных и информации, включая процессы и процедуры по пересмотру информационной модели актива (AIM) при измерении актива;

- контроль за состоянием строительного объекта при помощи автоматизированной системы мониторинга (при наличии);

- моделирование и симуляция в целях предупреждения и профилактики чрезвычайных ситуаций и определение эффективных сценариев реагирования на них (в том числе выбор безопасных маршрутов эвакуации и т.п.).

8.1.5 Результат: актуальная информационная модель актива (AIM).

8.2 Капитальный ремонт

8.2.1 Цель: Проведение капитального ремонта в целях восстановления (поддержания) либо улучшения эксплуатационных характеристик актива.

8.2.2 Действия и задачи: на данной стадии осуществляется комплекс работ по восстановлению плановых показателей строительного объекта:

- обследование зданий и изготовление проектно-сметной документации (независимо от периода проведения ремонтных работ);

- ремонтно-строительные работы по восстановлению или замене изношенных элементов зданий;

- повышение устойчивости зданий в сейсмоопасных районах при этом одновременно с выполнением капитального ремонта и реконструкции должны выполняться мероприятия по сейсмоусилению элементов здания;

- устранение неисправностей всех изношенных конструкций и деталей, восстановление или замена (кроме полной замены каменных и бетонных фундаментов, несущих стен и каркасов) их на более долговечные и экономичные, улучшающие эксплуатационные показатели ремонтируемых зданий. При этом может осуществляться экономически целесообразная реконструкция здания или объекта, улучшение планировки, увеличение количества и качества услуг, оснащение недостающими видами инженерного оборудования, благоустройство окружающей территории;

- утепление зданий (работы по повышению теплозащитных свойств ограждающих конструкций);

- замена инженерных сетей, находящихся на балансе собственника;

- переустройство невентилируемых совмещенных крыш на вентилируемые;

- авторский надзор за проведением капитального ремонта зданий и реконструкций;

- экспертиза проектно-сметной документации;

- проведение ремонтно-реставрационных работ памятников, находящихся под охраной государства;

- ремонт встроенных помещений в зданиях;

- технический надзор за капитальным ремонтом и реконструкцией владельца зданий и сооружений;

- иные действия и задачи согласно требованиям действующего законодательства.

8.2.3 Капитальный ремонт предусматривает приостановку на время выполнения работ эксплуатации здания в целом или его частей (при условии их автономности).

8.2.4 Капитальный ремонт можно разделить на две основных категории:

- комплексный капитальный ремонт. Эти работы предполагают ремонт всего здания или сооружения (либо отдельных его секций - например, несколько этажей);

- выборочный капитальный ремонт. В данном случае восстанавливаются отдельные конструкции здания (фундамент, кровля и т.п.), либо инженерные системы (водопроводные и отопительные сети, электроснабжение и т.п.).

8.2.5 При комплексном капитальном ремонте ставится задача - повысить общую капитальность здания. Поэтому в данном случае одновременно может производиться замена инженерных систем, восстановление фундамента, усиление несущих конструкций, замена крыши, повышение уровня благоустройства и т.д.

8.2.6 Выборочный капитальный ремонт применяется в тех случаях, когда здание или сооружение, в целом, имеет удовлетворительное техническое состояние и требуется замена или восстановление лишь отдельных его элементов.

8.2.7 Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт зданий (объектов) предусматривает:

- проведение технического обследования, определение физического и морального износа объектов проектирования;

- составление проектно-сметной документации для всех проектных решений по перепланировке, функциональному переназначению помещений, замене конструкций, инженерным систем или устройству их вновь, благоустройству территории и другим аналогичным работам;

- технико-экономическое обоснование капитального ремонта;

- разработку проекта организации капитального ремонта и проекта производства работ, который разрабатывается подрядной организацией.

8.2.8 Результаты: актуализированная информационная модель актива (AIM).

8.3 Реконструкция

8.3.1 Цель: изменение внутренней планировки и смена функционального назначения строительного объекта; увеличение функциональных нагрузок объектов; усиление конструктивных элементов зданий, сооружений; увеличение объемов и общих площадей зданий; оптимизация условий эксплуатации зданий и сооружений; перенос зон разной функциональности внутри зданий (с перекладкой коммуникаций); изменение инженерных возможностей.

8.3.2 Действия и задачи: при реконструкции зданий (объектов) в соответствии с действующими нормами проектирования могут осуществляться:

- изменение планировки помещений, не влияющее на прочность здания, а при наличии необходимых обоснований и согласований, возведение встроенно-пристроенных помещений или их частичная разборка;

- повышение уровня инженерного оборудования, включая наружные сети (кроме магистральных);

- могут выполняться работы, выполняемые при капитальном ремонте, а по объектам коммунального и социально-культурного назначения может предусматриваться расширение существующих и строительство новых зданий и сооружений подсобного и обслуживающего назначения, а также строительство зданий и сооружений основного назначения, входящих в комплекс объекта, взамен ликвидируемых;

- иные действия и задачи согласно требованиям действующего законодательства.

8.3.3 Проект реконструкции здания предусматривает:

- полную или частичную реорганизацию объекта с изменением габаритных размеров и технических характеристик;

- проведение дополнительных строительных работ (надстройка и пристройка);

- реконструкция либо полная замена всех инженерных коммуникаций;

- усиление несущих конструкций;

- переоборудование чердачных помещений под мансарду.

8.3.4 Перед началом работ по проектированию проводится техническое обследование здания для получения исчерпывающей информации о состоянии несущих конструкций, коммуникаций, инженерного оборудования и т.д. Степень их физического износа позволяет сделать выводы о целесообразности проведения реконструкции.

8.3.5 Имея представление об объеме и видах ремонтно-строительных работ, проектировщик разрабатывает проектно-сметные документы для всех стадий реконструкций: разработка конструктивных элементов, проведение их испытаний, усиление, перепланировка помещений, изменение их функционального назначения, замена конструкций и инженерного оборудования, благоустройство территории, отделка фасада здания и т.д.

8.3.6 Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию зданий (объектов) предусматривает:

- проведение технического обследования, определение физического и морального износа объектов проектирования;

- составление проектно-сметной документации для всех проектных решений по перепланировке, функциональному переназначению помещений, замене конструкций, инженерным систем или устройству их вновь, благоустройству территории и другим аналогичным работам;

- технико-экономическое обоснование реконструкции;

- разработку проекта организации реконструкции и проекта производства работ, который разрабатывается подрядной организацией.

8.3.7 Проект реконструкции, подготовленный в минимальном объеме, без лишней детализации, проходит согласование в установленных службах и инстанциях.

8.3.8 Приемка в эксплуатацию зданий и объектов после реконструкции производится в порядке, установленном действующими нормами.

8.3.9 Результаты:

- актуализированная информационная модель проекта (РІМ);

- актуализированная информационная модель актива (AIM).

9. ЗАВЕРШЕНИЕ СУЩЕСТВОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ОБЪЕКТА

9.1 Ликвидация

9.1.1 Цель: Обеспечение безопасного завершения существования строительного объекта, с точки зрения экологических требований и безопасности жизнедеятельности человека.

9.1.2 Действия и задачи:

- подсчет объемов работ и оценка сметной стоимости;

- визуализация процесса демонтажа;

- мониторинг охраны труда и промышленной безопасности на площадке демонтируемого сооружения;

- иные действия и задачи согласно требованиям действующего законодательства.

9.1.3 Технические решения по сносу включают:

- общее описание метода сноса;

- имитацию и визуализацию процесса демонтажа и сноса при помощи ТИМСО, включая оценку зон развала и опасных зон в зависимости от принятого метода (при необходимости, с расчетами);

- оценку вероятности повреждения инженерной инфраструктуры, в том числе действующих подземных коммуникаций и в случае необходимости описание, расчеты и чертежи методов защиты или защитных устройств, согласованные с владельцами объектов инфраструктуры;

- указания по безопасным методам ведения работ;

- мероприятия по обеспечению безопасности;

- решения по вывозу и утилизации отходов.

9.1.4 Результаты:

- сформированная информационная модель актива (AIM) на момент завершения срока службы строительного объекта;

- ЭМСО для планирования работ по сносу.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(информационное)

Цели и задачи, решаемые с использованием информационного моделирования

Таблица А.1 - Цели и задачи, решаемые с использованием информационного моделирования

| Этапы жизненного цикла строительного объекта | Стадии жизненного цикла строительного объекта | Цели | Задачи, решаемые с помощью ТИМСО |
| --- | --- | --- | --- |
| Создание строительного объекта | Предпроектная подготовка строительства (включая инженерные изыскания); | Определение целесообразности, окупаемости и эффективности создаваемого строительного объекта как актива | 1) разработка и сравнение вариантов архитектурно-градостроительных концепций; 2) определение технико-экономических показателей объемно-планировочных решений с целью разработки обоснований инвестиций в строительство; 3) анализ местоположения и инженерно-геологической, а также экологической ситуации будущего строительного объекта; 4) (инженерные изыскания для строительства); 5) визуализация концептуальных решений |
|  | Проектная подготовка строительства | Разработка проектно-сметной документации и отвечающего требованиям заказчика и техническим регламентам о безопасности | 1) выпуск чертежей и спецификаций; 2) проверка и оценка технических решений; 3) пространственная междисциплинарная координация и проверка на коллизии; 4) подсчет объемов работ и оценка сметной стоимости; 5) инженерно-технические расчеты; 6) разработка комплексного укрупненного сетевого графика; 7) визуализация проектных решений в информационной модели |
| Создание строительного объекта | Производство строительных и монтажных работ | Создать строительный объект в соответствии с проектной документацией | 1) информационное моделирование строительных конструкций и изделий; 2) разработка строительного генерального плана; 3) геодезические разбивочные работы; 4) геодезический контроль в строительстве; 5) планирование и управление строительством (определение объемов, технологической последовательности и сроков выполнения строительно-монтажных работ) |
| Эксплуатация (включая реконструкцию/ реставрацию) строительного объекта | Обслуживание | Гарантия непрерывной эксплуатационной эффективности и функциональности, а также снижение эксплуатационных затрат | 1) планирование технического обслуживания и ремонта, включая контроль качества и сроков выполнения ремонтных работ; 2) управление данными, полученными в результате мониторинга эксплуатационных характеристик; 3) управление активами; 4) контроль за состоянием строительного объекта при помощи автоматизированной системы мониторинга; 5) моделирование чрезвычайных ситуаций и определение эффективных сценариев реагирования на них (в том числе выбор безопасных маршрутов эвакуации и т.п.) |
| Завершение существования строительного объекта | Ликвидация | Обеспечение безопасной, с точки зрения экологических требований и безопасности жизнедеятельности человека, ликвидации строительного объекта | 1) подсчет объемов работ и оценка сметной стоимости, в отношении мер и действий, предпринимаемых в целях ликвидации строительного объекта; 2) имитация и визуализация процесса демонтажа; 3) мониторинг охраны труда и промышленной безопасности на площадке демонтируемого сооружения |

БИБЛИОГРАФИЯ

[1] Гражданский кодекс Республики Казахстан (особенная часть) от 1 июня 1999 г. № 409-1.

[2] Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года № 95-IV.

[3] Закон Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» от 16 июля 2001 года № 242-II.

[4] Технический регламент «Требования к безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий» // Утвержден постановлением Правительства РК от 17 ноября 2010 года № 1202.

[5] Правила проведения комплексной вневедомственной экспертизы технико-экономических обоснований и проектно-сметной документации, предназначенных для строительства новых, а также изменения (реконструкции, расширения, технического перевооружения, модернизации и капитального ремонта) существующих зданий и сооружений, их комплексов, инженерных и транспортных коммуникаций независимо от источников финансирования // Утверждены приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 1 апреля 2015 года № 299.

[6] Правила организации застройки и прохождения разрешительных процедур в сфере строительства // Утверждены приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 ноября 2015 года № 750.

[7] Правила приемки построенного объекта в эксплуатацию собственником самостоятельно, а также формы акта приемки // Утверждены приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 13 декабря 2017 года № 867.

[8] Правила организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика) // Утверждены приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 марта 2015 года № 229.

[9] СН РК 1.02-01-2016 Типовое проектирование.

[10] СН РК 1.03-00-2011 Строительное производство. Организация строительства предприятий, зданий и сооружений.

[11] СН РК 1.03-01-2016 Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений. Часть 1.

[12] СН РК 1.03-02-2014 Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений. Часть 2.

[13] СН РК 1.03-16-2013 Инструкция по разработке проектов организации и проектов производства работ по капитальному ремонту жилых зданий.

[14] СН РК 3.01-00-2011 Инструкция о порядке разработки, согласования и утверждения градостроительных проектов в Республике Казахстан.

[15] СН РК 8.02-02-2002 Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан.

[16] СН РК 8.02-02-2011 Методика определения стоимости строительной продукции в Республике Казахстан.

[17] СТ РК ISO 15686-1-2002 Здания и встроенное недвижимое имущество. Планирование долговечности. Часть 1. Общие принципы и структура.

[18] СТ РК ISO 55000-2016 Управление активами. Обзор, принципы и термины.

[19] СП РК 1.02-21-2007 Правила разработки, согласования, утверждения и состав технико-экономических обоснований на строительство.

[20] СП РК 1.02-101-2014 Инженерно-геодезические изыскания для строительства. Основные положения.

[21] СП РК 1.02-102-2014 Инженерно-геологические изыскания для строительства.

[22] СП РК 1.02-105-2014 Инженерные изыскания для строительства.

[23] ISO 22263:2008 Organization of information about construction works - Framework for management of project information.

[24] ISO 12006-2:2015 Building construction - Organization of information about construction works - Part 2: Framework for classification.

[25] ISO 29481-1:2016 Building information models - Information delivery manual - Part 1: Methodology and format.

[26] ISO 15686-5:2017 Buildings and constructed assets - Service life planning - Part 5: Life cycle costing.

[27] ISO 15686-4:2014 Buildings and constructed assets - Service life planning - Part 4: Service Life Planning using Building Information Modelling.

[28] ISO 15686-10:2010 Buildings and constructed assets - Service life planning - Part 10: When to assess functional performance.

[29] PAS 1192-2:2013 Specification for information management for the capital/delivery phase of construction projects using building information modelling.

[30] PAS 1192-3:2014 Specification for information management for the operational phase of assets using building information modelling.

[31] BS 1192-4:2014 Collaborative production of information - Part 4: Fulfilling employer's information exchange requirements using COBie - Code of practice.

[32] BS 8536-1:2015 Briefing for design and construction - Part 1: Code of practice for facilities management (Buildings infrastructure).

[33] BS 8536-2:2016 Briefing for design and construction - Part 2: Code of practice for asset management (Linear and geographical infrastructure).

[34] PAS 1192-5:2015 Specification for security-minded building information modelling, digital built environments and smart asset management.

Ключевые слова: Информационные требования заказчика (EIR); Информационная модель проекта (PIM); Информационная модель актива (АІМ).