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1 Область применения
 
1.1 Настоящие «Правила разработки, согласования, утверждения и состав технико-экономических обоснований на строительство» (далее - Правила) устанавливают порядок разработки, согласования, утверждения и состав технико-экономических обоснований на строительство новых и изменение (расширение, модернизацию, техническое перевооружение, реконструкцию, реставрацию и капитальный ремонт) существующих предприятий, зданий и сооружений (далее- объектов) и предназначены для применения всеми субъектами архитектурной, градостроительной и строительной деятельности на территории Республики Казахстан.
1.2 Технико-экономические обоснования (далее- ТЭО) на строительство объектов разрабатываются в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами и иными нормативными документами Республики Казахстан, регламентирующими архитектурную, градостроительную и строительную деятельности и регулирующими инвестиционную деятельность, а также настоящими Правилами. 
1.3 Положения настоящих Правил являются обязательными для их соблюдения при разработке ТЭО строительства объектов, возводимых полностью или частично за счет государственных инвестиций, а также возводимых без участия государственных инвестиций, но предусматривающих установленную в законодательном порядке долю государственной собственности в объемах выпускаемой продукции или предоставляемых услуг. 
Положения настоящих Правил не распространяются на обоснование строительства индивидуальных жилых домов, а также для строительства объектов за границей.
В остальных случаях, положения данного нормативного документа носят рекомендательный характер. 
1.4 Основные понятия (термины и определения), используемые в Правилах, приведены в приложении А.
 
 
2 Общие положения
 
2.1 Разработка ТЭО осуществляется с учетом данных и положений, содержащихся в планах социально-экономического развития Республики Казахстан, региональных и отраслевых, научно-технических и других государственных программах, схемах развития и размещения производительных сил, градостроительной документации (генеральных планов развития городов и населенных пунктов) и иных документов, необходимых для строительства объектов на территории Республики Казахстан. 
2.2 По объектам строительства, финансируемым на безвозвратной основе, включая объекты жилищного и гражданского назначения без сложных технологических производственных процессов, а также элементы внутригородской улично-дорожной сети и инженерных коммуникаций, за исключением высотных и уникальных зданий и сооружений, предусмотренные утвержденными в установленном порядке государственными программами и иными документами, если целесообразность их строительства и их основные технико-экономические показатели определены градостроительной документацией местности (генеральный план, проект детальной планировки, проект застройки и др.) ТЭО могут не разрабатываться.
2.3 По проектам, являющимся технически несложными, строительство которых предполагается по типовым проектам, а также по типовым проектным решениям и проектам повторного применения, одобренным в рамках соответствующих государственных, отраслевых (секторальных) и региональных программ, разработка ТЭО не требуется. 
2.4 Результаты ТЭО служат основанием для принятия решения о хозяйственной необходимости, технической возможности, коммерческой, экономической и социальной целесообразности инвестиций в строительство, получения Акта выбора земельного участка для размещения объекта.
2.5 В приложении Б приведен список литературы и документов, рекомендуемых для использования при разработке технико-экономических обоснований на строительство объектов 
 
 
3 Разработка, согласование и утверждение технико-экономических обоснований на строительство
 
3.1 Основным документом, регулирующим правовые и финансовые отношения, взаимные обязательства и ответственность сторон участников разработки ТЭО, является договор.
Неотъемлемой частью договора должно быть задание на разработку ТЭО, в котором приводятся исходные данные, основные технико-экономические показатели и другие требования заказчика.
Для промышленных объектов, где имеются технологические процессы, в задании на разработку указывается наличие технологических регламентов (исследований) или рекомендаций к технологическим регламентам по основному производству, очистным сооружениям и др.
3.2 В ТЭО должны выполняться альтернативные проработки, расчеты предложенных вариантов, в том числе принципиальные объемно-планировочные решения, расчеты эффективности инвестиций, а также данные социальных, экологических и других последствий при строительстве и эксплуатации объекта, в том числе величина причиненных убытков землевладельцам, землепользователям, арендаторам, потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием земельного участка и др.
Состав и содержание указанных материалов должны быть достаточны для обоснования принятых в ТЭО проектных решений и проведения необходимых согласований и экспертиз.
3.3 Разработка ТЭО инвестиционных проектов, реализация которых финансируется за счет бюджетных средств, осуществляется по проектам, предусмотренным в утвержденных государственных, отраслевых (секторальных) и региональных программах, производится в соответствии с техническим заданием на разработку ТЭО, составленном заказчиком (администратором программы) и одобренном уполномоченным органом по экономическому планированию в рамках инвестиционного предложения.
Технические задания на разработку ТЭО инвестиционных проектов, финансируемых за счет бюджетных средств, разрабатываются с учетом положений настоящих Правил и требований к ТЭО, определяемых центральным уполномоченным органом по экономическому планированию.
В приложении В приведен перечень требований, включаемых в задание на разработку ТЭО. 
3.4 Согласование проекта ТЭО с заинтересованными организациями и государственными надзорными органами производится в соответствии с нормативными правовыми актами Республики Казахстан в установленном порядке при выборе места размещения объекта.
Предварительное согласование места размещения объекта не производится в случаях предоставления земельных участков в городах и других населенных пунктах, где решение о размещении площадки (трассы) для строительства принимается местным исполнительным органом в соответствии с утвержденной градостроительной документацией города или населенного пункта. 
3.5 Государственная экспертиза ТЭО проводится в установленном Правительством Республики Казахстан порядке.
3.6 Утверждение ТЭО строительства осуществляется соответствующими уполномоченными органами или заказчиками в порядке, установленном законодательными и нормативными правовыми актами Республики Казахстан.
Утвержденные в установленном порядке ТЭО служат основанием для дальнейшей разработки проектно-сметной документации и финансирования проектных и изыскательских работ.
 
 
4 Состав и содержание технико-экономических обоснований на строительство 
 
4.1 Целью разработки ТЭО является выработка оптимальных проектных решений, в том числе наиболее оптимальной структуры и масштаба инвестиционного проекта по наиболее целесообразным маркетинговым, технико-технологическим, финансовым, институциональным, экологическим, социальным и другим решениям, предполагаемым в рамках реализации проекта. 
4.2 Состав и содержание ТЭО должны быть достаточны для оценки целесообразности и эффективности инвестиций в строительство объектов с проработкой каждого раздела, которые должны содержать результаты изучения осуществимости и эффективности проекта строительства, проводимого на основе экономического анализа затрат и выгод.
Экономическая эффективность инвестиций должна подтверждаться соответствующими расчетами и сравнением технико-экономических показателей объекта с проектами аналогами, если таковые имеются.
4.3 Состав ТЭО для объектов производственного назначения должен состоять из следующих разделов:
- исходные данные;
- введение;
- маркетинговый раздел;
- мощность предприятия;
- обеспечение предприятия ресурсами;
- основные технико-технологические решения;
- место размещения предприятия;
- основные архитектурно-строительные решения;
- транспорт;
- инженерные системы;
- оценка воздействия на окружающую среду;
- институциональный раздел;
- финансовый анализ;
- экономическая эффективность инвестиций;
- социальный раздел;
- технико-экономические показатели;
- общие выводы; 
- приложения.
4.3.1 Исходные данные намечаемого к строительству объекта должны содержать: наименование объекта строительства, место реализации, предполагаемые источники и схемы финансирования, период реализации проекта строительства, а также исходные документации для разработки ТЭО. 
4.3.2 Введение должно включать: обоснование необходимости строительства объекта и его соответствие государственным и (или) отраслевым программам, иным нормативным правовым актам, цели инвестирования, экономический (социальный, коммерческий) эффект, ожидаемый от функционирования объекта в намечаемом месте (районе) строительства, с указанием основных количественных и качественных показателей объекта. 
4.3.3 Маркетинговый раздел должен содержать: 
- результаты технико-экономических оценок на основе имеющихся материалов и исследований, градостроительной документации, а также требований и условий, изложенных в задании на его разработку;
- оценку существующего и перспективного (на период существования предприятия) спроса на предполагаемую к выпуску продукцию (услуги), с указанием предполагаемых потребителей;
- анализ современного состояния отрасли и социально-экономической необходимости строительства объекта и оценку влияния продукции предприятия на рост экспортного потенциала страны;
- оценку коммерческих рисков, определяющие основные факторы риска, предположительный характер и диапазон изменений, предполагаемые мероприятия по снижению рисков.
4.3.4 Мощность предприятия.
Раздел отражает оценку современного состояния производства и потребления намечаемой к выпуску продукции (услуг), обоснования выбранной мощности предприятия (здания), в том числе:
- обоснование выбора политики в области сбыта продукции на основе прогноза конъюнктуры рынка, исследования спроса с учетом уровня цен, инфляции, состояния деловой активности;
- анализ работы существующих объектов в данной отрасли, в том числе анализ конкурентов;
- разработка (при необходимости) мероприятий по стимулированию сбыта продукции, в том числе на внешнем рынке;
- номенклатура и объемы производства основной и попутной продукции, установленные исходя из прогнозируемой потребности, оптимального использования сырья, полуфабрикатов и переработки производственных отходов, ее основные технические, экономические и качественные показатели;
- производственная мощность (программа), ее обоснование, исходя из анализа перспективной потребности в продукции предприятия с учетом условий конкуренции, наличия необходимых ресурсов, уровня качества и стоимости продукции, динамики освоения мощности проекта; 
- оценка влияния проекта на инфраструктуру региона и развитие совокупных (смежных) отраслей.
4.3.5 Обеспечение предприятия ресурсами.
Потребность предприятия в необходимых ресурсах: сырье, материалы, энергетические ресурсы, трудовые и финансовые ресурсы, в том числе:
- анализ рынков сырья, наличия трудовых и финансовых ресурсов и других факторов, связанных с функционированием проекта;
- анализ и обоснование возможных источников и условий получения ресурсов, в том числе показатели о достаточности местных источников; 
- расчет ежегодных расходов на обеспечение предприятия сырьевыми, трудовыми и финансовыми ресурсами.
4.3.6 Основные технико-технологические решения включают в себя: обоснование выбранной технологии основного и вспомогательных производств на основе сравнения возможных вариантов технологических процессов (схем) по уровню их экономической эффективности, технической безопасности, потреблению ресурсов на единицу продукции, а также степени риска и вероятности возникновения аварийных ситуаций, в том числе: 
- краткая характеристика выбранной технологии, требования к основному технологическому оборудованию, выполнение которых обеспечивает технологическую и экологическую безопасность предприятия. Обоснование выбора основного оборудования с данными исследования рынка оборудования и указанием источников его приобретения;
- анализ различных технологических решений реализации проекта, их преимущества и недостатки, обоснование выбранного варианта;
- оценка производительности основной технологической линии (оборудования), возможности экспорта продукции и т. п;
- решения по производству (выделению) побочной и попутной продукции, утилизации и безопасному уничтожению и хранению отходов; 
- оценка технических рисков, определяющие основные факторы риска, предположительный характер и диапазон изменений, предполагаемые мероприятия по снижению рисков;
- производственно-технологическая структура и состав предприятия.
4.3.7. Место размещения предприятия.
Основные требования к месту (площадке, трассе) размещения объекта должны включать:
- анализ возможных вариантов мест размещения объекта;
- обоснование выбранного места размещения объекта с учетом социальной, экономической и экологической ситуации в регионе, наличия сырьевых ресурсов, рынка сбыта продукции, транспортных коммуникаций, инженерных сетей и других объектов производственной и социальной инфраструктуры, а также потребности региона в дополнительных рабочих местах;
- краткая характеристика выбранного варианта размещения объекта, основные критерии его оптимальности.
4.3.8 Основные архитектурно- строительные решения включают в себя: принципиальные архитектурные, объемно-планировочные и конструктивные решения, а именно: обоснованность планировочных решений, рациональное использование земельных участков, эффективное блокирование зданий, обращается особое внимание на наличие природоопасных явлений (сейсмика, просадочность, карсты, оползни и др.) в районе строительства, соответствие принципиальных архитектурно-композиционных решений градостроительным условиям окружающей застройки. 
Основные параметры наиболее технически сложных зданий и сооружений включают объемно-планировочные и конструктивные (строительные) решения и их конструктивные особенности. Потребность в строительной продукции и материалах. 
Соображения по организации строительства.
4.3.9 Транспорт.
Обоснование выбора вариантов транспортной схемы, внутриплощадочных путей и автодорог с оценкой соблюдения требуемых противопожарных и санитарно-гигиенических разрывов между зданиями и сооружениями, в том числе промышленного и другого назначения.
4.3.10 Инженерные системы включают выбор решения по энергосбережению, тепло-, водоснабжению, канализации и др. с обоснованиями выбранных схем.
4.3.11 Оценка воздействия на окружающую среду. ТЭО выполняется в соответствии с нормативными документами Министерства охраны окружающей среды РК и другими нормативными актами, регулирующими природоохранную деятельность, и должно содержать:
- оценку влияния проекта на состояние окружающей среды, количественную оценку экологического ущерба от реализации проекта и предполагаемые мероприятия по уменьшению его вредного воздействия; 
- мероприятия, предполагаемые проектом для улучшения экологической ситуации, как региона, так и страны в целом и их результат в количественном выражении;
- оценку экологических рисков, определяющие основные факторы риска, предположительный характер и диапазон изменений, предположительные мероприятия по снижению рисков. 
4.3.12 Институциональный раздел (при необходимости) должен содержать схемы управления проектом на протяжении его жизненного цикла, с описанием правовой основы, информации о всех участниках реализации проекта и их функциях, а также структуре управления с оценкой финансовых затрат. 
В случае создания проектом на строительство объектов новой институциональной схемы необходимо указание подробного обоснования создания данной схемы с приведением альтернативных вариантов. 
4.3.13 Финансовый анализ должен включать: 
- расчеты общих инвестиционных расходов, распределение потребностей в финансировании по стадиям проекта; 
- расчет производственных расходов (эксплуатационные расходы); 
- расчеты себестоимости основных видов продукции, прогноза изменения основных показателей производственной деятельности предприятия в течение расчетного периода, анализа тенденции изменения рентабельности и мероприятий по обеспечению минимизации возможных потерь; 
- расчет доходов от продаж, расчет нераспределенного и чистого доходов; 
- сводный расчет потока денежных средств; 
- анализ проекта с помощью простых методов финансовой оценки, в том числе расчет срока окупаемости, коэффициента покрытия задолженности; 
- анализ проекта (программы) с помощью методов дисконтирования, в том числе расчет чистого дисконтированного дохода (NPV), внутренней нормы прибыльности (IRR), отношения дисконтируемых выгод и затрат (В/С), дисконтированного срока окупаемости; 
- финансовый анализ в условиях неопределенности, в том числе анализ чувствительности по основным параметрам (объем сбыта, цена сбыта, прямые издержки), анализ безубыточности проекта; 
- анализ ликвидности проекта ; 
- текущее финансовое состояние участников проекта; 
- анализ схемы, источников, условий финансирования и их альтернативных вариантов; 
- оценку финансовых рисков, определяющие основные факторы риска, предположительный характер и диапазон изменений, предполагаемые мероприятия по снижению рисков. 
4.3.14 Экономическая эффективность инвестиций проводится по результатам количественного и качественного анализа информации, полученной при разработке соответствующих разделов ТЭО и основывается на следующих положениях:
- расчета стоимости строительства, определяемого в соответствии с требованиями системы сметных нормативных документов и ценообразования в строительстве, а также по аналогам, прогнозным и экспертным оценкам;
- оценки экономических выгод и затрат, в том числе анализе результатов, следствий и влияния, анализе эффективности затрат и неизмеримых выгод; 
- анализе наименьших затрат; 
- расчета показателей экономической эффективности проекта (программы), в том числе экономического чистого дисконтированного дохода (ENPV) и экономической внутренней нормы доходности (EIRR); 
- определения оценки риска инвестиций.
В приложении Г приведен перечень расчетных зависимостей для определения расчетных финансовых и экономических показателей объектов.
4.3.15 Социальный раздел отражает социальные аспекты и выгоды от реализации проекта, в том числе:
- потребность в трудовых ресурсах по категориям работников (рабочих, ИТР и служащих), требования к их квалификации, альтернативные варианты удовлетворения потребности в трудовых ресурсах;
- обоснованность проекта с точки зрения социально-культурных и демографических характеристик населения; 
- нормы охраны труда и техники безопасности; 
- оценку социальных рисков, определяющие основные факторы риска, предположительный характер и диапазон изменений, предполагаемые мероприятия по снижению рисков. 
4.3.16 Технико-экономические показатели проекта на строительство объекта должны содержать основные показатели объекта, в том числе: данные о мощности объекта строительства, финансовые и экономические показатели проекта, а также стоимостные показатели строительства, стоимость основных производственных фондов, стоимость товарной продукции и себестоимость основных видов продукции, ориентировочный срок строительства и т. д. 
Рекомендуемый перечень технико-экономических показателей объекта строительства приведен в приложении Е.
4.3.17 В разделе "Общие выводы" отражаются основные достоинства и недостатки проекта. Раздел должен содержать выводы о хозяйственной необходимости, технической возможности, коммерческой, экономической и социальной целесообразности инвестиций в строительство объекта с учетом его экологической и эксплуатационной безопасности и описание логики по выбору оптимального варианта реализации проекта. 
4.4 Состав ТЭО строительства линейных сооружений устанавливается ведомственными нормативными документами и должен содержать основные положения требований раздела 4.3 настоящих Правил.
4.4.1 При разработке ТЭО строительства автомобильных дорог и мостов (транспортные развязки) обязательным условием является наличие следующих требований:
- технические параметры дороги (моста);
- размещение и принципиальные решения по крупным искусственным сооружениям (мостам), транспортным развязкам;
- размещение и принципиальные решения по комплексам линейно-эксплуатационной службы;
- очередность и стадийность строительства;
- объемы работ и расчетная стоимость строительства на основании укрупненных показателей или аналогов, сметных расчетов;
- расчеты эффективности капитальных вложений и выбор наиболее эффективного варианта.
4.5 Состав ТЭО на строительство объектов жилищно-гражданского назначения должен включать:
- исходные данные;
- введение;
- место размещения объекта;
- основные архитектурно-строительные решения;
- выбор вариантов транспортной схемы;
- инженерные сети и системы;
- оценка воздействия на окружающую среду;
- эффективность инвестиций;
- технико-экономические показатели;
- общие выводы; 
- приложения.
4.5.1 Исходные данные намечаемого к строительству объекта включают: наименование проекта, место реализации, предполагаемые источники и схемы финансирования, период реализации проекта, а также исходные документы для разработки ТЭО. 
4.5.2 Введение включает: цели инвестирования экономический, социальный, коммерческий эффект, ожидаемый от функционирования объекта в намечаемом месте (районе) строительства, при заданных его параметрах, соблюдении обязательных требований и условий строительства.
Основания и условия, необходимые для разработки ТЭО, в том числе, обоснование необходимости строительства объекта и его соответствие государственным и (или) отраслевым программам, иным нормативным правовым актам.
Результаты технико-экономических оценок на основе имеющихся материалов и исследований, градостроительной документации, а также требований и условий, изложенных в задании на его разработку.
4.5.3 Место размещения объекта.
Основные требования к месту (площадке, трассе) размещения объекта должны включать:
- обоснование выбранного места размещения объекта с учетом социальной, экономической и экологической ситуации в регионе, наличия транспортных коммуникаций, инженерных сетей и других объектов социальной инфраструктуры;
- краткую характеристику выбранного варианта размещения объекта, основные критерии его оптимальности.
4.5.4 Основные архитектурно- строительные решения включают в себя принципиальные архитектурные, объемно-планировочные и конструктивные решения, в том числе: обоснованность планировочных решений, рациональное использование земельных участков, соответствие принципиальных архитектурно-композиционных решений градостроительным условиям окружающей застройки.
Соображения по организации строительства.
4.5.5 Выбор вариантов транспортной схемы, внутриплощадочных путей и автодорог с оценкой соблюдения требуемых противопожарных и санитарно-гигиенических разрывов между зданиями и сооружениями, в том числе промышленного и другого назначения.
4.5.6 Инженерные сети и системы включают в себя решения по энергосбережению, тепло-, водоснабжению, канализации и др., с обоснованиями выбранных схем.
4.5.7 Оценка воздействия на окружающую среду. ТЭО выполняется в соответствии с нормативными документами Министерства охраны окружающей среды РК и другими нормативными актами, регулирующими природоохранную деятельность.
4.5.8 Эффективность инвестиций включает оценку экономической эффективности инвестиций (при необходимости), которая проводится по результатам количественного и качественного анализа информации, полученной при разработке соответствующих разделов ТЭО и основывается на следующих положениях:
- стоимости строительства, определяемой в соответствии с требованиями системы сметных нормативных документов и ценообразования в строительстве, а также по аналогам, прогнозным и экспертным оценкам;
- уточнения возможных источников и условий финансирования инвестиций, принятых на стадии прединвестиционных исследований;
- оценки риска инвестиций;
- результатов расчетов с выявлением возможностей повышения экономической эффективности и надежности объекта строительства за счет совершенствования проектных решений, более рационального использования ресурсов и прочих факторов.
Оценку социального эффекта производят с учетом рассмотрения вопросов социальной целесообразности и выгоды от реализации проекта, в том числе:
- обоснованности проекта с точки зрения социально-культурных и демографических характеристик населения; 
- оценки социальных рисков, определяющих основных факторов риска, предположительного характера и диапазона изменений, предполагаемых мероприятий по снижению рисков. 
В приложении Г приведен перечень расчетных зависимостей для определения расчетных финансовых и экономических показателей объектов.
4.5.9 Технико-экономические показатели проекта на строительство объекта должны содержать основные показатели объекта, данные об основных характеристиках объекта, в том числе мощности (емкости, вместимости и др.) объекта строительства, а также стоимостные показатели строительства, Рекомендуемый перечень технико-экономических показателей объекта строительства приведен в приложении Е.
4.5.10 В выводах отражаются основные достоинства и недостатки проекта. Раздел должен содержать выводы о хозяйственной необходимости, коммерческой, экономической и социальной целесообразности инвестиций в строительство объекта с учетом его экологической и эксплуатационной безопасности.
4.6 Приложения к ТЭО (в зависимости от назначения объекта строительства) должны включать таблицы расчетных технико-экономических показателей, приведенных в приложении Г настоящих Правил, картографические и другие графические материалы, в том числе схема ситуационного плана с размещением объекта строительства и указанием мест присоединения его к инженерным сетям и коммуникациям, схема генерального плана объекта, обосновывающие размеры земельного участка, а также схемы, чертежи (эскизные проекты) соответствующих технологических, архитектурных и объемно-планировочных решений.
 
 
Приложение А
 
Термины и определения
 
А1 внутренняя норма доходности (внутренняя норма рентабельности): Показатель доходности инвестиционного проекта (ИП).
А2 государственные нормативы (государственные нормативные документы): Система нормативных правовых актов и нормативно-технических документов, других обязательных требований, условий и ограничений, включающая государственные градостроительные нормативы и регламенты, строительные нормы и правила, строительные нормы, руководящие документы в строительстве, стандарты и технические условия в строительстве, сертификаты на строительные конструкции, изделия и материалы.
А3 государственные инвестиции: Средства республиканского и местных бюджетов, государственных фондов, иностранных кредитов, привлекаемых под государственные гарантии, а также средства государственных предприятий и учреждений.
А4 дефляция: Изъятие из обращения части избыточной денежной массы, выпущенной в период инфляции. 
А5 дефлирование: Перевод показателей, рассчитанных в текущих ценах, в показатели, выраженные в постоянных ценах. 
А6 дисконтирование: Метод, применяемый при оценке и отборе инвестиционных проектов. Приведение разновременных инвестиций и денежных поступлений предприятия к определенному периоду времени и определению коэффициента окупаемости капитальных вложений - внутренние нормы доходности. 
А7 дисконтирование денежных потоков:- приведение разновременных (относящихся к разным шагам расчета) значений денежных потоков к их ценности на определенный момент времени.
А8 договор: Добровольное соглашение двух или нескольких лиц (экономических субъектов), заключаемое на предмет выполнения каждым из них принимаемых на себя обязательств по отношению к другим участникам. Договор скрепляется подписями полномочных представителей договаривающихся сторон и печатями. Договоры также называют контрактами.
А9 задание на разработку (проектирование): Перечень требований, условий, целей, задач, поставленных заказчиком в письменном виде, документально оформленных и выданных исполнителю работ проектно-исследовательского, опытно-конструкторского, технико-экономического характера. 
А10 заказчик: Юридическое или физическое лицо, заявившее осуществить намечаемую хозяйственную деятельность - строительство объекта и обладающее достаточным ресурсным потенциалом.
А11 индекс доходности: Показатель относительной «отдачи проекта» на вложенные в него средства. 
А12 индекс доходности инвестиций (ИД): Отношение суммы элементов денежного потока от операционной деятельности к абсолютной величине суммы элементов денежного потока от инвестиционной деятельности.
А13 инвестор: Юридическое или физическое лицо, участвующее в финансировании инвестиционного проекта.
А14 инвестиции: Средства (денежные средства, ценные бумаги и иное имущество), вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) иной деятельности с целью получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта.
А15 инвестиционный проект (ИП): Предпроектная или проектная документация строительства нового или изменения существующего объекта, реализация которого осуществляется за счет государственных инвестиций или собственных средств инвестора. 
А16 инвестиционная деятельность: Вложение инвестиций и осуществление практических действий в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта.
А17 капитальные вложения: Инвестиции в основной капитал (основные средства), в том числе затраты на новое строительство, расширение, реконструкцию и техническое перевооружение действующих предприятий, приобретение машин, оборудования, проектно-изыскательские работы и другие затраты.
А18 лицензирование строительной деятельности: Разрешение, выдаваемое компетентным государственным органам на ведение проектных, строительно-монтажных и других работ в области строительства по строго установленному перечню выполняемых работ и услуг.
А19 подрядчики: Юридические и физические лица, которые выполняют проектные и (или) строительные работы по договору подряда и (или) государственному контракту, заключаемыми с заказчиками в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан. Подрядчик обязан иметь лицензию на осуществление ими тех видов деятельности, которые подлежат лицензированию в соответствии с законодательством. 
А20 погашение кредита: Срок, исчисляемый с даты первого платежа до даты последнего платежа в счет погашения кредита;
А21 предпроектная документация: Документация, содержащая информацию об организационных, технологических, технических, экологических, экономических и финансовых аспектах реализации строительства нового или изменения существующего объекта и включающая обоснования о целесообразности и эффективности вложения инвестиций.
А22 предварительные условия на возможное присоединение объекта к источникам энергетических ресурсов: Предварительные согласования выбора место размещение объекта, выдаваемые эксплуатирующими организациями или владельцами источников энергетических ресурсов на возможное снабжение объекта энергетическими ресурсами (присоединение к источникам инженерных сетей) без указания технических условий или требований.
А23 проектная документация (проект, рабочий проект): Совокупность текстовых и графических документов, выполненных на различных стадиях проектирования, состав и содержание которых регламентируется соответствующими нормативными документами в зависимости от стадии и объекта проектирования, и уточняются при заключении договора (контракта) на проектные работы. 
А24 проект строительства: Проектная (проектно-сметная) документация, содержащая объемно-планировочные, конструктивные, технологические инженерные, природоохранные, экономические и иные решения для организации и ведения строительства, инженерной подготовки территории, и поститулизации объектов благоустройства. 
А25 сооружения объекта: Указанный в договоре (контракте) период сооружения объекта, начиная с даты вступления контракта в действие и до выдачи последнего документа о готовности объекта к пуску и эксплуатацию. 
А26 срок окупаемости: Расчетный период, продолжительность периода от начального момента до момента окупаемости инвестирования. 
А27 строительство (строительная деятельность): Деятельность по созданию основных фондов производственного и непроизводственного назначения путем возведения новых и/или изменения существующих объектов (зданий, сооружений и их комплексов, коммуникаций), монтажа (демонтажа) связанного с ними технологического и инженерного оборудования, изготовления (производства) и поставки строительных конструкций, изделий и материалов, проведения пуско-наладочных работ, обеспечения строек оборудованием, машинами и механизмами, а также осуществления работ по консервации незавершенных строек и поститулизации объектов.
А28 строительная продукция: Промежуточный и/или конечный результат архитектурной, градостроительной, строительной деятельности субъектов, в том числе проектно-изыскательских, научно-исследовательских, опытно-экспериментальных, конструкторско-технологических, строительно-монтажных организаций, предприятий строительной индустрии и промышленности строительных материалов, органов государственного управления и архитектурно-строительного контроля.
А29 технико-экономическое обоснование (ТЭО): Предпроектная документация, содержащая: основные исходные данные с описаниями цели инвестирования, обоснования эффективности инвестиций, в том числе: ожидаемый экономический, социальный, коммерческий эффект от функционирования объекта, а также сведения об основных технических и технологических параметров объекта строительства и расчеты с определением технико-экономических показателей объекта. 
А30 чистый доход (ЧД): Показатель накопленного эффекта (сальдо денежного потока) за расчетный период.
А31 чистый дисконтированный доход (интегральный эффект - ЧДД): Накопленный дисконтированный эффект за расчетный период. 
А32 экспертиза проектов: Этап разработки предпроектной или проектной (проектно-сметной) документации, предшествующий принятию заказчиком (инвестором) решения о целесообразности инвестирования проекта и его реализации, особого ряда функция установления достоверности эффективности инвестиций, а также оценка качества проектов путем установления их соответствия либо несоответствия условиям и требованиям государственных нормативных документов.
А33 эскизный проект: Упрощенный вид проектного (планировочного, пространственного, архитектурного, технологического, конструктивного, инженерного, декоративного или другого) решения, выполненный в форме схемы, чертежа, первоначального наброска (рисунка) и объясняющий замысел этого решения.
А34 эффективность инвестиций: Категория, отражающая соответствие вкладываемой инвестиции целям и интересам инвестиционной деятельности, осуществляемой инвестором, участниками проекта
 
 
Приложение Б
 
Список литературы и документов, рекомендуемых для использования 
при разработке технико-экономических обоснований на 
строительство объектов
 
Б1 Временные методические указания по применению нормативных документов для рассмотрения и утверждения технико-экономических обоснований и проектов строительства, финансируемых за счет государственных инвестиций, Комитет по делам строительства.
Б2 СНиП РК А.2.2-1-2001 Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектно-сметной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений.
Б3 СНиП РК 3.01-07-2001 Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения градостроительных проектов в Республике Казахстан.
Б5 СН-509-78 Инструкция по определению экономической эффективности использования в строительстве новой техники, изобретений и рационализаторских предложений.
Б6 Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов (вторая редакция), Экономика, Москва, 2000 г.
Б7 Требования к технико-экономическому обоснованию бюджетных инвестиционных проектов (программ), утвержденные приказом Министра экономики и бюджетного планирования РК от 30.09. 2004 г. № 144.
Б8 Правила рассмотрения бюджетных инвестиционных проектов (программ), утвержденные постановлением Правительства РК от 18.03. 2005 г. № 245.
Б9 Правила формирования перечней бюджетных инвестиционных проектов (программ), утвержденные постановлением Правительства РК от 18.03.2005 г. № 247.
С поправкой
 
В приложение В внесены изменения в соответствии с приказом Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК от 09.07.21 г. № 98-НҚ (см. стар. ред.)
Приложение В
 
 
Примерный перечень данных и требований, включаемых в задание 
на разработку технико-экономических обоснований на строительство объектов 
 
В1 Производственного назначения
В1.1 Основные данные о заказчике (инвесторе).
В1.2 Месторасположение предприятия, здания, сооружения.
В1.3 Цель и источники инвестирования, объем предусмотренных финансовых средств.
В1.4 Номенклатура продукции (объем оказываемых услуг).
В1.5 Требования к технологии, производству продукции и основному оборудованию.
В1.6 Требования к архитектурно-планировочным, конструктивным и инженерным решениям.
В1.7 Требования к охране окружающей среды.
В1.8 Особые условия строительства.
В1.9 Основные технико-экономические показатели объекта.
К заданию прикладываются:
- материалы, полученные от местных органов исполнительной власти, в том числе решения по результатам рассмотрения Ходатайства (Декларации) о намерениях, предварительные условия на возможное присоединение объекта к источникам энергетических ресурсов (к источникам снабжения, коммуникациям), картографические (топографические) материалы, ситуационный план и пр., требования по санитарно-эпидемиологическим, экологическим условиям;
- устанавливаемые технические характеристики продукции предприятия, данные о ее стоимости;
- требования по созданию (применению, использованию) технологических процессов и оборудования;
- другие материалы.
В 2 Жилищно-гражданского назначения
В2.1 Основные данные о заказчике (инвесторе).
В2.2 Месторасположение здания (сооружения).
В2.3 Цель и источники инвестирования, объем предусмотренных финансовых средств.
В2.4 Назначение, мощность (вместимость) и (или) объем оказываемых услуг.
В2.5 Требования к архитектурно-планировочным, конструктивным и инженерным решениям.
В2.6 Требования к охране окружающей среды.
В2.7 Особые условия строительства.
В2.8 Основные технико-экономические показатели объекта.
К заданию прикладываются:
- материалы, полученные от местных органов исполнительной власти, в том числе решения по результатам рассмотрения Ходатайства (Декларации) о намерениях, предварительные условия на возможное присоединение здания к источникам энергетических ресурсов (к источникам снабжения, коммуникациям), картографические (топографические) материалы, ситуационный план и пр., требования по санитарно-эпидемиологическим, экологическим условиям;
Заказчику до проведения комплексной вневедомственной экспертизы предпроектной документации (ТЭО) необходимо обеспечить участие государственной экспертной организации в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий в подборе перечня медицинских изделий при проектировании объектов здравоохранения, определении потребности и планировании стоимости проектной организацией в соответствии с Методикой осуществления экспертной оценки оптимальных технических характеристик и клинико-технического обоснования медицинских изделий и Правилами регулирования, формирования предельных цен и наценок на медицинские изделия в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования.
 
 
Приложение Г
(рекомендуемое)
 
Перечень рекомендуемых таблиц для определения 
расчетных технико-экономических показателей
проектируемого объекта строительства (предприятия, здания и сооружения)
 
	1
	Производственная программа
	Таблица 1
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	Расчет выручки от реализации продукции
	Таблица 2

	3
	Сводная ведомость инвестиционных расходов
	Таблица 3

	4
	Состав инвесторов и предполагаемые источники финансирования в предпроизводственной и производственный период
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	5
	Сроки и объемы погашения банковских кредитов
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	6
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	Таблица 6

	7
	Сводная ведомость производственных расходов
	Таблица 7

	8
	Структура себестоимости продукции (по экономическим 
элементам)
	Таблица 8

	9
	Расчет чистого дохода
	Таблица 9

	10
	Движение денежных средств в период строительства и эксплуатации предприятия
	Таблица 10

	11
	Расчет чистого дисконтированного дохода и дисконтированной рентабельности инвестиций в создание (развитие) предприятия
	Таблица 11

	12
	Расчет интегрального эффекта
	Таблица 12

	13
	Расчет внутренней нормы рентабельности затрат на создание и эксплуатацию предприятия
	Таблица 13

	14
	Расчет уровня безубыточности
	Таблица 14

	15
	Сведения об инвестициях
	Таблица 15

	16
	Обобщенные данные об эффективности инвестиций в создание (развитие) предприятия
	Таблица 16


 
Ниже приводятся рекомендуемые для определения расчетные показатели проектируемого предприятия, здания и сооружения в виде таблиц и расчетных зависимостей.
 
Таблица 1 - Производственная программа
 
	Наименование
продукции
	Единица
Измерения
	Проектная
Мощность
	Объем производства по годам

	
	
	
	1-й год
	2-й год
	T-ый год

	
	
	
	% от проектной мощности
	К коли-чество
	% от проектной мощности
	количество
	% от
проектной мощности
	Количество

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	 

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 
 
 
Таблица 2 - Расчет выручки от реализации продукции
 
	Наименование
продукции
	Единица
измерения
	Цена
единицы
	1-й год
	...
	T-й год

	
	
	
	Объем
	Выручка
	 
	Объем
	Выручка

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Всего:

	 
Примечание: Объем продаж (реализации) приводится в натуральных единицах, выручка (доход) от реализации - в денежном выражении с учетом инфляции


 
Таблица 3 - Сводная ведомость инвестиционных расходов
 
	Статьи затрат
	Издержки*
	Примечание

	
	НВ млн. тенге
	ИВ
тыс. долл. США.
	

	1 Земельный участок 
	 
	 
	 

	2 Машины и оборудование 
	 
	 
	 

	3 Производственные здания и сооружения 
	 
	 
	 

	4 Нематериальные активы (лицензии, патенты, 
ноу-хау, и т. п.)
	 
	 
	 

	5 Прочие основные производственные фонды 
	 
	 
	 

	Итого затрат на основные производственные фонды 
	 
	 
	 

	Объекты жилищно-гражданского назначения 
	 
	 
	 

	Всего 
	 
	 
	 

	 
Примечание - В таблице приняты обозначения:
НВ - национальная валюта 
ИВ - иностранная валюта 
_____________
* По годам инвестиционного периода - строительство, освоение производства, эксплуатация на полную мощность.


 
 
Таблица 4 - Состав инвесторов и предполагаемые источники финансирования 
в предпроизводственный и производственный период (в млн. тенге.)
 
	Источники финансирования
	Предпроизводственный период
Годы
	Производственный период
Годы

	
	12 ... t
	12 ... t

	Общая сумма финансовых средств,
в том числе:
	 
	 

	Собственные источники финансирования 
	 
	 

	Акционерный капитал 
	 
	 

	Ассигнования из республиканских и местных 
бюджетов, внебюджетные фонды 
	 
	 

	Кредиты банков 
	 
	 

	Государственные займы и кредиты 
	 
	 

	Иностранный капитал (в долл.)
	 
	 

	Привлеченные финансовые средства 
	 
	 

	Состав инвесторов и их долевое участие:
1 
	 
	 


 
 
Состав и структура основных средств
 
	№
	Показатели
	Годы

	
	
	1
	2
	T

	Наименование пусковых комплексов (очередей) и категорий амортизируемого имущества

	1
	Первый пусковой комплекс
	 
	 
	 

	2
	Основные производственные средства:
- стоимость
- амортизация
- в т.ч. по амортизационным группам
	 
	 
	 

	3
	Здания и сооружения:
- стоимость
- срок службы (существования), лет
- норма амортизации
	 
	 
	 

	4
	Оборудование (по видам) 
- стоимость
- срок службы (существования), лет
- норма амортизации
	 
	 
	 

	5
	Нематериальные активы
стоимость 
норма амортизации
	 
	 
	 

	6
	Второй пусковой комплекс
	 
	 
	 

	 
	…
	 
	 
	 

	 
	ВСЕГО ПО ПРЕДПРИЯТИЮ
	 
	 
	 

	7
	Балансовая стоимость основных производственных средств (по амортизационным группам)
	 
	 
	 

	8
	Амортизация (по амортизационным группам)
	 
	 
	 

	9
	Остаточная стоимость основных производственных средств (по амортизационным группам)
	 
	 
	 


 
 
Таблица 5 - Сроки и объемы погашения банковских кредитов 
 
(в соответствующих денежных единицах)
	Сроки 
погашения кредита 
(годы)
 
	Объемы 
кредитования 
 
	Из них 

	
	
	Выплаты в счет погашения основного долга (ссуды)
	Выплаты, % за кредит 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ИТОГО:

	 
Примечание: расчет выполняется повариантно и по периодам погашения банковских кредитов.


 
 
Таблица 6 - Сводная ведомость накладных расходов
 
	Статьи расходов
	Категории расходов

	
	Производственные
	Административные
	Финансовые

	1 Затраты на оплату труда (включая отчисления от ФОТ, социальные налоги и прочие) непроизводственной сферы
	+
	+
	 

	2 Обязательное страхование имущества и отдельных категорий работников 
	+
	-
	+

	3 Земельный налог, арендная плата и т. д.
	-
	-
	+

	4 Налог на имущество предприятия 
	-
	-
	+

	5 Платежи за пользование недрами и отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы 
	-
	-
	+

	6 Выплаты ссудного процента в пределах установленной ставки 
	-
	-
	+

	7 Товарно-материальные запасы
	+
	+
	-

	8 Ремонт и обслуживание основных средств и нематериальных активов 
	+
	+
	-

	9 Платежи за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ 
	-
	-
	+

	10 Расходы по утилизации отходов 
	+
	-
	-

	11 Отчисления в ремонтный фонд предприятия 
	+
	-
	-

	12 Износ основных средств, в т.ч. зданий и сооружений, оборудования 
	+
	-
	-

	13 Амортизация нематериальных активов 
	+
	-
	-

	14 Прочие расходы 
	+
	-
	-

	 
Примечания:
1 Расходы, связанные с административной и финансовой деятельностью, могут быть объединены в одну категорию «административно-финансовые расходы».
2 Таблица составляется с расшифровкой накладных расходов по статьям затрат для каждого варианта организационной структуры управления предприятием, схемы финансирования и др. решений, оказывающих влияние на уровень накладных расходов. 


 
 
Таблица 7 - Сводная ведомость производственных расходов 
 
(млн. тенге)
	Статьи затрат
	Годы

	
	12 ... t

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
ВСЕГО


 
 
Таблица 8 - Структура себестоимости продукции (по экономическим элементам)
 
	Экономические элементы
	Сумма
(млн. тенге.)
	Уд. вес элемента, %

	1 Материальные затраты, в т. ч. по основным видам сырья и материалов 
	 
	 

	2 Затраты на оплату труда 
	 
	 

	3 Отчисления от ФОТ
	 
	 

	4 Накладные расходы
	 
	 

	5 Амортизация основных средств и нематериальных активов
	 
	 

	6 Налоги на имущество предприятия 
	 
	 

	7Прочие расходы 
	 
	 

	 
	 
	 

	ИТОГО:
	 
	 


 
 
Таблица 9 - Расчет чистого дохода 
 
(в млн. тенге)
	Показатели
	Годы

	
	1-й
	2-й
	Т -й

	1 Доход от реализации продукции
	 
	 
	 

	2 Себестоимость реализованной продукции 
	 
	 
	 

	3 Валовый доход
	 
	 
	 

	4 Расходы периода
	 
	 
	 

	5 Корпоративный подоходный налог 
	 
	 
	 

	6 Чистый доход 
	 
	 
	 

	7 Рентабельность предприятия
	 
	 
	 


 
 
Таблица 10 - Движение денежных средств в период строительства и эксплуатации предприятия
 
	Стадия инвестиционного периода
	Строительство
	Освоение
производства
	Эксплуатация на полную мощность

	Годы 
	1 2 3
	4 5 6
	7 8 9 …

	Производственная программа, %
	0 0 0
	55 75 80
	100 100 100

	ПОСТУПЛЕНИЕ ДЕНЕГ 
	 
	 
	 

	1 Источники финансирования 
	 
	 
	 

	1.1 Ассигнования из республиканского и местных бюджетов 
	 
	 
	 

	1.2 Внебюджетные фонды 
	 
	 
	 

	1.3 Собственные источники финансирования
	 
	 
	 

	1.4 Заемные средства 
	 
	 
	 

	1.5 ____________________________
	 
	 
	 

	1.6 ____________________________
	 
	 
	 

	2 Выручка от реализации продукции 
	 
	 
	 

	3 Прочие поступления 
	 
	 
	 

	ВЫБИТИЕ ДЕНЕГ 
	 
	 
	 

	1 Капитальные вложения 
	 
	 
	 

	2 Себестоимость реализованной продукции 
	 
	 
	 

	3 Выплаты по обязательствам 
	 
	 
	 

	4 Погашение задолженности по ссуде 
	 
	 
	 

	5 Выплата ссудного процента 
	 
	 
	 

	6 Налог на прибыль 
	 
	 
	 

	7 Дивиденды, выплачиваемые владельцам акций 
	 
	 
	 

	8 Прочие расходы 
	 
	 
	 

	Превышение доходов над расходами (+), дефицит (-)


 
Денежные потоки 
(в условных единицах)
	№
	Показатель
	Годы

	
	
	1
	2
	Т

	1
	Денежный поток от операционной деятельности φ0(t)
	 
	 
	 

	 
	Инвестиционная деятельность
	 
	 
	 

	2
	Поступление
	 
	 
	 

	3
	Выбитие 
	 
	 
	 

	4
	Сальдо φн(t) 
	 
	 
	 

	5
	Сальдо суммарного потока 
φ(t) = φн(t) + φ0(t)
	 
	 
	 

	6
	Сальдо накопленного потока
	 
	 
	 

	7
	Коэффициент дисконтирования
	 
	 
	 

	8
	Дисконтированное сальдо суммарного потока (стр. 5 x стр. 7)
	 
	 
	 

	9
	Дисконтированные инвестиции (стр. 4 x стр. 7)
	 
	 
	 


 
 
Таблица 11 - Расчет чистой дисконтированного дохода и дисконтированной рентабельности инвестиций в создание (развитие) предприятия (при Е = )
 
	Год
 
Т
	Чистый
доход
Пt
	Коэффициент
приведения
Аat
	Дисконтированный
чистый доход
 
Пt · А at
	Капвложения
 
Kt
	Дисконтированные
капвложения
Rt

	1-3
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Х
	Х
	S
	S
	 

	 
[image: https://prod-prg-document-store-api.azurewebsites.net/api/DocumentObject/GetImageAsync?ImageId=40198727]
Дисконтированная рентабельность (Rl) равна отношению чистого дохода к капвложениям.


 
 
Таблица 12 - Расчет интегрального эффекта
 
	Год
Т
	Чистый
доход
Пt
	Амортизационные
отчисления
Аt
	Капитальные затраты
Kt
	[image: https://prod-prg-document-store-api.azurewebsites.net/api/DocumentObject/GetImageAsync?ImageId=40198728]
	at
	[image: https://prod-prg-document-store-api.azurewebsites.net/api/DocumentObject/GetImageAsync?ImageId=40198729]
	Lt
	Lt at

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	X
Х
	X
 
X

	Итого
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	 
Интегральный эффект ([image: https://prod-prg-document-store-api.azurewebsites.net/api/DocumentObject/GetImageAsync?ImageId=40198730]) равен [image: https://prod-prg-document-store-api.azurewebsites.net/api/DocumentObject/GetImageAsync?ImageId=40198731]
где [image: https://prod-prg-document-store-api.azurewebsites.net/api/DocumentObject/GetImageAsync?ImageId=40198732]- чистый доход в Т - ом году; 
[image: https://prod-prg-document-store-api.azurewebsites.net/api/DocumentObject/GetImageAsync?ImageId=40198733]- амортизационные отчисления в t -ом году;
[image: https://prod-prg-document-store-api.azurewebsites.net/api/DocumentObject/GetImageAsync?ImageId=40198734]- капитальные вложения в создание (развитие) предприятия в Т -ом году;
[image: https://prod-prg-document-store-api.azurewebsites.net/api/DocumentObject/GetImageAsync?ImageId=40198735]- коэффициент приведения во времени (коэффициент дисконтирования);
[image: https://prod-prg-document-store-api.azurewebsites.net/api/DocumentObject/GetImageAsync?ImageId=40198736]- ликвидационная стоимость предприятия (стоимость зданий, сооружений, оборудования) в последнем году его эксплуатации. 


 
 
Таблица 13 - Расчет внутренней нормы рентабельности затрат на создание 
и эксплуатацию предприятия
 
	Год
Т
	Чистый доход
[image: https://prod-prg-document-store-api.azurewebsites.net/api/DocumentObject/GetImageAsync?ImageId=40198732]
	Кап. 
вложения
[image: https://prod-prg-document-store-api.azurewebsites.net/api/DocumentObject/GetImageAsync?ImageId=40198734]
	[image: https://prod-prg-document-store-api.azurewebsites.net/api/DocumentObject/GetImageAsync?ImageId=40198737]
	Коэффициент
приведения
[image: https://prod-prg-document-store-api.azurewebsites.net/api/DocumentObject/GetImageAsync?ImageId=40198738]
(при [image: https://prod-prg-document-store-api.azurewebsites.net/api/DocumentObject/GetImageAsync?ImageId=40198739])
	Интегральный
Эффект
[image: https://prod-prg-document-store-api.azurewebsites.net/api/DocumentObject/GetImageAsync?ImageId=40198740]
(при [image: https://prod-prg-document-store-api.azurewebsites.net/api/DocumentObject/GetImageAsync?ImageId=40198739])
	Коэффициент
приведения
[image: https://prod-prg-document-store-api.azurewebsites.net/api/DocumentObject/GetImageAsync?ImageId=40198741]
(при [image: https://prod-prg-document-store-api.azurewebsites.net/api/DocumentObject/GetImageAsync?ImageId=40198742])
	Интегральный
эффект
[image: https://prod-prg-document-store-api.azurewebsites.net/api/DocumentObject/GetImageAsync?ImageId=40198743]
(при [image: https://prod-prg-document-store-api.azurewebsites.net/api/DocumentObject/GetImageAsync?ImageId=40198742])

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого
	Х
	Х
	Х
	х
	 
	х
	 

	 
Внутренняя норма рентабельности (Ех) Равна:[image: https://prod-prg-document-store-api.azurewebsites.net/api/DocumentObject/GetImageAsync?ImageId=40198744]
где: [image: https://prod-prg-document-store-api.azurewebsites.net/api/DocumentObject/GetImageAsync?ImageId=40198730]- значение интегрального эффекта при низкой норме дисконтирования [image: https://prod-prg-document-store-api.azurewebsites.net/api/DocumentObject/GetImageAsync?ImageId=40198745]
[image: https://prod-prg-document-store-api.azurewebsites.net/api/DocumentObject/GetImageAsync?ImageId=40198746]- значение интегрального эффекта при высокой норме дисконтирования [image: https://prod-prg-document-store-api.azurewebsites.net/api/DocumentObject/GetImageAsync?ImageId=40198747]


 
 
Таблица 14 - Расчет уровня безубыточности 
 
	№
	Показатель
	Годы

	
	
	1
	2
	…T

	1
	Доход без НДС
	 
	 
	 

	2
	Полные текущие расходы
	 
	 
	 

	3
	Производственные затраты, без НДС, в т. ч.
	 
	 
	 

	4
	прямые материальные затраты
	 
	 
	 

	5
	ФОТ
	 
	 
	 

	6
	амортизационные отчисления 
	 
	 
	 

	7
	налог на имущество 
	 
	 
	 

	8
	другие отчисления
	 
	 
	 

	9
	Условная - переменная часть расходов (стр. 4 + стр. 8)
	 
	 
	 

	10
	Уровень безубыточности (стр. 2 - стр.9)/ (стр. 1 - стр. 9)
	 
	 
	 


 
 
Таблица 15 - Сведения об инфляции 
 
	Номер шага
	1
	2
	T

	Длительность шага, годы или доли года
	 
	 
	 

	Показатели
	 
	 
	 

	Темп инфляции на шаге или общий индекс инфляции по отношению к базисному моменту на конец шага, % в год*
	 
	 
	 

	Индекс валютного курса (или индекс внутренней инфляции иностранной валюты)
	 
	 
	 

	Темп или индекс роста цены на продукцию, основные средства, материальные и трудовые ресурсы и услуги по каждому в отдельности (абсолютный или, что удобнее по отношению к темпу, или индексу, общей инфляции), % в год
	 
	 
	 

	 
*рекомендуется в одной строке указывать прогнозные темпы инфляции (% в год), а в другой - общий индекс инфляции


 
Ориентировочная величина поправок на риск неполучения предусмотренных проектом доходов
 
	Величина риска
	Пример цели проекта
	Величина поправки на риск, %

	Низкий
	Вложения в развитие производства на базе освоенной техники
	3-5

	Средний 
	Увеличение объема продаж существующей продукции
	8-10

	Высокий
	Производство и продвижение на рынок нового продукта
	13-15

	Очень 
высокий
	Вложения в исследования и инновации
	18-20


 
 
Таблица 16 - Обобщенные данные об эффективности инвестиций в создание (развитие) предприятия
 
	Показатели
	Варианты

	
	А
	Б
	В
	Г….

	1 Показатели эффективности с точки зрения
интересов предпринимателя:
	 

	1.1 Чистый доход
	 

	1.2 Годовая рентабельность КВ 
	 

	1.3 Среднегодовая рентабельность КВ 
	 

	1.4 Срок окупаемости КВ 
	 

	1.5 Интегральный проект 
	 

	1.6 Внутренняя норма рентабельности затрат
на создание и эксплуатацию предприятия 
	 

	1.7 ______________________________________
	 

	2 Показатели эффективности с позиций
национальной экономики:
	 

	2.1 Улучшение использования природных ресурсов
	 

	2.2 Прирост количества рабочих мест 
	 

	2.3 Экономия валютных затрат на импортных товарах 
	 

	2.4 Другие экономические и социальные выгоды общества 
	 

	 
ВЫВОДЫ:
 
Основные выгоды (преимущества) вариантов решений по инвестициям.......
..................................................................................................................................
Основные недостатки вариантов решений по инвестициям ..............................
..................................................................................................................................
Общий вывод ..........................................................................................................


 
Расчет показателей бюджетной эффективности проекта
 
	№
	Показатели
	Годы

	
	
	1
	2
	T

	1
	Поступления в бюджет (включая налоги, сборы и т. п., возврат займов и процентов по ним, дивиденды по акциям, находящимся в собственности государства)
	 
	 
	 

	2
	Расходы бюджета (включая субсидии, дотации, займы и расходы на приобретение акций)
	 
	 
	 

	3
	Бюджетный эффект (чистый доход бюджета) стр.1 - стр. 2
	 
	 
	 

	4
	Дефлированный бюджетный эффект
	 
	 
	 

	5
	То же накопленным итогом
	 
	 
	 

	6
	Норма дисконта
	 
	 
	 

	7
	Коэффициент дисконтирования 
	 
	 
	 

	8
	Коэффициент распределения
	 
	 
	 

	9
	Дисконтированный бюджетный эффект (стр. 4 x стр. 8 x стр. 9)
	 
	 
	 

	10
	То же накопленным итогом
	 
	 
	 

	11
	Индекс доходности гарантий (ИДГ) отношение ЧДД бюджета к величине гарантий (для гарантий кредита)
	 
	 
	 

	12
	Внутренняя норма бюджетной эффективности (ВНДб)
	 
	 
	 


 
 
Приложение Е
(рекомендуемое)
 
Основные технико-экономические показатели, рекомендуемые для утверждения
технико-экономических обоснований на строительство 
(расширение, реконструкцию и др.) объектов 
 
Е 1 Производственного назначения
 
	1 Мощность предприятия (годовой выпуск продукции, пропускная способность) в натуральном выражении (по видам продукции)
	в соот. Ед.

	2 Стоимость товарной продукции
	млн.тенге

	3 Общая численность работающих, в т. ч. рабочих
	чел.

	4 Количество (прирост) рабочих мест
	место

	5 Общая стоимость строительства в базовых ценах 2001 года, в т. ч.
- СМР объектов производственного назначения
- СМР объектов жилищно-гражданского назначения
- СМР прочих объектов
	млн. тенге
«
«
«

	6 Общая стоимость строительства (в текущих ценах ______года), в т. ч
- СМР объектов производственного назначения
- СМР объектов жилищно-гражданского назначения
- СМР прочих объектов
	млн. тенге 
«
«
«

	7 Стоимость основных производственных фондов
	млн. тенге

	8 Продолжительность строительства
	лет

	9 Удельные капитальные вложения
	теге/ед. прод

	10 Себестоимость основных видов продукции
	тенге/ед.

	11 Валовый доход
	млн. тенге

	12 Чистый доход
	млн. тенге

	13 Срок окупаемости капитальных вложений
	лет

	14 Внутренняя норма рентабельности
	%


 
 
Е 2 жилищно-гражданского назначения 
 
	1
	1 Мощность (вместимость, пропускная способность, число квартир)
	в соот. Ед

	2
	2 Общая площадь земельного участка
	га

	3
	3 Общая площадь зданий и сооружений
	кв.м.

	4
	4 Жилая (полезная) площадь
	кв.м.

	5
	5 Общая стоимость строительства в базовых ценах 2001 г., в т. ч. СМР
	млн. тенге

	6
	6 Общая стоимость строительства (в текущих ценах ___г.), в т. ч. СМР
	млн. тенге

	7
	7 Продолжительность строительства
	лет

	8
	8 Качественные характеристики объекта
	 

	9
	9 Валовый доход (при необходимости)
	тыс. тенге/ год

	10
	10 Чистый доход (при необходимости)
	«

	11
	11 Срок окупаемости капитальных вложений
	лет


 
УДК 698 МКС 91.040.01
 
Ключевые слова: разработка инвестиционных проектов, реализация, согласование проекта, сырье, материалы, энергетические ресурсы, трудовые и финансовые ресурсы.
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