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Введение
 
Настоящие нормы разработаны в целях реализации требований СН РК 1.03-01-2013 «Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений. Часть 1» и в соответствии с Концепцией реформирования системы технического регулирования строительной отрасли Республики Казахстан на 2010 - 2014 годы.
 
 
1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 
1.1 Настоящие строительные нормы предназначены для определения сроков и продолжительности строительства новых и действующих предприятий, очередности строительства и расширения, пусковых комплексов, зданий и сооружений, а так же для распределения капитальных вложений по периодам строительства и строительно - монтажных работ, планирование строительного процесса, разработки технико-экономического обоснований (ТЭО ) и проектов организаций строительства (ПОС).
1.2 Настоящие нормы распространяются на объекты транспортного строительства, предприятий связи, предприятий геологических организаций, торговля и общественного питания, жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания, просвещения и культуры, здравоохранения, научных учреждений и городских инженерных сооружений.
1.3 Настоящие нормы являются обязательными для исполнения всеми юридическими лицами независимо от ведомственной принадлежности и формы собственности на территории Республики Казахстан. 
1.4 Продолжительность строительства предприятий задний и сооружений, принятые по нормам не подлежат к корректировке кроме случаев: 
- обоснование продолжительности строительства проектом организации строительства или проектом производства работ; 
- использование прогрессивных строительных конструкций, изделий и материалов, а также высокопроизводительных машин и оборудования, внедренных в практику строительства после введения в действия настоящих норм;
1.5 Определение продолжительности строительства в соответствии с пунктом 1.4 допускается при условии обеспечения требуемого уровня качества строительства без удорожания себестоимости строительно-монтажных работ. 
1.6 Настоящие нормы не распространяются на объекты индивидуального жилищного строительства, возводимые собственными силами, в том числе с привлечением наемных работников, на принадлежащих им земельных участках. 
 
 
2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
 
2.1 Для применения настоящих строительных норм необходимые ссылочные нормативные документы, приведены в строительных нормах СН РК 1.03-01-2013 «Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений. Часть 1».
 
 
3 ТЕРМИНЫ, ОПРДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
 
В настоящих нормах применяются термины и определения,  приведенные в СН РК 1.03-01-2013«Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений. Часть 1».
 
3.1 Сокращения
 
3.1.1 АТС - автоматическая телефонная станция
3.1.2 АТУКК - автоматизированный телеграфный узел коммутации каналов.
3.1.3 АМТС - автоматическая междугородная телефонная станция.
3.1.4 АУКС - автоматизированный узел коммутации сообщений.
3.1.5 ВКЛС - внутризоновая кабельная линия связи.
3.1.6 ГТС - городская телефонная сеть.
3.1.7 ЛКС - линейно - кабельное сооружение/
3.1.8 МКЛС - магистральная кабельная линия связи.
3.1.9 МСС - межузловое станционное сооружение
3.1.10 ПОС - проект организации строительства.
3.1.11 ПРУ - противорадиационное укрытие.
3.1.12 СУП - сетевой узел первичной сети.
3.1.13 СТС - сельская телефонная сеть.
3.1.14 ТЭО - технико - экономическое обоснование.
3.1.15 ТАУК - территориальный автоматизированный узел управления и коммутации.
3.1.16 УВТС - узел ведомственных телефонных станции.
 
 
4 ЦЕЛИ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
 
4.1 Цели нормативных требований
Целями нормативных требований являются установление нормативной продолжительности строительства объектов с учетом эффективного планирования и особенности климатических, геотехнических условий строительных площадок, а также формирования нормативных требований по обеспечению надежности их эксплуатации и рационального использования природных ресурсов в соответствии с нормативными правовыми и нормативными техническими документами в сфере строительства.
 
4.2 Функциональные требования
К функциональным требованиям относятся установление нормативной продолжительности строительства и задела в строительстве, чтобы обеспечить: 
- своевременное строительство предприятий, зданий и сооружений;
- надежность зданий и сооружений при расчетных условиях эксплуатаций;
-эффективное планирование строительство и распределение капитальных вложений;
- рациональное использование материальных и трудовых ресурсов;
- безопасности эксплуатаций зданий и сооружений, и охраны окружающей среды.
В строительных нормах устанавливаются обязательные требования к соблюдению нормативной продолжительности строительства, в том числе:
- требования к продолжительности строительства объектов в различных отраслях промышленности, жилищно - гражданского строительства, транспорта и связи;
- требования к продолжительности строительства объектов, возводимых особых климатических и др. условиях строительства (в горных районах, с повышенными или пониженными по сравнению с типовыми условиями температурами воздуха и т.п.);
- требования к продолжительности строительства объектов, возводимых в сложных инженерно - геологических и других условиях;
- требования к продолжительности строительства объектов, возводимых в сейсмоопасных районах;
- требования к продолжительности строительства объектов, возводимых из конструкций индустриального изготовления.
 
 
5 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
 
Общие положения для применения настоящей нормы приведены в СН РК 1.03-01-2013 «Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений. Часть 1».
 
 
6 ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ
 
6.1 Железнодорожный транспорт
 
6.1.1 Нормами устанавливается продолжительность строительства и задел в строительстве для однопутных железных дорог.
6.1.2 При строительстве второго пути на раздельном земляном полотне продолжительность строительства определяется по нормам, установленным для строительства однопутных железных дорог.
6.1.3 Продолжительность строительства однопутных железных дорог и вторых путей с одновременной их электрификацией должны, определятся с учетом нормы продолжительности строительства электрификации.
6.1.4 Если в проект комплекса железных дорог, вторых путей и электрификации существующих железных дорог входят несколько нормируемых объектов (мосты, тоннели, автоблокировка, диспетчерская централизация, депо и др.), продолжительность строительства должны, определятся для каждого объекта, общая продолжительность строительства принимается по наибольшей из определенных продолжительностей строительства.
6.1.5 В нормах продолжительности строительства диспетчерских централизаций должны предусматривать число стрелок 1,5 шт/км, оборудуемых электрической централизаций.
 
6.2 Речной транспорт
 
6.2.1 Нормами должны устанавливаться продолжительность строительства речного механизированного порта, речного причала, пассажирского причала с речным вокзалом, склада речного порта, ремонтно-эксплуатационной базы и производственных цехов, судоремонтных сооружений.
6.2.2 Продолжительность строительства объектов в нормах приводятся для строительства в условиях «насухо».
6.2.3 Нормы продолжительности строительства определяется с учетом работы, связанные с намывом территорий в объеме до 500 тыс.м3.
6.2.4 В нормах причальные стенки применяется в виде больверков, эстакад, уголкового типа и кладки из массивов с использованием следующих конструкций: металлический и железобетонный шпунт, сборные железобетонные элементы, бетонные блоки.
Нормами устанавливается продолжительность строительства для каркасных зданий из сборного железобетона на свайных и ленточных фундаментах, стены - блочные и кирпичные.
 
6.3 Автомобильный транспорт
 
6.3.1 Нормами должны устанавливаться продолжительности строительства и задел в строительстве объектов автотранспортного предприятия, а также отдельных зданий и сооружений, необходимых для обслуживания и ремонта автотранспорта.
 
6.4 Дорожное строительство
 
6.4.1 В нормы продолжительности строительства автомобильных дорог должны включатся искусственные сооружения и сооружения обслуживания (ДЭУ, ДРП).
6.4.2 Нормы применяются при строительстве дорог во II и III дорожно-климатических зонах (в равнинной и холмистой местности).
6.4.3 При проектировании автомобильной дороги в комплексе с мостами или (и) тоннелями, комплексов дорожно-эксплуатационной службы, общая продолжительность строительства дороги определяется по наибольшей норме для дороги, моста или тоннеля.
6.4.4 При отсутствии возможности выполнения работ по перекладке (переносу или переустройству) инженерных коммуникаций до начало строительства дорог, при соответствующем обосновании разрешается добавлять к продолжительности строительства дорог продолжительность перекладки инженерных коммуникаций.
6.4.5 Нормы продолжительности строительства не распространяются на следующие случаи строительства:
- строительства дороги I категории;
- строительства в I дорожно-климатической зоне;
- при строительстве дороги в сильнопересеченной и горной местности;
- при строительстве дороги по болотным местам, протяженностью более 25 процентов от общей протяженности строительства дороги;
- при строительстве дороги с продолжительностью по нормам менее 21 месяца и необходимости возведения новых производственных баз или при наличии насыпей высотой более 3 метра из пылеватых или тяжелых глинистых грунтов;
- при строительстве городских автомобильных дорог (улиц) в комплексе с объектами застройки (благоустройства) прилегающих территории.
6.4.6 При определении общей продолжительности строительства автомобильных дорог к норме добавляются продолжительность подготовительного периода.
 
6.5 Магистральный трубопроводный транспорт
 
6.5.1 Нормы продолжительности строительства распространяются на линейные сооружения магистрального трубопровода, а также на отдельные наземные зданий и сооружений.
6.5.2 Линейные сооружения магистрального трубопровода состоят из: трубопровода с ответвлениями и лупингами, с узлами пуска и приема очистных устройств с противопожарными устройствами и противоэрозионными сооружениями; переходы рек и других естественных и искусственных препятствий.
Наземные объекты включают в себя: головные насосные и промежуточные нефтеперекачивающие станции, резервуарные парки, пункты налива нефти и аварийно-ремонтные пункты.
6.5.3 Магистральный трубопровод со всеми зданиями и сооружениями относится к пусковым комплексам, и продолжительность строительства комплекса определяется по наибольшей норме для одного из следующих сооружений: линейной части трубопровода, компрессорных станций, нефтеперекачивающих станций, резервуарных парков.
Протяженность и число участков линейной части магистральных трубопроводов, а также число компрессорных и нефтеперекачивающих станций, парк резервуаров, входящих в пусковой комплекс, и очередность их строительства устанавливаются проектом или соответствующим планом.
Нормы продолжительности строительства линейной части магистральных трубопроводов устанавливаются для организационно единых объектов, каждый из которых имеет единый проект, единый срок ввода в действие и возможность приемки в эксплуатацию после завершения на нем линейных и пусконаладочных работ.
6.5.4 В нормах продолжительности строительства линейной части трубопроводов должны быть учтены затраты времени на проведение испытаний трубопроводов гидравлическим или пневматическим (сжатым воздухом или газом) способом, на заполнение трубопроводов нефтью.
6.5.5 При определении продолжительности строительства подводного перехода необходимо учитывать влияние диаметра трубопровода, скорости течения воды (более 0,7 м/сек), грунтовых условий на русловом участке (III и более группе разрабатываемых грунтов), а также рыхления скальных грунтов взрывным способом. В случае, когда русло реки сложено грунтами различных групп, поправочный коэффициент устанавливается по средневзвешенному значению.
6.5.6 Нормы продолжительности строительства подводных переходов устанавливаются для строительства одной нитки трубопроводов диаметром 1020 мм через водные преграды шириной более 30 метров и при средней скорости течения воды до 0,7 м/с, в грунтах I-II групп по классификации для плавучих землесосных снарядов.
6.5.7 Нормы продолжительности строительства переходов не учитывают периоды паводков и ледостава, а также перерывы, устанавливаемые органами рыбнадзора и другими уполномоченными органами, контролирующими охраны окружающей среды.
6.5.8 В нормы продолжительности строительства головных насосных станций должны быть включены затраты времени на строительство резервуарных парков вместимостью до 40 тыс.м3. При строительстве насосной станций с резервуарными парками вместимостью более 40 тыс.м3, продолжительность строительства определяется по наибольшей норме одного из этих сооружений.
6.5.9 При строительстве промежуточных нефтеперекачивающих станции с наливными пунктами и резервуарными парками, продолжительность строительства устанавливается по нормам для головных насосных станций.
6.5.10 Нормы продолжительности строительства промысловых трубопроводов распространяются на трубопроводы всех видов и назначений, сооружаемых на нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождениях. К промысловому трубопроводу относится линейная часть трубопровода, переходы через естественные и искусственные препятствия, узлы запорной арматуры, устройства закрепления трубопровода, устройства противокоррозионной электрохимической защиты.
6.5.11 Продолжительность строительства промысловых трубопроводов протяженностью более 10 км и межпромысловых трубопроводов определяется по нормам продолжительности строительства магистральных трубопроводов.
6.5.12 Продолжительность строительства промысловых трубопроводов и межпромысловых коллекторов с возведением технологической насыпи определяется прибавлением к норме продолжительности затрат времени на возведения технологической насыпи
 
6.6. Мосты и тоннели
 
6.6.1 Нормами продолжительности строительства и задела в строительстве не учитывается продолжительность строительства временных объектов производственной базы (в том числе полигоны для изготовления сборных железобетонных конструкций), и жилищно-бытового назначения для строителей, временных дорог, переправ, линий электроснабжении, а также предпортальных выемок тоннелей.
6.6.2 В нормах продолжительности строительства мостов должны быть учтены время на устройство конусов и регуляционных сооружений. Продолжительность строительства сооружения подходов учитывается при определении продолжительности строительства дороги.
6.6.3 Нормы продолжительности строительства не распространяются на следующие случаи:
- автодорожные сооружения длиной более 400 м и сооружения железнодорожных мостов более 500 м;
- использование индивидуальных нетиповых или опытных конструкций и материалов;
- применение при устройстве железобетонных или металлических пролетных строений методов навесного или полунавесного монтажа, навесного бетонирования, продольной передвижки или перевозки на плаву;
- устройство фундаментов глубокого заложения на опускных колодцах, сваях-оболочках или буровых сваях-столбах;
- при пролете длин 120 м и более или высоте моста более 25 м от уровня меженных вод (от поверхности грунта) до уровня проезда или глубины воды более 5 м от рабочего горизонта воды;
- возведение железнодорожных тоннелей длиной более 1000 м, а также тоннелей в нескальных грунтах различной длины.
В этих случаях продолжительность строительства определяется проектом организации строительства.
 
6.7 Транспорт нефти и нефтепродуктов и снабжение отраслей нефтепродуктами
 
6.7.1 Норма продолжительности строительства базы нефтепродуктов, сооружаемых в портах с устройством причалов, определяется с учетом нормы продолжительности строительства грузового причала.
6.7.2 Норма продолжительности строительства автоналивных пунктов, расположенных от автомагистрали более чем на 10 км, определяется по нормам с учетом продолжительности строительства автомобильной дороги до действующей магистрали.
 
 
7 ТРЕБОВАНИЯ К СТРОИТЕЛЬСТВУ ПРЕДПРИЯТИЙ СВЯЗИ
 
7.1 При строительстве магистральных кабельных линий связи (МКЛС) с узлами территориального автоматизированного управления и коммуникации (ТАУК) и сетевого узла первичной сети (СУП) продолжительность строительства определяется отдельно для каждого из них, а общая продолжительность строительства устанавливается по наибольшей из определенных продолжительностей.
7.2 Продолжительность строительства автоматической телефонной станции (АТС) определяется по градации мощности соответствующей абонентской емкости АТС без учета таксофонов, включенных сверх основной емкости.
7.3 При строительстве АТС совместно с МСС или линией сельской связи нормативная продолжительность строительства для каждого из них определяется отдельно по их мощности, при этом, общая продолжительность строительства объекта устанавливается по наибольшей норме продолжительности.
7.4 Нормами устанавливается продолжительность монтажа станционных сооружений телефонных станций при использовании коммутационного оборудования, следующих типов:
- координатной и электронной систем для объектов ГТС (АТСКУ, ЗАТС-200);
- координатной и квазиэлектронной систем для объектов СТС (АТСК 100/2000, АТСК 50/200, АТСКЭ).
7.5 Нормами устанавливается продолжительность строительства линейных сооружений городских АТС для среднего объема строительства кабельной канализации от 3 до 10 канало - километров, и прокладки кабеля в фондовом (50x2) исчислении от 25 до 35 км на 1000 номеров абонентской емкости.
7.6 Нормами устанавливается продолжительность строительства линейных сооружений сельских АТС для воздушных линий связи длиной от 0,5 до 2 км на один номер абонентской емкости. 
7.7 Нормы продолжительности строительства соединительных линий сельской связи протяженностью более 50 км устанавливаются по нормам продолжительности строительства внутризоновых кабельных линий связи (ВКЛС).
7.8 В нормы продолжительности монтажа электронного и квазиэлектронного оборудования АУКС не включаются следующие пусконаладочные работы:
- наладка электронного и вычислительного оборудования;
- наладка аппаратуры АС-250;
- монтаж агрегатов бесперебойного питания;
- установка и наладка программного обеспечения.
7.9 В нормах продолжительности строительства и задела в строительстве не учитываются следующие случаи:
- строительство объектов на скальных и мерзлых грунтах, наличия сложных подводных переходов и другие случаи, требующие специальных мероприятий при строительстве;
- при отсутствии технической возможности обеспечения уровня механизации линейного строительства, учтенного в нормах;
- объемы работ по строительству линейных сооружений объектов ГТС и СТС больше или меньше, чем предусмотренные в нормах;
- при проектировании ПСК или КУ по отдельному титульному списку.
В вышеуказанных случаях продолжительность строительства определяется по проекту организации строительства.
7.10 Продолжительность строительства при расширении передающей и приемной станции, радиорелейной линии связи прямой видимости, радиотелевизионной передающей станции, станции спутниковой системы передачи, системы телефонной УКВ радиосвязи с подвижными объектами со строительством нового технического здания (или пристройки на полный объем вновь устанавливаемого оборудования) и антенно-мачтовых сооружений (или отдельных опор для вновь устанавливаемых антенн) определяется по нормам на новое строительство.
 
 
8 ТРЕБОВАНИЯ К СТРОИТЕЛЬСТВУ ОБЪЕКТОВ ОБУСТРОЙСТВА ГЕОЛОГИИ
 
8.1 Нормы продолжительности строительства объектов геологической организации и экспедиции устанавливает продолжительность строительства лабораторий геологических организаций производственной базы: геологоразведочной и геофизической экспедиции, вышкомонтажной конторы, по ремонту бурового оборудования и труб.
 
 
9 ТРЕБОВАНИЯ К СТРОИТЕЛЬСТВУ ОБЪЕКТОВ ТОРГОВЛИ И ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
 
9.1 Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве специализированных продовольственных магазинов должны предусматривать нормы на следующие магазины: диета, овощи-фрукты, рыба.
9.2 Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве специализированных непродовольственных магазинов должны предусматривать нормы на следующие магазины: одежда, обувь, ткани, галантерея, бытовые машины и приборы, хозяйственные товары, бытовая химия, радиотовары, фототовары, кинотовары, ювелирные изделия и часы, товары для спорта и туризма, книги, цветы, комиссионные. 
9.3 Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве кафе и закусочных, должны предусматривать нормы на следующие кафе: общего типа, детское, молодежное, кондитерская, молочное, мороженое и на следующие закусочные: общего типа, шашлычная, котлетная, сосисочная, пельменная, вареничная, чебуречная, пирожковая, пончиковая, блинная, чайная.
9.4 В нормы продолжительности строительства зданий и сооружений должны быть включены время на монтаж кранового путей и башенных кранов.
9.5 В нормы продолжительности строительства зданий и сооружений должны быть включены устройство ввода коммуникаций и вывода канализации до первых колодцев внутриквартальных сетей. 
 
 
10 ТРЕБОВАНИЯ К НЕПРОИЗВОДСТВЕННОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ
 
10.1. Жилищное строительство
 
10.1.1 Нормы продолжительности строительства и задел в строительстве распространяются для жилых зданий, застраиваемых в городах, поселках городского типа и сельских населенных пунктах.
10.1.2 Для определения продолжительность строительства общежитий принимается нормы для жилых зданий соответствующей этажности и общей площади квартир.
10.1.3 В нормы включается строительство жилых зданий с техническим подпольям, без встроенных и пристроенных нежилых помещений, все работы по благоустройству, а также устройство всех видов инженерных сетей до первых колодцев внутриквартальной сети. 
10.1.4 Нормами должны предусматриваться строительство в сельских населенных пунктах жилых зданий усадебного типа и многоквартирных с хозяйственными постройками. 
10.1.5 В нормах приводиться продолжительность строительства жилых зданий до четырех этажей включительно для сельских населенных пунктов. 
10.1.6 В норму продолжительности строительства жилого здания должны быть включены затраты времени на укладку кранового пути и одного монтажа башенного крана.
10.1.7 Продолжительность строительства жилого здания с подвалом определяется нормами по сумме общей площади жилой части здания и 50 процентов площади помещения подвала. При использовании помещения подвала в качестве ПРУ, работы по инженерному оборудованию и отделке помещении ПРУ должны проводиться параллельно с аналогичными работами в жилом зданий.
10.1.8 Продолжительность строительства жилого здания с техническим этажом (техническим чердаком) определяется нормами по сумме общей площади жилой части здания и 75 процентов площади технического этажа (технического чердака).
10.1.9 Задел на монтаж оборудования встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных частей жилого здания определяются по разделам норм.
10.1.10 Нормы продолжительности строительства отдельно стоящего жилого здания с заглубленными и встроенными помещениями для общественных и технических нужд, приспособляемых в целях гражданской обороны, распространяются на объекты всех отраслей представленных в нормах.
 
10.2 Коммунальное хозяйство
 
10.2.1 В нормах должны быть предусмотрены продолжительность строительства комплексе зданий и сооружений гостиниц общего типа с учетом устройства инженерного и технологического оборудования.
10.2.2 В нормы продолжительности строительства дорог должны быть включены время строительства водостоков диаметром 500÷1200 мм.
10.2.3 Нормы продолжительности строительства инженерных сетей применимы для строительства в пределах города и на промышленных площадках, а также вне города и промышленных площадок.
10.2.4 Нормы продолжительности строительства для канализационных насосных станций устанавливаются для строительства подземной части из монолитного железобетона при глубине подводящего коллектора 7 м.
 
10.3 Бытовое обслуживание населения
 
10.3.1 Нормы продолжительности строительства зданий и сооружений обслуживания населения устанавливают продолжительность строительства бани без и с прачечной, а также отдельно для прачечной бытового
 
10.4 Просвещение и культура
10.4. Нормам продолжительности строительства детских образовательных учреждений устанавливают нормы для детских яслей и садов, которые могут быть использованы для других детских дошкольных учреждений: детских садов, объединенных с начальной школой, специализированных для детей с дефектами развития и других. Здания детских садов предусматривают сезонное расширение площадей за счет пристройки дополнительных помещений.
10.4.2 Нормы продолжительности строительства школ применяются для зданий, которые могут быть использованы для общеобразовательных и специализированных школ, у которых учебные классы сблокированы с общешкольными помещениями.
10.4.3 Нормы продолжительности строительства должны учитывать время на устройство подвалов, игровых площадок и устройств. Оборудование подвалов под гардеробы, мастерские, тиры и т.п. осуществляется одновременно с отделочными работами.
10.4.4 В нормах продолжительности строительства школ, лицеев, колледжей, детских садов должны быть учтены продолжительность возведения подвальной части здания, которые могут быть использованы в качестве ПРУ. В связи с этим в этих объектах дополнительное время на устройство ПРУ не требуется.
 
10.5 Здравоохранение, физическая культура и социальное обеспечение
 
10.5.1 Нормы продолжительности строительства и задел в строительстве распространяются на объекты здравоохранения, физической культуры и социального обеспечения, строящихся по типовым и повторно применяемым проектам, а также для технически несложных объектов.
10.5.2 Нормы продолжительности строительства предусматривают устройство инженерных сетей и коммуникаций, а также выполнение всех работ по благоустройству территории в пределах генерального плана объекта.
 
10.6 Научные учреждения
 
10.6.1 Нормами устанавливаются продолжительность строительства и задел в строительстве для объектов научно-исследовательских учреждений академического и отраслевого профиля, а также зданий проектных институтов и конструкторских бюро и других учреждений, предназначенных для выполнения научных работ.
10.6.2 В составе комплекса научно-исследовательских учреждений физических (технических, химических, биологических и др.) или общественных наук должны быть включены здания и сооружения различного назначения, в том числе: исследовательские лабораторий, опытно- экспериментальные участки, для содержания подопытных животных, общественного назначения, склады, экспериментальные мастерские, энергетические установки, вычислительный центр.
10.6.3 При проектировании научно-производственного комплекса в составе проекта должны быть: здания опытно-экспериментального производства, инженерно-конструкторских подразделений, исследовательские лаборатории, склада и энергетических установок.
10.6.4 Нормами устанавливаются продолжительность строительства здания исследовательских лаборатории для различных профилей науки, а также здания опытно-экспериментальных установок, общего назначения, научных библиотек, вычислительные центры, возводимые многоэтажными из стального и железобетонного каркаса, со стенами из кирпича, с подвалом и техническим этажом, с фундаментами из сборного железобетонной и монолитной конструкций.
10.6.5 В проекте здания энергетических установок предусматриваются трансформаторная подстанция, тепловой пункт, система кондиционирования воздуха и другие энергетические оборудования.
10.6.6 В проекте здания склада научных учреждений предусматриваются одно-двухэтажное здание из стального и железобетонного каркаса, со стенами из кирпича, с фундаментами из сборных железобетонных и монолитных конструкций.
10.6.7 Продолжительность монтажа технологического оборудования или его части, выполняемые по прямому договору между заказчиком и генподрядчиком или специализированной монтажной организацией, определяется отдельным сроком, составляемым заказчиком и соответствующей организацией и должны осуществляться в пределах общей продолжительности строительства.
 
10.7 Городские инженерные сооружения
 
10.7.1 Нормами устанавливаются продолжительность строительства и задела в строительстве городских уличных трубопроводов водо-, газо-, теплоснабжения, канализации, коллекторов для прокладки подземных коммуникаций, коллекторных тоннелей, а также подземных пешеходных переходов в населенных пунктах численностью населения 50 тыс. человек и более.
10.7.2 Продолжительность строительства инженерных сооружений в населенных пунктах численностью населения менее 50 тыс. чел., а также сооружений, конструктивные решения и условия строительства которых отличаются от описанных в Общих указаниях, определяется на основе расчетов в составе проектов организации строительства.
10.7.3 Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве городских инженерных сооружений учитывают производство работ в застроенных районах и на территориях действующих и реконструируемых промышленных предприятий, в стесненных условиях, с пересечением существующих подземных коммуникаций, в траншеях с откосами или с креплениями стенок.
10.7.4 В нормах продолжительности должны быть учтены затраты времени на перекладки подземных коммуникаций длиной до 50 м попадающих в зону прокладки подземных сооружений.
10.7.5 Нормами не учитываются технологические перерывы, связанные с сезонностью выполнения отдельных операций по благоустройству и озеленению территории после прокладки инженерных коммуникаций или строительство подземных сооружений.
10.7.6 Нормами продолжительности строительства городских уличных трубопроводов должны быть учтены затраты времени на выполнение подготовительных работ (устройство бытового городка, временных дорог, электро- и водоснабжения; площадок для складирования конструкций и материалов, ограждения стройплощадки), основных работ (разборка дорожных покрытий, отрывка и крепление траншеи с подвеской существующих подземных коммуникаций, устройство подготовки, монтаж каналов, трубопроводов, колодцев и камер, изоляция и гидравлические испытания, обратная засыпка), а также работ заключительного периода (восстановление дорожных покрытий, тротуаров, газонов и зеленых насаждений, разборка бытового городка и ограждения стройплощадки).
10.7.7 Нормами продолжительности строительства городских уличных трубопроводов водо-, газоснабжения и канализации приводятся с учетом прокладки труб с заводской антикоррозионной защитой. Нормами продолжительности строительства городских уличных тепловых сетей учитывается монтаж двухтрубных линий в каналах лоткового типа, в мокрых грунтах, с устройством одностороннего сопутствующего дренажа, с изоляцией, с асбестоцементной штукатуркой по сетке, выполняемой на стройплощадке.
10.7.8 Продолжительность строительства трубопроводов и тепловых сетей короткими захватами полной готовности необходимо определить с учетом двухсменной организации работ.
10.7.9 В нормах продолжительности строительства проходных коллекторов для прокладки подземных коммуникаций (трубопроводов, силовых кабелей и кабелей связи) должны быть учтены подготовительные работы, строительно-монтажные работы по возведению коллекторов из объемных железобетонных секций типа РК-25 и РКР-30, включая устройство песчаного основания, бетонной подготовки, сопутствующего дренажа и гидроизоляции, обустройство коллектора (электроосвещение, сигнализации, диспетчерская и т.п.), а также работ по разборке и восстановлению дорожных покрытий и тротуаров, креплению и защите от механических повреждений существующих сохраняемых подземных коммуникаций, восстановлению нарушенных газонов и зеленых насаждений.
Нормами не учитываются затраты времени на прокладку трубопроводов и электро-кабелей в построенных коллекторах.
10.7.10 При возможности одновременного производства работ по строительству коллектора несколькими захватами полной готовности продолжительность строительства определяется с учетом совмещения времени выполнения этих работ.
10.7.11 При строительстве коллекторных тоннелей диаметром от 2 до 4 м, способом щитовой проходки, нормами учитываются выполнение полного комплекса строительных работ, включающего следующие работы:
- подготовительного периода (обустройство стройплощадки с сооружением бытового комбината, временные дороги, монтаж сооружений поверхностного комплекса);
- по проходке, креплению, армированию и демонтажу шахтных стволов;
- по щитовой проходке тоннеля с устройством блочной обделки;
- по устройству внутренней монолитной железобетонной рубашки, прокладке труб и тоннелей с забутовкой затрубного пространства и сооружению сборно-монолитных камер;
- по испытанию интервалов;
- заключительного периода (демонтаж поверхностного комплекса, засыпка котлованов, разборка временных дорог, восстановление дорожных покрытий и др.).
10.7.12 В нормах приводятся продолжительность строительства коллекторных тоннелей с шахтными стволами любой конструкции глубиной до 20 м, с ручной или механизированной разработкой грунта в стволах, ручной разработкой грунта в забоях проходческих щитов и вывозкой его за пределы стройплощадки автотранспортом.
10.7.13 Нормами продолжительности строительства подземных пешеходных переходов должны быть учтены устройство переходов со стволом шириной в свету 4 м из объемных железобетонных секций типа ПТ-Р2, либо из отборных железобетонных элементов типа БС или блоков с двумя лестничными сходами, устройством технических помещений, водяным обогревом лестничных маршей и отделкой стен керамической плиткой.
Нормы предусматривают открытый способ строительства перехода в котловане с креплением стенок, вывоз грунта за пределы стройплощадки, перекладку магистральных инженерных коммуникаций на участках, непосредственно примыкающих к стволу перехода и лестничным сходам (при продолжительности работ по перекладке, не совмещенной с общим календарным графиком сооружения перехода, не более 10 рабочих дней), разборку и восстановление покрытия проезжей части и тротуаров, крепление и защиту от механических повреждений сохраняемых подземных коммуникаций, восстановление газонов и зеленых насаждений.
 
Библиография
 
[1] ТКП 45-1,03-122-2008 Нормы продолжительности строительства предприятий, зданий и сооружений. Основные положения - Минск, 2009.
[2] МДС 12-43.2008. Нормирование продолжительности строительства зданий и сооружений. - Москва, 2008. 
 
 
	УДК 614.844.654.924.5
	МКС  91.120.99
	 


 
Ключевые слова: продолжительность строительства, строительные нормы, промышленное строительство,  объекты, интерполяция и экстраполяция, задел в строительстве, методика нормирования, расконсервированные стройки и объекты, реконструкция и капитальный ремонт, проект организации строительства, внутри-площадные работы, заглубленные помещения, коэффициенты совмещения
 



