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Введение
 
Настоящий свод правил содержит основные положения для определения максимально допускаемой продолжительности строительства новых объектов и расширение, реконструкций зданий и сооружений действующих предприятий.
 
 
1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 
1.1 Настоящий свод правил устанавливает рекомендуемые и проверенные на практике положения, которые позволяют обеспечить соблюдения обязательных требований СН РК 1.03-02.
1.2 Настоящие правила распространяются на объекты транспортного строительства, предприятий связи, предприятий геологических организаций, торговля и общественного питания, жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания, просвещения и культуры, здравоохранения, научных учреждений и городских инженерных сооружений.
 
 
2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
 
Для применения настоящих правил необходимы следующие ссылочные нормативные документы:
СН РК 1.03-02-2014 Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений. Часть II.
СП РК 1.03-101-2013 Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений. Часть I.
 
 
3. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДИЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
 
3.1 В настоящем своде правил применяется термины и определения, приведенные в СП РК 1.03-101.
3.2 В настоящем своде правил применяются сокращения, приведенные в СН РК 1.03-02.
 
 
4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
 
Общие положения для применения настоящих правил приведены в СП РК 1.03-101 «Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений. Часть I»
 
 
5. ТРАНСПОРТНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
 
5.1 Железнодорожный транспорт
Общие указания
5.1.1 Продолжительность строительства однопутных железных дорог определены с учетом однолучевой и двухлучевой организации строительства.
Продолжительность строительства, однопутных железных дорог при многолучевой организации строительства, определяется по наиболее длинному плечу. Длина плеч определяется по проекту организации строительства.
5.1.2 В случае строительства однопутных железных дорог, протяженность которых превышает указанную в нормах, к продолжительности строительства дороги следует добавлять по 10 мес. на каждые последующие 100 км дороги сверх протяженности, указанной в нормах при необходимости строительства притрассовой автомобильной дороги, и на каждые последующие 200 км - при возможности автопроезда вдоль железнодорожной трассы без строительства притрассовой автомобильной дороги.
5.1.3 Продолжительность строительства однопутных железных дорог и вторых путей с одновременной их электрификацией определяется с прибавлением к норме продолжительности строительства дорог нормы продолжительности строительства электрификации с коэффициентом 0,5.
5.1.4 При строительстве однопутных железных дорог и вторых путей продолжительность строительства и распределение капитальных вложений рекомендуется определить по проекту организации строительства в случаях:
- строительства дороги в местностях со средним профильным условием, когда объем земляных работ составляет более 60 тыс. м3 на 1 км главного пути;
- при отсутствии по длине трассы необходимых типов грунтов для возведения земляного полотна новых железных дорог, на участке длиной более 20 км, и при общей длине таких участков, составляющей более 30% длины железной дороги;
- при строительстве однопутных железных дорог с отсыпкой земляного полотна и постройкой искусственных сооружений под два пути;
- при строительстве железных дорог в пригородной зоне;
- строительство вторых путей в случае отсутствия возможности перевозки строительных конструкции и материалов по действующему пути (пропускная способность действующей дороги до начало строительства использована на 90% и более).
5.1.5 Продолжительность строительства определяется проектом организации строительства при:
- строительстве двухпутных железных дорог, а также третьих и последующих путей;
- электрификации существующих железных дорог, протяженностью более 200 км;
- расширении станций и узлов с общей длиной укладываемых путей более 16 км;
5.1.6 Нормы продолжительности и задел в строительстве объектов железнодорожного транспорта приведены в приложении Б в табличном виде Б 1.1.1.
 
5.2 Речной транспорт
Общие указания
5.2.1 Для объектов речного транспорта продолжительность строительства и задела в строительстве приведены в приложении Б в табличном виде Б.1.2.1.
5.2.2 Нормы продолжительности строительства установлены для строительства объектов «насухо». При строительстве их «с воды» к нормам следует применять коэффициент 1,2.
5.2.3 Затрат времени на работы, связанные с намывом территории в объеме до 500 тыс. м3, включены в нормы продолжительности строительства.
5.2.4 По правилу причальные стенки приняты в виде больверков, эстакад, уголкового типа и кладки из массивов. Материалы стенки: металлический и железобетонный шпунт, сборные железобетонные элементы, бетонные блоки.
5.2.5 Здания приняты на свайных и ленточных фундаментах, с каркасом из сборного железобетона, стены - блочные, кирпичные.
 
5.3 Автомобильный транспорт
Общие указания
5.3.1 Для объектов автомобильного транспорта, а также отдельных зданий и сооружений, необходимых для обслуживания и ремонта автотранспорта нормы продолжительности строительства и задел в строительстве приведены в приложении Б в табличном виде Б.1.3.1.
 
5.4 Дорожное хозяйство
Общие указания
5.4.1 Продолжительность строительства и задел в строительстве автомобильных дорог, искусственных сооружений на них и сооружений обслуживания приведены в приложении Б в табличном виде Б.1.4.1.
5.4.2 Продолжительность строительства автомобильных дорог определяется по проекту организации строительства в случаях:
- строительства автомобильной дороги I категории;
- строительство трассы дороги в сильнопересеченной и горной местности, где средний объем земляных работ по возведению 1 км земляного полотна дороги, тыс. м3, превышает для дорог:
- II категории - 70;
- III категории - 50;
- IV категории - 40;
- V категории - 30;
- строительство автомобильной дороги по болотным местам на протяжении более 25% общей протяженности дороги;
- строительства участков городских автомобильных дорог (улиц), продолжительность строительства которых устанавливается в комплексе с объектами застройки прилегающей территории;
- при строительстве новых производственных баз или наличия насыпей высотой более 3 м из пылеватых или тяжелых глинистых грунтов для дорог с продолжительностью строительства по нормам менее 21 мес.
5.4.3 Продолжительность строительства автомобильных дорог в IV и V дорожно-климатических зонах определяется с применением коэффициента 0,9 к норме продолжительности строительства.
5.4.4 Продолжительность подготовительного периода с учетом перекладки инженерных коммуникаций, строительство прирельсовых (притрассовых) баз, зданий и сооружений взамен сносимых определяется по формуле:
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где ТНподг - нормативная продолжительность подготовительного периода, мес.;
К1, К2, К3, - коэффициенты совмещения указанных работ по времени, устанавливаемые проектом организации строительства;
Т1 - продолжительность перекладки инженерных коммуникаций, мес.;
Т2 - продолжительность строительства прирельсовых (притрассовых) баз, мес.;
Т3 - продолжительность строительства зданий и сооружений взамен сносимых, мес.
 
5.5 Магистральный трубопроводный транспорт
Общие указания
5.5.1 Нормы продолжительность строительства и задел в строительстве магистрального трубопроводного транспорта, приведены в приложении Б в табличном виде Б.1.5.1.
5.5.2 Продолжительность строительства комплекса магистрального трубопровода со всеми зданиями и сооружениями рекомендуется определять по наибольшей нормативной продолжительности для одного из следующих сооружений: линейной части трубопровода, компрессорных и нефтеперекачивающих станций, резервуарных парков.
5.5.3 Объекты магистральных трубопроводов делятся на линейные сооружения и наземные объекты:
- линейные сооружения: трубопровод с ответвлениями и лупингами, с узлами пуска и приема очистных устройств, с противопожарными устройствами и противоэрозионными сооружениями; переходы рек и других естественных и искусственных препятствий;
- наземные объекты: головные насосные и промежуточные нефтеперекачивающие станции, компрессорные и газораспределительные станции, резервуарные парки, пункты налива нефти и аварийно-ремонтные пункты;
5.5.4 Составляющие пускового комплекса: протяженность и число участков линейной части трубопроводов, число компрессорных и нефтеперекачивающих станции, и очередность их строительства рекомендуется определять по проекту и соответствующему плану.
5.5.5 Нормы распространяются для организационно единых объектов, каждый из которых имеет единый проект и источник финансирования, единого заказчика и единый срок ввода, и возможности приемки в эксплуатацию после завершения на нем линейных и пусконаладочных работ.
5.5.6 Продолжительность строительства линейной части трубопровода, как правило, установлено с учетом времени, необходимого на проведение испытаний трубопроводов гидравлическим или пневматическим способом, на заполнение трубопроводов нефтью.
5.5.7 Продолжительность строительства линейной части трубопроводов диаметром 720 мм и менее определяется нормами с применением коэффициента 0,85.
5.5.8 Продолжительность строительства трубопроводов, сооружаемых в едином коридоре, с использованием построенных ранее базы, жилые городки и вдоль трассовые проезды, определяется нормами с применением коэффициента 0,9.
5.5.9 Продолжительность строительства следует определить по проекту организации строительства в случаях:
- строительства участков магистральных трубопроводов на поливных землях;
- строительства в горных труднодоступных районах с крутизной склонов более 20° и чередующимися хребтами с применением коэффициента, определяемого проектом организации строительства в пределах до 1,3;
- строительства подводного перехода через морские акватории, водоемы шириной более 2 км, при длине заболоченных поименных участков более 10 км;
- при сооружении промысловых трубопроводов в условиях действующих промыслов.
5.5.10 При строительстве линейной части магистрального трубопровода предусматриваются следующие подготовительные работы:
- внеплощадочные: строительство подземных дорог, причалов, аэродромов, вертолетных площадок, сооружение жилых городков, складов, сварочных баз;
- внутриплощадочные: разбивка оси трассы и границ строительной полосы расчистка строительной полосы от леса; планировка строительной полосы, устройство полок, строительство вдоль трассового проезда, первоочередные работы по сварке труб в секции, вывозка трубных секций на трассу;
5.5.11 При строительстве линейной части магистральных трубопроводов и подземных переходов на площадку предоставляются следующие оборудования: запорная арматура, узлы пуска и приема очистных устройств, береговые гребенки, фитинги заводского изготовления.
5.5.12 Продолжительность строительства подводного перехода в зависимости от диаметра трубопровода определяется нормами с учетом коэффициентов, принимаемыми по таблице 1.
 
Таблица 1 - Коэффициенты, учитывающие влияние диаметра трубопровода на продолжительность строительство
 
	Диаметр подводного трубопровода, мм
	Коэффициент

	1
	2

	820 и менее
	0,75

	1020
	1,00

	1220
	1,25

	1420
	1,55


 
5.5.13 Продолжительность строительства подводного перехода для трубопровода, заглубленного в дне, сложенное песчаными грунтами в зависимости от скорости течения воды, определяется нормами с учетом коэффициентов, принимаемыми по таблице 2.
 
Таблица 2 - Коэффициенты, учитывающие влияние скорости течения воды на продолжительность строительства
 
	Средняя скорость течения, м/с
	Коэффициент

	1
	2

	0,7 и менее
	1,00

	0,71-0,8
	1,10

	0,81-0,9
	1,15

	свыше 0,9
	1,20


 
5.5.14 Продолжительность строительства подводного перехода с учетом влияния грунтовых условий на русловом участке, определяется нормами с учетом коэффициентов, принимаемыми по таблице 3.
 
Таблица 3 - Коэффициенты, учитывающие влияние грунтовых условий на продолжительность строительства
 
	Группа разрабатываемых грунтов
	Коэффициент

	I
	2

	I-II
	1,0

	III-IV
	1,2

	V и более
	1,7


 
При необходимости предварительного рыхления скальных грунтов взрывным способом значение коэффициента увеличивают на 0,3. На переходах, где русло реки сложено грунтами различных групп, значение коэффициента устанавливают по формуле:
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где Кср - средневзвешенное значение коэффициента;
К1 - коэффициент, учитывающий влияние грунтовых условий I - II группы
К2 - коэффициент, учитывающий влияние грунтовых условий III - IV группы
К3 - коэффициент, учитывающий влияние грунтовых условий V и более групп
В - ширина водной преграды, м;
b1 - ширина участка преграды с грунтовым условиями I - II группы;
b2 - ширина участка преграды с грунтовым условиями III - IV группы;
b3 - ширина участка преграды с грунтовым условиями V группы;
5.5.15 Нормы продолжительности строительства промысловых трубопроводов при сооружении в обводненной или заболоченной местности принимается с учетом коэффициентов, указанных в таблице 4.
 
Таблица 4 - Коэффициенты, учитывающие влияние заболоченных или обводненных участков на продолжительность строительства
 
	Общая длина заболоченных или обводненных участков, % общей протяженности трубопроводов
	Коэффициент

	1
	2

	от 3 до 5
	1,05

	10
	1,10

	15
	1,15

	20
	1,20

	25
	1,25

	свыше 25
	по проекту организации строительства, но не более 1,6


 
5.5.16 При строительстве кабельных и радиорелейных линий технологической связи продолжительность принимаются по нормам раздела «Строительство предприятий связи» СН РК 1.03-02. Строительство линейных сооружений кабельной линий технологической связи следует совместить строительством линейной части трубопроводов.
5.5.17 При строительстве комплексно-блочным методом наземная часть конструктивно отделяется от подземной части и поставляется на строительную площадку в виде комплекта блочных устройств (блоков, блоков-боксов, блок-контейнеров) с размещенными в них основным и вспомогательным технологическим, энергетическим, сантехническим или другим оборудованием, с системой питания и управления, охватывающими всю рабочую спецификацию в пределах генерального плана.
5.5.18 Поставка комплектующего оборудования, изделий и материалов для наземных объектов на сборно-комплектовочные предприятия (базы) должна быть окончена за 7 мес. до срока ввода объектов в эксплуатацию.
5.5.19 При строительстве промысловых трубопроводов и межпромысловых коллекторов с возведением технологической насыпи продолжительность строительства определяется по формуле:
 
Т = Тосн + 0,5 × Тнас,                              (3)
 
где Тосн - нормативная продолжительность строительства основного объекта, принимаемая по норме, мес.;
Тнас - продолжительность возведения технологической насыпи, определяемая по проекту организации строительства, мес.;
К - коэффициент, учитывающий совмещения по времени выполнения основных работ и работ по возведению насыпи, равный 0,5.
При обосновании в проекте организации строительства, значения коэффициента совмещения допускается снизить до 0,3.
5.5.20 Норма продолжительности промысловых трубопроводов распространяется на трубопроводы, сооружаемые на нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождениях.
 
5.6 Мосты и тоннели
Общие указания
5.6.1 Продолжительность строительства временных объектов производственной базы (в том числе полигоны по изготовлению сборных железобетонных конструкций), зданий жилищного и культурно-бытового назначения для строителей, временных дорог, переправ, линий электроснабжения, а также предпортальных выемок тоннелей учитывается прибавлением 6 мес. к норме продолжительности строительства моста и тоннеля.
5.6.2 Нормы продолжительности строительства двухпутного железнодорожного моста определяется по норме для однопутного моста с применением коэффициента 1,3.
5.6.3 Продолжительность строительства мостов и тоннелей в отдельных случаях рекомендуется устанавливать по проекту организации строительства, а именно:
- при строительстве железнодорожных мостов длиной более 500 м и автодорожных более 400 м;
- строительство мостов и тоннелей из индивидуальных нетиповых или опытных строительных конструкций или материалов;
- применение способа навесного или полунавесного монтажа, навесного бетонирования, продольной передвижки или перевозки на плаву при возведении железобетонных и металлических пролетных строений;
- устройство фундаментов глубокого заложения в виде опускных колодцев, сваях-оболочках или буровых сваях-столбах;
- сооружения железнодорожных тоннелей любой длины в нескальных грунтах, а также тоннелей длиной более 1000 м;
- при длине моста 120 м и более или высоте моста более 25 м от уровня меженных вод или при глубине воды более 5 м от рабочего горизонта воды;
5.6.4 В случае завершения (окончания) строительства моста в зимний период, работы, выполнения которых в зимних условиях запрещается (окраска пролетных строений, изоляция и др.), могут выполняться вне периода строительства.
5.6.5 Нормы продолжительности строительства мостов и тоннелей приведены в приложении Б в табличном виде Б.1.6.1.
 
5.7 Транспорт нефти и нефтепродуктов и снабжение отраслей нефтепродуктов
Общие указания
5.7.1 Для объектов транспорта нефти и нефтепродуктов и снабжение отраслей нефтепродуктами нормы продолжительности строительства приведены в приложении Б в табличном виде Б.1.7.1.
5.7.2 При строительстве базы для хранения нефтепродуктов в речных портах с устройством причалов общая продолжительность строительства объекта определяется суммированием продолжительности строительства базы нефтепродуктов по норме и половины продолжительности строительства грузового речного причала, определяемая в соответствии Раздела 5.2.
5.7.3 Продолжительность строительства автоналивных пунктов, расположенных от автомагистрали более чем на 10 км, определяется суммированием продолжительности строительства автоналивного пункта и половины нормы продолжительности устройства автомобильной дороги, принимаемой согласно Разделу 5.3.
5.7.4 Продолжительность строительства автозаправочных станции при заправке автомобилей более 125 и менее 250 в сутки принимается по норме автозаправочной станции мощностью 250 заправок автомобилей в сутки.
5.7.5 Продолжительность строительства автозаправочных станции общего пользования мощностью 1 000 заправок автомобилей в сутки определяется по норме для автозаправочных станции на 250 заправок с применением коэффициента 1,1.
При строительстве автозаправочных станции мощностью в пределах от 250 заправок до 1 000 заправок продолжительность строительства определяется интерполяцией при верхнем пределе градаций 1000 заправок в сутки.
 
 
6. СТРОИТЕЛЬСТВО ПРЕДПРИЯТИЙ СВЯЗИ
 
Общие указания
6.1 Для объектов предприятий связи нормы продолжительности строительства и задела в строительстве приведены в приложении Б в табличном виде Б.2.1.
6.2 При строительстве предприятий связи с несколькими нормируемыми объектами общая продолжительность строительства необходимо устанавливать в соответствии с требованиями и рекомендациями СН РК 1.03-02.
6.3 Продолжительность подготовительного периода при выполнении только работ по монтажу технологического оборудования определяется с коэффициентом 0,5 (но не менее одного месяца).
6.4 При строительстве АТС и ПСК параллельно в одном комплексе общая продолжительность строительства объекта устанавливается по градации емкости АТС, при этом учитывается монтаж оборудования ПСК-1000 с продолжительностью один месяц.
При строительстве электронных и квазиэлектронных АТС общая продолжительность строительства устанавливается по суммарной емкости телефонной станций независимо от числа выносных подстанций (концентраторов).
6.5 Продолжительность строительства линейных сооружений сельских АТС при длине воздушной линии менее 0,5 км определяется с применением к норме коэффициент 0,8, при длине более 2 км с применением к норме коэффициент, 1,3.
6.6 При строительстве АТС и узла ведомственных телефонных станций (УВТС) по одному титульному списку продолжительность определяется по емкости АТС и эквивалентной по оборудованию (в номерах) емкости узла.
Эквивалентные емкости узла с координатным оборудованием: 30 штативов оборудования узла эквивалентны 1000 номерам абонентской емкости.
Эквивалентные емкости узла с электронным оборудованием: 1000 номеров емкости УВТС эквивалентны 500 номерам абонентской емкости.
При монтаже УВТС (КУ) по отдельному проекту продолжительность монтажа устанавливается по эквивалентной емкости, рассчитанной по вышеуказанным способам.
6.7 Норма продолжительности монтажа оборудования станционных сооружений, при строительстве МСС с переводом сети на следующий уровень узлового построения, определяется по соответствующей норме с коэффициентом 1,1.
6.8 Если в состав проекта УАК включены электронные и квазиэлектронные АМТС, то продолжительность монтажа оборудования определяется по норме продолжительности монтажа АМТС с применением коэффициента 0,85.
6.9 В нормах продолжительности строительства и задела в строительстве не учитываются следующие случаи:
- строительство объектов на скальных и мерзлых грунтах, наличия сложных подводных переходов и другие случаи, требующие специальных мероприятий при строительстве;
- при отсутствии технической возможности обеспечения уровня механизации линейного строительства, учтенного в нормах;
- объемы работ по строительству линейных сооружений объектов ГТС и СТС больше или меньше, чем предусмотренные в нормах;
- при проектировании ПСК или КУ по отдельному титульному списку.
В вышеуказанных случаях продолжительность строительства определяется по проекту организации строительства.
6.10 В таблицах норм продолжительности МКЛС и ВКЛС в графе «монтаж оборудования» в скобках указаны: над чертой - продолжительность строительства линейно-кабельных сооружений (ЛКС), под чертой - порядковые месяцы начала и окончания строительства ЛКС.
6.11 В нормах продолжительности строительства АТУКК приведена нормативная продолжительность монтажа электронного оборудования и пусконаладочных работ для следующих объемных показателей узла:
6.12 Продолжительность строительства радиотелевизионных передающих двухпрограммных станций определяется с использованием норм для трехпрограммной станции и с применением коэффициентов, учитывающие мощностей телевизионных передатчиков:
- при мощности 5/1 кВт - 0,6;
- при мощности 25/5 кВт - 0,7;
- при мощности 50/5 кВт - 0,8.
12.12 Продолжительность строительства, при размещении центральной станции системы телефонной УКВ радиосвязи с подвижными объектами в готовом здании, определяется по норме для системы телефонной УКВ радиосвязи с подвижными объектами с применением коэффициентов:
- при числе радиостволов 1÷2-0,78;
- при числе радиостволов 3÷4 - 0,83.
 
Таблица 5 - Показатели узла АТУКК
 
	№ п.п.
	Показатели
	Единица измерения
	Мощность телеграфного узла

	1
	2
	3
	4

	1
	Абонентская емкость станции по количеству оконечных линий, в том числе:
	номер
	480-960

	2
	АТ-50 Б
	номер
	432-864

	3
	ПД-200 Б
	номер
	48-96

	4
	Число магистральных каналов
	канал
	544-1088

	5
	Емкость цеха телеграфных каналов
	канал
	760-1570

	6
	Общая емкость станции
	точка подключения
	1024-2048


 
 
7. ОБЪЕКТЫ ОБУСТРОЙСТВА ГЕОЛОГИИ
 
Общие указания
7.1 Нормы продолжительности строительства и задел в строительстве для объектов обустройства геологии приведены в приложении Б в табличном виде Б.3.1.
 
 
8. ТОРГОВЛЯ И ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ
 
Общие указания
8.1 Нормы продолжительности строительства и задел в строительстве для зданий и сооружений торговли и общественного питания приведены в приложении Б в табличном виде Б.4.1.
8.2 Продолжительность строительства инженерных коммуникаций за пределом площадки строительства, определяется по нормам настоящих правил.
8.3 Продолжительность строительства зданий и сооружений с заглубленными помещениями определяется путем добавления к общей продолжительности строительства продолжительность строительства заглубленного помещения с коэффициентом 0,3.
 
 
9. НЕПРОИЗВОДСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
 
9.1 Жилые здания
Общие указания
9.1.1 Нормы продолжительности строительства и задел в строительстве для жилых зданий и общежитий, возводимых в городах, поселках городского типа и сельских населенных пунктах приведены в приложении Б в табличном виде Б.5.1.1
9.1.2 При строительстве жилых зданий с последовательным возведением отдельных его частей (пусковых комплексов, секций и т.д.) или при необходимости перестановки башенного крана продолжительность строительства определяется проектом организации строительства.
9.1.3 Продолжительность строительства жилых зданий в сельских населенных пунктах без хозяйственных построек определяется с применением коэффициента 0,7 к нормам.
9.1.4 Продолжительность строительства зданий до четырех этажей включительно в городах и поселках городского типа определяется с применением к нормам коэффициента 0,7.
9.1.5 При поточной застройке разрешается технологический перерыв не более трех месяцев между окончанием работ нулевого цикла и началом возведения надземной части здания. Сумма продолжительности строительства до технологического перерыва и после него не должна превышать нормативную продолжительность строительства.
9.1.6 Для жилого здания башенного типа, общая площадь которого значительно отличается от площадей, указанных в нормах, не подлежащих экстраполяции продолжительность строительства следует определить в разделе технико-экономического обоснования (ТЭО) или проектом организаций строительства.
9.1.7 Нормами учтены выполнение отделочных работ после завершения монтажных работ надземной части здания. По проекту производства работ разрешается сократить продолжительность строительства за счет совмещения строительно-монтажных работ и отделочных работ.
9.1.8 Продолжительность строительства жилых зданий переменной этажности, определяется по норме, соответствующей конструкции и общей площади квартир всего здания для усредненного значения этажности по формуле:
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где Si - общая площадь i-го участка здания;
Sзд - общая площадь всего здания;
Эі - число этажей i-го отдельного участка здания;
п - количество отдельных участков.
9.1.9 Продолжительность строительства жилого здания с встроенными помещениями нежилого назначения определяется по нормам настоящих правил с прибавлением на каждые 100 м2 общей площади встроенных помещений 0,5 мес.
9.1.10 При строительстве жилого здания с пристроенными помещениями нежилого назначения (предприятия обслуживания) продолжительность строительства определяется раздельно для жилой и нежилой частей здания.
Текс пункта соответствует оригиналу
9.1.11 При строительстве жилого дома со встроенно-пристроенными помещениями продолжительность определяется для жилой, встроенной и пристроенной частей раздельно. Продолжительность встроенной части определяется для  согласно п. 9.1.9 и для пристроенной части здания по п. 9.1.10 настоящего раздела.
9.1.12 Общая продолжительность строительства жилых зданий, указанных в пунктах 9.1.10 и 9.1.11, определяется по проекту организации строительства и она не должна быть более суммарной продолжительности строительства его частей.
9.1.13 При строительстве жилого здания и вводимого в эксплуатацию пусковыми комплексами (секциями) продолжительность строительства определяется по общей площади каждого пускового комплекса (секции) в отдельности с учетом последовательности ввода и возможного совмещения производства работ по пусковым комплексам.
9.1.14 Продолжительность строительства жилого здания со встроенным заглубленным помещением, предназначенные для общественных и технических нужд, и приспособленные для гражданской обороны, определяется суммированием продолжительности строительства жилой без подземной части и встроенной заглубленной частей здания. Задел в строительстве в этом случае определяется по норме для жилых зданий с аналогичной продолжительностью строительства. Продолжительность строительства прочих зданий определяется суммированием общей продолжительности строительства жилого здания надземной части и продолжительности строительства встроенной заглубленной части здания с коэффициентом совмещения 0,5.
 
9.2 Коммунальное хозяйство
Общие указания
9.2.1 Нормы продолжительности строительства и задел в строительстве для коммунального хозяйства приведены в приложении Б в табличном виде Б.5.2.1.
9.2.2 Продолжительность строительства дороги в комплексе с путепроводами и тоннелями принимается по наибольшей норме одного из объектов комплекса: дороги, путепровода или тоннеля.
9.2.3 Продолжительность строительства скоростных дорог и магистральных улиц непрерывного движения определяется раздельно для каждого по календарному графику строительства.
9.2.4 Нормы продолжительности для строительства наружных инженерных и газораспределительной сетей в условиях благоустроенных улиц и городов с разборкой и восстановлением дорожных покрытий принимается с коэффициентом 1,2.
9.2.5 При устройстве подземной части канализационных насосных станций из сборного железобетона продолжительность строительства следует принимать по норме с коэффициентом 0,85. Нормы в зависимости от способа производства работ и глубины подводящего коллектора принимается без корректировки.
9.2.6 Строительство наружных трубопроводов предусматривает производство работ одним или несколькими потоками. Количество потоков определяется по таблице 6:
 
Таблица 6 - Число потоков строительства
 
	Трубопроводы
	Число потоков строительства, при протяженности участка, км

	
	2-10
	15
	30
	50

	1
	2
	3
	4
	5

	Из стальных труб
	1
	Совмещение на 50% вторым потоком
	2
	3

	Из чугунных, асбоцементных, керамических, бетонных и железобетонных труб диаметром от 500 до 1600 мм
	1
	Совмещение на 50% вторым потоком
	2
	3

	Из железобетонных труб диаметром 2400 и 3500 мм
	1
	2
	3
	4


 
9.2.7 При строительстве системы водоснабжения или(и) канализации в комплексе с другими нормируемыми объектами (насосные станций, очистные сооружения, сети водопровода или канализации) общая продолжительность комплекса определяется:
- в случае Т1 + Т2 + ... +Тn ≤ 0,5 Тмакс по максимальной продолжительности строительства одного из объектов - Тмакс,
- в случае Т2 + Т2+ ... +Тn > 0,5 Тмакс определяется по формуле:
 
Т = Тмакс+ (T1 + T2 + Т3+ ...) × К,                                (5)
 
где Тмакс - максимальная продолжительность строительства одного из объектов по норме, мес.;
T1, T2, Т3 + ... + Тn - нормативная продолжительность строительства объектов, входящих в систему, мес.;
К - коэффициент совмещения, учитывающий одновременное выполнение работ по объектам системы, принимается по таблице 7.
 
Таблица 7 - Коэффициент совмещения, учитывающий одновременные выполнения работ
 
	Число объектов, входящих в систему
	К

	1
	2

	2
	0,5

	3
	0,4

	4
	0,35

	более 4
	0,3


 
При строительстве в комплексе нескольких насосных станции для расчета по формуле (5) принимается наибольшая норма одной из станций.
При строительстве в комплексе нескольких внеплощадочных трубопроводов, суммарная продолжительность строительства которых больше Тмакс, для расчета по формуле (5) принимается наибольшая норма одного из трубопроводов.
9.2.8 При строительстве в комплексе систем канализации и коллекторных тоннелей продолжительность строительства комплекса в целом принимается по максимальному значению одного из них.
9.2.9 Нормы продолжительности строительства котельных, работающих на всех видах топлива по закрытой схеме теплоснабжения определяется по норме с применением коэффициента 0,7.
Продолжительность строительства котельных с числом котло-агрегатов, отличающихся от указанных в нормах, определяется экстраполяцией с учетом:
- суммарной паропроизводительности или теплопроизводительности котло-агрегатов;
- число котлов для котельных с чугунно-секционными котлами.
9.2.10 Продолжительность строительства котельных с паровыми и водогрейными котлами определяется суммированием продолжительности строительства каждой части котельных с коэффициентом 0,78.
9.2.11 Общая продолжительность строительства тепловых сетей при подземной прокладке в непроходных каналах и в мокрых грунтах определяется по формуле:
 
Тр = Т + Т(П-1) × 0,3                (6)
 
где Т - норма продолжительности строительства тепловой сети данного диаметра продолжительностью 1 км;
П - общая протяженность тепловой сети км;
0,3 - коэффициент, учитывающий ведения строительства поточным методом и совмещения работ на участках;
Продолжительность строительства тепловых сетей при других способах прокладки определяется умножением значения Тр на следующие коэффициенты:
- при подземной прокладке в непроходных каналах в сухих грунтах или бесканальной прокладке в мокрых грунтах - 0,95;
- при бесканальной прокладке в сухих грунтах - 0,88;
- при надземной прокладке на низких и высоких опорах - 0,85.
 
9.3 Бытовое обслуживание населения
9.3.1 Для объектов бытового обслуживания населения нормы продолжительности строительства и задел в строительстве приведены в приложении Б в табличном виде Б.5.3.1.
 
9.4 Просвещение и культура
9.4.1 Для объектов просвещения и культуры нормы продолжительности строительства и задел в строительстве приведены в приложении Б в табличном виде Б.5.4.1.
9.4.2 Нормы продолжительности при строительстве школ, школ-интернатов и детских садов с комплексами сопутствующих (вспомогательных) зданий и сооружений различного назначения (спортивного, игрового, инженерного обеспечения, в том числе благоустройство территории), возведение которых не ограничивается сроками подготовительного периода, не оказывает влияния на обеспечение стройки водой, теплом, электроэнергией, применяется по показателям школ и детских садов без корректировки.
 
9.5 Здравоохранение, физическая культура и социальное обеспечение
9.5.1 Для объектов здравоохранения, физической культуры и социального обеспечения нормы продолжительности строительства и задел в строительстве приведены в приложении Б в табличном виде Б.5.5.1.
 
9.6 Научные учреждения
9.6.1 Для объектов научных учреждений нормы продолжительности строительства и задел в строительстве приведены в приложении Б в табличном виде Б.5.6.1.
 
9.7 Городские инженерные сооружения
Общие указания
9.7.1 Нормы продолжительности строительства и задел в строительстве для городских инженерных сооружений приведены в приложении Б в табличном виде Б.5.7.1. и распространяются для строительства в населенных пунктах с численностью 50 тыс. чел. и более городских уличных трубопроводов водо-, газо-, теплоснабжения, канализаций, коллекторов для прокладки подземных коммуникаций, коллекторных тоннелей, а так же подземных пешеходных переходов.
9.7.2 Продолжительность строительства рассчитывается по проекту организации строительства в следующих случаях:
- при строительстве инженерных сооружений в населенных пунктах с численностью менее 50 тыс. чел.;
- при отличии условий от предусмотренных по норме: строительства городских инженерных сооружений в застроенных районах и на территориях действующих и реконструируемых промышленных предприятий, в стесненных условиях, производства работ с пересечением существующих подземных коммуникаций, в траншеях с откосами или с креплениями стенок;
- при отличии конструктивных решений сооружения от описанных в Общих указаниях.
9.7.3 При строительстве городских инженерных сооружений с перекладкой подземных коммуникаций длиной более 50 м, попадающих в зону строительства, продолжительность строительства определяется по формуле:
 
Т0 = Т + К × Тп,                        (7)
 
где Т0 - общая расчетная продолжительность строительства, мес.;
Т - нормативная продолжительность строительства основных инженерных сооружений, мес.;
Тn - нормативная продолжительность перекладки инженерных коммуникаций, определяемых по СП РК 1.03-101.
для каждого вида трубопровода, мес.;
К - коэффициент, учитывающий совмещения по времени основных работ и работ по перекладке коммуникации, устанавливаемый в проекте организации строительства.
9.7.4 В нормы не включены продолжительности технологических перерывов в производстве работ, связанных с сезонностью выполнений отдельных операций по благоустройству и озеленению территории и могут выполняться вне периода продолжительности строительства.
9.7.5 При строительстве линейных инженерных сооружений участками с прокладкой в траншеях с откосами и в траншеях с креплением стенок продолжительность строительства рассчитывается по формуле:
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где Ткр и Тотк - нормативные продолжительности строительства сооружения, принятые по нормам для случаев прокладки в траншеях с креплениями стенок или с откосами.
Lкр и Lomк - длина участка с прокладной траншеях с креплением стенок и в траншеях откосами, км;
L - длина всей прокладки, равная L= Lкр + Lотк, км.
9.7.6 При строительстве трубопроводов и тепловых сетей короткими захватами полной готовности продолжительность строительства при двухсменной работе рассчитывается по формуле:
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где t100 - общая продолжительность строительства на условной захватке длиной 100 м, определяется как сумма затрат времени на выполнение несовмещаемых по календарному графику частей подготовительных и заключительных работ, и затрат времени на основные работы, рабочих дней;
tосн - средняя расчетная продолжительность выполнения основных работ на условной захватке длиной 100 м, в рабочих днях;
п - число условных захваток длиной 100 м по длине трубопровода или тепловых сетей;
22 - число рабочих дней в календарном месяце.
9.7.7 Продолжительность строительства трубопроводов или тепловых сетей, в случае, когда по проекту организации строительства с учетом местных условии установлены возможности одновременного выполнения работ на нескольких коротких захватах полной готовности рассчитываются по формуле:
 
Т = Т0,5 + Т0,5 × (L-0,5) × 0,3                             (10)
 
где Т - норма продолжительности строительства трассы длиной более 0,5 км при возможности одновременного выполнения работ на двух или более захватах;
T0,5 - норма продолжительности строительства трассы данного диаметра, материала труб и условий производства земляных работ при длине прокладки 0,5 км;
0,3 - коэффициент совмещения работ на участках трассы.
15.7.8 Продолжительность строительства тепловых сетей, конструктивные решения и условия прокладки которых отличаются от указанных в правилах, определяется умножением следующих коэффициентов к нормам:
- 1,15 - при прокладке тепловых сетей в каналах из сборных железобетонных Г- и Т- образных блоков;
- 2 - то же, в каналах из монолитного железобетона;
- 0,95 - при подземной прокладке в непроходных каналах в сухих грунтах и при бесканальной прокладке в мокрых грунтах;
- 0,9 - при бесканальной прокладке в сухих грунтах;
- 0,85 - при надземной прокладке на низких и высоких опорах, и устройстве байпасных линий;
- 0,7 - при применении труб с заводской теплоизоляцией.
9.7.9 При строительстве коллекторов короткими захватами полной готовности при двухсменной работе продолжительность рассчитываются по формуле:
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где Тоб - несовмещаемая по календарному графику продолжительность работ по обустройству линейной части коллектора (освещение, сигнализация, водоудаление и пр.), рабочих дней, принимаемая при длине коллектора: 100 м - 20 дн., 500 м - 30 дн., 1000 м - 50 дн.
9.7.10 Продолжительность строительства коллекторных тоннелей короткими захватами полной готовности с учетом круглосуточной организации работ рассчитывается по формуле:
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где tn- сумма затрат времени на выполнение не совмещаемых по календарному графику частей подготовительных и заключительных работ, рабочих дней;
К1 - коэффициент, учитывающий одновременное выполнение работ в тоннелях диаметром 3,6 и 4,0 м при средних и больших длинах проходки. При длине проходки 500-1000 м K1 = 0,9, 1000 м и более K1 = 0,75.
9.7.11 Нормы продолжительности строительства отрезков коллекторных тоннелей, проходящих непосредственно под существующими сохраняемыми зданиями и сооружениями принимается с поправочным коэффициентом 1,3.
9.7.12 Продолжительность строительства с учетом выполнения полного объема строительно-монтажных, отделочных, сантехнических и электротехнических работ по строительству перехода в две очереди (захватки) с организацией переключения движения городского транспорта (исключая работы по перетяжке контактной сети троллейбуса и трамвая, разборке и восстановлению трамвайных путей), при двухсменной организации работ, рассчитывается по формуле:
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где tn - суммарные затраты времени на выполнение части подготовительных и заключительных работ, а также работ по перекладке подземных коммуникаций, не совмещаемых по календарному графику с выполнением основных работ по строительству перехода, принимаются в размере 30 рабочих дней;
Ту - удельная продолжительность основных строительно-монтажных работ по сооружению ствола и сходов, в рабочих днях на 1 м длины ствола;
L1 - длина ствола перехода между лестничными сходами, м.
9.7.13 При прокладке в одной траншее нескольких видов трубопроводов общая продолжительность строительства определяется суммированием продолжительности строительства трубопровода наибольшей мощности и продолжительности строительства второго вида трубопровода, принятой по тем же нормам с коэффициентом 0,3.
9.7.14 При строительстве подземного пешеходного перехода в одну очередь к нормам применяется коэффициент 0,9, а в три и более очередей - 1,1.
9.7.15 Нормативные значения продолжительности строительства уменьшаются на 0,5 мес. при отсутствии перекладок существующих подземных коммуникаций в зоне непосредственной близости к стволу и подпорным стенам сходов перехода.
9.7.16 Нормативная продолжительность строительства более двух сооружаемых двухлестничных сходов определяется с увеличением на 0,5 мес. на каждый дополнительный сход.
 
 
10. РАСЧЕТ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ МЕТОДОМ ЛИНЕЙНОЙ ИНТЕРПОЛЯЦИИ И ЭКСТРАПОЛЯЦИИ
 
10.1 Продолжительность строительства объектов, показатели (мощность, протяженность, площадь, объем и др.) которых отличаются от приведенных норм и находятся в интервалах между ними, определяется методом интерполяции, за пределами максимальных и минимальных значений норм определяется методом экстраполяции.
10.2 Продолжительность строительства, методом интерполяции рекомендуется определять по формуле:
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где Тн - нормируемая продолжительность строительства определяемая интерполяцией.
Тmах и Tmin - максимальное и минимальное значения нормативной продолжительности строительства в пределах рассматриваемого интервала.
Пmax и Пmin - максимальное и минимальное значения показателя (мощности) в пределах рассматриваемого интервала.
Пн - нормируемая ( фактическая ) показатель объекта.
10.3 Расчет продолжительности строительства методом интерполяции допускается проводить с определением прироста продолжительности строительства на единицу прироста показателя.
10.4 Продолжительность строительства, методом экстраполяции, рекомендуется определять по формуле:
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где Тн - нормируемая продолжительность строительство, определяется экстраполяцией.
Тм - максимальная или минимальное значения нормативной продолжительности строительство по норме для рассматриваемого типа объекта.
Пн - нормируемая ( фактическая ) показатель объекта.
Пм - максимальное или минимальное значение показателя (мощности) для рассматриваемого типа объекта.
10.5 Расчет продолжительности методом экстраполяции допускается производить с применением коэффициента α = 0,33), отражающий процент изменения нормативной продолжительности строительство при варьировании показателя объекта на 1%.
По данной методике продолжительность строительства определяется в следующей последовательности:
- определяется прирост показателя (мощности) ΔП по сравнению с максимальным значением показателя Пmax по норме:
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- определяется прирост продолжительности строительства по формуле:
 
ΔТ = α × ΔП                                          (17)
 
где α - коэффициент, учитывающий изменение нормативной продолжительности строительства в зависимости при варьировании показателя объекта;
- нормативная продолжительность строительства равна:
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10.6 При превышении показателя (мощности) объекта от максимального значения, предусмотренного по норме, более двух раз допускается определить продолжительность строительства методом ступенчатой (последовательной) экстраполяции по [2].
10.7 Примеры расчета продолжительности строительство объектов методами интерполяции и экстраполяции приводятся в Приложений В.
 
 
11. РАСЧЕТ ЗАДЕЛА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
 
11.1 Задел в строительстве определяет минимально допустимую значению долей средств необходимых для осуществления строительно-монтажных работ с обеспечением нормативных сроков строительства. Задел обеспечивает планомерный ввод в действие основных фондов, ритмичность строительства и рациональное использование производственных мощностей строительных организаций.
11.2 При начале строительства в зимнее время, рекомендуется предусмотреть подготовительные земляные и некоторые другие работы, связанные с устройством заглубленных в грунт строительных конструкций в благоприятный период. Для этого рекомендуется предусмотреть увеличение соответствующих расходов на образование задела в предшествующие сроки. Следовательно, для группы объектов города или сельской местности, намеченных для ввода в эксплуатацию в следующем году необходимо рассчитать строительный задел, который следует создать в предшествующий период.
11.3 Капитальные вложения рассчитывается для обеспечения и создания необходимого задела по отраслям строительства. Расчеты капитальных вложений по строительно-монтажным работам, и заделам по мощности должны обеспечивать сроки ввода планируемого объекта в эксплуатацию.
11.4 Своевременность выполнения строительных работ и требуемая готовность объектов рекомендуется обеспечивать заделом по капитальным вложениям.
11.5 В данных правилах рассматриваются следующие основные показатели задела в строительстве:
К - показатель готовности строительного объекта;
В - показатель промежуточного ввода в действие основных фондов;
З - задел по капитальным вложениям.
11.6 Показатель готовности объекта К определяется отношением, строительной сметной стоимости строительства (стоимости строительно-монтажных работ), осваиваемой по данному объекту от начала до отчетного месяца строительства, к полной сметной стоимости строительства по данному объекту.
11.7 Показатель промежуточного ввода в действие основных фондов строительного объекта В (иначе - очередь строительства) определяется отношением стоимости основных фондов по вводимым в эксплуатацию части объекта к полной сметной стоимости очереди или всего строительства в целом.
11.8 Задел капитальных вложений З рекомендуется определять разностью между показателем готовности строительства объекта и показателем промежуточного ввода в действие основных фондов.
11.9 Пример расчета задела в строительстве приводится в приложении В.
11.10 В нормах задел в строительстве используются значения показателей Кn, Вn, Зn, по кварталам.
Показатель готовности объекта на конец года (квартала) определяется по формуле (19) или по формуле (23).
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где Скв - сметная стоимость строительства (стоимость строительно-монтажных работ), которая должна быть освоена по данному объекту с начала строительства до конца рассматриваемого периода т.е. на конец года (квартала), Собщ - полная стоимость строительства (стоимость строительно-монтажных работ).
11.11 Показатель промежуточного ввода основных фондов по вводимым очередям, пусковым комплексам (промежуточный ввод) определяется:
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где Сосвр - стоимость основных фондов по вводимым пусковым комплексам и очередям.
11.12 Задел по объему капиталовложений рассчитывается по формуле:
 
Зп = Кп - Вп,                                (21)
 
11.13 Размер задела по объему выполненных работ (Зз.ст.) определяется по формуле:
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11.14 Задел по капиталовложениям для i-го месяца ([image: https://prod-prg-document-store-api.azurewebsites.net/api/DocumentObject/GetImageAsync?ImageId=40986617]) рассчитывается по формуле:
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где Кп,Кп+1 - показатели задела по капиталовложениям (или строительно-монтажным работам) для продолжительности строительства, принятой; для порядкового номера (i) квартала, соответствующего целому числу в коэффициенте δ; d - коэффициент, равный дробной части в коэффициенте δ.
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где Т - продолжительность строительства объекта по норме; Тн - продолжительность строительства объекта, п - количество кварталов, соответствующее его порядковому номеру.
11.15 Пример расчета показателей задела представлен в приложении В.
 
 
12. МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ, НЕ ИМЕЮЩИХ ПРЯМЫХ НОРМ В СП РК «ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЗАДЕЛ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ. ЧАСТЬ II»
 
12.1 При отсутствии прямых норм в СП РК 1.03-101, продолжительность строительства допускается определять расчетным методом, основанным на функциональную зависимость продолжительности строительства зданий и сооружений Тм от стоимости строительно-монтажных работ С.
Функциональная зависимость продолжительности строительства от стоимости СМР, учитывающей специфику хозяйственной деятельности и основных отраслей промышленности Республики Казахстан, выражается следующими функциями:
 
[image: https://prod-prg-document-store-api.azurewebsites.net/api/DocumentObject/GetImageAsync?ImageId=40986620] (25)
 
TН=A1Ln(C)-A2 (26)
 
Тн =А1С + А2, (27)
 
где С - объем строительно-монтажных работ, млн. тенге;
А1, А2 - параметры уравнения, принимаемые по статистическим данным
12.2 При использовании расчетного метода поправочные коэффициенты, предусмотренных в нормах не используются и принимается интервал объемов строительно-монтажных работ с учетом особенностей отраслей (под отраслей), видов производств и групп объектов.
12.3 С учетом принятых положений, подготовительный период составляет 15-25% всей продолжительности строительства.
12.4 При отсутствии исходных данных для расчета продолжительности строительства допускается использовать данные аналогичных объектов, имеющих исходные данные объемно-планировочных и конструктивных решений, примерно равную сметную стоимость строительства.
12.5 Примеры по методу определения продолжительности строительства объектов, не имеющих прямых норм в СП РК 1.03-101, представлены в Приложении А и В.
 
 
13. МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЗАВЕРШЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА РАСКОНСЕРВИРОВАННЫХ СТРОЕК И ОБЪЕКТОВ
 
13.1 Продолжительность завершения строительства для переходящих объектов, находящихся в производстве на начало календарного года, определяется в следующей последовательности:
- при необходимости рассчитывается общая продолжительность строительства объекта Т, (месяцы), определяется очереди или пускового участка объекта, по строительным нормам;
- определяется степень готовности строительства объекта (его очереди) или пускового участка по стоимости строительно-монтажных работ К, %, освоенной на начало года, по формуле:
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где Сп - стоимость строительно-монтажных работ, освоенная с начала строительства объекта (очереди) или пускового участка;
С - сметная стоимость строительно-монтажных работ объекта (очереди) или пускового участка;
По действующим строительным нормам находится порядковый номер квартала п, соответствующий рассчитанной готовности строительства объекта К , и интерполяцией определяется нормативное число месяцев tn для освоения стоимости выполненного объема работ;
- определяется нормативная продолжительность завершения строительства переходящего объекта Тп, месяцы, по формуле:
 
TП = T - tн                                    (29)
 
13.2 Продолжительность строительства для завершения объектов или реконструкция действующих предприятий, не охваченных строительными нормами, устанавливается по проекту производства работ или проекту организации строительства.
13.3 Пример распределения объемов капитальных вложений и СМР, %, по кварталам приведены в таблице 8.
13.4 Пример определения продолжительности завершения строительства расконсервированных строек и объектов представлен в Приложении В.
 
Таблица 8 - Распределение объемов капитальных вложений и СМР, %, по кварталам
 
	Порядковый номер кварта ла п
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	К
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Приложение А
(информационное)
 
Графики для определения продолжительности строительства
 
	С
	Тн
	С
	Тн

	381
	8,0
	3048
	17,0

	762
	11,0
	3429
	18,0

	1143
	13,0
	3810
	18,0

	1524
	14,0
	4572
	18,5

	1905
	15,0
	5334
	19,0

	2286
	16,0
	6096
	19,0

	2667
	17,0
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	С
	Тн
	С
	Тн

	76,2
	10,0
	990,6
	20,0

	152,4
	11,0
	1066,8
	21,0

	228,6
	12,0
	1143
	21,0

	304,8
	13,0
	1295,4
	23,0

	381
	13,0
	1447,8
	25,0

	457,2
	14,0
	1600,2
	26,0

	533,4
	15,0
	1752,6
	28,0

	609,6
	16,0
	1905
	29,0

	685,8
	17,0
	2057,4
	31,0

	762
	17,0
	2209,8
	33,0

	838,2
	18,0
	2362,2
	34,0

	914,4
	19,0
	 
	 


 
 
[image: https://prod-prg-document-store-api.azurewebsites.net/api/DocumentObject/GetImageAsync?ImageId=41599532]
 
Рисунок 2. Определение Тн строительства речного транспорта при С=76,2-2362,2 млн. тенге
 
 
	С
	Тн
	С
	Тн

	190,5
	18,0
	1333,5
	45,0

	381
	25,0
	1524
	49,0

	571,5
	30,0
	1714,5
	52,0

	762
	35,0
	1905
	55,0

	952,5
	39,0
	2286
	60,0

	1143
	42,0
	2667
	64,0
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	С
	Тн
	С
	Тн

	19,05
	6,0
	228,6
	17,0

	38,1
	7,0
	266,7
	18,6

	76,2
	12,0
	304,8
	19,0

	114,3
	14,0
	342,9
	20,0

	152,4
	15,0
	381
	20,6

	190,5
	16,6
	2667
	64,0
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	С
	Тн
	С
	Тн

	76,2
	10,0
	609,6
	21,0

	152,4
	14,0
	685,8
	22,0

	228,6
	16,0
	762
	22,0

	304,8
	17,0
	838,2
	22,0

	381
	19,0
	914,4
	23,0

	457,2
	20,0
	990,6
	23,0

	533,4
	20,5
	1066,8
	23,0
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В приложение Б внесены изменения в соответствии с приказом Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 01.08.18 г. № 171-НҚ (см. стар. ред.)
Приложение Б
(информационное)
 
 
Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений

Б.1.1 Железнодорожный транспорт

Таблица Б.1.1.1 - Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений в железнодорожном транспорте
 
	Объект, характеристика
	Норма продолжительности строительства, мес.
	Показатель
	Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости

	
	общая
	в том числе
	
	

	
	
	подготовительный период
	монтаж оборудования
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21

	1 Однопутные железные дороги
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Дороги нормальной колеи с полным комплексом устройств и постоянных сооружений
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	При необходимости строительства притрассовой автомобильной дороги, протяженностью, км:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	при однолучевой организации строительства:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	свыше 35 до 70
	29
	5
	-
	К
	5
3
	10
8
	18
17
	28
29
	45
47
	64
66
	76
78
	86
88
	94
95
	100
100
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	свыше 140 до 300
	41
	5
	-
	К
	3
2
	7
5
	13
11
	19
18
	27
28
	38
38
	49
49
	58
60
	67
69
	76
77
	83
83
	89
89
	95
95
	100
100
	-
	-

	при двухлучевой организации строительства:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	свыше 35 до 140 включ.
	29
	5
	 
	К
	5
3
	10
8
	18
17
	28
29
	45
47
	64
66
	75
78
	87
88
	95
95
	100
100
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	свыше 140 до 300
	41
	5
	 
	К
	3
2
	7
5
	13
11
	19
18
	28
29
	38
38
	49
49
	58
60
	67
69
	77
78
	83
83
	89
89
	95
95
	100
100
	-
	-

	При возможности автопроезда без строительства автомобильной дороги, протяженностью, км:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	при однолучевой организации строительства:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	свыше 35 до 150 включ.
	29
	5
	-
	К
	5
3
	10
8
	18
17
	28
29
	45
47
	64
66
	75
78
	86
88
	95
96
	100
100
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	свыше 150 до 300 включ.
	41
	15
	 
	К
	3
2
	7
5
	13
11
	19
18
	27
28
	38
38
	49
49
	58
60
	67
69
	77
78
	83
83
	90
90
	95
95
	100
100
	-
	-

	при двухлучевой организации строительства:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	свыше 35 до 300 включ.
	29
	5
	-
	К
	5
3
	10
8
	18
17
	28
29
	45
47
	64
66
	76
79
	86
88
	94
95
	100
100
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	свыше 300 до 600
	41
	5
	-
	К
	3
2
	7
5
	13 11
	19 18
	29 28
	38 38
	49 49
	58 60
	67 69
	77 78
	83 83
	89 89
	95 95
	100
100
	-
	-

	2 Подъездные и соединительные пути
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Протяженность свыше 10 до 50 км
	19
	5
	-
	К
	13
	26
	44
	62
	79
	95
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3 Вторые пути и двухпутные вставки
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Сооружаемые на общем земляном полотне с существующей железной дорогой с полным комплексом устройств и постоянных сооружений, необходимых для начального периода эксплуатации, протяженность очередей строительства, км:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	свыше 10 до 50 включ.
	19
	4
	-
	К
	12
	25
	42
	60
	78
	94
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	свыше 50 до 100
	29
	5
	-
	К
	6
6
	13
13
	18
19
	28
29
	41
42
	56
57
	68
70
	80
81
	92
92
	100
100
	-
	 
	-
	-
	-
	-

	 
	 
	 
	 
	В
	-
	-
	-
	-
	-
	50
50
	50
50
	50
50
	50
50
	100
100
	-
	 
	 
	-
	-
	-

	 
	 
	 
	 
	З
	6
6
	13
13
	18
19
	29
30
	42
43
	6
7
	18
20
	30
31
	42
42
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4 Депо по ремонту тепловозов со всеми видами деповского ремонта (кроме ТР-3)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Суммарный годовой пробег, млн. лок.-км (годовое производство текущих ремонтов ТР-2 секций, ед.):
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15 (250)
	34
	5
	16
18-34
	К
	9
	17
	26
	35
	44
	53
	62
	71
	79
	87
	94
	100
	-
	-
	-
	-

	25 (250)
	41
	5
	18
23-40
	К
	8
	15
	23
	30
	37
	44
	51
	59
	67
	74
	81
	88
	94
	100
	-
	-

	5 Депо по ремонту электровозов со всеми видами деповского ремонта (кроме ТР-3)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Суммарный годовой пробег, млн. лок.-км (годовое производство текущих ремонтов ТР-2 электровозов, ед.):
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	26 (250)
	34
	5
	16
18-34
	К
	9
	17
	26
	35
	44
	53
	62
	71
	79
	87
	94
	100
	-
	-
	-
	-

	35 (250)
	41
	5
	18
23-40
	К
	8
	15
	23
	30
	37
	44
	51
	59
	67
	74
	81
	88
	94
	100
	-
	-

	6 Комплекс цеха текущего ремонта ТР-3 локомотивов или моторовагонных поездов
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Годовое производство текущих ремонтов ТР-3: секций тепловозов 250 ед.; электровозов 250 ед.; секций моторовагонных поездов 150 ед.
	42
	8
	16
25-40
	К
	5
	9
	16
	25
	34
	43
	52
	61
	70
	78
	85
	90
	96
	100
	-
	-

	7 Депо по ремонту моторовагонных поездов со всеми видами деповского ремонта (кроме ТР-3)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Суммарный годовой пробег, млн. секц.-км (годовое производство текущих ремонтов ТР-2 секций, ед.):
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15 (100)
	31
	5
	16
15-30
	К
	6
	12
	19
	27
	36
	46
	57
	69
	81
	96
	100
	-
	-
	-
	-
	-

	25 (200)
	37
	5
	11
20-36
	К
	6
	11
	17
	22
	30
	36
	45
	56
	64
	74
	85
	95
	100
	-
	-
	-

	35 (250)
	40
	5
	18 21-38
	К
	4
	9
	15
	21
	27
	34
	43
	51
	57
	68
	78
	88
	97
	100
	 
	-

	8 Депо по ремонту моторовагонных поездов со всеми видами деповского ремонта
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Суммарный годовой пробег 25 (100) млн. секц.-км (годовое производство текущих ремонтов ТР-3 секций, ед.)
	42
	8
	18
22-39
	К
	5
	11
	17
	23
	28
	34
	40
	47
	55
	63
	71
	80
	89
	95
	100
	 

	9 Пункт технического обслуживания и экипировки локомотивов или моторовагонных поездов
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Суммарное суточное обслуживание:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	локомотивов - 100 ед.
	10
	1
	4 6-9
	К
	21
	53
	90
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	моторовагонных поездов - 50 ед.
	10
	1
	4 6-9
	К
	21
	53
	90
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10 Депо по ремонту грузовых вагонов
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Годовое производство ремонтов вагонов, тыс. ед.:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	34
	5
	15
18-32
	К
	7
	12
	21
	31
	41
	51
	60
	69
	78
	87
	95
	100
	-
	-
	-
	-

	10
	37
	5
	18
18-35
	К
	6
	12
	20
	29
	37
	46
	55
	64
	72
	81
	89
	95
	100
	-
	-
	-

	11 Депо по ремонту пассажирских вагонов
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Годовое производство ремонтов вагонов, тыс. ед.:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1,2
	31
	5
	15
15-29
	К
	7
	14
	24
	34
	44
	54
	64
	74
	83
	93
	100
	-
	-
	-
	-
	-

	1,5
	34
	5
	16
15-30
	К
	7
	13
	23
	34
	44
	54
	63
	72
	81
	90
	96
	100
	-
	-
	-
	-

	12 Депо по ремонту. 5-вагонных рефрижераторных секций или автономных рефрижераторных выгонов
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Годовое производство рефрижераторных вагонов, тыс. ед.:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	29
	5
	13
14-26
	К
	9
	14
	22
	31
	42
	52
	66
	79
	93
	100
	-
	1
	-
	-
	-
	-

	3
	31
	5
	14
16-29
	К
	7
	14
	24
	35
	46
	56
	67
	77
	87
	94
	100
	 
	-
	-
	-
	-

	13 Депо по ремонту контейнеров
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Годовое производство крупнотоннажных контейнеров, тыс. ед.:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	23
	4
	11
12-22
	К
	12
	25
	38
	51
	64
	77
	91
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	29
	4
	13 16-28
	К
	9
	19
	30
	39
	50
	61
	71
	81
	91
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	свыше 8
	31
	4
	16
15-30
	К
	9
	19
	30
	40
	49
	58
	67
	76
	85
	94
	100
	-
	-
	-
	-
	-

	14 Пункт подготовки полувагонов и платформ под погрузку
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Суточная подготовка полувагонов и платформ, ед.:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	300
	16
	2
	9
8-16
	К
	17
	37
	57
	77
	95
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-

	500
	17
	2
	9
8-16
	К
	16
	37
	55
	73
	91
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-

	800
	18
	2
	9
9-17
	К
	19
	36
	53
	70
	87
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-

	1200
	21
	2
	10
12-21
	К
	18
	33
	48
	62
	76
	91
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-

	свыше 1200
	25
	2
	11
15-25
	К
	13
	24
	41
	52
	63
	74
	85
	96
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	15 Пункт подготовки полувагонов и платформ под погрузку с сооружением ангара для ремонта вагонов
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Суточная подготовка полувагонов и платформ, ед.:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	300
	22
	3
	9
12-20
	К
	15
	31
	45
	57
	71
	84
	96
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	500
	23
	3
	10
13-22
	К
	13
	25
	37
	49
	61
	73
	85
	96
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	800
	25
	3
	10 16-25
	К
	11
	22
	33
	45
	56
	68
	79
	89
	98
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1200
	29
	3
	11
18-28
	К
	10
	19
	29
	39
	49
	60
	71
	80
	89
	97
	100
	-
	-
	-
	-
	-

	свыше 1200
	31
	3
	11
21-31
	К
	9
	18
	29
	39
	49
	58
	68
	77
	86
	94
	100
	-
	-
	-
	-
	-

	16 Пункт комплексной подготовки крытых и изотермических вагонов под погрузку
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Суточная подготовка вагонов, ед.:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	300
	18
	2
	8
9-16
	К
	19
	35
	52
	78
	91
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	400
	20
	2
	8
11-18
	К
	15
	31
	47
	61
	76
	91
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	500
	22
	2
	9
12-20
	К
	15
	30
	44
	57
	70
	83
	95
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	свыше 500
	25
	2
	10
15-24
	К
	13
	24
	37
	48
	60
	72
	83
	94
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17 Пункт комплексной подготовки крытых и изотермических вагонов под погрузку с сооружением ангара для ремонта вагонов
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Суточная подготовка вагонов, ед.:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	300
	26
	3
	10
15-24
	К
	13
	24
	35
	47
	59
	71
	82
	93
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	400
	28
	3
	10
17-26
	К
	13
	23
	34
	46
	57
	67
	77
	87
	97
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	500
	29
	3
	11
19-28
	К
	12
	22
	32
	43
	53
	63
	73
	82
	93
	100
	 
	-
	-
	-
	-
	-

	свыше 500
	31
	3
	12
20-31
	К
	10
	19
	28
	38
	47
	56
	65
	74
	83
	92
	100
	-
	-
	 
	-
	-

	18 Пункт подготовки цистерн под погрузку при промывочно-пропарочной станции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Суточная подготовка цистерн, ед.:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	300
	16
	2
	9
7-15
	К
	17
	37
	57
	77
	95
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	500
	18
	2
	10
8-17
	К
	14
	33
	81
	69
	87
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	600
	20
	2
	10
9-18
	К
	13
	29
	46
	62
	78
	93
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	свыше 600
	22
	2
	11
12-22
	К
	12
	26
	40
	53
	66
	79
	96
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19 Пункт технического обслуживания вагонов
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	С техническим обслуживанием поездов в сутки, ед.:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	54
	12
	2
	5
6-10
	К
	20
	47
	75
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	72
	16
	2
	5
10-14
	К
	17
	37
	57
	77
	95
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	108
	18
	2
	5
12-16
	К
	14
	33
	51
	69
	87
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	144
	20
	2
	6
13-18
	К
	13
	29
	48
	62
	73
	93
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	свыше 144
	22
	2
	7
16-22
	К
	12
	26
	40
	53
	66
	79
	96
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20 Пункт контрольно-технического обслуживания вагонов
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	С техническим обслуживанием поездов в сутки, ед.:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	72
	12
	2
	5
6-10
	К
	20
	47
	75
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	144
	14
	2
	5
8-12
	К
	18
	41
	64
	87
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	свыше 144
	18
	2
	5
12-16
	К
	14
	33
	51
	69
	87
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21 Пассажирская техническая станция
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Суточное количество обрабатываемых и экипируемых поездов, ед.:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	26
	4
	11
15-25
	К
	10
	19
	28
	40
	52
	66
	79
	92
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30
	31
	4
	14
18-31
	К
	7
	15
	23
	34
	44
	55
	65
	76
	85
	93
	100
	-
	-
	-
	-
	-

	40
	43
	4
	22
22-42
	К
	4
	9
	15
	22
	29
	37
	46
	54
	62
	70
	77
	84
	90
	95
	100
	-

	22 Вокзал
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	На число пассажиров:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	300
	21
	2
	-
	К
	13
	22
	34
	48
	64
	82
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	500
	32
	2
	-
	К
	7
	14
	21
	30
	38
	47
	56
	66
	76
	88
	100
	-
	-
	-
	-
	-

	23 Павильон пригородной зоны
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Объект
	4
	1
	-
	К
	65
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	24 Механизированный грузовой район
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Суточное количество перерабатываемого груза, тыс. т:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	14
	2
	8
6-13
	К
	20
	40
	60
	80
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	18
	2
	9
10-18
	К
	19
	34
	50
	63
	77
	88
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	26
	2
	12
14-25
	К
	13
	24
	37
	49
	61
	72
	81
	93
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	свыше 5
	31
	2
	13
19-31
	К
	8
	15
	23
	33
	41
	51
	60
	71
	80
	96
	100
	-
	-
	-
	-
	-

	25 Склад прирельсовый ангарного типа
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Годовое количество перерабатываемого груза, тыс. т:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	50
	12
	2
	-
	К
	25
	50
	75
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-

	100
	14
	2
	-
	К
	21
	43
	65
	87
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-

	200
	16
	2
	-
	К
	22
	40
	58
	76
	94
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	300
	20
	2
	-
	К
	18
	33
	48
	62
	76
	90
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	500
	24
	2
	-
	К
	12
	25
	38
	51
	64
	76
	88
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	26 Открытый склад контейнеров
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Сут. кол-во перерабат. контейнеров, ед.:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	для крупнотоннажных - 200
	12
	1
	4
8-11
	К
	20
	58
	80
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	для средне-тоннажных:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	600
	8
	1
	3
5-7
	К
	30
	72
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	900
	12
	1
	4
8-11
	К
	20
	53
	80
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	27 Служебно-производственное здание района электроснабжения
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Объект
	6
	1
	-
	К
	36
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	28 Дом отдыха локомотивных бригад
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Суточное число отдыхающих, чел.:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	60
	6
	1
	-
	К
	50
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	90
	8
	1
	-
	К
	30
	70
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	29 Здание административно-бытового назначения
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Число работающих, чел.:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	50
	7
	1
	-
	К
	40
	88
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	100
	10
	1
	-
	К
	32
	57
	80
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	200
	12
	1
	-
	К
	30
	55
	79
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	300
	12
	1
	-
	К
	30
	55
	79
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	500
	12
	1
	-
	К
	30
	55
	79
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30 Электрификация существующих железных дорог
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Однопутных при наличии работ по переустройству станций и удлинению путей, протяженность, км:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	свыше 20 до 100 включ.
	14
	2
	4
10-13
	К
	9
	20
	35
	65
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	свыше 100 до 200
	18
	3
	5
13-17
	К
	9
9
	12
15
	20
23
	30
34
	56
51
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Двухпутных без удлинения путей и переустройств станций, протяженностью свыше 20 до 100 км
	10
	2
	4
6-9
	К
	11
	25
	50
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Двухпутных при наличии работ по переустройству станций и удлинению путей, протяженность, км:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	свыше 20 до 100 включ.
	16
	2
	4
12-15
	К
	8
	16
	27
	46
	80
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	свыше 100 до 200
	21
	3
	5
16-20
	К
	6
5
	10
13
	17
21
	26
31
	41
46
	66
70
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31 Автоматическая путевая блокировка
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Участок с оборудованием станций устройствами автоматики и телемеханики, протяженность, км:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	свыше 20 до 100 включ.
	12
	2
	6
6-11
	К
	8
	19
	44
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	свыше 100 до 200 включ
	20
	2
	11
10-20
	К
	5
5
	10
11
	15
18
	24
29
	34
41
	67
68
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	свыше 200 до 300
	29
	2
	12
17-28
	К
	5
5
	10
11
	15
17
	20
22
	25
31
	34
38
	47
52
	65
67
	83
83
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	32 Диспетчерская централизация
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Протяженность участка, км:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	100
	15
	2
	5
10-14
	К
	7
	15
	28
	56
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	свыше 100 до 200 включ.
	21
	2
	7
14-20
	К
	6
	14
	25
	36
	51
	73
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	свыше 200 до 300
	31
	2
	10
22-31
	К
	5
	10
	16
	22
	29
	37
	47
	63
	84
	94
	100
	 
	 
	 
	 
	 

	33 Электрическая централизация стрелок и сигналов
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	На станции с числом стрелок:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	свыше 50 до 100 включ.
	14
	2
	3
11-13
	К
	5
	13
	22
	32
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	свыше 100 до 200 включ.
	18
	2
	4
14-17
	К
	4
	12
	20
	28
	36
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	свыше 200 до 300
	22
	2
	6
16-21
	К
	3
	10
	17
	25
	35
	46
	62
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	34 Кабельные линии железнодорожной автоматики и связи
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Комплекс технических зданий при двухкабельной магистрали автоматики и связи с симметричными кабелями и уплотнением,протяженность трассы, км:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	свыше 20 до 100 включ
	15
	2
	5
9-14
	К
	6
	12
	20
	35
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	свыше 100 до 200 включ.
	20
	2
	8
12-29
	К
	4
4
	 
	15
18
	24
29
	38
40
	 
	100
100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	свыше 200 до 300 включ.
	24
	2
	10
14-23
	К
	3
3
	 
	12
15
	18
22
	30
34
	48
51
	 
	100
100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	свыше 300 до 500
	30
	2
	12
18-29
	К
	2
3
	 
	7
9
	11
13
	16
20
	22
27
	32
37
	45
48
	63
69
	100
100
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	свыше 20 до 100
	15
	2
	5
9-14
	К
	6
	12
	20
	35
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	35 Механизация сортировочной горки
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Без переустройства горочных горловин
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1-я и 2-я тормозные позиции с числом сортировочных путей:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	24
	16
	2
	7
9-15
	К
	10
	25
	40
	60
	88
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	свыше 24
	20
	2
	9
11-19
	К
	8
	20
	34
	52
	68
	89
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3-я тормозная позиция с числом сортировочных путей:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	24
	12
	1
	6
6-11
	К
	20
	40
	70
	100
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	свыше 24
	15
	1
	3
7-14
	К
	15
	30
	50
	78
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36 Развитие станций и узлов
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Расширение станции с общим числом укладываемых путей свыше 1 до 10 км
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Участковой
	22
	2
	5
17-21
	К
	7
	15
	26
	40
	55
	72
	90
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Сортировочной
	22
	2
	5
17-21
	К
	7
	15
	26
	40
	55
	72
	90
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Расширение станции с общим числом укладываемых путей свыше 10 до 16 км
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Участковой
	25
	4
	6
20-25
	К
	6
	13
	21
	32
	44
	58
	72
	93
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Сортировочной
	25
	4
	6
20-25
	К
	8
	13
	21
	32
	44
	58
	72
	93
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 
Б.1.2 Речной транспорт

Таблица Б.1.2.1 - Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений в речном транспорте
 
	Объект, характеристика
	Норма продолжительности строительства, мес.
	Показатель
	Нормы задела в строительстве по кварталам, % от сметной стоимости

	
	общая
	в том числе 
	
	

	
	
	подготовительный период
	монтаж оборудования 
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	1 Речной механизированный порт
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Причалы с портовыми зданиями и сооружениями, наружными коммуникациями; высота стенки 6-10 м; число причалов, шт (длина причальных линий, м):
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2 (200)
	17
	3
	4
13-16
	К
	12
9
	24
26
	38
45
	57
70
	88
91
	100
100
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4 (400)
	23
	4
	8
15-22
	К
	6
6
	15
18
	26
32
	39
47
	56
64
	73
79
	90
93
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8 (800)
	33
	4
	14
19-32
	К
	 
	10
11
	16
18
	24
27
	35
39
	50
54
	65
68
	80
83
	90
91
	95
95
	100
100
	-
	-
	-

	
	
	
	
	В
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	50
56
	50
56
	50
56
	100
100
	-
	-
	-

	
	
	
	
	З
	 
	10
11
	16
18
	24
27
	35
39
	50
54
	65
68
	30
27
	40
35
	45
39
	-
	-
	-
	-

	В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1-й пусковой комплекс в составе трех причалов общей длиной 300 м с портовыми зданиями и сооружениями
	24
1-24
	4
	5
19-23
	К
	10
11
	20 20
	32 32
	48 48
	70 69
	85 84
	95 94
	100
100
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2-й пусковой комплекс в составе пяти причалов общей длиной 500 м с
	18
	 
	7
	К
	-
	-
	-
	-
	-
	14 16
	34
35
	60 61
	80 80
	90 89
	100
100
	-
	-
	-

	сооружениями
	18-33
	 
	26-32
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2 Причал речной
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	С блоками бытовых помещений, складом и пассажирским павильоном; длина причальной линии 100 м, высота стенки 6-10 м
	11
	2
	2
9-10
	К
	20
22
	43
48
	73
82
	100
100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3 Причал пассажирский со зданием речного вокзала
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Вместимость, чел.:
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	250
	26
	3
	6
21-26
	К
	11
8
	19
18
	28
29
	40
42
	50
54
	60
65
	72
80
	94
96
	100
100
	-
	-
	-
	-
	-

	400
	30
	3
	8
23-30
	К
	9
8
	16
17
	24
25
	30
33
	40
44
	52
58
	64
70
	78
83
	92
94
	100
100
	-
	-
	-
	-

	4 Склад речного порта
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Одноэтажный; пролет, м (общая площадь, м2):
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	цо 30 (2500)
	9
	2
	3
7-9
	К
	13
10
	46
47
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	72 (7500)
	18
	2
	4
15-18
	К
	8
8
	23
23
	39
39
	69
64
	88
89
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Ремонтно-эксплуатационные базы речного флота

	5 Ремонтно-эксплуатационная база речного флота
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Блок производственных и вспомогательных цехов, судоподъемное сооружение, объекты общезаводского назначения; годовой выпуск продукции, млн. тенге:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1300
	27
	6
	11
16-26
	К
	10
6
	19
28
	28
30
	38
42
	49
55
	64
70
	79
81
	91
92
	100
100
	-
	-
	-
	-
	-

	2000
	30
	6
	16
13-28
	К
	8
7
	17
16
	28
29
	40
42
	53
54
	65
67
	21
80
	90
91
	97
97
	100
100
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	В
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	79
	79
	100
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	80
	80
	100
	 
	 
	 
	 

	В том числе:
	 
	 
	 
	З
	8
7
	17
16
	28
29
	40
42
	52
53
	65
67
	76
80
	11
11
	18
17
	-
	-
	-
	-
	-

	1-й пусковой комплекс. Блок производственных и вспомогательных цехов, объекты общезаводского назначения, инженерные сети
	18
	6
	5
	К
	10
	21
	35
	55
	89
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1-18
	
	13-17
	
	8
	29
	36
	66
	87
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2-й пусковой комплекс. Слип грузоподъемностью 2400 т, 10-12 дорожек на свайном или
	18
13-30
	 
	11
18-28
	К
	 
	 
	 
	 
	14
12
	30
31
	50
52
	76
77
	87
88
	100
100
	 
	 
	 
	 

	щебеночном основании из сборных железобетонных балок
	
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6 Блок производственных цехов
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Здание одноэтажное, краны грузоподъемностью до 30 т; общая площадь, тыс. м2:
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	13
	2
	4
10-13
	К
	14
19
	20
29
	43
61
	92
89
	100
100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	18
	4
	5
12-16
	К
	5
8
	11
22
	28
40
	55
66
	89
87
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20
	24
	5
	8
16-23
	К
	8
9
	16
19
	25
29
	40
46
	57
65
	73
79
	95
98
	100
100
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7 Судоподъемное сооружение - слип с инженерными сетями
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Грузоподъемность 2400 т, 10-12 дорожек на свайном или щебеночном основании, из сборных железобетонных балок
	24
	6
	11
12-23
	К
	10
8
	21
20
	35
36
	50
52
	64
65
	79
81
	90
92
	100
100
	-
	-
	-
	-
	-
	-


 
 
Б.1.3 Автомобильный транспорт Б.1.3

Таблица Б.1.3.1- Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений в автомобильном транспорте
 
	 
	Норма продолжительности строительства, мес.
	 
	Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости

	Объект, характеристика
	 
	в том числе
	Показатель
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	общая
	подготовительный период
	монтаж оборудования
	 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	1 Автономное автотранспортное предприятие с полным объемом работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту подвижного состава
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	С открытой стоянкой и вспомогательными зданиями и сооружениями. Число грузовых автомобилей:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	100
	16
	3
	3
13-15
	К
	18
19
	32
38
	48
56
	75
76
	95
94
	100
100
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	200
	18
	3
	5
14-17
	К
	19
24
	37
45
	54
66
	81
87
	93
93
	100
100
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	300
	19
	4
	5
15-18
	К
	19
24
	36
39
	52
54
	69
69
	82
82
	94
94
	100
100
	-
	-
	-
	-
	-

	400
	21
	5
	6
17-20
	К
	16
18
	35
38
	52
55
	67
73
	75
82
	87
90
	100
100
	-
	-
	-
	-
	-

	С закрытой стоянкой и вспомогательными зданиями и сооружениями, число автобусов:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	100
	21
	3
	6
18-20
	К
	15
18
	29
35
	48
54
	66
71
	79
81
	92
90
	100
100
	-
	-
	-
	-
	-

	200
	27
	4
	9
21-26
	К
	13
16
	23
27
	36
36
	49
46
	62
58
	73
71
	83
83
	94
95
	100
100
	-
	-
	-

	300
	29
	5
	11
22-29
	К
	12
15
	17
20
	22
25
	33
38
	44
49
	55
60
	68
71
	78
79
	90
91
	100
100
	-
	-

	400
	32
	6
	12
20-31
	К
	6
7
	11
13
	15
18
	21
23
	31
35
	43
46
	54
59
	67
70
	79
80
	90
90
	100
100
	-

	Число легковых автомобилей-такси:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	200
	15
	2
	3
12-14
	К
	17
22
	34
40
	51
60
	76
80
	100
100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	300
	19
	3
	4
16-18
	К
	19
24
	37
40
	54
57
	70
71
	84
85
	96
98
	100
100
	-
	-
	-
	-
	-

	500
	21
	4
	6
18-20
	К
	15 18
	29
35
	48 54
	67
72
	79
81
	92
91
	100
100
	-
	-
	-
	-
	-

	600
	27
	4
	9
21-26
	К
	13
16
	15
27
	35
36
	49
46
	62
58
	73
71
	83
82
	95
96
	100
100
	-
	-
	-

	1000
	32
	5
	12
23-31
	К
	6
7
	11
13
	15
18
	21
23
	31
35
	43
46
	54
59
	67
70
	78
80
	90
91
	100
100
	-

	2 Производственный корпус для автотранспортного предприятия
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Число автомобилей:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	100
	12
	2
	3
10-12
	К
	19
22
	39
50
	73
79
	100
100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	400
	19
	3
	4
16-19
	К
	5
3
	16
17
	30
33
	46
51
	66
69
	86
87
	100
100
	-
	-
	-
	-
	-

	3 Вспомогательное здание для автотранспортного предприятия
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Число автомобилей:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	100
	7
	1
	2
6-7
	К
	38
40
	84
85
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	400
	9
	2
	2
8-9
	К
	30
35
	70
75
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4 Открытая стоянка с воздухоподогревом для автотранспортного предприятия
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Число автомобилей:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	100
	3
	1
	1
3
	К
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	400
	5
	1
	1
5
	К
	41
43
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5 Производственно-технический комбинат по централизованному обслуживанию и ремонту грузовых автомобилей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Число автомобилей, обслуживаемых в год - 1500
	19
	3
	3
17-19
	К
	 
	16
18
	31
34
	47
52
	68
70
	86
87
	100
100
	-
	-
	-
	-
	-

	6 Здание для уборочно-моечных работ ежедневного обслуживания
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	На одну поточную линию для
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	грузовых автомобилей
	8
	1
	3
5-7
	К
	23
50
	72
76
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	автобусов
	12
	2
	4
8-11
	К
	19
22
	39
50
	69
75
	100
100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	легковых автомобилей
	6
	1
	2
4-5
	К
	41
43
	100
100
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7 Профилакторий ежедневного обслуживания
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Число обслуживаемых грузовых автомобилей в час:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30
	10
	1
	4
6-9
	К
	24
30
	54
60
	92
90
	100
100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	60
	12
	2
	4
8-11
	К
	19
22
	39
50
	69
75
	100
100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	90
	14
	2
	5
9-13
	К
	18
20
	35
43
	56
65
	85
86
	100
100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Число обслуживаемых автобусов в час:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	40
	16
	3
	3
13-15
	К
	16
19
	32
38
	48
56
	74
75
	95
94
	100
100
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	80
	20
	4
	5
15-19
	К
	13
16
	31
32
	48
49
	65
64
	78
77
	90
90
	100
100
	-
	-
	-
	-
	-

	Число обслуживаемых легковых автомобилей в час:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	80
	12
	2
	4
8-11
	К
	19
22
	39
50
	69
75
	100
100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	120
	14
	2
	5
9-13
	К
	18
20
	35
43
	56
65
	86
87
	100
100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	8 Профилакторий централизованного технического обслуживания грузовых автомобилей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Число обслуживаемых грузовых автомобилей в год - 1200
	13
	2
	2
12-13
	К
	16
19
	32
38
	56
68
	95
94
	100
100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	9 Закрытая стоянка для автомобильного транспорта
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Число грузовых автомобилей:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30
	6
	1
	2
	К
	41
43
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	4-5
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	50
	8
	1
	2
6-7
	К
	23
50
	72
76
	100
100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	100
	10
	1
	3
7-9
	К
	24
30
	54
60
	92
90
	100
100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	200
	12
	2
	4
8-11
	К
	19
22
	39
50
	69
75
	100
100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Число автобусов:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30
	8
	1
	2
6-7
	К
	23
50
	72
76
	100
100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	50
	10
	1
	3
7-9
	К
	24
30
	54
60
	92
90
	100
100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	100
	11
	2
	3
8-10
	К
	24
30
	54
60
	92
90
	100
100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	150
	12
	2
	4
8-11
	К
	19
22
	39
50
	69
75
	100
100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Число легковых автомобилей:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	50
	4
	1
	1
4
	К
	66
70
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	100
	6
	1
	2
	К
	41
43
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	4-5
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	150
	8
	1
	2
6-7
	К
	23
50
	72
76
	100
100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	200
	10
	1
	3
7-9
	К
	24
	54
	92
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	
	 
	30
	60
	90
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	350
	12
	 
	4 8-11
	К
	19
	39
	69
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	с.
	 
	 
	22
	50
	75
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10 Автовокзал
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Вместимость, чел.:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	100
	18
	4
	2
16-17
	К
	18
17
	35
35
	52
52
	72
75
	85
85
	100
100
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	200
	19
	 
	2
17-18
	К
	16
	34
	52
	70
	83
	96
	100
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	4
	
	 
	18
	35
	52
	70
	83
	96
	100
	 
	 
	 
	 
	 

	300
	23
	5
	2
21-22
	К
	14
15
	29
30
	45
45
	60
60
	71
71
	51
82
	92
93
	100
100
	-
	-
	-
	-

	500
	27
	6
	3
24-26
	К
	12
13
	24
25
	38
38
	50
50
	62
62
	75
74
	85
86
	92
93
	100
100
	-
	-
	-

	800
	30
	 
	3
27-29
	К
	10
	20
	30
	40
	50
	60
	70
	80
	90
	100
	 
	 

	 
	 
	 
	
	 
	11
	21
	31
	41
	51
	61
	71
	81
	91
	100
	 
	 

	11 Пассажирская станция
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Вместимость, чел.:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	25
	6
	1
	1
5
	К
	41
43
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	50
	9
	1
	1
8
	К
	30
35
	70
75
	100
100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	75
	12
	2
	2
10-11
	К
	20
22
	45
50
	74
75
	100
100
	-
	-
	-
	-
	-
	 
	-
	-

	12 Грузовая автостанция
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Переработка грузов, т/сут:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	300
	16
	3
	3
13-15
	К
	16
19
	32
38
	48
56
	74
75
	95
94
	100
100
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	500
	18
	3
	4
14-17
	К
	15
18
	30
37
	46
52
	72
70
	94
92
	100
100
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13 Гараж-стоянка легковых автомобилей личного пользования
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Число автомобилей - 220. Здание трехэтажное, объем 17,5 тыс. м3
	11
	1
	4
8-10
	К
	22
28
	52
58
	89
88
	100
100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14 Пункт по периодическому освидетельствованию баллонов для сжатого природного газа и испытанию топливных систем автомобилей, работающих на этом газе
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Число обслуживаемых автомобилей в год:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1500
	18
	4
	4
14-17
	К
	15
19
	35
42
	54
65
	80
77
	94
93
	100
100
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3000
	24
	6
	6
18-23
	К
	11
12
	28
31
	43
48
	58
55
	65
73
	77
82
	89
91
	100
100
	 
	-
	-
	-


 
 
Б.1.4 Дорожное хозяйство

Таблица Б.1.4.1 - Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений в дорожном хозяйстве
 
	Объект, характеристика
	Норма продолжительности строительства, мес.
	Показатель
	Нормы задела строительства по кварталам, % сметной стоимости

	
	общая
	в том числе 
	
	

	
	
	подготовительный период
	монтаж оборудования 
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21

	1 Автомобильные дороги с усовершенствованными капитальными типами дорожного покрытия
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II категории, возводимые с применением бетоноукладочного комплекта с рельсформами или обычного комплекта асфальтобетонного оборудования, протяженность дороги, км:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	12
	1
	-
	К
	14
	42
	71
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	18
	1
	-
	К
	11
	23
	40
	61
	80
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-

	20
	22
	1
	-
	К
	9
	20
	38
	56
	70
	78
	95
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-

	48
	32
	3
	-
	К
	5
	9
	16
	23
	31
	38
	58
	73
	81
	87
	100
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	В
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	45
	45
	45
	100
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	З
	5
	9
	16
	23
	31
	38
	58
	28
	36
	42
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	90
	43
	3
	 
	К
	5
	8
	13
	18
	24
	29
	39
	50
	55
	60
	70
	80
	85
	90
	100
	-

	
	
	
	
	В
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25
	25
	25
	25
	55
	55
	55
	55
	100
	-

	
	
	
	
	З
	5
	8
	13
	18
	24
	29
	14
	25
	30
	35
	15
	25
	30
	35
	-
	-

	200 (двумя потоками)
	32
	3
	-
	К
	7
	10
	18
	26
	34
	40
	59
	74
	81
	88
	100
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	В
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	45
	45
	45
	100
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	З
	7
	10
	18
	26
	34
	40
	59
	29
	36
	43
	-
	 
	-
	-
	-
	-

	II категории, возводимые с применением бетоноукладочного комплекта со скользящими формами или высокопроизводительного комплекта асфальтобетонного оборудования, протяженность дороги, км:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	К
	5
	8
	13
	18
	24
	29
	39
	50
	55
	60
	70
	80
	85
	90
	100
	-

	90
	43
	3
	-
	В
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25
	25
	25
	55
	55
	55
	55
	100
	-

	 
	 
	 
	 
	З
	5
	8
	13
	18
	24
	29
	39
	25
	30
	35
	15
	25
	30
	35
	-
	-

	 
	 
	 
	 
	К
	7
	10
	18
	26
	34
	40
	59
	74
	81
	88
	100
	 
	 
	 
	 
	 

	200 (двумя потоками)
	32
	3
	-
	В
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	45
	45
	45
	100
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	З
	7
	10
	18
	26
	34
	40
	59
	29
	36
	43
	 
	 
	 
	 
	 
	-

	III категории, возводимые с применением бетоноукладочного комплекта с рельсформами или обычного комплекта асфальтобетонного оборудования, протяженность дороги, км:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	12
	1
	-
	К
	18
	44
	79
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	15
	1
	-
	К
	13
	25
	44
	77
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20
	21
	1
	-
	К
	9
	17
	23
	38
	57
	81
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	К
	7
	10
	18
	26
	34
	40
	59
	74
	81
	88
	100
	 
	 
	 
	 
	 

	70
	32
	3
	-
	В
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	45
	45
	45
	100
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	З
	7
	10
	18
	26
	34
	40
	59
	29
	36
	43
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	 
	 
	 
	К
	7
	10
	18
	26
	34
	40
	59
	74
	81
	88
	100
	 
	 
	 
	 
	 

	120 (двумя потоками)
	32
	3
	-
	В
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	45
	45
	45
	100
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	З
	7
	10
	18
	26
	34
	40
	59
	29
	36
	43
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	К
	5
	8
	13
	18
	24
	29
	39
	50
	55
	60
	70
	80
	85
	90
	100
	-

	170 (двумя потоками)
	43
	3
	-
	В
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25
	25
	25
	55
	55
	55
	55
	100
	-

	 
	 
	 
	 
	З
	5
	8
	13
	18
	24
	29
	39
	25
	30
	35
	15
	25
	30
	35
	-
	-

	2 Автомобильные дороги с усовершенствованными облегченными типами покрытий
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	III категории, протяженность дороги, км:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	9
	1
	-
	К
	27
	67
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	11
	1
	-
	К
	18
	47
	80
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20
	12
	1
	-
	К
	15
	41
	72
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	50 (двумя потоками)
	12
	1
	-
	К
	18
	32
	84
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	150 (тремя потоками)
	21
	3
	-
	К
	13
	25
	44
	65
	75
	85
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	В
	-
	-
	-
	45
	45
	45
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	З
	13
	25
	44
	20
	30
	40
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	250 (тремя потоками)
	32
	3
	-
	К
	9
	15
	29
	43
	49
	56
	65
	77
	84
	88
	100
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	 
	 
	 
	В
	-
	-
	-
	-
	25
	25
	25
	60
	60
	60
	100
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	З
	9
	15
	29
	43
	24
	31
	40
	17
	24
	28
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3 Автомобильные дороги с усовершенствованными облегченными и переходными типами покрытий
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	IV категории, протяженность дороги, км:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	8
	1
	-
	К
	10
	40
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	10
	1
	-
	К
	10
	35
	90
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	29
	12
	1
	-
	К
	10
	35
	80
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	50 (двумя потоками)
	12
	1
	-
	К
	8
	30
	75
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	100 (двумя потоками)
	21
	2
	-
	К
	15
	28
	41
	57
	70
	85
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	В
	-
	-
	-
	45
	45
	45
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	З
	15
	28
	41
	12
	25
	40
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	V категории, протяженность дороги, км:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	7
	1
	-
	К
	10
	50
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	9
	1
	-
	К
	10
	45
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	25
	12
	1
	-
	К
	10
	35
	80
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	50 (двумя потоками)
	12
	1
	-
	К
	9
	30
	75
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	100 (двумя потоками)
	21
	2
	-
	К
	15
	31
	46
	61
	74
	84
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-

	 
	 
	 
	 
	В
	-
	-
	-
	45
	45
	45
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	З
	15
	31
	46
	16
	29
	39
	40
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4 Сооружения обслуживания
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Дорожный участок с дорожно-ремонтным пунктом (ДЭУ с ДРП)
	18
	4
	8
11-18
	К
	5
6
	30
33
	56
60
	80
85
	94
95
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Дорожно-ремонтный пункт (ДРП)
	14
	2
	6
9-14
	К
	8
9
	32
36
	61
64
	88
87
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 
Б.1.5 Магистральный трубопроводный транспорт
 
Таблица Б.1.5.1 - Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений в магистральном трубопроводном транспорте
 
	Объект, характеристика
	Норма продолжительности строительства, мес.
	Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости

	
	в том числе
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	общая
	подготовительный период
	монтаж оборудования
	Показатель
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1 Магистральный трубопровод (линейная часть)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Протяженность, км:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20
	10
	4
	5
3-7
	К
	27
	59
	95
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	50
	12
	5
	5
4-3
	К
	22
	49
	79
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	100
	16
	6
	6
5-10
	К
	18
	42
	68
	92
	97
	100
	 
	 
	 
	 

	200
	18
	7
	7
6-12
	К
	15
	35
	60
	85
	92
	100
	 
	 
	 
	 

	300
	19
	7
	8
7-14
	К
	15
	37
	64
	87
	93
	98
	100
	-
	-
	-

	 
	 
	 
	13
8-20
	К
	11
	30
	54
	77
	87
	94
	98
	100
	-
	-

	свыше 300
	23
	9 
	
	В
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	50
	100
	-
	-

	 
	 
	  
	
	З
	11
	30
	54
	77
	87
	94
	48
	-
	-
	-

	2 Подводный переход
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Ширина водной преграды, м, до:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	100
	4
	1
	2
2-3
	К
	80
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	300
	5
	1
	3
2-4
	К
	50
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	500
	6
	1
	4
2-5
	К
	45
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1000
	8
	2
	5
3-7
	К
	30
	75
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	свыше 1000
	10
	2
	6
3-8
	К
	20
	55
	90
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3 Промысловые трубопроводы
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Протяженность, км, до:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	2
	1
	2
1-2
	К
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	2
	1
	2
1-2
	К
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	10
	2
	1
	2
1-2
	К
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	от 10 до 20
	2
	1
	2
1-2
	К
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4 Головная насосная станция
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Мощность, млн. т/год (подача насосов м/ч):
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8 (1,25) и менее
	9
	2
	3
6-8
	К
	20
22
	75
78
	100
100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	20 (2,5)
	12
	2
	4
8-11
	К
	14
16
	40
42
	75
78
	100
100
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	28 (3,6)
	15
	3
	4
11-14
	К
	8
10
	23
25
	43
45
	77
80
	100
100
	-
	-
	-
	-
	-

	42-90 (7, 10, 12,5)
	18
	3
	6
12-17
	К
	5
6
	20
22
	43
45
	67
67
	85
85
	100
100
	-
	-
	-
	-

	5 Промежуточная нефтеперекачивающая станция
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Мощность, млн т/год (подача насосов, м/ч)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8 (1,25) и менее
	7
	1
	3
4-6
	К
	40
40
	90
90
	100
100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	20 (2,5)
	9
	2
	3
6-8
	К
	20
22
	62
62
	100
100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	28 (3,6)
	10
	3
	4
6-9
	К
	20
20
	65
68
	90
90
	100
100
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	42-90 (7, 10, 12,5)
	12
	3
	4
8-11
	К
	18
20
	47
78
	75
75
	100
100
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	6 Резервуарный парк из металлических вертикально-цилиндрических резервуаров
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Вместимость, тыс. м3, с единичной вместимостью резервуаров 5-20 тыс. м3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	40
	12
	2
	7
5-11
	К
	18
22
	45
47
	77
77
	100
100
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	100
	16
	3
	9
7-15
	К
	14
16
	33
35
	60
61
	78
80
	92
92
	100
100
	-
	-
	-
	-

	200
	19
	5
	10
8-17
	К
	7
7
	18
18
	35
36
	60
58
	82
80
	85
95
	100
100
	 
	-
	-

	7 Пункт налива нефти
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Мощность, млн. т/год:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	18
	4
	10
7-16
	К
	10
9
	20
19
	40
38
	70
70
	87
86
	100
100
	-
	-
	-
	-

	 
	 
	 
	15
7-21
	К
	9
10
	16
16
	31
32
	55
55
	70
71
	83
84
	97
97
	100
100
	-
	-

	6
	22
	4
	 
	В
	-
	-
	-
	-
	-
	55
55
	55
55
	100
100
	-
	-

	 
	 
	 
	 
	З
	9
10
	16
16
	31
32
	55
55
	70
71
	28
29
	42
42
	-
	 
	-

	В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1-й пусковой комплекс производительностью 3 млн. т/год
	18
1-18
	4
	10
7-16
	К
	6
17
	29
29
	44
44
	65
65
	85
85
	100
100
	 
	 
	 
	 

	2-й пусковой комплекс
производительностью 3 млн. т/год
	16
7-22
	3
	9
13-21
	К
	 
	 
	15
16
	35
35
	50
51
	62
63
	93
93
	100
100
	 
	 

	 
	 
	 
	21
7-27
	К
	5
5
	12
13
	22
24
	30
31
	40
40
	52
53
	68
68
	83
83
	95
95
	100
100

	8
	30
	4
	 
	В
	-
	-
	-
	-
	-
	40
40
	40
40
	40
40
	40
40
	100
100

	 
	 
	 
	 
	З
	5
5
	12
13
	22
24
	30
31
	40
40
	12
13
	28
28
	43
43
	53
55
	-

	В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1-й пусковой комплекс производительностью 3 млн. т/год
	18
1-18
	4
	10
7-16
	К
	12
12
	30
31
	52
54
	19
71
	90
90
	100
100
	 
	 
	 
	 

	2-й пусковой комплекс производительностью 5 млн. т/год
	21
10-30
	5
	11
17-27
	К
	 
	 
	 
	4
5
	10
11
	24
23
	46
46
	69
72
	91
91
	100
100

	8 Компрессорная станция магистрального газопровода
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	С агрегатами ГТК-10; ГТ-6-750; ГТН-6. Мощность, тыс. кВт (число установленных агрегатов):
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18-30(3)
	16
	3
	9
7-15
	К
	15
	40
	63
	75
	93
	100
	-
	-
	-
	-

	38-60 (6)
	18
	4
	10
7-16
	К
	10
12
	35
30
	50
48
	63
60
	88
89
	100
100
	-
	-
	-
	-

	54-90 (9)
	21
	6
	10
10-19
	К
	7
12
	21
25
	36
39
	57
59
	75
76
	92
92
	100
100
	-
	-
	-

	С агрегатами СТД-4000-2. Мощность, тыс. кВт (число установленных агрегатов):
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18 (4)
	12
	2
	7
5-11
	К
	18
22
	45
47
	21
77
	100
100
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	32 (8)
	16
	3
	9
7-15
	К
	15 18
	40
35
	11
52
	72
70
	95
95
	100
100
	-
	-
	-
	-

	48 (2)
	18
	4
	10
7-16
	К
	10
12
	35
30
	50
48
	63
60
	88
89
	100
100
	-
	-
	-
	-

	С агрегатами 10-ГКНА. Мощность, тыс. кВт (число установленных агрегатов):
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4,8 (4)
	10
	1
	7
3-9
	К
	10
	35
	80
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7,2 (8)
	12
	2
	7
5-11
	К
	10
12
	33
37
	77
77
	100
100
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12 (10)
	14
	3
	8
6-13
	К
	12
12
	30
30
	60
60
	88
88
	100
100
	-
	-
	-
	 
	-

	С агрегатами СТД-12 500. Мощность, тыс. кВт (число установленных агрегатов):
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	87,5 (7)
	18
	4
	10
7-16
	К
	10
12
	35
30
	60
48
	65
72
	89
88
	100
100
	-
	-
	-
	-

	100 (8)
	20
	5
	12
7-18
	К
	8
12
	26
27
	40
42
	59
59
	77
80
	95
96
	100
100
	-
	-
	-

	С агрегатами ГПУ-10. Мощность, тыс. кВт (число установленных агрегатов):
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	70 (7)
	16
	4
	10
7-16
	К
	11
14
	30
25
	57
52
	78
74
	96
95
	100
100
	-
	-
	-
	-

	80 (8)
	18
	5
	12
7-18
	К
	12
15
	36
31
	52
50
	78
73
	12
88
	100
100
	-
	-
	-
	-

	В комплектно-блочном исполнении
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	С агрегатами ГПА-Ц-16. Мощность 80 тыс. кВт, число установленных агрегатов 5
	13
	3
	7
6-12
	К
	11
18
	33
34
	67
64
	94
91
	100
100
	-
	-
	-
	-
	-

	С агрегатами ГПА-Ц-6,3. Мощность, тыс. кВт (число установленных агрегатов):
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18,9 (3)
	9
	2
	4
5-8
	К
	25
25
	70
75
	100
100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	37,8 (6)
	11
	2
	5
7-11
	К
	11
15
	38
32
	80
78
	100
100
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	56,7 (9)
	12
	3
	4
9-12
	К
	10
15
	33
31
	75
73
	100
100
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	С агрегатами ГГН-16 и ГТН-25. Мощность, тыс. кВт (число установленных агрегатов):
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	48-78 (3)
	16
	3
	9
7-15
	К
	15
18
	40
35
	57
52
	78
74
	95
95
	100
100
	-
	-
	-
	-

	80 (5)
	18
	4
	10
8-17
	К
	10
15
	36
31
	52
50
	78
73
	90
88
	100
100
	-
	-
	-
	-

	9 Газораспределительная станция
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Пропускная способность, тыс. м3/год:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	150
	4
	1
	2
2-3
	К
	75
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	300
	5
	1
	3
2-4
	К
	60
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	500
	6
	1
	4
2-5
	К
	45
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	10 Отдельный аварийно-ремонтный пункт
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Обслуживание участка магистрального трубопровода протяженностью 150-200 км
	9
	1
	6
3-8
	К
	20
	66
	100
	-
	-
	-
	-
	 
	 
	-


 
Б.1.6 Мосты и тоннели
 
Таблица Б.1.6.1- Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений в строительстве мостов и тоннелей
 
	Объект, характеристика
	Норма продолжительности строительства, мес.
	Показатель
	Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости

	
	общая
	в том числе 
	
	

	
	
	подготовительный период
	монтаж оборудования 
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1 Железнодорожный мост однопутный
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Длина, м:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	свыше 30 до 100 включ.
	9
	2
	-
	К
	32
	74
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-

	свыше 100 до 200 включ.
	11
	2
	-
	К
	25
	56
	86
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	свыше 200 до 300 включ.
	12
	2
	-
	К
	22
	49
	77
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	свыше 300 до 400 включ.
	14
	3
	-
	К
	17
	37
	58
	83
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	свыше 400 до 500
	16
	3
	-
	К
	13
	28
	46
	67
	87
	100
	-
	-
	-
	-
	-

	2 Автодорожный мост
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Длиной 50 м с шириной проезжей части, м:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6,5
	5
	1
	-
	К
	70
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-

	8
	5
	1
	-
	К
	70
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-

	10
	6
	1
	-
	К
	50
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-

	11,5
	6
	1
	-
	К
	50
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-

	16,5
	7
	1
	-
	К
	45
	95
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	24
	8
	1
	-
	К
	45
	90
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-

	Длиной 100 м с шириной проезжей части, м:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6,5
	8
	2
	-
	К
	32
	77
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-

	8
	8
	2
	-
	К
	32
	77
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-

	10
	9
	2
	-
	К
	25
	60
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	11,5
	9
	2
	-
	К
	25
	60
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	16,5
	10
	3
	-
	К
	19
	49
	91
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	24
	12
	3
	-
	К
	25
	50
	75
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Длиной 200 м с шириной проезжей части, м:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6,5
	14
	3
	-
	К
	15
	28
	56
	84
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	14
	3
	-
	К
	15
	28
	56
	84
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	10
	15
	4
	-
	К
	19
	41
	58
	80
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11,5
	15
	4
	-
	К
	19
	41
	58
	80
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16,5
	17
	4
	-
	К
	19
	39
	56
	69
	86
	100
	 
	-
	-
	-
	-

	24
	20
	5
	-
	К
	13
	24
	46
	61
	76
	90
	100
	-
	-
	-
	-

	Длиной 300 м с шириной проезжей части, м:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6,5
	16
	3
	-
	К
	19
	30
	55
	67
	92
	100
	-
	-
	-
	-
	-

	8
	16
	3
	-
	К
	19
	29
	54
	66
	91
	100
	-
	-
	-
	-
	-

	10
	18
	4
	-
	К
	19
	30
	46
	57
	82
	100
	-
	-
	-
	-
	-

	11,5
	18
	4
	-
	К
	13
	24
	46
	57
	82
	100
	-
	-
	-
	-
	-

	16,5
	21
	4
	-
	К
	13
	24
	41
	59
	77
	92
	100
	-
	-
	-
	-

	24
	23
	5
	-
	К
	13
	24
	35
	47
	59
	72
	84
	100
	-
	-
	-

	Длиной 400 м с шириной проезжай части, м:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6,5
	23
	4
	-
	К
	6
	17
	29
	45
	67
	84
	94
	100
	-
	-
	-

	8
	23
	4
	-
	К
	6
	17
	29
	45
	67
	84
	94
	100
	-
	-
	-

	10
	24
	5
	-
	К
	7
	20
	32
	48
	61
	73
	85
	100
	-
	-
	-

	11,5
	24
	5
	-
	К
	6
	19
	32
	49
	61
	73
	85
	100
	-
	-
	-

	16,5
	26
	5
	-
	К
	13
	24
	35
	46
	57
	69
	82
	93
	100
	-
	-

	24
	29
	6
	-
	К
	13
	18
	29
	40
	52
	63
	74
	84
	94
	100
	-

	3 Пешеходный мост
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Длина, м:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	свыше 25 до 50 вкл
	4
	1
	-
	К
	85
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	свыше 50 до 100 вкл
	6
	1
	-
	К
	70
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	свыше 100 до 200вкл
	8
	1
	-
	К
	50
	90
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4 Железнодорожный тоннель
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Однопутный, сооружаемый в крепких скальных породах, длина, м:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	свыше 30 до 150 вкл
	10
	4
	-
	К
	20
	47
	87
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	свыше 150 до 300 вкл
	13
	5
	-
	К
	24
	44
	69
	93
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	свыше 300 до 500 вкл
	15
	6
	-
	К
	19
	39
	62
	83
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	свыше 500 до 700 вкл
	19
	6
	-
	К
	17
	31
	49
	67
	82
	94
	100
	-
	-
	-
	-

	свыше 700 до 1000 вкл
	24
	6
	-
	К
	14
	27
	42
	55
	67
	79
	90
	100
	-
	-
	-

	5 Переходный тоннель под железнодорожными путями
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Длиной, м:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30
	12
	2
	-
	К
	22
	50
	80
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	свыше 30 до 50вкл
	18
	27
	-
	К
	12
	27
	46
	67
	87
	100
	-
	-
	-
	-
	-

	свыше 50 до 80вкл
	21
	2
	-
	К
	10
	19
	32
	48
	65
	82
	100
	-
	-
	-
	-


 
Б.1.7 Транспорт нефти и нефтепродуктов и снабжение отраслей нефтепродуктами
 
Таблица Б.1.7.1- Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений в транспорте нефти и нефтепродуктов и снабжении отраслей нефтепродуктами
 
	Объект, характеристика
	Норма продолжительности строительства, мес.
	Показатель
	Нормы задела в строительстве по кварталам, % от сметной стоимости

	
	общая
	в том числе
	
	

	
	
	подготовительный период
	монтаж оборудования
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	1 Отводы от магистральных трубопроводов
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Протяженность, км:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	до 20
	11
	2
	2
9-10
	К
	27
	53
	82
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21-50
	12
	2
	2
9-10
	К
	26
	52
	79
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	51-100 и более
	14
	 
	2
11-12
	К
	22
	43
	64
	84
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2 База нефтепродуктов
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	В составе: резервуарного парка; сливно-наливной эстакады; технологических трубопроводов; автоматической станции налива; насосной внутрибазовых перекачек; подсобных зданий и сооружений; сооружений транспорта, теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения, связи, комплекса очистных сооружений; вместимость резервуарного парка, тыс. м3:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	16
	4
	8
6-13
	К
	15
13
	31
27
	49
45
	73
68
	93
89
	100
100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	40
	25
	5
	15
8-23
	К
	9
8
	19
18
	31
29
	44
37
	61
59
	75
73
	85
84
	95
94
	100
100
	-
	-
	-
	-
	-

	100
	39
	6
	26
10-35
	К
	6
4
	13
10
	20
17
	28
24
	36
33
	45
42
	54
51
	63
61
	72
70
	80
79
	88
86
	95
93
	100
100
	-

	3 Автоналивной пункт
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Мощность, тыс. т/год:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	100
	18
	4
	12
6-17
	К
	13
	24
	37
	63
	83
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	500
	20
	4
	14
6-19
	К
	10
	20
	36
	61
	77
	92
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1000
	21
	5
	17
7-23
	К
	9
	15
	27
	51
	66
	80
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4 Головная перекачивающая станция
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Мощность 3 млн. т/год и менее
	8
	2
	3
5-7
	К
	29
31
	72
76
	100
100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5 Промежуточная перекачивающая станция (без резервуарных парков)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Мощность 3 млн. т/год и менее
	7
	2
	3
4-6
	К
	47
49
	90
91
	100
100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	6 Автозаправочная станция общего пользования (АЗС)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	В составе: здания АЗС; площадок топливных и масляных резервуаров; заправочных островков; очистных сооружений и коммуникаций; мощность 250 заправок автомобилей в сутки
	7
	1
	3
4-6
	К
	48
	90
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7 Автомобильная газонаполнительная компрессорная станция (АГКНС)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	В составе: производственно-технологического корпуса; технологических площадок; заправочных островков; подсобно-вспомогательных зданий и сооружений; инженерных сетей, дорог и благоустройства; мощность 250 заправок автомобилей в сутки
	6
	1
	4
3-6
	К
	45
62
	100
100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


 
Б.2.1 Строительство предприятий связи
 
Таблица Б.2.1.1 - Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений для объектов предприятий связи
 
	Объект, характеристика
	Норма продолжительности строительства, мес.
	Показатель
	Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости

	
	общая
	в том числе
	
	

	
	 
	подготовительный период
	монтаж оборудования
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21

	Междугородная связь

	1 Магистральная кабельная линия связи (МКЛС)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Со строительством комплекса зданий производственного, вспом. и гражданского назначения, станционных и линейных сооружений
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	с коаксиальным кабелем и системами передачи К-1920П, VLT-1920, ИКМ-1920 с первоначальной организацией до 1500 каналов; протяженность трассы, км:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	500
	24
	2
	15 (17)
10-24
(5-21)
	К
	3
3
	11
14
	24
32
	43
48
	55
56
	75
75
	97
96
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1000
	36
	2
	27 (29)
10-36
(5-33)
	К
	2
2
	9
15
	15
17
	24
23
	29
27
	40
40
	61
63
	76
75
	78
78
	88
88
	99
99
	100
100
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	В
	3
3
	8
11
	13
15
	17
18
	20
22
	23
25
	30
26
	30
26
	30
26
	30
26
	30
26
	100
100
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	3
	2
2
	7
10
	15
17
	24
23
	29
27
	40
40
	31
37
	46
49
	48
52
	57
62
	69
73
	-
	-
	-
	-
	-

	В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1-й пусковой комплекс с организацией систем передачи до 300 каналов; протяженность трассы 300 км
	21
1-21
	2
	12 (14)
10-21
(5-18)
	К
	6
6
	24
32
	50
64
	79
84
	88
86
	98
98
	100
100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2-й пусковой комплекс - полное завершение стройки
	26
11-36
	2
	17(17)
20-36
(17-33)
	К
	-
	-
	-
	1
2
	4
5
	15
19
	45
51
	65
67
	69
71
	81
84
	99
98
	100
100
	-
	-
	-
	-

	с коаксиальным кабелем и системами передачи К-3600 и К-5400, с первоначальной организацией до 3000 каналов; протяженность трассы, км:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	500
	29
	2
	20 (19) 10-29
(5-23)
	К
	3
4
	9
14
	25
32
	42
47
	54
55
	67
66
	87
86
	98
98
	99
99
	100
100
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1000
	38
	2
	29 (30)
10-38
(4-33)
	К
	2
3
	7
10
	19
22
	25
26
	30
31
	37
40
	53
51
	63
62
	70
72
	86
83
	98
98
	99
99
	100
100
	-
	-
	-

	
	
	
	
	В
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	23
22
	23
22
	23
22
	23
22
	23
22
	23
22
	100
100
	-
	-
	-

	
	
	
	
	3
	2
2
	7
10
	19
22
	25
26
	30
31
	37
40
	30
29
	40
40
	47
50
	63
61
	75
76
	76
77
	-
	-
	-
	-

	В том числе:
	 
	
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1-й пусковой комплекс с организацией систем передачи до 900 каналов; протяженность трассы 300 км
	21
1-21
	2
	12 (7)
10-21
(4-10)
	К
	5
6
	25
38
	11
84
	90
95
	98
97
	99
99
	100
100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2-й пусковой комплекс - полное завершение стройки
	38
1-38
	2
	29 (17)
10-38
(7-33)
	К
	1
1
	2
3
	3
4
	4
5
	9
12
	19
23
	39
38
	52
52
	62
64
	81
78
	98
98
	99
99
	100
100
	-
	-
	-

	с коаксиальным кабелем и системой передачи К-10800, с первоначальной организацией до 6000 каналов; протяженность трассы 1000 км
	41
	2
	32 (27)
10-41
(5-31)
	К
	2
2
	8
11
	18
23
	29
32
	34
36
	47
52
	66
72
	80
86
	83
89
	92
96
	97
97
	98
98
	99
99
	100
100
	-
	-

	В том числе:
	 
	
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1 -й пусковой комплекс с организацией систем передачи до 900 каналов. Протяженность трассы 300 км
	21
1-21
	2
	12 (7)
10-21
(5-11)
	К
	6
5
	25
31
	57
68
	91
96
	98
98
	99
99
	100
100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2-й пусковой комплекс - полное завершение стройки
	41
1-41
	2
	32(16)
10-41
(16-31)
	К
	1
1
	2
2
	3
4
	4
5
	7
9
	25
32
	51
60
	71
80
	76
84
	89
95
	97
97
	98
98
	99
99
	100
100
	-
	-

	2 Внутризоновая кабельная пиния связи (ВКЛС)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Без строительства комплекса зданий
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	С симметричным и коаксиальным кабелем, с системами передачи ИКМ-120. ИКМ- 120x2, ИКМ-480С, ИКМ-480x2, К-120, К-420к, с организацией до 120, 240, 480 каналов; протяженность трассы, км:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	100
	11
	2
	5(8)
7-11
(3-10)
	К
	15
18
	40
52
	77
88
	100
100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	300
	20
	2
	8 (17)
13-20
(3-19)
	К
	9
11
	22
29
	38
53
	49
60
	64
70
	87
92
	100
100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	с коаксиальным кабелем и системами передач К-120, К-420к, ИКМ-480, ИКМ-480х2, с организацией до 960 каналов; протяженность трассы, км:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	100
	12
	2
	6(8)
7-12
(3-10)
	К
	9
16
	23
45
	72
86
	100
100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	300
	21
	2
	9(16)
13-21
(3-18)
	К
	7
9
	18
28
	34
50
	41
55
	59
73
	94
98
	100
100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3 Радиорелейная линия связи прямой видимости с телефонными и телевизионными каналами
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	С аппаратурой в диапазонах частот 2, 4, 6, 8 и 11 ГГц, с числом радиостволов до 4, с комплексом зданий производственного и вспомогательного назначения, антенно-фидерными устройствами и первичной организацией до 720 телефонных каналов, протяженность трассы, км:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	100
	18
	2
	7
10-16
	К
	4
8
	14
24
	25
42
	71
64
	86
83
	100
100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	300
	23
	3
	11
11-21
	К
	4
8
	12
19
	21
33
	46
48
	66
64
	79
78
	91
91
	100
100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	500
	25
	4
	13
11-23
	К
	3
6
	8
15
	15
25
	34
41
	53
56
	72
71
	86
85
	96
95
	100
100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1000
	33
	4
	20
12-31
	К
	1
2
	2
4
	7
13
	16
24
	26
36
	46
51
	64
65
	79
79
	88
89
	96
96
	100
100
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	В
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	30
30
	30
30
	100
100
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	3
	1
2
	2
4
	7
13
	16
24
	26
36
	46
51
	64
65
	79
79
	58
59
	66
66
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1-й пусковой комплекс, протяженность трассы 500 км
	25
1-25
	4
	13
11-23
	К
	3
6
	8
15
	15
25
	34
41
	53
56
	72
71
	82
83
	92
92
	100
100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2-й пусковой комплекс - полное завершение стройки
	25
9-33
	4
	13
19-31
	К
	-
	-
	4
8
	9
17
	11
27
	35
43
	54
58
	73
74
	83
84
	94
94
	100
100
	-
	-
	-
	-
	-

	4 Территориальный автоматизированный узел управления и коммутации (ТАУК)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Комплекс зданий производственного, вспомогательного и гражданского назначения, станционные и энергетические сооружения, узел
	45
	3
	8
38-45
	К
	3
3
	10
10
	16
17
	22
24
	29
32
	36
40
	43
48
	50
56
	57
63
	64
71
	71
79
	78
87
	86
93
	95
99
	100
100
	-

	5 Сетевой узел первичной сети (СУП)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Комплекс зданий производственного и гражданского назначения, станционные и энергетические сооружения; объем зданий, м3:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7000
	34
	3
	8
24-31
	К
	1
1
	9
14
	15
25
	21
36
	28
47
	35
59
	53
73
	64
84
	73
88
	92
94
	99
99
	100
100
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11000
	37
	3
	8
27-34
	К
	1
	8
10
	14
19
	20
28
	28
38
	35
47
	43
57
	52
68
	62
78
	77
86
	91
93
	99
99
	100
100
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6 Междугородная телефонная станция
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Без строительства здания, с дооборудованием ГАТС и линейными сооружениями
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	с оборудованием электронного и квазиэлектронного типа; мощность каналов:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1500
	20
	2
	18
3-20
	К
	5
4
	18
16
	33
31
	54
52
	73
72
	86
85
	100
100
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3000
	24
	2
	22
3-24
	К
	4
3
	17
16
	31
28
	45
42
	59
57
	73
72
	85
84
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5000
	29
	2
	27
3-29
	К
	3
2
	13
9
	24
18
	37
30
	49
42
	61
55
	73
69
	83
83
	94
94
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	с оборудованием координатного типа, мощность каналов:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1100
	23
	2
	21
3-23
	К
	6
7
	20
24
	34
39
	48
52
	62
65
	76
78
	91
91
	100
100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1500
	26
	2
	24
3-26
	К
	4
4
	16
17
	29
31
	40
42
	51
53
	62
64
	76
77
	91
91
	100
100
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3000
	33
	2
	31
3-33
	К
	3
3
	12
11
	21
19
	29
27
	38
35
	49
45
	59
56
	70
66
	80
77
	91
91
	100
100
	-
	-
	-
	-
	-

	5000
	39
	2
	37
3-39
	К
	2
1
	8
5
	14
9
	20
13
	28
20
	36
27
	44
34
	52
41
	61
49
	70
64
	80
77
	90
93
	-
	-
	-
	-

	7 Автоматизированный телеграфный узел коммутации каналов (АТУКК)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Оконечный или транзитный, без строительства здания с оборудованием электронного типа, мощность, номер/точка подключения:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	480/1024
	14
	2
	12
3-14
	К
	8
9
	32
33
	57
58
	83
84
	100
100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	960/2048
	17
	2
	15
3-17
	К
	9
9
	28
28
	47
47
	67
67
	87
87
	100
100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	8 Электронный телеграфный концентратор коммутации сообщений (ЭТК-КС)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Оборудование электронного типа, мощность 128 каналов
	4
	1
	3
2-4
	К
	67
67
	100
100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	9 Подстанция телеграфная
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Оборудование координатного типа, мощность 40 номеров
	2
	-
	2
1-2
	К
	100
100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	10 Автоматический узел коммутации сообщений (АУКС)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Без строительства здания, со скоростью передачи до 3 и более сообщений в секунду, мощность 480 каналов (узел)
	5
	1
	4
2-5
	К
	50
50
	100
100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Городская телефонная сеть

	11 Телефонная станция на районированной сети
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	В готовом здании, с линейными сооружениями
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	с оборудованием координатного или декадно-шагового типа, мощность, номеров
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5000
	19
	3
	4
16-19
	К
	3
5
	12
21
	23
42
	34
62
	46
76
	91
96
	100
100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	8000
	21
	3
	6
16-21
	К
	2
4
	9
16
	18
33
	27
49
	47
69
	81
88
	100
100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	10000
	22
	3
1
	7
16-22
	К
	3
6
	7
14
	14
29
	21
43
	43
63
	83
87
	96
97
	100
100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	с оборудованием электронного типа, мощность, номеров
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4000
	15
	2
	5
11-15
	К
	3
11
	7
26
	15
52
	58
78
	100
100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	10000
	18
	2
	8
11-18
	К
	2
8
	6
23
	11
45
	48
73
	74
88
	100
100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12 Телефонная станция в сети с УИС и УВС
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	В готовом здании, с линейными сооружениями
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	с оборудованием координатного типа; мощность, номеров:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10000
	16
	3
	7
10-16
	К
	3
5
	10
20
	32
42
	63
71
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	20000
	24
	3
	14
9-15 18-24
	К
	1
3
	4
10
	24
29
	44
49
	57
63
	74
78
	88
90
	100
100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	 
	 
	 
	В
	-
	-
	-
	-
	66
61
	56
61
	56
61
	100
100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	 
	 
	 
	З
	1
3
	4
10
	24
29
	44
49
	1
2
	18
17
	32
29
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1-й пусковой комплекс в составе станционных и линейных сооружений; мощность 10000 номеров
	16
1-15
	2
	7
9-15
	К
	2
5
	8
17
	43
48
	79
80
	100
100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2-й пусковой комплекс - полное завершение стройки
	12
13-24
	1
	7
18-24
	К
	-
	-
	-
	-
	26
	40
43
	72
76
	100
100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	с оборудованием электронного типа; мощность, номеров:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5000
	12
	1
	6
7-12
	К
	4
13
	15
50
	65
78
	100
100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	10000
	14
	2
	8
7-14
	К
	2
8
	5
27
	60
70
	21
89
	100
100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13 Межстанционная и межузловая связь на районированной сети
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Комплекс линейных и станционных сооружений; мощность, тыс. км телефонных каналов:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20
	18
	2
	5
14-18
	К
	6
8
	20
25
	35
44
	46
61
	74
83
	100
100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	50
	24
	2
	12
13-24
	К
	3
4
	7
10
	15
24
	24
38
	41
56
	58
72
	78
87
	100
100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	200
	30
	0
	19
12-30
	К
	4
5
	9
11
	17
21
	27
33
	41
47
	56
60
	70
74
	84
86
	94
95
	100
100
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	400
	36
	3
	33
4-36
	К
	1
3
	7
10
	14
22
	22
30
	32
39
	48
52
	66
69
	81
80
	83
82
	87
87
	94
94
	100
100
	-
	-
	-
	-

	 
	 
	 
	 
	В
	-
	-
	-
	22
30
	22
30
	22
30
	22
30
	81
80
	81
80
	11
80
	81
80
	100
100
	 
 
	-
	-
	-

	 
	 
	 
	 
	З
	1
3
	7
10
	14
22
	-
	10
9
	26
22
	44
39
	-
	2
2
	6
7
	14
15
	-
	-
	-
	-
	-

	В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1-й пусковой комплекс в составе линейных и станционных сооружений; мощность МУС и МСС - 40%
	12
1-12
	1
	9
4-12
	К
	6
10
	30
35
	65
72
	100
100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2-й пусковой комплекс в составе линейных и станционных сооружений; мощность МУС и МСС - 40%
	12
13-24
	1
	12
13-24
	К
	-
	-
	-
	-
	17
18
	44
44
	75
78
	100
100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3-й пусковой комплекс - полное завершение стройки на полную мощность
	12
25-36
	1
	12
25-36
	К
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	12
14
	33
36
	68
71
	100
100
	-
	-
	-
	-

	14 Здание автоматической телефонной станции (АТС)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Здание районной АТС общей площадью 1,5 тыс. м2
	8
	1
	-
	К
	26
24
	68
70
	100
100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Здание АТС общей площадью, тыс. м2:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4,2
	14
	2
	-
	К
	15
14
	34
37
	58
63
	85
91
	100
100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	6,6
	17
	3
	-
	К
	13
12
	32
35
	57
58
	79
80
	95
96
	100
100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	15 Систем телефонной УКВ радиосвязи с подвижными объектами
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Техническое здание, антенно- фидерные устройства, энергосооружения, вспомогательные здания и сооружения - на центральной радиостанции: линии связи, диспетчерские пункты, стационарные абонентские радиостанции; число радиостволов:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	19
	3
	10
10-19
	К
	2
8
	5
17
	10
32
	32
55
	57
78
	89
94
	100
100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	21
	3
	12
10-21
	К
	3
9
	6
18
	10
28
	3
45
	48
66
	77
87
	100
100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Сельская телефонная сеть - СТС

	16 Телефонная станция
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	В готовом здании с линейными и станционными сооружениями
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	оконечная, узловая или центральная с оборудованием координатного типа; мощность, номеров:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	100
	4
	1
	1
4
	К
	57
71
	100
100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	200
	5
	1
	2
4-5
	К
	21
43
	100
100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	500
	7
	1
	3
5-7
	К
	19
30
	78
84
	100
100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1000
	9
	1
	4
6-9
	К
	14
19
	58
67
	100
100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	центральная и комплекс оконечных, включая линии связи между центральной и оконечными станциями с оборудованием квазиэлектронного типа; мощность, номеров:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	266
	6
	1
	3
4-6
	К
	14
40
	100
100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1024
	9
	1
	4
6-9
	К
	6
19
	60
64
	100
100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2048
	18
	3
	5
14-18
	К
	4
3
	11
18
	11
33
	29
54
	61
78
	100
100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4096
	20
	3
	8
13-20
	К
	1
3
	4
13
	9
31
	18
49
	64
69
	21
88
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17 Соединительная линия
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Комплекс линейных и станционных сооружений для межстанционной связи СТО; мощность вводимых каналов:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	5
	1
	1
5
	К
	43
54
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30
	6
	1
	3
4-6
	К
	45
43
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	60
	8
	1
1
	3
6-8
	К
	22
35
	71
94
	100
100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Почтовая связь

	18 Прижелезнодорожный почтамт (ПЖДП)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Объем здания, тыс. м3:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30
	17
	2
	4
13-16
	К
	10
15
	2
 30
	35
50
	55
70
	80
90
	100
100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	50
	24
	2
	6
18-23
	К
	5
8
	13
18
	23
28
	35
40
	50
55
	70
73
	85
88
	100
100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	70
	30
	3
	9
21-29
	К
	3
4
	7
9
	12
15
	20
22
	31
36
	45
51
	60
72
	75
85
	91
94
	100
100
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	90
	32
	3
	10
22-31
	К
	3
6
	9
12
	15
29
	24
29
	35
41
	49
57
	64
74
	75
80
	86
90
	93
96
	100
100
	-
	-
	-
	-
	 

	120
	40
	3
	12
27-38
	К
	 
	6
8
	10
13
	15
20
	22
26
	30
34
	40
42
	50
50
	57
57
	65
66
	74
75
	83
85
	91
92
	100
100
	-
	-

	19 Почтамт
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Объем здания, тыс.м3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30
	18
	2
	4
14-17
	К
	10
10
	20
25
	35
45
	50
65
	75
90
	100
100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	40
	24
	2
	5
19-23
	К
	6
6
	11
14
	20
22
	35
40
	50
60
	65
80
	85
90
	100
100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	20 Районный узел связи (РУС)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	В составе корпусов почтовой связи и электросвязи с вспомогательным блоком, объем зданий, тыс.м3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	9
	1
	4
5-8
	К
	12
16
	90
90
	100
100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	30
	23
	2
	10
13-22
	К
	8
9
	17
15
	40
38
	58
53
	21
66
	83
78
	92
89
	100
100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Радиосвязь и радиовещание

	21 Радиостанция передающая
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Техническое здание, антенно-фидерные устройства, линии связи, энергосооружения, вспомогательные здания и сооружения, суммарная мощность радиопередатчиков, кВт
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	100
	18
	3
	4
15-18
	К
	13
17
	26
35
	40
55
	55
75
	78
93
	100
100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	300
	24
	3
	6
19-24
	К
	10
12
	20
24
	30
37
	40
50
	50
63
	11
78
	93
92
	100
100
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1000
	36
	3
	22
15-36
	К
	5
7
	10
14
	14
22
	20
30
	27
39
	35
51
	44
63
	55
75
	64
84
	78
92
	90
97
	100
100
	-
	-
	-
	-

	 
	 
	 
	 
	В
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	35
42
	35
42
	25
42
	35
42
	100
100
	-
	-
	-
	-

	 
	 
	 
	 
	З
	5
7
	10
14
	14
22
	20
30
	27
39
	35
51
	44
63
	20
33
	29
42
	43
50
	55
55
	-
	-
	-
	-
	-

	В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1-й пусковой комплекс, суммарная выходная мощность радиопередатчиков 500 кВт
	24
1-24
	3
	10
15-24
	К
	14
17
	27
35
	40
53
	11
71
	66
79
	74
86
	85
93
	100
100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2-й пусковой комплекс - полное завершение стройки
	24
13-36
	-
	12
25-36
	К
	-
	-
	-
	-
	6
11
	11
26
	22
41
	21
57
	45
71
	67
85
	11
96
	100
100
	-
	-
	-
	-

	2000
	48
	6
	27
22-48
	К
	2
2
	 
	5
7
	7
10
	12
17
	17
25
	22
34
	32
45
	46
56
	59
66
	66
74
	72
80
	81
86
	91
93
	96
96
	100
100

	 
	 
	 
	 
	В
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	56
56
	56
56
	100
100

	 
	 
	 
	 
	З
	2
2
	 
	5
7
	7
10
	12
17
	17
25
	22
34
	32
45
	46
56
	30
36
	37
44
	43
50
	52
56
	-
	-
	-

	В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1-й пусковой комплекс, суммарная выходная мощность радиопередатчиков 500 кВт
	30
1-30
	6
	9
22-30
	К
	6
8
	12
16
	18
24
	24
33
	33
45
	42
57
	51
70
	63
83
	83
93
	100
100
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2-й пусковой комплекс, суммарная выходная мощность радиопередатчиков 500 кВт
	30
13-42
	-
	18
25-42
	К
	-
	-
	-
	-
	9
13
	19
26
	21
40
	36
53
	52
63
	68
73
	82
80
	89
87
	95
94
	100
100
	-
	-

	3-й пусковой комплекс - полное завершение стройки
	27
22-48
	-
	18
31-48
	К
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	9
14
	18
25
	26
37
	34
60
	45
64
	11
74
	76
83
	91
91
	100
100

	22 Радиостанция приемная
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Техническое здание, антенно-фидерные устройства, линии связи, энергосооружения, вспомогательные здания и сооружения; число условных связей:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	35
	22
	3
	6
17-22
	К
	5
6
	11
21
	29
40
	45
60
	59
74
	88
89
	97
97
	100
100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	90
	30
	3
	4
27-30
	К
	4
5
	10
5
	20
30
	30
45
	42
57
	53
69
	62
77
	70
85
	85
93
	100
100
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	23 Радиотелевизионная передающая станция трех программная
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Техническое здание, унифицированная опора-мачта высотой 250 м с телевизионными передатчиками мощностью каждый 20/4 кВт, станция
	30
	3
	9
13-15
25-30
	К
	7
9
	13
19
	21
31
	29
44
	46
57
	54
69
	58
77
	63
85
	81
94
	100
100
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	24 Радиотелевизионная передающая станция трех-, четырехпрограммная
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Техническое здание, унифицированная опора-мачта высотой 350 м с телевизионными передатчиками мощностью каждый 50/5 кВт, станция
	36
	5
	12
16-18
28-36
	К
	4
5
	6
9
	11
15
	22
25
	32
36
	43
47
	50
58
	56
68
	61
76
	74
85
	88
93
	100
100
	-
	-
	-
	 

	Космическая радиосвязь

	25 Земная станция спутниковой системы передачи
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Техническое здание, антенна, линия связи, энергосооружения, вспомогательные здания и сооружения; число радиостволов:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1,5
	18
	3
	6
13-18
	К
	4
10
	17
24
	71
42
	40
50
	63
84
	100
100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2,5
	24
	4
	7
18-24
	К
	3
9
	6
19
	10
29
	15
46
	19
63
	37
81
	76
92
	100
100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3,5
	30
	4
	9
22-30
	К
	3
9
	6
17
	7
26
	10
35
	13
45
	18
56
	22
69
	60
80
	83
92
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 
Б.3.1 Объекты обустройства геологии
 
Таблица Б.3.1.1 Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений для объектов обустройства геологии
 
	Объект, характеристика
	Норма продолжительности строительства, мес.
	 
	Нормы задела в строительстве стоимости
по кварталам, % сметной

	
	 
	в том числе
	Показатель
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	общая
	подготовительный период
	монтаж оборудования
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1 Лаборатория геологических организаций
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Мощность 60 тыс. условных анализов в год. Здание объемом 5,5 тыс. м3
	10
	6
	3
7-9
	К
	14
24
	38
61
	89
93
	100
100
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Мощность 300 тыс. условных анализов в год. Здание объемом 20,0 тыс. м3
	18
	3
	6
15-20
	К
	13
19
	28
40
	45
66
	60
87
	79
92
	100
100
	-
	-
	-
	-

	2 Производственная база комплексной геологоразведочной экспедиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	В составе: комплекса складов и складских площадок, трансформаторной подстанции, коммуникаций
	12
	2
	4
8-11
	К
	16
18
	43
48
	75
78
	100
100
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3 Производственная база вышкомонтажной конторы
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	В составе: производственного корпуса объемом 35 тыс. м3, административно-бытового корпуса объемом 10 тыс. м3, крановой эстакады, склада кислородно-ацетиленовых баллонов, склада нефтепродуктов, пожарного резервуара, административно-камерального корпуса объемом 3,5 тыс. м3, сблокированного с ремонтно-механической мастерской, гаражом, вспомогательных и обслуживающих зданий, сооружений и коммуникаций; мощность 50 буровых установок в год
	24
	3
	5
22-26
	К
	11
10
	20
18
	29
27
	40
39
	55
53
	71
70
	88
89
	100
100
	-
	-

	4 База по ремонту бурового оборудования
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	В составе: производственного корпуса объемом 30 тыс. м3, административно-бытового корпуса объемом 10 тыс. м3, склада кислородных баллонов; мощность 30 единиц действующих буровых установок
	23
	3
	4
22-25
	К
	10
10
	18
16
	28
26
	41
41
	56
59
	76
80
	94
95
	100
100
	 
	 

	5 Труборемонтная база
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	В составе: производственного корпуса объемом 10 тыс. м3, административно-бытового корпуса объемом 3 тыс. м3, пожарного резервуара, резервуара для воды, обслуживающих зданий и коммуникаций; мощность 500 тыс. п. м. труб в год
	91
	3
	7
17-23
	К
	10
12
	21
25
	35
40
	49
54
	67
69
	87
89
	100
100
	 
	 
	 

	6 Производственная база геофизических экспедиций
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	В составе: производственного корпуса объемом 40 тыс. м3, административно-бытового корпуса объемом 15 тыс. м3, зарядной, склада горюче-смазочных материалов, хранилища радиоактивных веществ, прострелочного стенда, газоотстойника, пожарного резервуара, обслуживающих зданий, сооружений и коммуникаций
	30
	4
	4
26-29
	К
	12
11
	22
22
	32
34
	46
49
	62
65
	77
80
	88
90
	95
95
	100
100
	-


 
Б.4.1 Торговля и общественное питание
 
Таблица Б.4.1.1 Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений для объектов торговли и общественного питания
 
	Объект, характеристика
	Норма продолжительности строительства, мес.
	 
	Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости

	
	
	в том числе
	Показатель
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	бщая
	подготовительный период
	монтаж оборудования
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Розничная торговля
Продовольственные магазины

	Магазины с универсальным ассортиментом товаров
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1 Универсам
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Торговая площадь, м2 (объем, тыс. м3):
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	480 (7,5)
	8
	1
	1
8
	К
	28
26
	80
78
	100
100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	780 (15)
	10
	2
	2
9-10
	К
	35
33
	71
81
	96
96
	100
100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1200 (18)
	12
	2
	2
11-12
	К
	12
12
	39
50
	67
89
	100
100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1800(28)
	15
	2
	2
14-15
	К
	10
10
	25
40
	48
58
	78
93
	100
100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2400 (38)
	17
	2
	2
16-17
	К
	8
10
	19
19
	37
54
	64
75
	86
89
	100
100
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2 Гастроном
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Торговая площадь, м2 (объем, тыс. м3):
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	480 (6,6)
	8
	1
	1
8
	К
	28
25
	71
79
	100
100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	780 (8)
	10
	1
	1
10
	К
	22
21
	50
72
	83
90
	100
100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1200 (16)
	12
	1
	2
11-12
	К
	11
11
	39
50
	67
89
	100
100
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1800 (26)
	15
	2
	2
14-15
	К
	9
9
	25
40
	48
79
	78
93
	100
100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	 

	2400 (35)
	17
	2
	2
16-17
	К
	7
9
	19
19
	37
54
	64
75
	86
89
	100
100
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3 Магазин специализированный
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Торговая площадь, м2 (объем, тыс. м3):
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	300 (4,2)
	5
	1
	1
5
	К
	54
60
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	480 (6,7)
	8
	1
	1
8
	К
	27
25
	80
78
	100
100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	750 (8)
	10
	1
	2
9-10
	К
	21
20
	50
72
	83
90
	100
100
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4 Магазин заказов
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Тыс. заказов в день (объем, тыс. м3):
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2 (7,4)
	11
	2
	2
10-11
	К
	16
15
	36
42
	79
82
	100
100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4 (16,4)
	14
	2
	2
13-14
	К
	7
6
	22
30
	53
57
	86
90
	100
100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Непродовольственные магазины

	5 Магазин с универсальным ассортиментом товаров и комплексного спроса
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Торговая площадь, м2 (объем, тыс. м3):
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	480 (6)
	8
	1
	28
	К
	25
26
	39
50
	100
100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	750 (7,8)
	10
	1
	1
10
	К
	35
33
	71
81
	96
96
	100
100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1200 (16,6)
	12
	1
	2
11-12
	К
	11
11
	43
55
	75
80
	100
100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1800 (25,3)
	15
	2
	2
14-15
	К
	10
10
	30
35
	50
60
	75
80
	100
100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3000 (34,4)
	18
	2
	2
17-18
	К
	10
11
	23
29
	38
50
	67
70
	94
93
	100
100
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4200 (56)
	20
	2
	2
19-20
	К
	5
6
	12
16
	33
43
	62
74
	84
87
	97
96
	100
100
	-
	-
	-
	-
	-

	7500 (120)
	24
	3
	3
22-24
	К
	4
4
	8
11
	17
24
	27
37
	37
50
	60
72
	85
90
	100
100
	-
	-
	-
	-

	10000 (155)
	27
	3
	4
24-27
	К
	4
4
	5
5
	8
10
	17
23
	27
37
	43
58
	63
73
	82
87
	100
100
	-
	-
	-

	18500 (260)
	32
	4
	5
29-33
	К
	4
5
	7
9
	11
15
	18
24
	25
34
	32
43
	39
52
	48
61
	61
70
	86
90
	100
100
	-

	26500 (360)
	34
	4
	5
32-36
	К
	4
4
	8
9
	12
13
	25
27
	34
37
	48
51
	61
67
	70
77
	79
85
	88
90
	95
95
	100
100

	6 Магазин специализированный (кроме мебельного и автосалона)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Торговая площадь, м2 (объем, тыс. м3):
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	250 (2,2)
	5
	1
	1
5
	К
	40
45
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	400 (5)
	8
	1
	1
8
	К
	37
46
	82
87
	100
100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	650 (6,4)
	10
	1
	1
10
	К
	35
40
	71
81
	96
95
	100
100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1000 (13,8)
	12
	2
	2
11-12
	К
	13
16
	45
55
	78
84
	100
100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1500 (21,1)
	15
	2
	2
14-15
	К
	14
17
	41
50
	69
81
	92
93
	100
100
	-
	-
	-
	 
	-
	-
	-

	7 Мебельный магазин
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Торговая площадь, м2 (объем, тыс. м3):
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	400 (5)
	8
	1
	1
8
	К
	38
47
	82
87
	100
100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	650 (6,4)
	10
	1
	1
10
	К
	35
40
	71
81
	96
95
	100
100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1000 (13,8)
	12
	2
	2
11-12
	К
	13
16
	45
55
	78
84
	100
100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1500 (21,1)
	15
	2
	2
14-15
	К
	14
17
	41
50
	69
81
	92
93
	100
100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2500 (36,8)
	18
	3
	2
17-18
	К
	6
4
	20
20
	45
47
	66
70
	86
90
	100
100
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	8 Автосалон
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Торговая площадь 25000 м2; объем 66,3 тыс. м3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	с автодромом
	18
	3
	4
14-17
	К
	5
3
	22
22
	43
44
	62
65
	87
87
	100
100
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	без автодрома
	15
	3
	4
12-15
	К
	9
7
	26
31
	54
61
	81
84
	100
100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	9 Павильон из облегченных конструкций
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ПК-2У-3; общая площадь 250 м2; объем 650 м3
	2
	0,5
	1
2
	К
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	П-74, П-62; общая площадь 250 м2; объем 1130 м3
	3
	0,5
	1
3
	К
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Общественное питание

	10 Ресторан
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Число мест (объем здания, тыс. м3):
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	100-150 (5,7)
	6
	1
	1
6
	К
	55
60
	100
100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	200-300 (9,2)
	10
	2
	2
9-10
	К
	17
21
	53
68
	94
91
	100
100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	400 (12,2)
	12
	2
	2
11-12
	К
	18
20
	53
57
	90
90
	100
100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	500 (16)
	15
	2
	3
13-15
	К
	18
20
	31
37
	55
57
	85
90
	100
100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	11 Столовая
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Число мест (объем здания, тыс. м3):
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	50-150 (до 4)
	5
	1
	1
5
	К
	45
47
	100
100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	200 (5,5)
	10
	1
	2
9-10
	К
	17
22
	55
71
	97
96
	100
100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	300 (7,3)
	11
	2
	2
10-11
	К
	17
22
	47
61
	83
85
	100
100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	400 (11)
	12
	2
	3
10-12
	К
	15
17
	35
42
	85
80
	100
100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	500 (14)
	15
	2
	3
13-15
	К
	18
20
	31
37
	55
57
	85
90
	100
100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12 Фабрика полуфабрикатов и кулинарных изделий
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Мощность, т переработки сырья в смену (объем, тыс. м3):
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15 (35)
	17
	3
	3
15-17
	К
	5
6
	14
18
	31
40
	51
71
	78
89
	100
100
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	25 (47)
	19
	3
	3
17-19
	К
	2
2
	8
10
	22
26
	37
45
	57
65
	95
95
	100
100
	-
	-
	-
	-
	-

	40 (94,8)
	22
	3
	3
20-22
	К
	2
2
	8
10
	20
25
	35
40
	50
55
	70
72
	85
85
	100
100
	-
	-
	-
	-

	13 Предприятие полуфабрикатов и кулинарных изделий
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Мощность, т переработки сырья в смену:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	12
	2
	2
11-12
	К
	24
30
	45
62
	78
81
	100
100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	15
	2
	3
13-15
	К
	13
16
	35
43
	70
79
	95
93
	100
100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	10
	17
	3
	3
15-17
	К
	5
6
	14
18
	31
40
	51
71
	78
89
	100
100
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14 Кафе и закусочные, в том числе и специализированные
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Число мест (объем здания, тыс. м3):
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	25-30 (до 1)
	5
	1
	1
5
	К
	60
60
	100
100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	75-100 (до 3)
	6
	1
	1
	К
	50
60
	100
100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	200 (4,3)
	9
	1
	1
9
	К
	28
35
	86
82
	100
100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	300-400 (6)
	12
	2
	2
11-12
	К
	24
30
	46
62
	78
31
	100
100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	15 Магазин кулинарии
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Площадь торгового зала, м2:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	130
	3
	0,5
	3
	К
	100
100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	180
	4
	1
	1 4
	К
	100
100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	16 Пивной бар
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Число мест (объем здания, тыс. м3):
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	50 (1)
	3
	1
	1
3
	К
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	75 (1,6)
	3
	1
	1
3
	К
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	100-150 (до 3)
	4
	1
	1
4
	К
	80
80
	100
100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	17 Склад продовольственных товаров
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Складская площадь, тыс. м2 (складской объем, тыс. м3):
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2 (7,2)
	8
	1
	1
8
	К
	37
46
	82
87
	100
100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2,5 (15)
	9
	1
	1
9
	К
	31
45
	75
77
	100
100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5 (30)
	12
	2
	2
11-12
	К
	14
16
	33
37
	77
84
	100
100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	10 (60)
	15
	2
	2
14-15
	К
	11
11
	31
32
	62
65
	82
85
	100
100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	18 Склад непродовольственных товаров
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Складская площадь, тыс. м2 (складской объем, тыс. м3):
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1,2 (7,2)
	8
	1
	1
8
	К
	37
46
	82
87
	100
100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2,5 (15)
	9
	1
	1
9
	К
	20
22
	63
73
	100
100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5(30)
	12
	2
	2
11-12
	К
	15
16
	30
36
	72
87
	100
100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	10 (60)
	15
	2
	2
14-15
	К
	8
9
	19
23
	42
52
	72
78
	100
100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	15 (90)
	18
	2
	3
16-18
	К
	5
5
	19
21
	37
41
	63
63
	90
83
	100
100
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	25 (150)
	21
	3
	3
19-21
	К
	5
5
	18
20
	35
40
	55
60
	72
80
	89
95
	100
100
	-
	-
	-
	-
	-

	19 Склад продовольственных и непродовольственных товаров (универсальный склад)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Складская площадь, тыс. м2 (складской объем, тыс. м3):
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1,2 (7,2)
	8
	1
	1
8
	К
	37
46
	82
87
	100
100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2,5 (15)
	9
	1
	1
9
	К
	20
22
	83
73
	100
100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5 (30)
	12
	2
	2
10-11
	К
	15
16
	30
38
	72
87
	100
100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	10 (60)
	15
	2
	3
13-15
	К
	9
7
	24
28
	52
52
	84
84
	100
100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	20 Склад арочный
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Складская площадь 480 м2
	3
	0,5
	1
3
	К
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Предприятия холодильной промышленности

	21 Холодильник распределительный одноэтажный общего назначения
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Вместимость, т (объем здания, тыс. м3):
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	100 (1,1)
	6
	1
	2
5-6
	К
	47
58
	100
100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	250 (3,1)
	8
	1
	3
5-7
	К
	36
38
	81
89
	100
100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	400 (4,5)
	9
	1
	3
6-8
	К
	36
37
	72
76
	100
100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	700 (6,7)
	11
	2
	4
7-10
	К
	26
30
	40
50
	87
90
	100
100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1000 (13,3)
	12
	2
	5
8-12
	К
	20
21
	39
43
	74
67
	93
92
	100
100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1500 (16,1)
	14
	2
	5
10-14
	К
	19
19
	41
46
	64
69
	82
82
	100
100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3000 (30,5)
	17
	3
	7
9-15
	К
	16
20
	40
46
	62
72
	84
91
	99
99
	100
100
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5000 (58,8)
	21
	3
	10
11-20
	К
	6
6
	18
18
	34
32
	47
46
	62
60
	86
87
	100
100
	-
	-
	-
	-
	-

	22 Холодильник распределительный многоэтажный
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Вместимость, т (объем здания, тыс. м3):
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10 (101,54)
	24
	3
	9
15-23
	К
	9
8
	20
18
	30
29
	41
40
	53
52
	70
66
	90
89
	100
100
	-
	-
	-
	-

	20 (205,6)
	30
	3
	9 21-29
	К
	9
7
	11
12
	15
18
	23
25
	32
35
	42
47
	53
62
	73
79
	92
93
	100
100
	-
	-


 
Б.5.1 Жилые здания 
 
Таблица Б.5.1.1 Продолжительность строительства и задел в строительстве, жилых зданий
 
	Объект, характеристика
	Норма продолжительности строительства, мес.
	Показатель
	Нормы задела в строительстве по месяцам, % сметной стоимости

	
	общая
	в том числе 
	
	

	
	
	подготовительный период
	подземная часть
	надземная часть
	отделка 
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	1 Садовый домик с мансардой
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Площадью застройки до 60 м2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	монолитный
	3
	0,5
	0,5
	1,5
	0,5
	К
	44
	82
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	кирпичный и из мелких блоков
	3
	0,5
	0,5
	1,5
	0,5
	К
	33
	80
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	деревянный брусчатый
	3
	0,5
	0,5
	1,5
	0,5
	К
	39
	80
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	деревянный каркасный
	2,5
	0,5
	0,5
	1
	0,5
	К
	42
	85
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2 Здание одноэтажное
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Общей площадью, м2:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	150
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	крупноблочное
	2
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	К
	32
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	монолитное
	3
	0,5
	0,5
	1,5
	0,5
	К
	22
	74
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	кирпичное и из мелких блоков
	3
	0,5
	0,5
	1,5
	0,5
	К
	25
	77
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	деревянное брусчатое
	3
	0,5
	0,5
	1,5
	0,5
	К
	39
	84
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	деревянное панельное
	2
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	К
	45
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	деревянное каркасное
	2
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	К
	48
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	200
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	крупноблочное
	3
	0,5
	0,5
	1,5
	0,5
	К
	14
	65
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	монолитное
	4
	0,5
	0,5
	2,5
	0,5
	К
	13
	38
	75
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	кирпичное и из мелких блоков
	4
	0,5
	0,5
	2,5
	0,5
	К
	14
	46
	76
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	деревянное брусчатое
	4
	0,5
	0,5
	2,5
	0,5
	К
	23
	56
	84
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	деревянное панельное
	3
	0,5
	0,5
	1,5
	0,5
	К
	34
	67
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	деревянное каркасное
	3
	0,5
	0,5
	1,5
	0,5
	К
	36
	72
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3 Здание двухэтажное
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Общей площадью, м2:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	300
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	крупноблочное
	4
	0,5
	0,5
	2
	1
	К
	13
	49
	84
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	монолитное
	5
	0,5
	1
	2,5
	1
	К
	10
	40
	67
	86
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	кирпичное и из мелких блоков
	5,5
	0,5
	1
	3
	1
	К
	10
	21
	46
	73
	93
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	деревянное брусчатое
	5,5
	0,5
	1
	3
	1
	К
	13
	31
	59
	88
	96
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	деревянное панельное
	3,5
	0,5
	0,5
	2
	0,5
	К
	36
	73
	97
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	деревянное каркасное
	4,5
	0,5
	0,5
	3
	0,5
	К
	18
	46
	85
	96
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	600
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	крупноблочное
	4,5
	0,5
	1
	2
	1
	К
	9
	31
	70
	93
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	монолитное
	6
	0,5
	1
	3
	1,5
	К
	6
	32
	59
	69
	86
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	кирпичное и из мелких блоков
	6,5
	0,5
	1
	3,5
	1,5
	К
	7
	16
	33
	56
	79
	98
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	деревянное брусчатое
	6,5
	0,5
	1
	3,5
	1,5
	К
	7
	19
	43
	66
	84
	96
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	деревянное панельное
	4,5
	0,5
	0,5
	2,5
	1
	К
	14
	39
	75
	94
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	деревянное каркасное
	5,5
	0,5
	0,5
	3,5
	1
	К
	10
	26
	54
	84
	96
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	850
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	крупноблочное
	5,5
	0,5
	1
	3
	1
	К
	8
	28
	62
	78
	95
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	монолитное
	7
	0,5
	1
	4
	1,5
	К
	5
	30
	41
	57
	74
	94
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	кирпичное и из мелких блоков
	7
	0,5
	1
	4
	1,5
	К
	6
	13
	39
	60
	77
	92
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	деревянное брусчатое
	6,5
	0,5
	1
	3,5
	1,5
	К
	7
	19
	43
	66
	84
	96
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	деревянное панельное
	5,5
	0,5
	1
	3
	1
	К
	10
	26
	54
	84
	96
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	деревянное каркасное
	6,5
	0,5
	1
	4
	1
	К
	7
	19
	43
	65
	84
	96
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4 Здание трехэтажное
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Общей площадью, м2:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	900
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	крупноблочное
	5,5
	0,5
	1
	3
	1
	К
	8
	28
	62
	78
	95
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	монолитное
	7
	0,5
	1
	4
	1,5
	К
	7
	33
	46
	60
	78
	93
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	кирпичное и из мелких блоков
	7
	0,5
	1
	4
	1,5
	К
	6
	13
	39
	60
	77
	92
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1800
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	крупноблочное
	6,5
	0,5
	1
	4
	1
	К
	7
	19
	36
	57
	79
	98
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	монолитное
	8
	0,5
	1
	5
	1,5
	К
	6
	22
	36
	51
	64
	78
	95
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	кирпичное и из мелких блоков
	8
	0,5
	1,5
	4,5
	1,5
	К
	9
	24
	40
	55
	72
	83
	94
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2500
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	крупноблочное
	7
	0,5
	1
	4,5
	1
	К
	7
	26
	42
	58
	76
	93
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	монолитное
	9
	0,5
	1
	6
	1,5
	К
	6
	19
	31
	44
	57
	71
	83
	94
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	кирпичное и из мелких блоков
	9
	0,5
	1,5
	5
	2
	К
	7
	20
	32
	45
	58
	71
	84
	94
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5 Здание четырехэтажное
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Общей площадью, м2:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	крупноблочное
	7
	0,5
	1
	4,5
	1 
	К
	7
	26
	42
	58
	76
	93
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	монолитное
	7
	0,5
	1
	4,5
	1
	К
	11
	30
	48
	68
	82
	96
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	кирпичное и из мелких блоков
	7
	0,5
	1
	4,5
	1
	К
	12
	32
	50
	70
	83
	94
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2500
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	крупноблочное
	8
	0,5
	1
	5
	1,5
	К
	6
	21
	35
	49
	63
	77
	95
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	монолитное
	9
	0,5
	1
	6
	1,5
	К
	7
	20
	33
	46
	59
	73
	85
	96
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	кирпичное из мелких блоков
	9
	0,5
	1,5
	5
	2
	К
	7
	20
	32
	45
	58
	71
	84
	94
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	крупноблочное
	7
	0,5
	1
	4,5
	1
	К
	9
	25
	41
	57
	73
	94
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	монолитное
	8
	0,5
	1
	5,5
	1
	К
	10
	25
	40
	55
	71
	85
	96
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	кирпичное и из мелких блоков
	8
	0,5
	1
	5
	1,5
	К
	9
	23
	38
	53
	68
	83
	93
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	6 Здание пятиэтажное
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Общей площадью, м2:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1800
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	крупноблочное
	5
	0,5
	1
	2,5
	1
	К
	14
	36
	61
	86
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	монолитное
	5
	0,5
	1
	2,5
	1
	К
	14
	36
	61
	86
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	кирпичное и из мелких блоков
	5,5
	0,5
	1
	2,5
	1,5
	К
	12
	31
	56
	82
	95
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	крупноблочное
	6,5
	1
	1
	3,5
	1
	К
	7
	19
	36
	57
	79
	98
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	объемно-блочное
	4
	1
	1
	1.5
	0,5
	К
	8
	18
	68
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	монолитное
	5,5
	0,5
	1
	3
	1
	К
	12
	29
	51
	75
	89
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	кирпичное и из мелких блоков
	6
	0,5
	1
	3
	1,5
	К
	12
	31
	54
	78
	97
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	крупноблочное
	6
	0,5
	1
	3,5
	1
	К
	13
	32
	57
	77
	92
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	объемно-блочное
	4,5
	1
	1
	2
	0,5
	К
	9
	20
	54
	97
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	монолитное
	6,5
	0,5
	1
	4
	1
	К
	10
	39
	63
	77
	86
	97
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	кирпичное и из мелких блоков
	7
	0,5
	1
	4
	1,5
	К
	11
	26
	42
	58
	73
	88
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	крупноблочное
	7
	0,5
	1
	4,5
	1
	К
	10
	22
	38
	56
	75
	94
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	объемно-блочное
	4,5
	1
	1
	2
	0,5
	К
	9
	20
	54
	97
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	монолитное
	8
	1
	1
	5
	1
	К
	5
	27
	38
	49
	56
	74
	95
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	кирпичное и из мелких блоков
	9
	1
	1
	5,5
	1,5
	К
	6
	17
	28
	42
	58
	74
	88
	96
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7 Здание девятиэтажное
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Общей площадью, м2:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	крупноблочное
	5,5
	0,5
	1
	3
	1
	К
	12
	30
	52
	75
	95
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	монолитное
	6,5
	0,5
	1
	4
	1
	К
	9
	26
	44
	67
	81
	96
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	кирпичное и из мелких блоков
	8
	1
	1
	4,5
	1,5
	К
	9
	24
	40
	55
	72
	83
	94
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	крупноблочное
	7
	0,5
	1
	4
	1,5
	К
	12
	23
	38
	56
	75
	94
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	монолитное
	9,5
	1
	1
	6
	1,5
	К
	5
	16
	28
	40
	49
	58
	68
	80
	97
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	кирпичное и из мелких блоков
	10
	1
	1,5
	5,5
	2
	К
	7
	21
	32
	43
	53
	64
	74
	85
	93
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	10000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	крупноблочное
	7
	0,5
	1
	4
	1,5
	К
	12
	23
	36
	54
	74
	94
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	монолитное
	9,5
	0,5
	1
	6,5
	1,5
	К
	10
	21
	32
	43
	54
	66
	73
	83
	97
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	кирпичное и из мелких блоков
	10
	0,5
	1,5
	6
	2
	К
	10
	21
	32
	43
	54
	64
	74
	84
	94
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	крупноблочное
	8
	0,5
	1,5
	4,5
	1,5
	К
	14
	28
	42
	55
	68
	81
	94
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	монолитное
	10
	0,5
	1
	7
	1,5
	К
	10
	22
	32
	42
	52
	62
	72
	83
	93
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	кирпичное и из мелких блоков
	11
	0,5
	1,5
	7
	2
	К
	9
	21
	31
	41
	51
	60
	69
	78
	88
	97
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	крупноблочное
	9
	0,5
	1,5
	5,5
	1,5
	К
	9
	21
	34
	47
	58
	70
	81
	92
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	монолитное
	11
	0,5
	1
	8
	1,5
	К
	7
	15
	23
	35
	46
	55
	64
	73
	82
	92
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	кирпичное и из мелких блоков
	11,5
	0,5
	1,5
	7,5
	2
	К
	9
	12
	18
	26
	40
	49
	61
	72
	81
	92
	98
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	8 Здание десятиэтажное
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Общей площадью, м2:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	крупноблочное
	5,5
	0,5
	1
	3
	1
	К
	12
	29
	52
	76
	97
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	монолитное
	7
	0,5
	1
	4,5
	1
	К
	9
	23
	38
	49
	70
	95
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	кирпичное и из мелких блоков
	8
	1
	1
	4,5
	1,5
	К
	9
	24
	40
	55
	72
	83
	94
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	8000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	крупноблочное
	6,5
	0,5
	1
	4
	1
	К
	15
	34
	53
	74
	86
	97
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	монолитное
	8
	0,5
	1
	5
	1,5
	К
	10
	25
	40
	57
	71
	83
	94
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	кирпичное и из мелких блоков
	8,5
	0,5
	1
	5
	2
	К
	10
	17
	32
	46
	62
	79
	91
	98
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	11000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	крупноблочное
	7
	0,5
	1
	4,5
	1
	К
	10
	21
	37
	55
	74
	93
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	монолитное
	9
	0,5
	1
	6
	1,5
	К
	9
	23
	37
	48
	59
	69
	80
	95
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	кирпичное и из мелких блоков
	9,5
	0,5
	1,5
	5,5
	2
	К
	10
	18
	26
	40
	51
	66
	77
	91
	99
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	крупноблочное
	8
	0,5
	1,5
	4,5
	1,5
	К
	10
	25
	40
	54
	67
	80
	93
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	монолитное
	10
	0,5
	1
	6,5
	2
	К
	9
	20
	31
	42
	52
	62
	72
	83
	93
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	кирпичное и из мелких блоков
	12,5
	1
	1.5
	8
	2
	К
	5
	7
	10
	16
	24
	38
	47
	59
	70
	81
	92
	98
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	15000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	крупноблочное
	8,5
	0,5
	1,5
	5
	1,5
	К
	9
	21
	33
	45
	57
	70
	84
	98
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	монолитное
	12
	1
	1
	8
	2
	К
	4
	12
	21
	29
	38
	46
	55
	63
	72
	80
	89
	96
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	кирпичное и из мелких блоков
	11,5
	0,5
	1,5
	7,5
	2
	К
	9
	12
	18
	25
	38
	47
	59
	70
	81
	92
	98
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	9 Здание двенадцатиэтажное
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Общей площадью, м2:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	крупноблочное
	7
	0,5
	1
	4
	1,5
	К
	9
	25
	42
	59
	75
	91
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	монолитное
	8
	0,5
	1
	5
	1,5
	К
	11
	24
	37
	52
	67
	80
	93
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	кирпичное
	8,5
	0,5
	1,5
	4,5
	2
	К
	9
	16
	28
	42
	58
	74
	88
	98
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	10000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	крупноблочное
	8
	0,5
	1,5
	4,5
	1,5
	К
	9
	21
	36
	50
	64
	78
	92
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	монолитное
	9
	0,5
	1
	6
	1,5
	К
	11
	24
	36
	46
	56
	67
	79
	96
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	кирпичное
	9,5
	0,5
	1,5
	5,5
	2
	К
	9
	15
	23
	38
	50
	66
	78
	91
	99
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	крупноблочное
	9,5
	0,5
	1,5
	6
	1,5
	К
	8
	14
	23
	35
	48
	62
	77
	90
	97
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	монолитное
	12
	0,5
	1
	8,5
	2
	К
	6
	15
	23
	32
	40
	50
	59
	69
	78
	88
	96
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	кирпичное
	12,5
	0,5
	2
	8
	2
	К
	9
	12
	17
	24
	33
	43
	51
	60
	70
	83
	93
	98
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	10 Здание четырнадцатиэтажное
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Общей площадью, м2:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	крупноблочное
	8
	0,5
	1,5
	4,5
	1,5
	К
	9
	21
	33
	44
	55
	66
	77
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	монолитное
	8
	0,5
	1
	5
	1,5
	К
	12
	24
	36
	50
	64
	76
	88
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	кирпичное
	8,5
	0,5
	1,5
	4,5
	2
	К
	9
	16
	28
	42
	58
	74
	88
	98
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	9000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	крупноблочное
	8,5
	0,5
	1,5
	5
	1,5
	К
	8
	18
	30
	42
	54
	68
	83
	97
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	монолитное
	9
	0,5
	1
	6
	1,5
	К
	9
	19
	30
	41
	52
	64
	77
	94
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	кирпичное
	10
	0,5
	1,5
	6
	2
	К
	8
	19
	29
	40
	51
	62
	73
	83
	93
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	крупноблочное
	9,5
	1
	1,5
	5,5
	1,5
	К
	7
	15
	24
	36
	49
	62
	76
	88
	95
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	монолитное
	13
	1
	1
	9
	2
	К
	4
	11
	20
	28
	37
	45
	54
	62
	71
	79
	88
	95
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	кирпичное
	13,5
	1
	2
	8,5
	2
	К
	6
	7
	10
	15
	22
	31
	41
	50
	60
	71
	84
	94
	98
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	11 Здание шестнадцатиэтажное
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Общая площадь, м2:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7500
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	монолитное
	11
	1
	2
	5,5
	2,5
	К
	6
	15
	25
	35
	46
	57
	68
	78
	88
	96
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	кирпичное
	11,5
	1
	2
	6
	2,5
	К
	8
	11
	16
	24
	35
	46
	57
	67
	78
	92
	98
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	15000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	монолитное
	13
	1
	3
	6,5
	2,5
	К
	6
	15
	23
	31
	39
	47
	55
	64
	73
	82
	91
	96
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	кирпичное
	13,5
	1
	3
	7
	2,5
	К
	9
	12
	17
	23
	32
	42
	50
	59
	70
	81
	89
	91
	97
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	20000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	монолитное
	16
	1
	3
	9
	3
	К
	3
	8
	14
	21
	28
	35
	42
	49
	56
	63
	70
	77
	84
	91
	96
	100
	-
	-
	-
	-
	-

	кирпичное
	16,5
	 
	3
	9,5
	3
	К
	4
	10
	16
	22
	28
	34
	40
	46
	53
	59
	64
	69
	74
	81
	90
	95
	100
	-
	-
	-
	-

	12 Здание двадцатидвухэтажное
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Общей площадью, м2:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	монолитное
	14
	1
	3
	7
	3
	К
	3
	8
	11
	20
	29
	38
	47
	56
	65
	74
	83
	91
	96
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	кирпичное
	14,5
	1
	3
	7,5
	3
	К
	6
	8
	11
	18
	27
	36
	46
	55
	67
	80
	85
	91
	96
	98
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	18000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	монолитное
	17
	1
	3
	10,5
	2,5
	К
	4
	10
	16
	22
	28
	34
	40
	46
	53
	59
	64
	69
	74
	81
	90
	95
	100
	-
	-
	-
	-

	кирпичное
	17,5
	1
	3
	11
	2,5
	К
	6
	7
	10
	15
	21
	28
	35
	41
	49
	58
	65
	74
	79
	83
	90
	94
	98
	100
	-
	-
	-

	13 Здание двадцатипятиэтажное
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Общей площадью, м2:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	монолитное
	15
	1
	3
	8,5
	2,5
	К
	4
	10
	17
	24
	31
	38
	45
	53
	61
	69
	77
	84
	91
	96
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	кирпичное
	15,5
	1
	3
	9
	2,5
	К
	6
	7
	11
	16
	24
	32
	39
	47
	56
	67
	76
	83
	92
	96
	98
	100
	-
	-
	-
	-
	-

	20000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	монолитное
	20
	1
	3
	13
	3
	К
	3
	8
	14
	21
	25
	31
	37
	42
	47
	52
	57
	62
	67
	72
	77
	82
	87
	92
	96
	100
	-

	кирпичное
	20
	1
	3
	13
	3
	К
	5
	7
	12
	19
	23
	29
	35
	39
	45
	49
	56
	64
	69
	75
	78
	84
	88
	94
	98
	100
	-

	14 Заглубленное отдельно стоящее здание или встроенное помещение, используемое для общественных или технических нужд, приспосабливаемое в интересах гражданской обороны
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Из бетонных блоков, общей площадью, м2:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	100
	5
	0,5
	4
	-
	0,5
	К
	8
	23
	64
	84
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	200
	6
	0,5
	5
	-
	0,5
	К
	6
	16
	32
	66
	87
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	500
	8
	1
	6
	-
	1
	К
	3
	9
	18
	33
	51
	70
	87
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1000
	10
	1
	8
	-
	1
	К
	4
	8
	14
	26
	42
	59
	75
	82
	91
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1600
	11
	1
	9
	-
	1
	К
	4
	8
	14
	26
	42
	59
	72
	78
	35
	92
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


 
Б.5.2 Коммунальное хозяйство
 
Таблица Б.5.2.1 Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений для объектов коммунального хозяйства
 
	Объект, характеристика
	Норма продолжительности строительства, мес.
	Показатель
	Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости

	
	общая
	в том числе 
	
	

	
	
	подготовительный период
	монтаж оборудования 
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21

	Гостиницы

	1 Гостиница
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Число мест (объем, тыс. м3):
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	50(7)
	11
	2
	2
9-10
	К
	11
	39
	79
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	100 (12)
	12
	2
	3
10-12
	К
	9
	31
	74
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	200 (20)
	14
	2
	3
11-13
	К
	8
	25
	51
	88
	100
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-

	300 (35)
	21
	3
	4
17-20
	К
	6
	12
	25
	43
	63
	88
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-

	400 (40)
	23
	3
	4
18-21
	К
	6
	10
	21
	36
	52
	71
	97
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	500 (55)
	24
	3
	4
19-22
	К
	5
	10
	19
	23
	49
	64
	87
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	600 (75)
	32
	3
	5
26-30
	К
	5
	7
	11
	20
	30
	42
	54
	67
	83
	97
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	800 (100)
	36
	3
	6
29-34
	К
	4
	6
	10
	19
	29
	40
	52
	65
	80
	88
	97
	100
	-
	-
	-
	-

	1000 (120)
	35
	3
	6
28-33
	К
	5
	6
	10
	16
	26
	38
	51
	63
	74
	90
	98
	100
	-
	-
	-
	-

	1200 (130)
	37
	3
	6
30-35
	К
	5
	6
	9
	14
	23
	34
	46
	57
	68
	80
	95
	99
	100
	-
	-
	-

	1500 (150)
	40
	3
	7
32-38
	К
	4
	5
	9
	12
	21
	30
	40
	52
	61
	71
	83
	96
	99
	100
	-
	-

	2000 (180)
	45
	3
	7 37-43
	К
	4
	5
	8
	10
	15
	23
	31
	41
	51
	60
	69
	78
	91
	97
	100
	-

	Здания управления

	2 Здания управления
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	До 50 сотрудников, объем 7,2 тыс. м3
	8
	1
	-
	К
	26
27
	63
69
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	До 100 сотрудников, объем 8,5 тыс. м3
	8
	1
	-
	К
	31
33
	63
71
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	На 200 сотрудников, объем 13,9 тыс. м3
	10
	1
	-
	К
	15
15
	54
62
	84
95
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	На 400 сотрудников, объем 24,4 тыс. м3
	12
	1,5
	-
	К
	18
20
	51
60
	80
91
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3 Сельское здание управления с отделением связи и банком
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	До 30 сотрудников, объем 3,5 тыс. м3
	7
	1
	-
	К
	35
38
	72
81
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	До 70 сотрудников, объем 8,3 тыс. м3
	11
	1
	-
	К
	18
20
	51
60
	80
91
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Здания юридических учреждений

	4 Здание суда
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1 зал судебных заседаний, объем 1,3 тыс. м3
	7
	1
	-
	К
	39
42
	78
86
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3 зала судебных заседаний, объем 4,8 тыс. м3
	8
	1
	-
	К
	26
27
	63
69
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Городские улицы и дороги

	5 Скоростные дороги
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Для 6 полос движения, км
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	12
	1
	-
	К
	18
	38
	72
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	27
	2
	-
	К
	9
	18
	29
	41
	55
	71
	84
	95
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	38
	2
	-
	К
	7
	14
	20
	27
	35
	42
	50
	60
	70
	79
	87
	94
	100
	-
	-
	-

	
	
	
	
	В
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	43
	43
	43
	43
	43
	43
	100
	-
	-
	-

	
	
	
	
	З
	7
	14
	20
	27
	35
	42
	7
	17
	27
	36
	44
	51
	-
	-
	-
	-

	В том числе
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1 -й пусковой комплекс протяженностью 3 км
	21
1-21
	2
	-
	К
	15
	39
	52
	67
	82
	97
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2-й пусковой комплекс протяженностью 2 км
	20
19-38
	2
	-
	К
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	18
	42
	56
	68
	80
	91
	100
	-
	-
	-

	6 Магистральные улицы и дороги
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Общегородского значения непрерывного движения для 6 полос движения, протяженность, км
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	12
	1
	-
	К
	18
	38
	72
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	28
	2
	-
	К
	9
	18
	28
	39
	53
	69
	81
	90
	95
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	39
	2
	-
	К
	7
	14
	20
	27
	35
	42
	49
	58
	68
	78
	87
	94
	100
	-
	-
	-

	
	
	
	
	В
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	43
	43
	43
	43
	43
	43
	100
	-
	-
	-

	
	
	
	
	З
	7
	14
	20
	27
	35
	42
	6
	15
	25
	35
	44
	51
	-
	-
	-
	-

	В том числе
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1 -й пусковой комплекс протяженностью 3 км
	18
1-18
	2
	-
	К
	12
	25
	39
	52
	67
	85
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2-й пусковой комплекс протяженностью 2 км
	16
16-39
	2
	-
	К
	-
	-
	-
	-
	-
	11
	26
	42
	56
	68
	80
	91
	100
	-
	-
	-

	Общегородского значения регулируемого движения, протяженностью:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1 км для 4 полос движения
	12
	1
	-
	К
	23
	47
	78
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1 км для 6 полос движения
	13
	1
	-
	К
	11
	38
	65
	94
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3 км для 4 полос движения
	21
	2
	-
	К
	13
	28
	42
	57
	71
	87
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	В
	-
	-
	-
	-
	48
	48
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	З
	13
	28
	42
	57
	23
	39
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1-й пусковой комплекс протяженностью 1,5 км
	13
1-13
	2
	-
	К
	19
	41
	63
	85
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2-й пусковой комплекс протяженностью 1,5 км
	10
12-21
	1
	-
	К
	-
	-
	-
	13
	43
	74
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3 км для 6 полос движения
	24
	2
	-
	К
	7
	19
	34
	49
	61
	73
	85
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-

	
	
	
	
	В
	-
	-
	-
	-
	45
	53
	53
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	З
	7
	19
	34
	49
	16
	20
	32
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-

	В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1-й пусковой комплекс протяженностью 1,5 км
	12
1-12
	2
	-
	К
	24
	48
	78
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2-й пусковой комплекс протяженностью 1,5 км
	11
12-24
	1
	-
	К
	-
	-
	-
	24
	45
	65
	84
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5 км для 4 полос движения
	27
	2
	-
	К
	10
	22
	35
	49
	61
	73
	82
	91
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	В
	-
	-
	-
	29
	29
	29
	58
	58
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	З
	10
	22
	35
	20
	32
	44
	24
	33
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1-й пусковой комплекс протяженностью 1,5 км
	12
1-12
	2
	-
	К
	23
	57
	86
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2-й пусковой комплекс протяженностью 1,5 км
	10
6-15
	1
	-
	К
	-
	9
	35
	72
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3-й пусковой комплекс протяженностью 2 км
	13
15-27
	1
	-
	К
	-
	-
	-
	-
	27
	48
	68
	85
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5 км для 6 полос движения
	30
	2
	 
	К
	7
	13
	19
	28
	40
	53
	67
	80
	92
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	В
	-
	-
	-
	-
	-
	35
	35
	66
	66
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	З
	7
	13
	19
	28
	40
	18
	32
	14
	26
	30
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1 -й пусковой комплекс протяженностью 1,5 км
	15
1-15
	2
	-
	К
	30
	48
	71
	89
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2-й пусковой комплекс протяженностью 1,5 км
	14
11-24
	1
	-
	К
	-
	-
	-
	22
	42
	64
	83
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3-й пусковой комплекс протяженностью 2 км
	13
16-30
	1
	-
	К
	-
	-
	-
	-
	10
	29
	50
	71
	89
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Районного значения протяженностью:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1 км для 4 полос движения
	11
	1
	-
	К
	10
	40
	85
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1 км для 6 полос движения
	13
	1
	-
	К
	11
	38
	65
	94
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3 км для 4 полос движения
	21
	2
	-
	К
	12
	26
	39
	53
	71
	88
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	В
	-
	-
	-
	-
	55
	55
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	З
	12
	26
	39
	53
	16
	33
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1 -й пусковой комплекс протяженностью 1,5 км
	15
1-15
	2
	-
	К
	14
	32
	51
	72
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2-й пусковой комплекс протяженностью 1,5 км
	12
11-21
	1
	-
	К
	-
	-
	-
	10
	46
	76
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3 км для 6 полос движения
	25
	2
	-
	К
	8
	16
	29
	45
	59
	71
	81
	91
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	В
	-
	-
	-
	-
	53
	53
	53
	53
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	З
	8
	16
	29
	45
	6
	18
	28
	38
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1-й пусковой комплекс протяженностью 1,5 км
	15
1-15
	2
	-
	К
	9
	24
	48
	78
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2-й пусковой комплекс протяженностью 1,5 км
	14
15-25
	1
	-
	К
	-
	-
	-
	-
	24
	45
	70
	90
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5 км для 4 полос движения
	27
	2
	-
	К
	12
	24
	37
	51
	63
	73
	82
	91
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-

	
	
	
	
	В
	-
	-
	-
	29
	29
	58
	58
	58
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	З
	12
	24
	37
	22
	34
	15
	24
	33
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1-й пусковой комплекс протяженностью 1,5 км
	10
1-10
	2
	-
	К
	23
	57
	86
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2-й пусковой комплекс протяженностью 1,5 км
	9
6-15
	1
	-
	К
	-
	9
	35
	72
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3-й пусковой комплекс протяженностью 2 км
	14
15-27
	1
	-
	К
	-
	-
	-
	 
	27
	48
	68
	85
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-

	5 км для 6 полос движения
	30
	2
	 
	К
	8
	14
	20
	29
	41
	54
	68
	81
	93
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	В
	-
	-
	-
	-
	-
	35
	35
	66
	66
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	З
	8
	14
	20
	29
	41
	19
	33
	15
	27
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1-й пусковой комплекс протяженностью 1,5 км
	16
1-16
	2
	-
	К
	14
	30
	48
	71
	89
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2-й пусковой комплекс протяженностью 1,5 км
	16
11-25
	1
	-
	К
	-
	-
	-
	5
	22
	42
	64
	83
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3-й пусковой комплекс протяженностью 2 км
	16
16-30
	1
	-
	К
	-
	-
	-
	-
	10
	29
	50
	71
	89
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7 Прочие улицы и дороги
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Местного значения (жилые улицы и проезды, поселковые улицы и дороги), протяженностью:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1 км для 2 полос движения
	8
	1
	-
	К
	20
	70
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1 км для 4 полос движения
	10
	1
	-
	К
	19
	52
	84
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3 км для 2 полос движения
	19
	2
	-
	К
	10
	21
	38
	58
	73
	89
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	В
	-
	-
	-
	54
	54
	54
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	З
	10
	21
	38
	4
	19
	35
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1-й пусковой комплекс протяженностью 1,5 км
	11
1-11
	2
	-
	К
	19
	40
	70
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2-й пусковой комплекс протяженностью 1,5 км
	10
10-19
	1
	-
	К
	-
	-
	-
	9
	42
	75
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3 км для 4 полос движения
	20
	2
	 
	К
	9
	20
	40
	63
	79
	92
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	В
	-
	-
	-
	55
	55
	55
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	З
	9
	20
	40
	8
	24
	37
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-

	В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1-й пусковой комплекс протяженностью 1,5 км
	12
1-12
	2
	-
	К
	20
	48
	84
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-

	2-й пусковой комплекс протяженностью 1,5 км
	11
11-21
	1
	-
	К
	-
	-
	-
	27
	53
	82
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Промышленных и складских районов:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1 км для 2 полос движения
	8
	1
	-
	К
	20
	70
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1 км для 4 полос движения
	8
	1
	-
	К
	32
	79
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-

	3 км для 2 полос движения
	19
	2
	-
	К
	10
	21
	38
	58
	73
	89
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	В
	-
	-
	-
	54
	54
	54
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	З
	10
	21
	38
	4
	19
	35
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1-й пусковой комплекс протяженностью 1,5 км
	11
1-11
	2
	 
	К
	19
	40
	70
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2-й пусковой комплекс протяженностью 1,5 км
	10
10-19
	1
	-
	К
	-
	-
	-
	9
	42
	75
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3 км для 4 полос движения
	20
	2
	 
	К
	9
	20
	40
	63
	79
	92
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	В
	-
	-
	-
	55
	55
	55
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	З
	9
	20
	40
	8
	24
	37
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1-й пусковой комплекс протяженностью 1,5 км
	12
1-12
	2
	-
	К
	16
	36
	73
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2-й пусковой комплекс протяженностью 1,5 км
	10
11-20
	1
	-
	К
	-
	-
	-
	17
	54
	83
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8 Наружные трубопроводы
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Из стальных труб диаметром, мм:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	400, протяженностью, км:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	3
	-
	-
	К
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	4
	-
	-
	К
	74
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	6
	-
	-
	К
	46
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	800, протяженностью, км:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	5
	-
	-
	К
	60
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	8
	1
	-
	К
	37
	74
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30
	11
	2
	-
	К
	28
	54
	80
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	50
	13
	2
	-
	К
	25
	47
	69
	90
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1200, протяженностью, км:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	7
	1
	-
	К
	40
	84
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	11
	1
	-
	К
	25
	52
	81
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30
	15
	2
	-
	К
	23
	43
	63
	82
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	50
	17
	2
	-
	К
	10
	38
	54
	69
	85
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1600, протяженностью, км:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	9
	1
	-
	К
	29
	64
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	14
	1
	-
	К
	16
	38
	61
	84
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30
	18
	2
	-
	К
	22
	38
	55
	70
	86
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-

	50
	21
	2
	-
	К
	22
	35
	48
	60
	74
	87
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Из полиэтиленовых труб диаметром, мм:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	300 мм, протяженностью, км:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	2
	-
	-
	К
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	3
	-
	-
	К
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	5
	-
	-
	К
	57
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	600 мм, протяженностью, км:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	3
	-
	-
	К
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	4
	-
	-
	К
	85
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-

	10
	6
	-
	-
	К
	48
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-

	800 мм, протяженностью, км:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	3
	-
	-
	К
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	5
	-
	-
	К
	57
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	8
	-
	-
	К
	41
	85
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1200 мм, протяженностью, км:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	5
	-
	-
	К
	57
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	6
	-
	-
	К
	48
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	9
	-
	-
	К
	31
	65
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Из чугунных, асбестоцементных, керамических, бетонных и железобетонных труб диаметром, мм:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	500, протяженностью, км:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	4
	-
	-
	К
	85
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	5
	-
	-
	К
	57
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	7
	-
	-
	К
	40
	85
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	800, протяженностью, км:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	7
	-
	-
	К
	41
	85
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	9
	1
	-
	К
	31
	65
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	15
	2
	-
	К
	21
	41
	60
	80
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30
	21
	2
	-
	К
	23
	36
	49
	61
	73
	86
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	50
	25
	2
	-
	К
	22
	35
	46
	57
	69
	81
	92
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1000, протяженностью, км:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	9
	1
	-
	К
	31
	65
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	12
	1
	-
	К
	22
	48
	71
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	16
	2
	-
	К
	24
	40
	57
	73
	89
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30
	25
	2
	-
	К
	22
	32
	43
	53
	65
	76
	88
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	50
	27
	2
	-
	К
	20
	31
	41
	51
	72
	81
	91
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Из железобетонных труб диаметром, мм:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1600, протяженностью, км:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	10
	1
	-
	К
	27
	58
	89
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	14
	1
	-
	К
	20
	43
	66
	90
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	21
	2
	-
	К
	22
	35
	48
	62
	74
	87
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30
	32
	2
	-
	К
	19
	28
	37
	45
	53
	61
	69
	77
	85
	95
	100
	-
	-
	-
	-
	-

	50
	36
	2
	-
	К
	19
	27
	35
	42
	49
	57
	64
	69
	78
	85
	92
	100
	-
	-
	-
	-

	2400, протяженностью, км.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	14
	2
	-
	К
	20
	42
	64
	85
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	17
	2
	-
	К
	23
	40
	55
	73
	90
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	21
	2
	-
	К
	22
	36
	48
	62
	75
	88
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30
	28
	2
	-
	К
	20
	30
	40
	50
	59
	68
	77
	86
	96
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	50
	35
	2
	-
	К
	19
	27
	36
	43
	50
	58
	65
	72
	79
	87
	94
	100
	-
	-
	-
	-

	3500, протяженностью, км:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	16
	2
	-
	К
	19
	38
	56
	75
	94
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	20
	2
	-
	К
	22
	35
	48
	61
	74
	88
	96
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	25
	2
	-
	К
	20
	30
	41
	51
	62
	72
	85
	96
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	30
	33
	2
	-
	К
	17
	25
	33
	41
	49
	57
	65
	73
	82
	91
	100
	-
	-
	-
	-
	-

	50
	40
	2
	-
	К
	15
	23
	29
	36
	42
	49
	55
	61
	68
	75
	82
	89
	96
	100
	-
	-

	Здания и сооружения водоснабжения

	9 Головные водозаборные сооружения
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	При подземных источниках водоснабжения
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	без очистки воды производительностью, тыс. м3/сут:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	0,8
	6
	1
	3
4-6
	К
	53
53
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12,5
	15
	2
	10
5-14
	К
	15
17
	35
36
	58
58
	80
80
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	40
	22
	2
	12
10-21
	К
	10
10
	21
21
	36
36
	55
50
	70
66
	84
80
	97
95
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	с очисткой воды производительностью, тыс. м3/сут:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	0,8
	6
	1
	3
4-6
	К
	55
54
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12,5
	15
	2
	10
5-14
	К
	17
19
	39
38
	60
60
	82
82
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	40
	22
	2
	12
10-21
	К
	8
8
	20
20
	33
32
	48
48
	70
69
	88
88
	99
98
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	В
	-
	-
	-
	-
	-
	58
58
	58
58
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	З
	8
8
	20
20
	33
32
	48
48
	70
69
	30
30
	41
40
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	80
	28
	3
	16
11-26
	К
	6
6
	13
13
	23
22
	35
31
	44
41
	58
56
	77
76
	90
89
	99
99
	100
100
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	В
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	63
63
	63
63
	100
100
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	З
	6
6
	13
13
	23
22
	35
31
	44
41
	58
56
	77
76
	27
26
	36
36
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	В том числе
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1-й пусковой комплекс производительностью 40 тыс. м3/сут
	22
1-22
	3
	12
10-21
	К
	10
10
	21
21
	36
35
	55
50
	70
66
	84
81
	97
96
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2-й пусковой комплекс производительностью 40 тыс. м3/сут
	13
16-28
	 
	5
23-27
	К
	 
	 
	 
	 
	 
	14
14
	44
43
	72
71
	97
96
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	125
	34
	4
	22
11-32
	К
	5
5
	11
11
	19
18
	27
26
	36
35
	48
46
	59
58
	72
71
	83
83
	91
91
	99
98
	100
100
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	В
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	60
60
	60
60
	60
60
	100
100
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	З
	5
5
	11
11
	19
18
	27
26
	36
35
	48
46
	59
58
	72
71
	23
23
	31
31
	39
38
	-
	-
	-
	-
	-

	В том числе
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1-й пусковой комплекс производительностью 65 тыс. м3/сут
	26
1-26
	4
	15
11-25
	К
	9
9
	18
18
	31
30
	45
43
	60
57
	74
71
	86
84
	96
95
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7-й пусковой комплекс производительностью 60 тыс. м3/сут
	17
18-34
	 
	7
26-32
	К
	 
	 
	 
	 
	 
	7
7
	18
18
	36
35
	58
57
	78
77
	97
96
	100
100
	 
	 
	 
	 

	140
	36
	4
	24
11-34
	К
	6
5
	14
13
	23
23
	37
35
	49
46
	58
55
	66
64
	77
75
	85
84
	91
90
	96
96
	100
100
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	В
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	72
71
	72
71
	72
71
	100
100
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	З
	6
5
	14
13
	23
23
	37
35
	49
46
	58
55
	66
64
	77
75
	13
13
	19
19
	24
25
	-
	-
	-
	-
	-

	В том числе
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1-й пусковой комплекс производительностью 70 тыс. м3/сут
	27
1-27
	4
	16
11-26
	К
	9
7
	19
19
	32
33
	51
49
	68
66
	80
79
	87
86
	96
95
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2-й пусковой комплекс производительностью 70 тыс. м3/сут
	17
20-36
	 
	8
27-34
	К
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13
11
	27
26
	46
45
	66
66
	87
87
	100
100
	 
	 
	 
	 

	245
	45
	5
	32
12-43
	К
	6
	11
6
	17
13
	24
21
	32
31
	39
38
	45
44
	58
56
	67
65
	76
75
	84
84
	90
90
	97
96
	99
99
	100
100
	-

	
	
	
	
	В
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	65
64
	65
64
	65
64
	100
100
	-

	
	
	
	
	З
	6
3
	11
6
	17
13
	24
21
	32
31
	39
38
	45
44
	58
56
	67
66
	76
75
	84
84
	27
28
	32
32
	34
34
	-
	-

	В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1-й пусковой комплекс производительностью 125 тыс. м3/сут
	34
1-34
	5
	21
12-32
	К
	10
4
	16
9
	26
20
	37
34
	60
48
	60
59
	70
69
	80
80
	88
87
	95
94
	98
98
	100
100
	-
	-
	-
	-

	2-й пусковой комплекс производительностью 120 тыс. м3/сут
	22
24-45
	-
	11
33-43
	К
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15
12
	27
25
	41
42
	58
59
	72
72
	90
90
	97
97
	100
100
	-

	При открытых источниках производительностью, тыс. м3/сут:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	0,8
	9
	1
	3
6-8
	К
	20
25
	62
65
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12,5
	10
	1
	4
6-9
	К
	19
22
	53
56
	90
90
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	40
	12
	1
	5
7-11
	К
	16
20
	43
47
	76
75
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	80
	15
	1
	5
10-14
	К
	11
15
	24
31
	47
51
	75
75
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	125
	19
	2
	6
13-18
	К
	11
12
	23
25
	36
41
	60
60
	78
78
	95
95
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	150
	20
	2
	7
13-19
	К
	9
6
	19
17
	43
45
	67
73
	79
82
	94
92
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	200
	24
	2
	7
17-23
	К
	6
4
	17
16
	25
25
	40
42
	56
61
	73
78
	89
92
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-

	Насосная станция 1 подъема производительностью, м3/с (тыс. м3/сут):
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1 (86,4)
	12
	1
	3
9-11
	К
	24
26
	43
53
	74
84
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4,5 (380)
	16
	1
	-
	К
	13
13
	37
52
	56
81
	78
88
	98
98
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10 Очистные сооружения водоснабжения
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	С полной очисткой и обработкой воды, отстаиванием и фильтрацией производительностью, тыс.
м3/сут:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	0,8
	12
	1
	4
8-11
	К
	22
23
	49
50
	77
79
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12,5
	16
	2
	5
11-15
	К
	13
11
	26
24
	44
39
	75
70
	95
94
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	40
	18
	2
	6
12-17
	К
	11
9
	24
20
	39
37
	65
60
	86
84
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	80
	19
	2
	7
12-18
	К
	8
10
	19
20
	36
32
	60
55
	80
77
	96
94
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	125
	22
	2
	8
13-20
	К
	7
9
	15
18
	28
29
	50
47
	70
67
	85
83
	97
97
	100
100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	160
	29
	3
	12
16-27
	К
	6
6
	13
13
	23
23
	35
35
	46
45
	56
55
	 
	88
88
	99
99
	100
100
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	В
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	67
67
	67
67
	100
100
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	З
	6
6
	13
13
	23
23
	35
35
	46
45
	56
55
	 
	21
21
	32
32
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1-й пусковой комплекс производительностью 80 тыс. м3/сут
	22
1-22
	 
	6
16-21
	К
	9
9
	19
19
	35
35
	52
52
	69
67
	84
82
	98
96
	100
100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2-й пусковой комплекс производительностью 80 тыс. м3/сут
	11
19-29
	 
	6
22-27
	К
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	32
30
	65
63
	97
96
	100
100
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	200
	32
	 
	14
17-30
	К
	6
6
	13
13
	23
23
	34
34
	45
45
	56
54
	35
64
	78
77
	88
87
	96
96
	100
100
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	В
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	65
65
	66
65
	65
65
	100
100
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	З
	6
6
	13
13
	23
23
	34
4
	45
5
	56
54
	65
64
	13
12
	23
22
	31
31
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1-й пусковой комплекс производительностью 100 тыс. м3/сут
	24
1-24
	 
	7
17-23
	К
	9
9
	20
20
	35
35
	52
52
	70
69
	86
84
	97
95
	100
100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2-й пусковой комплекс производительностью 100 тыс. м3/сут
	13
20-32
	 
	7
24-30
	К
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7
7
	37
25
	65
63
	90
88
	100
100
	-
	-
	-
	-
	-

	250
	35
	3
	16
18-33
	К
	6
6
	13
13
	21
21
	29
29
	38
38
	47
46
	55
55
	70
69
	81
80
	89
89
	98
97
	100
100
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	В
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	65
65
	66
65
	66
66
	100
100
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	З
	6
6
	13
13
	21
21
	29
29
	38
38
	47
46
	55
55
	70
69
	16
15
	24
24
	33
32
	-
	-
	-
	-
	-

	В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1-й пусковой комплекс производительностью 125 тыс. м3/сут
	26
1-26
	3
	8
18-25
	К
	10
10
	20
20
	32
32
	45
45
	58
58
	72
71
	85
84
	97
95
	100
100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7-й пусковой комплекс производительностью 125 тыс. м3/сут
	14
22-35
	-
	8
26-33
	К
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	21
20
	45
44
	70
69
	93
92
	100
100
	-
	-
	-
	-

	320
	42
	4
	22
19-40
	К
	4
4
	8
8
	13
13
	19
19
	28
28
	38
37
	47
46
	55
54
	66
65
	75
75
	84
84
	91
91
	98
98
	100
100
	-
	-

	
	
	
	
	В
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	64
64
	64
64
	64
64
	64
64
	100
100
	-
	-

	
	
	
	
	З
	4
4
	8
8
	13
13
	19
19
	28
28
	38
37
	47
46
	55
54
	66
65
	11
11
	20
20
	27
27
	35
35
	-
	-
	-

	В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1 -й пусковой комплекс производительностью 160 тыс. м3/сут
	30
1-30
	4
	11
19-29
	К
	6
6
	12
12
	20
20
	30
30
	44
44
	59
58
	74
72
	86
85
	96
95
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2-й пусковой комплекс производительностью 160 тыс. м3/сут
	17
26-42
	 
	11
30-40
	К
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13
13
	32
30
	56
55
	76
75
	94
93
	100
100
	 
	 

	С установками заводского изготовления реагентной очистки воды типа «Струя» производительностью 800 м3/сут
	5
	 
	2
4-5
	К
	36
36
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11 Насосная станция подъема
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Производительность, м3/ч (тыс. м3/сут):
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	120 (2,8)
	5
	1
	1
	К
	76
66
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	800 (19,2)
	7
	1
	2
5-6
	К
	26
25
	94
91
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1800 (43,2)
	10
	1
	2
8-9
	К
	19
19
	36
47
	97
96
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12 Сооружения обработки осадка
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Производительность, тыс. м3/сут:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	40
	6
	1
	1
5
	К
	60
66
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	80
	9
	1
	2
7-8
	К
	30
34
	83
86
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	200
	12
	2
	3
9-11
	К
	12
14
	52
60
	93
95
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Здания и сооружения канализации

	13 Очистные сооружения канализации
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	С биологической очисткой в искусственных условиях, производительность, тыс. м3/сут:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	0,7
	9
	1
	4
5-8
	К
	18
19
	61
64
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	16
	2
	8
8-15
	К
	7
7
	21
23
	45
45
	75
80
	98
97
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	40
	22
	3
	11
10-20
	К
	5
5
	17
14
	36
29
	55
50
	73
70
	90
85
	98
98
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	130
	32
	3
	18
13-30
	К
	6
6
	13
13
	23
23
	34
34
	45
45
	55
54
	63
62
	78
77
	88
87
	96
96
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	В
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	65
65
	65
65
	65
65
	100
100
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	З
	6
6
	13
13
	23
23
	34
34
	45
45
	55
54
	63
62
	13
12
	23
22
	31
31
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1 -й пусковой комплекс производительностью 80 тыс. м3/сут
	24
1-24
	3
	11
13-23
	К
	9
9
	20
20
	35
35
	53
53
	70
69
	85
84
	97
96
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2-й пусковой комплекс производительностью 50 тыс. м3/сут
	13
20-32
	 
	7
24-30
	К
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 7
	37
35
	65
63
	90
88
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 

	175
	36
	4
	21
15-35
	К
	6
6
	13
13
	20
20
	29
20
	39
39
	48
48
	56
56
	69
69
	81
81
	90
90
	97
97
	100
100
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	В
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	63
63
	63
63
	63
63
	100
100
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	З
	6
6
	13
13
	20
20
	29
29
	39
39
	48
48
	56
56
	69
69
	18
18
	27
27
	34
34
	-
	-
	-
	-
	-

	В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1-й пусковой комплекс производительностью 90 тыс. м3/сут
	26
1-26
	4
	11
15-25
	К
	10
10
	20
20
	32
32
	45
45
	62
61
	76
75
	88
87
	96
96
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2-й пусковой комплекс производительностью 85 тыс. м3/сут
	15
22-36
	 
	10
26-35
	К
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	22
21
	49
48
	73
72
	93
92
	100
100
	 
	 
	 
	 

	280
	40
	4
	24
15-38
	К
	4
4
	8
8
	13
13
	19
19
	29
28
	38
37
	47
46
	58
57
	70
69
	81
80
	89
89
	96
95
	99
99
	100
100
	-
	-

	
	
	
	
	В
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	64
64
	64
64
	64
64
	64
64
	100
100
	 
	 

	
	
	
	
	З
	4
4
	8
8
	13
13
	19
19
	29
28
	38
37
	47
46
	58
57
	70
69
	17
16
	25
25
	32
31
	35
35
	-
	-
	-

	В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1-й пусковой комплекс производительностью 140 тыс. м3/сут
	30
1-30
	4
	15
15-29
	К
	6
6
	12
12
	20
20
	30
30
	45
44
	60
58
	74
72
	86
85
	96
95
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2-й пусковой комплекс производительностью 140 тыс. м3/сут
	17
24-40
	 
	9
30-38
	К
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8
8
	24
24
	47
46
	70
69
	88
87
	98
98
	100
100
	 
	 

	350
	44
	5
	27
16-42
	К
	4
4
	7
7
	12
12
	19
19
	25
25
	33
32
	40
39
	49
49
	59
58
	70
69
	81
80
	88
87
	94
93
	98
98
	100
100
	-

	
	
	
	
	В
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	62
62
	62
62
	62
62
	100
100
	-

	
	
	
	
	З
	4
4
	7
7
	12
12
	19
19
	25
25
	33
32
	40
39
	49
49
	59
58
	70
69
	81
80
	26
25
	32
31
	36
36
	-
	-

	В том числе
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1-й пусковой комплекс производительностью 180 тыс. м3/сут
	34
1-34
	5
	18
16-33
	К
	6
6
	12
12
	20
20
	30
30
	41
41
	53
53
	64
63
	74
73
	83
82
	91
90
	99
98
	100
100
	-
	-
	-
	-

	2-й пусковой комплекс производительностью 170 тыс. м3/сут
	21
24-44
	-
	9
34-42
	К
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9
9
	20
20
	5
35
	53
52
	68
67
	83
82
	96
95
	100
100
	-

	С установками заводского изготовления производительностью, м3/сут
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	50
	4
	-
	2
3-4
	К
	58
67
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	700
	8
	1
	3
5-7
	К
	23
31
	67
77
	100
100
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14 Насосная станция
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Производительность, м3/ч (тыс. м3/сут):
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	216 (5,2)
	11
	1
	1
10
	К
	23
20
	44
43
	71
76
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1368 (33)
	16
	2
	3
13-15
	К
	19
16
	29
28
	41
40
	58
61
	95
93
	100
100
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2052 (49)
	16
	2
	3
13-15
	К
	18
16
	31
32
	43
46
	59
67
	96
95
	100
100
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10800 (260)
	22
	2
	3
19-21
	К
	15
14
	24
25
	32
35
	41
46
	51
59
	66
72
	98
98
	100
100
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15 Цех механического обезвоживания
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Производительность, тыс. м3/сут:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	40
	14
	2
	2
12-13
	 
	 
	24
35
	42
71
	73
95
	100
100
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	150
	22
	3
	8
13-20
	 
	6
6
	15
18
	30
36
	41
52
	54
69
	80
86
	99
98
	100
100
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	300
	28
	3
	11
16-26
	 
	4
4
	11
17
	23
36
	36
58
	43
71
	59
81
	74
89
	89
95
	99
98
	100
100
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	600
	36
	4
	14
21-34
	 
	3
3
	11
15
	20
30
	30
45
	30
59
	46
69
	55
78
	70
84
	78
87
	87
92
	99
99
	100
100
	-
	-
	-
	-

	16 Сооружения доочистки сточных вод
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Производительность, тыс. м3/сут:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	13
	2
	3
10-12
	 
	22
25
	41
49
	58
61
	98
97
	100
100
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	40
	18
	2
	4
13-16
	 
	10
9
	26
27
	51
58
	60
69
	86
87
	100
100
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	150
	30
	3
	9
20-28
	 
	5
4
	15
16
	24
26
	33
36
	44
48
	55
62
	67
73
	80
85
	95
95
	100
100
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	300
	36
	4
	14
21-34
	 
	4
3
	16
17
	21
24
	28
32
	38
43
	47
54
	54
62
	62
70
	72
78
	83
88
	97
98
	100
100
	-
	-
	-
	-

	17 Сооружения по обезвоживанию осадков сточных вод в естественных условиях
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Площадки на бетонном основании с подводящей системой трубопроводов, дренажной системой сбора и отвода иловой воды, насосной станцией перекачки, площадью, га:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	12
	1
	-
	К
	20
20
	52
51
	85
84
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	17
	2
	-
	К
	13
13
	26
25
	44
43
	75
74
	90
89
	100
100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	21
	2
	-
	К
	10
10
	20
19
	32
31
	50
49
	70
69
	88
87
	100
100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Теплоснабжение

	18 Котельная отопительная и отопительно-производственная
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	С четырьмя котлами Универсал-3 по 0,93 МВт/ч (0,8 Гкал/ч) на топливе
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	твердом
	5
	-
	14
	К
	60
55
	100
100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	жидком и газе
	4
	-
	1
3
	К
	75
72
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	С шестью котлами Универсал-3 по 0,93 МВт/ч (0,8 Гкал/ч) на топливе
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	твердом
	6
	-
	2
2-3
	К
	60
50
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	жидком и газе
	4
	-
	1
3
	К
	75
74
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	С тремя котлами паропроизводительностью, т/ч:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	по 2,5, на топливе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	КЕ-2,5-14, твердом
	8
	-
	4
4-7
	К
	33
26
	80
85
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ДЕ-2,5-14, жидком и газе
	6
	-
	4
2-5
	К
	60
50
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	по 4, на топливе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	КЕ-4-14, твердом
	8
	-
	4
4-7
	К
	33
26
	85
80
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ДЕ-4-14, жидком и газе
	6
	-
	4
2-5
	К
	60
50
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	по 6,5, на топливе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	КЕ-6,5-14, твердом
	9
	-
	4
5-8
	К
	25
18
	78
70
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ДЕ-6,5-14, жидком и газе
	6
	-
	4
2-5
	К
	60
50
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	по 10, на топливе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	КЕ-10-14, твердом
	12
	-
	5
7-11
	К
	6
7
	48
26
	78
67
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ДЕ-10-14, жидком и газе
	8
	-
	5
3-7
	К
	40
30
	88
85
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	по 16, на топливе ДЕ-16-14, жидком и газе
	10
	-
	7
3-9
	К
	19
20
	52
52
	95
95
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	по 25, на топливе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	КЕ-25-14, твердом
	16
	1
	8
8-15
	К
	5
6
	42
21
	65
48
	81
75
	97
96
	100
100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ДЕ-25-14, жидком и газе
	12
	1
	8
4-11
	К
	9
14
	56
50
	80
77
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	С тремя котлами теплопроизводительностью:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4,6 МВт (4 Гкал/ч) на топливе: КВГМ-4, жидком и газе
	6
	-
	4
2-5
	К
	60
50
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7,5 МВт (6,5 Гкал/ч) на топливе: КВГМ-6,5, жидком и газе
	8
	-
	5
3-7
	К
	40
30
	82
78
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11,6 МВт (10 Гкал/ч) на топливе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	КВТС-10, твердом
	14
	1
	7
7-13
	К
	12
13
	36
28
	67
69
	95
95
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	КВГМ-10, жидком и газе
	10
	0,5
	6
4-9
	К
	20
21
	52
52
	95
95
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23,2 МВт (20 Гкал/ч) на топливе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	КВТС-20,твердом
	18
	1
	9
9-17
	К
	8
7
	20
24
	42
46
	68
70
	92
92
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	КВГМ-20, жидком и газе
	12
	1
	8
4-11
	К
	14
14
	43
43
	83
85
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	34,8 МВт (30 Гкал/ч) на топливе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	КВТС-30,твердом
	20
	1
	10
10-19
	К
	8
7
	15
16
	26
25
	42
43
	67
67
	92
92
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	КВГМ-30, жидком и газе
	14
	1
	9
5-13
	К
	 
	37
37
	66
63
	93
93
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	58 МВт (50 Гкал/ч) на топливе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	КВТС-50, твердом
	24
	2
	12
12-23
	К
	3
2
	9
10
	23
21
	53
50
	77
77
	88
87
	93
94
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	КВГМ-50, жидком и газе
	20
	2
	12
8-19
	К
	6
6
	12
13
	22
23
	42
43
	67
67
	92
92
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19 Тепловая сеть магистральная или распределительная
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Диаметром 150-200 мм, протяженностью, км:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	4
	0,5
	-
	К
	83
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	6
	0,5
	-
	К
	56
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Диаметром 250-300 мм, мощностью 46 МВт/ч (40 Гкал/ч), протяженностью, км:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	4
	1
	-
	К
	92
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	7
	1
	-
	К
	35
	80
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Диаметром 400-500 мм, мощностью 58-116 МВт/ч (50-100 Гкал/ч), протяженностью, км:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	4
	1
	-
	К
	62
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	7
	1
	-
	К
	35
	80
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Диаметром 500-1000 мм, мощностью 174-638 МВт/ч (150-550 Гкал/ч), протяженностью, км:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	5
	1
	-
	К
	57
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	8
	1
	-
	К
	25
	65
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	11
	1
	-
	К
	15
	45
	75
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20 Центральный тепловой пункт
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Для нужд горячего водоснабжения и отопления (отдельно стоящие кирпичные или железобетонные)
	3
	-
	1
	К
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21 Ремонтно-производственная база
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Для обслуживания теплоэнергетических объединений (предприятий) с установленным оборудованием общей тепло-производительностью
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	до 116 и 116-232 МВт/ч (до 100 и 100-200 Гкал/ч)
	9
	0,5
	4
6-9
	К
	14
19
	53
60
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-

	232-464 МВт/ч (200-400 Гкал/ч)
	14
	1
	5
10-14
	К
	10
12
	26
27
	56
56
	84
86
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Электроснабжение

	22 Кабельная линия электропередачи
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Напряжением 6-10-20 кВ, протяженностью, км
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	1
	-
	-
	К
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	1
	-
	-
	К
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	2
	-
	-
	К
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	4
	-
	-
	К
	74
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23 Воздушная линия электропередачи
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Напряжением 6-10-20 кВ, протяженностью, км:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	1
	-
	-
	К
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	2
	0,5
	-
	К
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30
	3
	0,5
	-
	К
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	60
	4
	0,5
	-
	К
	90
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	24 Трансформаторная подстанция
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Напряжением 6-10/0,4 кВ, мощностью до 600 кВхА с воздушными вводами 1×250, 1×360 и 2×630
	1
	-
	1
	К
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Напряжением 6-10/0,4 кВ, мощностью до 63 0 кВхА с кабельными вводами 1×630 и 2×630
	1
	-
	1
1
	К
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	25 Распределительный пункт
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Напряжением 6-10 кВ с числом линейных присоединений до 15
	2
	-
	2
	К
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	26 Комплекс электроснабжения
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	В составе: кабельные линии 0,4 кВ общей протяженностью 5 км, трансформаторные подстанции отдельно стоящие (кирпичные или железобетонные) напряжением 6-10/0,4 кВ, мощностью до 630 кВхА - 1 шт.
	2
	-
	1
1
	К
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	В составе: воздушные линии 0,4 кВ - общей протяженностью до 6 км, трансформаторные подстанции отдельно стоящие (кирпичные или железобетонные) напряжением 6-10/0,4 кВ мощностью до 630 кВхА - до 3 шт.
	4
	0,5
	2
3-4
	К
	85
80
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	27 Ремонтно-производственная база
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Для обслуживания электрических сетей городов с населением, тыс. чел.:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	до 100
	7
	0,5
	4
4-7
	К
	31
33
	84
86
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	100-250
	9
	1
	4
6-9
	К
	31
32
	76
78
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	свыше 250
	 
	1
	4
9-12
	К
	28
28
	60
58
	82
80
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Газоснабжение

	28 Газонаполнительная станция сжиженных газов
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Производительность, т сжиженного газа в год:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6000
	24
	4
	9
15-23
	К
	8
9
	26
24
	38
39
	52
54
	74
73
	86
88
	95
98
	100
100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12000
	24
	4
	9
15-23
	К
	7
9
	17
24
	39
40
	54
56
	72
71
	81
84
	89
95
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20000
	24
	4
	10
14-23
	К
	12
13
	20
25
	41
37
	51
51
	63
67
	74
82
	89
94
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	29 Районный пункт заполнения баллонов
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Производительность сжиженного газа на 5000 бытовых установок в год
	8
	2
	3
5-7
	К
	38
44
	93
95
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30 Распределительная газовая сеть
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Из стальных труб в две нитки диаметром 200-600 мм, протяженностью, км:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	2,5
	0,1
	-
	К
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	3,5
	0,2
	-
	К
	94
94
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Из стальных труб в одну нитку диаметром, мм:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	до 200, протяженностью, км:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	1
	0,1
	-
	К
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	2
	0,2
	-
	К
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	5
	0,5
	-
	К
	68
62
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	200-600, протяженностью, км:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	1,5
	0,1
	-
	К
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	3
	0,2
	-
	К
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	8,5
	0,5
	-
	К
	39
35
	78
76
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Из полиэтиленовых труб в одну нитку диаметром до 600 мм, протяженностью, км:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	1
	0,1
	-
	К
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	1,5
	0,2
	-
	К
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-

	10
	3,5
	0,5
	-
	К
	98
98
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31 Эксплуатационная база газового хозяйства
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Для городов и населенных пунктов с населением, тыс. чел:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	4
	0,4
	2
3-4
	К
	65
60
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	25
	6
	0,6
	2
4-5
	К
	51
57
	100
100
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	50
	9
	0,9
	3
6-8
	К
	30
36
	72
83
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	100
	12
	1,2
	4
8-11
	К
	15
19
	47
62
	87
97
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	32 Сооружения по использованию газа метана
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Газосборный пункт (ГСП), газгольдеры, факельная свеча, пункт управления свечей, трубопроводы газа, конденсато-проводы реконструкции котельной, производительность, млн. м3/год:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	12
	1
	5
7-11
	К
	25
25
	61
60
	95
94
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	24
	2
	13
11-23
	К
	16
15
	30
29
	42
41
	56
55
	70
70
	81
81
	93
93
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Берегоукрепительные и гидротехнические сооружения

	33 Берегоукрепление
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Откосные крепления железобетонными плитами высотой 10 м:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	монолитными протяженностью 600 м
	12
	1
	-
	К
	21
	47
	80
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	сборными протяженностью 850 м
	18
	2
	-
	К
	13
	29
	53
	72
	88
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	В
	-
	-
	-
	59
	59
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	З
	13
	29
	53
	13
	29
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	34 Набережная
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Высотой 3 м. Вертикальная, протяженностью 1500 м
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	из сборных железобетонных элементов
	36
	3
	-
	К
	5
	12
	20
	28
	36
	46
	59
	70
	80
	88
	95
	100
	 
	-
	-
	-

	из сборных железобетонных блоков
	24
	2
	-
	К
	10
	20
	35
	53
	67
	80
	91
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Больверк протяженностью 1200 м из железобетонного шпунта
	30
	2
	-
	К
	8
	15
	24
	35
	46
	63
	74
	84
	94
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Высотой 5 м. Вертикальная протяженностью 520 м из заанкеренного сборного железобетонного шпунта; крепление откосов сборными железобетонными плитами высотой 2 м
	30
	3
	-
	К
	10
	19
	30
	40
	42
	65
	77
	90
	95
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Больверк протяженностью 250 м из сборных железобетонных блоков
	21
	1
	-
	К
	10
	22
	46
	64
	77
	90
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-

	Больверк протяженностью 350 м из железобетонного шпунта
	15
	1
	-
	К
	18
	38
	66
	84
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-

	35 Противооползневые мероприятия
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	На площади 2 га. В составе: сооружений из буронабивных свай укрепления склона, засыпки и укрепления тальверга оврага с устройством водосбросного коллектора, уполаживания склона с устройством систем дренажа
	24
	3
	-
	К
	6
	13
	19
	30
	48
	67
	86
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36 Плотина
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Бетонная и железобетонная. Объем бетона 10 тыс. м3
	24
	2
	-
	К
	10
	22
	39
	54
	67
	80
	92
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Санитарная очистка городов

	37 База дорожных и уборочных машин с открытой стоянкой, с вспомогательными зданиями и сооружениями
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	На число дорожных и уборочных машин:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	50
	10
	1
	-
	К
	32
38
	65
76
	95
97
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	100
	16
	3
	-
	К
	 
	38
39
	63
63
	83
85
	97
97
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	150
	18
	3,5
	-
	К
	 
	32
35
	56
60
	80
85
	95
96
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	300
	20
	3,5
	 
	К
	12
12
	28
29
	47
49
	70
75
	88
89
	97
97
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-

	38 Мусороперерабатывающий завод
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	В составе: главного корпуса, приемного и сортировочного корпусов, объектов подсобного и вспомогательного назначения, инженерных коммуникаций. Мусороперерабатывающий завод производительностью, тыс. м3/год:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	400
	30
	6
	15
15-29
	К
	8
12
	18
25
	31
38
	45
51
	59
65
	71
77
	81
86
	89
91
	94
95
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	600
	36
	6
	21
15-35
	К
	5
7
	12
16
	22
25
	33
35
	44
46
	56
58
	64
66
	72
74
	80
81
	87
89
	95
96
	100
100
	 
	 
	 
	 

	39 Мусороперегрузочная станция
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	В составе разгрузочной площадки, приемного и загрузочного отделений, моечного корпуса, объектов подсобного назначения, инженерных сетей. Мощность 200 тыс. м3/год
	12
	2
	4
8-11
	К
	20
21
	47
48
	81
85
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	40 Сливная станция для жидких нечистот
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Сливная станция на 2 приемных места. Здание одноэтажное, кирпичное. Объем 891 м3
	7
	1
	2
6-7
	К
	40
40
	90
89
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	41 Усовершенствованный полигон складирования бытовых отходов
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	В составе: хоздвора, производственного корпуса, объектов подсобного назначения, инженерных сетей, ямы «Беккари» со вскрывочной. Мощность, тыс. м3/год:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	60
	7
	1,5
	-
	К
	35
40
	85
88
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	90
	8
	2
	-
	К
	27
31
	80
83
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	120
	9
	2
	-
	К
	26
30
	65
68
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	42 Завод для сжигания твердых бытовых отходов (ТБО) с использованием тепла
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	С тремя котлоагрегатами производительностью по сжиганию ТБО 15 т/ч
	36
	3
	23
13-35
	К
	2
5
	5
10
	7
17
	11
24
	21
32
	34
44
	48
55
	79
76
	90
85
	97
94
	100
100
	 
	 
	-
	-
	-

	Промышленное водоснабжение
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	43 Водозаборные комплексы раздельного типа
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	При открытых источниках водоснабжения с подземными частями сооружений в сборном железобетоне, производительностью, л/с:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20-180, при глубине заложения насосной станции 3,6 м, берегового колодца 8 м
	4,5
	0,5
	2
3-4
	К
	54
56
	61
68
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-

	20-180, при глубине заложения насосной станции 6 м, берегового колодца 10 м
	5,5
	0,5
	2
4-5
	К
	52
58
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	180-300, при глубине заложения насосной станции 3,6 м, берегового колодца 9 м
	 
	 
	0,5
	2
4-5
	К
	67
70
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	180-300, при глубине заложения насосной станции 6 м, берегового колодца 11м
	7
	1
	2
5-6
	К
	30
32
	89
91
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	300-1000, при глубине заложения насосной станции 4,8 м, берегового колодца 10 м
	8
	1
	3
5-7
	К
	2
28
	89
91
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	300-1000, при глубине заложении насосной станции 6 м, берегового колодца 11 м
	7
	1
	2 5-6
	к
	30
32
	89
91
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	44 Водозаборные комплексы совмещенного типа
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	При открытых источниках водоснабжения с подземной частью сооружения
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	в монолитном железобетоне, производительность, л/с:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20-180, при глубине заложения насосной станции 11 м
	6
	1
	2
4-5
	К
	40
44
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	180-300, при глубине заложения насосной станции 15 м
	8
	1
	2
6-7
	К
	29
32
	72
74
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	300-1000, при глубине заложения насосной станции 17 м
	9
	1
	3
6-8
	К
	23
25
	62
64
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	«опускной колодец»
	10
	1
	 
	2
8-9
	К
	30
35
	58
62
	95
97
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	«стена в грунте»
	8
	1
	 
	2
6-7
	К
	36
39
	78
81
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1,5-2,5, при глубине заложения насосной станции 16,2 м и опускном способе строительства
	11
	1
	 
	3
8-10
	К
	27
29
	53
58
	86
90
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2,0-3,0, при глубине заложения насосной станции 19,8 м и опускном способе строительства
	12
	1
	 
	3
9-11
	К
	25
27
	48
54
	79
82
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Пожарное депо

	45 Пожарное депо для охраны городов
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	На 6 автомобилей; комплекс зданий и сооружений общей площадью 5266 м2
	17
	2
	 
	5
11-15
	К
	15
16
	29
32
	46
51
	67
70
	86
88
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	На 4 автомобиля; комплекс зданий и сооружений общей площадью 3856 м2
	15
	2
	 
	4
	К
	16
17
	36
39
	59
64
	82
85
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


 
 
Б.5.3 Бытовое обслуживание населения
 
Таблица Б.5.3.1 Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений для объектов бытового обслуживания населения
 
	Объект, характеристика
	Норма продолжительности строительства, мес.
	Показатель
	Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости

	
	общая
	в том числе 
	
	

	
	
	подготовительный период
	монтаж оборудования 
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Бани и прачечные

	1 Баня с прачечной
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Баня на 10 мест с прачечной на 100 кг сухого белья в смену. Здание объемом 1 тыс. м3
	4
	1
	1
3
	К
	95
97
	100
100
	-
	-
	-
	-
	-

	Баня на 50 мест с прачечной на 500 кг сухого белья в смену. Здание объемом 7 тыс. м3
	9
	1
	3
6-8
	К
	22
24
	72
77
	100
100
	-
	-
	-
	-

	2 Баня
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	На 50 мест. Здание одноэтажное объемом 2 тыс. м3
	6
	1
	1
5
	К
	53
55
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 

	На 100 мест с расширенным комплексом услуг. Здание двухэтажное объемом 15 тыс. м3
	10
	2
	3
7-9
	К
	16
17
	48
52
	93
94
	100
100
	 
	 
	 

	На 200 мест с расширенным комплексом услуг. Здание трехэтажное объемом 27 тыс. м3
	12
	2
	3
9-11
	К
	15
17
	40
40
	70
71
	100
100
	 
	 
	 

	3 Прачечная
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Производительность 1 т сухого белья в смену. Здание одноэтажное объемом 5 тыс. м3
	9
	1
	2
7-9
	К
	23
27
	88
83
	100
100
	 
	 
	 
	 

	Производительность 1,5 т сухого белья смену. Здание производственного корпуса одноэтажное объемом 7,5 тыс. м3
	11
	2
	4
7-10
	К
	16
23
	38
53
	76
86
	100
100
	 
	 
	 

	Производительность 3 т сухого белья в смену. Здание производственного корпуса одноэтажное объемом 14 тыс. м3
	12
	2
	5
7-11
	К
	15
22
	31
48
	75
82
	100
100
	 
	 
	 

	Производительность 5 т сухого белья в смену. Здание производственного корпуса одноэтажное объемом 35 тыс. м3
	16
	2
	6
10-15
	К
	13
21
	27
47
	44
68
	74
84
	97
93
	100
100
	 

	Производительность 7,5 т сухого белья в смену. Здание производственного корпуса одноэтажное объемом 35 тыс. м3
	17
	2
	7
10-16
	К
	12
17
	26
35
	45
56
	62
72
	82
87
	100
100
	 

	Производительность 10 т сухого белья в смену. Здание производственного корпуса одноэтажное объемом 50 тыс. м3
	18
	2
	7
11-17
	К
	10
14
	21
32
	31
53
	55
74
	83
90
	100
100
	 


 
 
Б.5.4. Просвещение и культура
 
Таблица Б.5.4.1 Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений для объектов просвещении и культуры
 
	Объект, характеристика
	Норма продолжительности строительства, мес.
	Показатель
	Нормы задела в строительстве по месяцам, % сметной стоимости
	

	
	общая
	в том числе
	
	
	

	
	
	подготовительный период
	монтаж оборудования
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	

	Детские образовательные учреждения
	

	1 Детские ясли-сады; детские сады
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	На 25 мест 5,0 тыс. м3
	4
	1
	-
	К
	12
13
	39
45
	77
90
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	На 50 мест 6,4 тыс. м3
	5
	1
	-
	К
	9
10
	29
31
	51
58
	84
94
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	На 90 мест 8,2 тыс. м3
	6
	1
	-
	К
	12
13
	28 31
	46
53
	66
78
	88
92
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	На 140 мест 9,8 тыс. м3
	6,5
	1
	-
	К
	10
11
	24
26
	39
45
	57
64
	77
84
	95
97
	100
100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	На 240 мест 13,7 тыс. м3
	7,5
	1
	-
	К
	9
10
	19
22
	35
41
	52
60
	67
78
	82
84
	92
94
	100
100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	На 280-320 мест 16,5 тыс.м3
	9
	1,5
	-
	К
	9
10
	18
20
	27
31
	38
44
	49
58
	61
71
	76
84
	89
94
	100
100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	2 Дом ребенка
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	На 100 мест, объем 7,3 тыс. м3
	6
	1,5
	-
	К
	 
	7
7
	16
17
	30
32
	58
62
	86
93
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	3 Детский дом
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	На 150 мест, объем 9,7 тыс. м3
	8
	2
	-
	К
	 
	6
7
	12
14
	20
23
	28
38
	47
54
	64
75
	83
91
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	4 Крытый бассейн для обучения детей дошкольного и младшего школьного возраста
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Единовременная пропускная способность - 45 чел, объем 4 тыс. м3
	8
	1,5
	 
	К
	 
	2
2
	6
6
	16
16
	24
25
	48
50
	80
82
	7
96
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Общеобразовательные школы
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	5 Школы общеобразовательные и специальные
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	На 50 учащихся 9,4 тыс. м3
	7
	1
	-
	К
	9
10
	18
20
	34
40
	51
61
	69
79
	87
92
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	На 300 учащихся 30,5 тыс. м3
	13
	2
	-
	К
	3
4
	5
7
	12
8
	18
24
	24
34
	31
14
	41
54
	51
63
	63
72
	72
80
	83
88
	93
95
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	На 600 учащихся 45,6 тыс. м3
	18
	2
	-
	К
	2
2
	3
4
	6
7
	9
11
	15
17
	19
23
	25
29
	31
35
	39
43
	46
51
	54
61
	68
73
	78
81
	82
86
	86
90
	92
95
	98
98
	100
100
	 
	 
	 
	

	На 900 учащихся 51,4 тыс. м3
	20
	3
	 
	К
	3
4
	5
7
	10
12
	14
17
	19
22
	23
27
	30
34
	35
41
	43
49
	52
58
	59
64
	68
72
	72
76
	76
80
	80
84
	85
88
	90
92
	93
95
	98
98
	100
100
	 
	

	На 1200 учащихся 56,1 тыс. м3
	21
	3
	 
	К
	2
2
	3
4
	5
6
	8
10
	13
15
	17
20
	21
23
	26
31
	31
37
	35
42
	41
48
	47
54
	54
61
	60
68
	65
74
	71
81
	80
92
	84
94
	93
97
	100
100
	 
	

	6 Блоки пристроек недостающих помещений к существующим зданиям школ и другие типы блоков
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	На 4 учебных помещения
	4
	0,5
	-
	К
	11
12
	39
41
	82
86
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	

	На 6 учебных помещений
	4
	0,5
	-
	К
	10
11
	37
39
	80
81
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	На 9 учебных помещений
	5
	0,5
	-
	К
	8
9
	30
32
	64
67
	85
87
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	7 Детские дома и школы-интернаты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	На 146-150 мест, объем 15 тыс. м3
	10
	1
	-
	К
	6
6
	11
12
	18
20
	26
30
	39
43
	53
57
	64
69
	78
83
	90
94
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	На 175-200 мест, объем 22 тыс. м3
	12
	2
	-
	К
	4
4
	7
8
	10
12
	15
19
	22
26
	35
39
	49
54
	64
69
	80
84
	90
92
	96
97
	100
100
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	На 260-280 учащихся, объем 22 тыс. м3
	12
	1,5
	-
	К
	6
6
	10
11
	15
17
	21
25
	30
34
	42
46
	53
58
	67
72
	80
84
	91
93
	97
98
	100
100
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	На 340-380 учащихся, объем 28 тыс. м3
	13
	1,5
	 
	К
	3
4
	5
7
	12
8
	18
24
	24
34
	31
44
	41
54
	51
63
	63
72
	72
80
	83
88
	93
95
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	8 Спальные корпуса
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	На 50-80 мест, объем 3 тыс. м3
	4
	1
	-
	К
	8
9
	31
37
	81
87
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	На 120 мест, объем 4 тыс. м3
	5
	1
	-
	К
	7
8
	23
28
	30
56
	82
94
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	На 160-200 мест, объем 5-6 тыс. м3
	6
	1
	-
	К
	3
4
	15
17
	43
47
	72
77
	95
97
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	На 280 мест, объем 10 тыс. м3
	8
	1,5
	 
	К
	5
6
	10
12
	16
19
	29
33
	45
49
	62
67
	80
84
	93
96
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	9 Дворцы и дома школьников (со зрительным залом)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	На 150 посещений (200 мест), объем 30 тыс. м3
	20
	3
	 
	К
	2
2
	3
4
	5
6
	8
10
	13
15
	18
21
	24
27
	31
35
	37
42
	43
49
	50
57
	55
63
	60
69
	65
75
	70
81
	76
87
	81
92
	87
97
	95
97
	100
100
	-
	

	10 Дворцы и дома школьников
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	На 300 посещений (340 мест), объем 33 тыс. м3
	20
	3
	 
	К
	2
2
	3
4
	5
6
	8
10
	13
15
	17
20
	21
23
	26
31
	31
37
	35
42
	41
48
	47
54
	54
61
	60
68
	65
74
	71
81
	76
86
	80
92
	84
94
	93
97
	100
100
	

	11 Лагерь труда и отдыха
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	На 35 мест, объем 1,5 тыс. м3
	4
	0,5
	-
	К
	9
11
	35
41
	75
88
	100
100
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	На 160 мест, объем 10 тыс. м3
	8
	1,5
	 
	К
	6
7
	15
17
	26
29
	38
42
	58
62
	78
81
	96
98
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Колледжи, лицеи
	

	12 Учебные корпуса
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	На 540-720 учащихся, объем 8 тыс. м3
	7
	1
	-
	К
	3
5
	16
20
	30
38
	52
59
	78
82
	92
98
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	На 960 учащихся, объем 12 тыс. м3
	9
	1,5
	-
	К
	3
4
	10
11
	20
25
	32
40
	51
58
	74
77
	86
88
	95
96
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	13 Общественно-бытовые корпуса
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	На 540 учащихся, объем 8 тыс. м3
	8
	1
	-
	К
	9
11
	19
22
	35
37
	48
54
	69
72
	85
87
	96
97
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	На 960 учащихся, комплекс зданий объемом 18 тыс. м3
	10
	1,5
	-
	К
	6
5
	11
12
	18
20
	24
29
	39
43
	54
59
	70
75
	82
85
	93
96
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	14 Учебные корпуса с общественно-бытовыми корпусами
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	На 540 учащихся, комплекс зданий объемом 18 тыс. м3
	10
	1,5
	-
	К
	2
3
	7
9
	17
21
	28
35
	43
51
	61
60
	78
80
	89
90
	96
97
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	На 720 учащихся, комплекс зданий объемом 21 тыс. м3
	13
	2
	-
	К
	2
3
	5
6
	12
12
	16
19
	24
30
	35
41
	49
53
	63
66
	73
76
	89
86
	93
94
	97
98
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	На 960 учащихся, комплекс зданий объемом 30 тыс. м3
	14
	2
	-
	К
	3
4
	8
9
	14
16
	20
23
	25
30
	34
38
	44
47
	53
57
	63
67
	72
76
	81
84
	90
91
	97
97
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	15 Учебно-производственные мастерские
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	На 540 учащихся, объем 8 тыс. м3
	9
	1,5
	-
	К
	4
5
	9
10
	18
21
	28
34
	39
48
	54
65
	77
89
	94
97
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	16 Лицей с учебно-производственными мастерскими
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	На 540 учащихся, комплекс зданий объемом 35 тыс. м3
	18
	2
	-
	К
	2
2
	3
4
	6
8
	11
12
	13
16
	18
23
	23
30
	28
37
	35
44
	43
52
	54
63
	65
74
	73
80
	81
85
	85
90
	95
95
	99
99
	100
100
	-
	-
	-
	

	На 720 учащихся, комплекс зданий объемом 35 тыс. м3
	17
	2
	-
	К
	1
2
	3
5
	7
9
	12
14
	16
19
	21
25
	26
31
	33
39
	41
47
	49
55
	58
64
	67
72
	76
79
	84
86
	92
93
	97
98
	100
100
	-
	-
	-
	-
	

	На 960 учащихся, комплекс зданий объемом 42 тыс. м3
	18
	2
	-
	К
	2
2
	3
4
	6
7
	9
11
	15
17
	19
23
	25
29
	31
35
	39
43
	46
51
	54
61
	68
73
	78
81
	82
86
	86
90
	92
95
	98
98
	100
100
	-
	-
	-
	

	17 Лицей с выделенным блоком клубно-спортивных помещений
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	На 540 учащихся, комплекс зданий объемом 45 тыс. м3
	20
	2,5
	-
	К
	3
4
	5
7
	10
12
	15
17
	19
22
	23
27
	30
34
	35
41
	43
49
	52
58
	59
64
	68
72
	72
76
	76
80
	80
84
	85
88
	90
92
	93
95
	98
98
	100
100
	-
	

	Высшие учебные заведения
	

	1 Учебно-лабораторный корпус вуза
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Здание 5-9-этажное, общая площадь, тыс. м2:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	5
	12
	3
	3
9-11
	К
	10
15
	26
41
	61
78
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	20
	3
	3
18-20
	К
	7
10
	15
22
	26
36
	43
57
	60
76
	81
94
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	11
	23
	4
	3
20-22
	К
	9
12
	16
24
	26 39
	40
57
	52
72
	59
84
	84
93
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	15
	28
	5
	4
25-28
	К
	10
12
	16
22
	22
32
	30
43
	43
59
	53
71
	60
82
	68
90
	87
97
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Здание 7-этажное, 22 тыс. м2
	 
	5
	5
	н
	5
	10
17
	15
18
	20
27
	25
36
	32
45
	43
56
	69
79
	79
86
	88
92
	 
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
 
	 
	 
	31-35
	J 6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	(Строки соответствуют оригиналу)
	

	2 Учебно-лабораторный корпус университета, политехнического института
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Здание 5-9-этажное, общая площадь, тыс. м2:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	5
	16
	3
	3
14-16
	К
	9
9
	11
20
	38
44
	58
69
	76
87
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	10
	23
	5
	3
21-23
	К
	12
15
	24
55
	32
40
	44
55
	61
74
	69
84
	90
93
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	3 Учебно-лабораторный корпус сельскохозяйственного института
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Здание 3-4-этажное, общая площадь, тыс. м2:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	3
	12
	2
	1
11
	К
	21
21
	49
49
	82
82
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	5
	14
	3
	2
12-13
	К
	18
20
	42
46
	67
73
	89
92
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	7
	20
	4
	2,5
15-17
	К
	10
11
	23
26
	35
40
	51
55
	73
77
	93
93
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Здание 7-этажное, общая площадь 10 тыс. м2
	24
	3
	4
20-23
	К
	 
	12
14
	22
26
	34
41
	53
63
	64
77
	82
89
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Театры, концертные залы и цирки
	

	4 Театр
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Число мест (объем здания, тыс. м):
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	400 (25)
	18
	3
	-
	К
	7
6
	18
19
	31
36
	51
57
	78
86
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	800 (55)
	28
	4
	-
	К
	7
4
	11
9
	15
14
	22
26
	34
41
	51
57
	64
71
	77
85
	92
94
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1000 (65)
	34
	6
	-
	К
	6
6
	10
10
	15
16
	22
29
	33
41
	45
53
	56
64
	65
74
	73
82
	84
89
	92
96
	100
100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	1200 (80)
	39
	6
	 
	К
	6
6
	10
10
	16
19
	24
29
	34
38
	43
49
	50
58
	60
67
	68
76
	77
83
	85
90
	92
95
	100
100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	1500 (115)
	42
	6
	 
	К
	6
3
	8
5
	11
11
	15
20
	21
28
	27
36
	35
44
	43
54
	53
62
	63
73
	73
85
	83
92
	93
95
	100
100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	5 Концертный зал
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Число мест (объем здания, тыс. м3):
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1200 (62)
	36
	5
	 
	К
	6
5
	10
9
	18
20
	27
31
	38
44
	51
57
	61
68
	69
75
	77
82
	85
89
	93
95
	100
100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	2000 (86)
	42
	6
	 
	К
	6
2
	9
4
	14
9
	19
20
	29
31
	39
42
	48
52
	57
62
	65
70
	72
77
	79
84
	86
90
	93
96
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Клубы и дома культуры
	

	6 Сельский клуб
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	На 150 мест. Объем 4 тыс. м3
	11
	1
	-
	К
	16
19
	43
56
	82
90
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	На 300 мест. Объем 11,5 тыс. м3
	15
	2
	-
	К
	12
10
	33
35
	55
63
	79
87
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	7 Сельский дом культуры
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	На 400 мест. Объем 17 тыс. м3
	17
	2
	-
	К
	4
5
	16
21
	34
40
	59
66
	84
92
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	8 Районный дом культуры
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Число мест (объем здания, тыс. м):
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	500 (24)
	19
	1
	-
	К
	6
8
	21
27
	37
46
	57
65
	21
82
	96
98
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	700 (27)
	21
	2
	-
	К
	7
5
	19
19
	36
39
	54
60
	70
78
	86
90
	100
100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	9 Городской дом культуры
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	На 700 мест. Объем 33 тыс. м3
	24
	3
	-
	К
	8
7
	15
12
	28
29
	41
45
	55
61
	70
77
	87
89
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	10 Танцевальный зал
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	На 350 пар. Объем 15 тыс. м3
	16
	2
	-
	К
	13
11
	33 33
	53
58
	74
79
	97
95
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Библиотеки и музыкальные школы
	

	11 Библиотека
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Книжный фонд, тыс. томов (объем здания, тыс. м3):
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	100 (5)
	10
	1
	-
	К
	 
	52
61
	93
98
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	200(13)
	14
	2
	-
	К
	11
8
	35
36
	64
70
	82
89
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	500 (21)
	18
	2
	-
	К
	7
3
	24 28
	54
60
	69
75
	92
93
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	12 Книгохранилище
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	На 2 млн. единиц хранения. Объем 17 тыс. м3
	18
	2
	-
	К
	7
6
	18
23
	33
45
	50
69
	76
87
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	13 Музыкальная школа
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Число учащихся:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	312
	12
	2
	-
	К
	12
19
	42
53
	76
84
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	600
	16
	2
	-
	К
	9
14
	27
36
	51
60
	76
84
	96
98
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	


 
Б.5.5. Здравоохранение, физическая культура и социальное обеспечение
 
Таблица Б.5.5.1 Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений для объектов здравоохранения, физической культуры и социального обеспечения
 
	Объект, характеристика
	Норма продолжительности строительства, мес.
	Показатель
	Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости

	
	общая
	в том числе 
	
	

	
	
	подготовительный период
	монтаж оборудования 
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Больничные учреждения
Многопрофильные больницы

	1 Городская многопрофильная больница с консультативной поликлиникой
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Нa 600 коек и 960 посещений в смену, комплекс зданий объемом 154,6 тыс. м3, в том числе главный корпус 138,2 тыс. м3
	26
	3
	 
	К
	6
7
	11
13
	23
27
	35
43
	47
59
	72
76
	79
87
	94
98
	100
100
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2 Центральная районная больница с поликлиникой
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Нa 250 коек и на 500 посещений в смену, комплекс зданий объемом 125,4 тыс. м3, в том числе главный корпус 107,6 тыс. м3
	26
	4
	 
	К
	6
6
	11
11
	18
19
	27
30
	38
41
	59
62
	80
81
	94
95
	100
100
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3 Участковая больница с поликлиникой
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	На 50 коек и на 100 посещений в смену, комплекс зданий объемом 24,8 тыс. м3, в том числе главный корпус 23,4 тыс. м3
	17
	2
	-
	К
	8
8
	20
23
	40
44
	63
66
	88
89
	100
100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Специализированные больницы

	4 Больница восстановительного лечения (ортопедохирургическая) для взрослых
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	На 520 коек, объем 239,8 тыс. м3, в том числе главный корпус 209,2 тыс. м3
	32
	4
	-
	К
	6
5
	11
10
	17
17
	23
24
	34
35
	49
48
	62
64
	76
77
	87
87
	96
96
	100
100
	-
	-
	-
	-

	5 Инфекционная больница
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	На 150 коек, объем 65,1 тыс. м3, в том числе главный корпус 57,1 тыс. м3
	15
	3
	-
	К
	6
7
	24
27
	58
64
	84
88
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	На 300 коек, объем 105,2 тыс. м3, в том числе главный корпус 72,8 тыс. м3
	17
	2
	 
	К
	10
12
	17
20
	42
48
	68
74
	79
84
	89
94
	100
100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	6 Детская инфекционная больница
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	На 150 коек, объем 49,8 тыс. м3, в том числе главный корпус 42,2 тыс. м3
	18
	3
	-
	К
	7
7
	14
14
	34
36
	59
61
	85
86
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7 Детская больница с поликлиникой
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	На 300 коек и на 420 посещений в смену, объем 145 тыс. м3, в том числе главный корпус 104 тыс. м3
	25
	4
	-
	К
	3
3
	8
8
	18
20
	32
34
	47
49
	65
68
	82
82
	96
96
	100
100
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Отдельные корпуса для расширения многопрофильных и специализированных больниц

	8 Унифицированный палатный корпус для взрослых
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	На 240 коек, объем 27,4 тыс. м3
	16
	2,5
	-
	К
	13
13
	22
24
	37
36
	56
52
	93
92
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	 
	 

	9 Унифицированный терапевтический корпус
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	На 120 коек, объем 23,2 тыс. м3
	12
	1
	-
	К
	12
13
	46
42
	88
86
	100
100
	-
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	 
	-

	10 Терапевтический корпус
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	На 60 коек, объем 11,2 тыс. м3
	8
	1
	-
	К
	26
30
	70
73
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	На 120 коек, объем 20 2 тыс. м3
	11
	1
	-
	К
	17
22
	56
66
	89
91
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11 Хирургический корпус
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	На 240 коек, объем 54,9 тыс. м3
	19
	2,5
	-
	К
	9
8
	21
22
	37
39
	53
55
	74
76
	95
96
	100
100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12 Детский больничный корпус
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	На 60 коек, объем 27,9 тыс. м3
	12
	1
	-
	К
	12
13
	33
37
	72
76
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13 Унифицированный палатный корпус для детей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	На 120 коек, объем 37,2 тыс. м3
	16
	2
	-
	К
	16
15
	24
27
	43
47
	67
70
	91
93
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14 Инфекционный корпус
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	На 200 коек, объем 41,8 тыс. м3
	16
	2
	-
	К
	10
11
	29
32
	52
58
	72
79
	91
93
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15 Акушерский корпус
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	На 30 коек, объем 13 тыс. м3
	15
	1,5
	-
	К
	8
8
	30
33
	59
64
	85
89
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	На 60 коек, объем 21,5 тыс. м3
	15
	1,5
	-
	К
	11
13
	28
34
	83
61
	82
88
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	На 100 коек, объем 30 тыс. м3
	18
	2,5
	-
	К
	12
12
	24
26
	42
46
	61
66
	89
93
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Амбулаторно-поликлинические учреждения

	16 Городская поликлиника
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Число посещений смену (объем здания, тыс. м):
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	600 (33,4)
	12
	1,5
	-
	К
	10
12
	38
43
	77
79
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1000 (56,8)
	16
	2
	-
	К
	10
10
	19
21
	40
46
	68
73
	93
97
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1600 (74,8)
	18
	3
	-
	К
	9
9
	19
21
	35
42
	60
66
	74
77
	84
87
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17 Поликлиника
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Число посещений в смену (объем здания, тыс. м3)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	380 (32,4)
	8
	1
	-
	К
	25
34
	25
85
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	850 (44,5)
	12
	2
	-
	К
	13
16
	44
57
	73
82
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18 Стоматологическая поликлиника
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	На 163 посещения смену, объем 6,5 тыс. м3
	8
	1
	-
	К
	21
26
	69
74
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19 Детская поликлиника
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	На 200 посещений в смену, объем 19,5 тыс. м3
	10
	1
	-
	К
	15
16
	46
50
	90
77
	100 100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	На 480 посещений в смену, объем 37,9 тыс. м3
	12
	1
	-
	К
	11
15
	43
56
	77
85
	100 100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20 Женская консультация
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	На 300 посещений в смену, объем 20,4 тыс. м3
	9
	1
	-
	К
	19
25
	75
75
	100 100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21 Сельская амбулатория
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	На 40 посещений в смену, объем 3,6 тыс. м3, общая площадь 1,0 тыс. м2
	4
	0,5
	-
	К
	74
76
	100 100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	На 150 посещений в смену, объем 4,5 тыс. м3
	5
	1
	-
	К
	58
70
	100 100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	22 Фельдшерско-акушерский пункт
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	На 2 койки, объем 1,5 тыс. м3
	4
	1
	-
	К
	67
71
	100 100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23 Онкологический диспансер с поликлиническим отделением и пансионатом
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	На 450 коек и на 480 посещений в смену, объем 148,2 тыс. м3, в том числе главный корпус объемом 106 тыс. м3
	36
	2
	-
	К
	4
4
	7
7
	11
11
	15
18
	19
24
	28
33
	40
45
	55
61
	68
74
	81
84
	92
93
	100
100
	-
	-
	-

	24 Кардиологический диспансер
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	На 120 коек, объем 55,7 тыс. м3, в том числе главный корпус 51,7 тыс. м3
	23
	4
	-
	К
	4
4
	12
14
	22
27
	40
44
	60
29
	79
44
	93
92
	100
100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	На 240 коек, объем 92,2 тыс. м3, в том числе главный корпус 85,9 тыс. м3
	28
	4
	-
	К
	6
6
	11
11
	16
19
	27
32
	38
46
	53
60
	69
75
	82
86
	95
97
	100
100
	-
	-
	-
	-
	-

	25 Противотуберкулезный диспансер со стационаром
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	На 200 коек, объем 72,1 тыс. м3, в том числе главный корпус 57,7 тыс. м3
	19
	3
	-
	К
	9
10
	20
22
	34
40
	50
58
	71
82
	94
96
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	26 Наркологический диспансер со стационаром
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	На 100 посещений в смену и на 200 коек, объем 44,7 тыс. м3, в том числе главный корпус 40,2 тыс. м3
	21
	3
	-
	К
	5
6
	14
16
	26
31
	46
50
	68
71
	90
93
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Учреждения скорой и неотложной медицинской помощи

	27 Станция скорой медицинской помощи
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	На 16 тыс. выездов в год, объем 3,9 тыс. м3
	5
	1
	-
	К
	56
62
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-

	На 25 тыс. выездов в год, объем 6,8 тыс. м3
	8
	1
	-
	К
	31
39
	81
85
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-

	На 75 тыс. выездов в год, объем 13,6 тыс. м3
	11
	1
	-
	К
	17
22
	55
67
	89
91
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-

	Учреждения охраны материнства и детства
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	28 Родильный дом
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	На 130 коек, объем 42,7 тыс. м3, в том числе главный корпус 38,1 тыс. м3
	19
	2,8
	 
	К
	9
9
	21
21
	37
39
	53
56
	74
76
	95
96
	100
100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	На 250 коек с женской консультацией на 180 посещений в смену, объем 10,6 тыс. м3, в том числе главный корпус 63,6 тыс. м3
	22
	3
	 
	К
	6
6
	12
13
	24
26
	40
45
	62
68
	78
85
	93
96
	100
100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	29 Молочная кухня
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	На 2000 порций в сутки, объем 2 тыс. м3
	5
	1
	-
	К
	58
64
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	На 25000 порций в сутки, объем 4,8 тыс. м3
	11
	2
	-
	К
	16
20
	47
54
	75
78
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Санитарно-профилактические учреждения

	30 Городская санитарно-эпидемиологическая станция
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Для городов с населением 600 тыс. чел. Комплекс зданий объемом 10 тыс. м3, в том числе главный корпус 9,6 тыс. м3
	11
	2
	-
	К
	20
23
	60
62
	93
94
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31 Районная санитарно-эпидемиологическая станция
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Для сельских районов с населением до 90 тыс. чел. Комплекс зданий объемом 8,4 тыс. м3, в том числе главный корпус 3,7 тыс. м3
	6
	1
	 
	К
	39
43
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Аптечные учреждения
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	32 Городская аптека
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	I-II категории с числом рецептов 150-350 тыс. в год, объем 3,96 тыс. м3
	6
	1
	-
	К
	33
44
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	33 Центральная районная аптека
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II категории с числом рецептов 150-350 тыс. в год, объем 4,7 тыс. м3
	6
	1
	-
	К
	33
44
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	IV категории с числом рецептов 50-100 тыс. в год, объем 4,1 тыс. м3
	6
	1
	-
	К
	33
44
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	34 Межбольничная аптека
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Для обслуживания больниц от 1000 до 2000 коек, объем 7,6 тыс. м3
	8
	1
	-
	К
	24
29
	95
98
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	35 Сельская аптека
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	V категории с числом рецептов 15-50 тыс. в год, объем 1,4 тыс. м3
	3
	0,5
	 
	к
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	III категории с числом рецептов 100-150 тыс. в год, объем 2,4 тыс. м3
	5
	1
	 
	к
	32
37
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Центр крови

	36 Центр крови
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	На 24 тыс. литров крови в год, общая площадь 20,5 тыс. м2
	26
	5
	-
	К
	97
	15
15
	22
26
	35
39
	51
53
	69
73
	81
84
	92
95
	100
100
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Без приготовления крови, общая площадь 15 тыс. м2
	21
	4
	-
	К
	10
15
	22
26
	35
38
	49
54
	68
77
	86
93
	100
100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Спортивные сооружения

	37 Спортивный корпус
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	С залом 30×15 м с местами для зрителей, объем 8-9 тыс. м3
	7
	1,5
	-
	К
	15
19
	88
91
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	С залом 30×18 м с местами для зрителей; объем 10 тыс. м3
	8
	1,5
	-
	К
	18
18
	79
81
	100
100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	С залом 36×18 м, объем 8 тыс. м3
	7
	1,5
	-
	К
	18
19
	88
91
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	С залом 30×18 м, объем 9 тыс. м3
	8
	1,5
	-
	К
	19
21
	86
87
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	С залами 36×18 м и 30×15 м, объем 17 тыс. м3
	11
	2
	-
	К
	21
21
	46
48
	89
95
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	С залом 36×18 м, бассейном и крытыми ваннами 25×11 м, объем 18 тыс. м3
	11
	2
	-
	К
	18
19
	46
47
	82
86
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-

	С залами 36×18 м и 30×15 м и бассейном с ванной 25×11 м, объем 21 тыс. м3
	13
	2,5
	-
	К
	16
17
	37
37
	56
51
	88
88
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	С залом 30×18 м и бассейном с ванной 25×8,5 м, объем 24 тыс. м3
	14
	2,5
	-
	К
	17
18
	38
42
	60
68
	82
88
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	38 Крытый бассейн для плавания
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	С ванной 26×85 м и детской ванной 10×6 м, объем 8 тыс. м3
	8
	1,5
	-
	К
	15
15
	82
84
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-

	С ванной 25×11 м и детской ванной, объем 17 тыс. м3
	11
	2
	-
	К
	18
19
	46
47
	82
86
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	С ванной 50×21 м с местами для зрителей и детской ванной, объем 38 тыс. м3
	13
	2
	-
	К
	17
18
	40
43
	65
72
	88
88
	100
100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	39 Открытый искусственный бассейн
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	С ванной 25×15 м, объем 2 тыс. м3
	7
	1,5
	-
	К
	9
20
	85
87
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	С ванной 25×11 м и крытой детской ванной, объем 4 тыс. м3
	8
	1,5
	-
	К
	14
15
	80
82
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	40 Лыжная база
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	На 250 спортсменов для учебно-тренировочных занятий, соревнований и массового катания. Здание кирпичное, объем 2 тыс. м3
	6
	1
	-
	К
	34
36
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	41 Физкультурно-оздоровительный комплекс
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Объем 18 тыс. м3
	12
	2
	-
	К
	15
16
	39
40
	75
79
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Санатории и пансионаты с лечением

	42 Санаторий и пансионат с лечением всех профилей, кроме спинального и туберкулезного
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	На 500 мест, объем 66 тыс. м3
	23
	2
	-
	К
	12
12
	25
27
	38
39
	51
53
	66
69
	80
83
	94
95
	100
100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	На 1000 мест, объем 106 тыс. м3
	30
	3
	-
	К
	9
9
	16
17
	23
26
	34
36
	46
48
	58
60
	69
71
	80
82
	90
92
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 

	43 Туберкулезный санаторий
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	На 360 мест, объем 51 тыс. м3
	23
	2
	-
	К
	12
12
	23
25
	37
38
	51
53
	66
69
	82
85
	95
96
	100
100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	44 Детский санаторий
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	На 360 мест, объем 56 тыс. м3
	20
	2
	-
	К
	13
12
	29
29
	45
45
	62
63
	80
81
	94
96
	100
100
	-
	-
	-
	-
	 
	-
	-
	-

	45 Лечебный корпус санатория и пансионата с лечением
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	На 500 мест, объем 12 тыс. м3
	11
	1
	-
	К
	13
14
	38
42
	81
81
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	На 1000 мест, объем 19 тыс. м3
	14
	1,5
	-
	К
	16
17
	28
31
	54
56
	84
86
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	46 Спальный корпус для санатория и пансионата с лечением
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	На 100 мест, объем 8 тыс. м3
	8
	1
	-
	К
	21
20
	85
88
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	На 250 мест, объем 21 тыс. м3
	10
	1
	-
	К
	15
15
	62
64
	95
94
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	На 500 мест, объем 35 тыс. м3
	12
	1
	-
	К
	11
11
	50
53
	79
80
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	47 Столовая для санатория, пансионата с лечением, дома отдыха и пансионата
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	На 500 мест, объем 10 тыс. м3
	10
	1
	-
	К
	13
13
	55
55
	91
90
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	На 1000 мест, объем 17 тыс. м3
	11
	1
	-
	К
	10
10
	40
40
	82
80
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	48 Клуб столовая для санатория и пансионата с лечением
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	На 500 мест, объем 18 тыс. м3
	12
	1
	-
	К
	10
10
	21
25
	69
74
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	На 1000 мест, объем 30 тыс. м3
	14
	1,5
	-
	К
	8
9
	11
19
	31
45
	72
79
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	49 Санаторий профилакторий
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	На 100 мест, объем 10000 м3
	9
	1
	-
	К
	13
13
	61
62
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-

	На 200 мест, объем 17000 м3
	10
	1
	-
	К
	9
9
	44
49
	95
96
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-

	Дома отдыха и пансионаты

	50 Дом отдыха и пансионат
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	На 500 мест, объем 45 тыс. м3
	19
	2
	-
	К
	10
12
	29
29
	48
49
	66
67
	86
85
	97
97
	100
100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	51 Спальный корпус для дома отдыха и пансионата
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	На 250 мест, объем 15 тыс. м3
	9
	1
	-
	К
	20
21
	21
74
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	На 500 мест, объем 26 тыс. м3
	11
	1
	-
	К
	20
21
	55
57
	86
89
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	52 Клуб столовая для дома отдыха и пансионата
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	На 500 мест, объем 21 тыс. м3
	13
	2
	-
	К
	8
8
	27
29
	58
59
	89
87
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 
Б.5.6. Научные учреждения
 
Таблица Б.5.6.1 Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений для объектов научных учреждений
 
	Объект, характеристика
	Норма продолжительности строительства, мес.
	Показатель
	Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости

	
	общая
	в том числе 
	
	

	
	
	подготовительный период
	монтаж оборудования 
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21

	Здания научно-исследовательских учреждений физико-технических наук

	1 Комплекс зданий и сооружений научно-исследовательского института физических и технических наук
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Общая площадь, тыс. м2:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	25
	5
	-
	К
	10
10
	19
19
	28
30
	40
42
	55
57
	68
72
	82
86
	96
96
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	30
	6
	-
	К
	6
7
	14
15
	22
24
	29
34
	41
48
	52
60
	65
73
	79
86
	93
99
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2 Здание лабораторно-исследовательское физических и технических наук
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Общая площадь, тыс. м2:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	24
	5
	-
	К
	6
11
	13
22
	23
34
	39
48
	54
63
	68
77
	92
92
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	29
	6
	-
	К
	9
9
	14
15
	23
26
	34
39
	50
55
	63
69
	75
81
	85
91
	94
96
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3 Здание опытно- экспериментальных установок физического и технического профиля
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Общая площадь, тыс. м2:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	16
	3
	6
11-16
	К
	13
10
	28
27
	48
50
	70
78
	94
98
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	19
	4
	6
13-18
	К
	15
13
	29
28
	42
44
	56
61
	75
78
	90
92
	100
100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	10
	26
	5
	6
19-24
	К
	9
7
	18
16
	27
31
	39
48
	53
66
	66
83
	78
95
	92
95
	100
100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Здания научно-исследовательских учреждений химико-биологических наук

	4 Комплекс зданий и сооружений научно-исследовательского института химических (биологических) наук
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Общая площадь, тыс. м2:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	25
	5
	-
	К
	10
10
	19
19
	28 30
	40
42
	53
55
	67
71
	81
85
	95
95
	100
100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	10
	30
	-
	-
	К
	7
8
	14
15
	20
22
	26
31
	34
41
	46
54
	59
67
	73
80
	87
93
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5 Здание лабораторно- исследовательское химических и биологических наук
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Общая площадь, тыс. м2:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	21
	4
	-
	К
	12
17
	22
26
	35
38
	50
55
	67
76
	85
95
	100
100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	10
	26
	-
	-
	К
	9
7
	14
14
	21
25
	34
38
	50
52
	67
71
	79
82
	90
93
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20
	32
	-
	-
	К
	5
6
	11
12
	16
18
	24
28
	31
38
	43
53
	55
68
	67
79
	78
88
	89
97
	100
100
	-
	-
	-
	-
	-

	6 Здание опытно- экспериментальных установок химического и биологического профиля
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Общая площадь, тыс. м2:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	14
	3
	5
10-14
	К
	15
12
	34
34
	51
62
	84
89
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	26
	5
	6
22-27
	К
	9
7
	16
14
	23
27
	36
45
	48
61
	61
78
	75
92
	91
93
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7 Здание содержания подопытных животных
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Общая площадь, тыс. м2:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	0,7
	16
	3
	-
	К
	23
22
	32
33
	42
47
	58
63
	88
93
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	21
	4
	-
	К
	10
9
	17
16
	28
30
	49
54
	74
79
	90
94
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Здания научно-исследовательских учреждений общественных наук

	8 Комплекс зданий научно-исследовательского института общественных наук
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Общая площадь, тыс. м2:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	24
	5
	-
	К
	9
9
	14
16
	22
25
	32
34
	47
50
	66
68
	85
87
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	28
	-
	-
	К
	6
7
	12
14
	19
23
	25
30
	39
44
	52
59
	67
72
	81
86
	94
96
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9 Здание научно-исследовательского института общественных наук
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Общая площадь, тыс. м2:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	24
	5
	-
	К
	10
9
	18
18
	28 30
	40
42
	55
58
	69
74
	86
91
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	28
	6
	-
	К
	9
8
	14
15
	21
25
	31
37
	44
50
	59
65
	72
77
	84
87
	95
96
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Здания научно-производственного назначения

	10 Комплекс зданий научно-производственного назначения
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Общая площадь 10 тыс. м2
	28
	5
	-
	К
	7
8
	15
17
	23
26
	31
35
	41
46
	52
58
	65
71
	79
84
	95
98
	100
100
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	11 Здание опытно- экспериментального производства
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Общая площадь, тыс. м2:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	21
	4
	-
	К
	10
12
	23
25
	37
41
	52
57
	67
72
	83
87
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	28
	5
	-
	К
	5
6
	11
14
	17
21
	26
31
	35
41
	47
53
	63
70
	81
84
	95
96
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12 Здание инженерно-конструкторских подразделений
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Общая площадь, тыс. м2:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	16
	3
	-
	К
	14
18
	32
37
	53
57
	72
77
	92
94
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	21
	5
	 
	к
	13
15
	30
34
	50
54
	64
 69
	77
81
	89
90
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-

	Общепрофильные здания

	13 Здание общего назначения
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Общая площадь, тыс. м2:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	21
	4
	-
	К
	13
12
	22
22
	33
34
	47
49
	63
65
	82
87
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	24
	5
	-
	К
	9
7
	13
13
	20
20
	31
33
	52
56
	74
80
	89
94
	100
100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	10
	28
	5
	-
	К
	6
7
	11
13
	16
20
	23
28
	36
41
	50
55
	60
69
	80
80
	95
92
	100
100
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14 Здание склада научных учреждений
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Общая площадь, тыс. м2:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	10
	1
	2
9-10
	К
	27
26
	59
62
	95
96
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	11
	2
	2
10-11
	К
	20
18
	47
48
	80
91
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	12
	2
	3
9-11
	К
	19
17
	43
46
	72
81
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Здания научно-исследовательских учреждений естественных и технических наук

	19 Комплекс зданий научно-исследовательского института естественных и технических наук
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Общая площадь, тыс. м2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	25
	5
	-
	К
	10
10
	19
19
	28
30
	40
42
	55
57
	69
73
	83
87
	97
95
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	30
	5
	-
	К
	6
7
	12 13
	18
20
	24
29
	34
41
	48
56
	63
71
	79
86
	93
93
	100
100
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	20
	35
	7
	-
	К
	6
6
	11
13
	16
19
	22
27
	32
36
	43
46
	53
56
	65
66
	75
76
	85
86
	95
95
	100
100
	-
	-
	-
	-

	30
	41
	8
	-
	К
	5
5
	10
11
	15
18
	20
25
	26
31
	33
39
	39
47
	47
57
	56
67
	66
79
	76
89
	86
95
	94
96
	100
100
	-
	-

	20 Здание лабораторное физического и технического профилей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Общая площадь, тыс. м2
	 
	 
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	24
	5
	-
	К
	6
11
	12 21
	21
32
	35
44
	52
61
	67
76
	92
92
	100
100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	10
	29
	6
	-
	К
	9
9
	14
15
	23
26
	34
39
	50
55
	63
69
	75
81
	85
91
	94
96
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20
	34
	-
	-
	К
	6
5
	10
10
	13
14
	17
20
	29
34
	40
47
	52
59
	66
70
	79
82
	87
92
	95
96
	100
100
	-
	-
	-
	-

	30
	39
	7
	-
	К
	5
5
	8
10
	12
16
	17
22
	27
33
	38
44
	49
54
	60
64
	69
73
	79
82
	88
90
	94
94
	100
100
	-
	-
	-

	21 Здание лабораторное химического и биологического профилей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Общая площадь, тыс. м2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	21
	4
	-
	К
	10
15
	22
26
	35
38
	49
54
	68
77
	86
93
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	26
	5
	-
	К
	9
7
	15
15
	22
26
	35
39
	51
53
	69
73
	81
84
	92
95
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30
	37
	-
	-
	К
	5
5
	9
11
	13
15
	18
23
	26
33
	35
43
	45
53
	55
63
	68
73
	78
83
	87
89
	96
96
	100
100
	-
	-
	-

	22 Здание модельных и стендовых установок
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Общая площадь, тыс. м2:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	14
	3
	5
10-14
	К
	17
14
	40
39
	63
65
	88
92
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	19
	4
	5
14-18
	К
	15
13
	29
28
	43
45
	59
64
	78
81
	95
97
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	26
	5
	5
20-24
	К
	9
7
	16
14
	24
28
	36
45
	50
63
	63
80
	77
84
	93
95
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23 Здание экспериментальных мастерских
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Общая площадь, тыс. м2:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1,5
	16
	3
	-
	К
	10
9
	18
20
	27
35
	52
55
	92
95
	100
100
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	19
	4
	-
	К
	13
11
	21
21
	32
33
	53
53
	74
75
	94
95
	100
100
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-

	24 Здание вивария
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Общая площадь, тыс. м2:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	0,7
	16
	3
	-
	К
	23
22
	33
34
	46
50
	62
67
	92
97
	100
100
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-

	2
	21
	2
	-
	К
	10
9
	17
78
	29
31
	54
59
	79
84
	90
93
	100
100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 
Б.5.7 Городские инженерные сооружения
 
Таблица Б.5.7.1 Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений для объектов городских инженерных сооружений
 
	Объект, характеристика
	Норма продолжительности строительства, мес.
	Показатель
	Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости

	
	общая
	в том числе 
	
	

	
	
	подготовительный период
	монтаж оборудования 
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Городские уличные сети водо-газоснабжения и канализации

	1 Уличные трубопроводы водо-, газоснабжения и канализации, сооружаемые в траншеях с откосами
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Из стальных и полиэтиленовых труб:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	диаметром до 500 мм, при длине прокладки, км:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	0,1
	1
	0,3
	-
	К
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	0,5
	2
	0,3
	-
	К
	100
	-
	-
	-
	 
	-
	-
	-

	1,0
	2,5
	0,3
	-
	К
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1,5
	4
	0,5
	-
	К
	75
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	диаметром 600-900 мм, при длине прокладки, км:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	0,1
	1
	0,3
	-
	К
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	0,5
	2
	0,3
	-
	К
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1,0
	3
	0,3
	-
	К
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1,5
	4
	0,5
	-
	К
	75
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	диаметром 1000-1200 мм, при длине прокладки, км:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	0,1
	1
	0,3
	-
	К
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	0,5
	2
	0,3
	-
	К
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1,0
	3,5
	0,3
	-
	К
	85
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1,5
	5
	0,5
	-
	К
	60
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	диаметром 1400-1600 мм, при длине прокладки, км:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	0,1
	1
	0,3
	-
	К
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	0,5
	2,5
	0,3
	-
	К
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1,0
	4
	0,3
	-
	К
	75
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1,5
	-
	0,5
	-
	К
	50
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Из чугунных, асбестоцементных, керамических, бетонных и железобетонных труб:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	диаметром до 500 мм, при длине прокладки, км:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	0,1
	1,5
	0,3
	-
	К
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	0,5
	3
	0,3
	-
	К
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1,0
	3,5
	0,3
	-
	К
	85
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1,5
	5,5
	0,5
	-
	К
	55
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	диаметром 600-900 мм, при длине прокладки, км:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	0,1
	1,5
	0,3
	-
	К
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	0,6
	3
	0,3
	-
	К
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1,0
	4
	0,3
	-
	К
	75
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1,5
	5,5
	0,5
	-
	К
	55
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	диаметром 1000-1200 мм, при длине прокладки, км:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	0,1
	1,5
	0,3
	-
	К
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	0,5
	3
	0,3
	-
	К
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1,0
	5
	0,3
	-
	К
	60
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1,5
	7
	0,5
	-
	К
	42
	85
	100
	-
	-
	-
	-
	-

	диаметром 1400-1600 мм, при длине прокладки, км:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	0,1
	1,5
	0,3
	-
	К
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	0,5
	3,5
	0,3
	-
	К
	85
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1,0
	5,5
	0,3
	-
	К
	55
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1,5
	8,5
	0,5
	-
	К
	35
	70
	100
	-
	-
	-
	-
	-

	2 Уличные трубопроводы водо-, газоснабжения и канализации, сооружаемые в траншеях с применением стенок
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Из стальных и полиэтиленовых труб:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	диаметром до 500 мм, при длине прокладки, км:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	0,1
	1,5
	0,3
	-
	К
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	0,5
	2,5
	0,3
	-
	К
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1,0
	13,5
	0,3
	-
	К
	85
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1,5
	5,5
	0,5
	-
	К
	55
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	диаметром 600-800 мм, при длине прокладки, км:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	0,1
	1,5
	0,3
	-
	К
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	0,5
	2,5
	0,3
	-
	К
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1,0
	4,5
	0,3
	-
	К
	67
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1,5
	6
	0,5
	-
	К
	50
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	диаметром 1000-1200 мм, при длине прокладки, км:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	0,1
	1,5
	0,3
	-
	К
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	0,5
	3
	0,3
	-
	К
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1,0
	5
	0,3
	-
	К
	60
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1,5
	7,5
	0,5
	-
	К
	40
	80
	100
	-
	-
	-
	-
	-

	диаметром 1400-1600 мм, при длине прокладки, км:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	0,1
	2
	0,3
	-
	К
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	0,5
	3,5
	0,3
	-
	К
	85
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1,0
	6
	0,3
	-
	К
	50
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1,5
	8,5
	0,5
	-
	К
	35
	70
	100
	-
	-
	-
	-
	-

	Из чугунных, асбестоцементных, керамических, бетонных и железобетонных труб:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	диаметром до 500 мм, при длине прокладки, км:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	0,1
	2
	0,3
	-
	К
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	0,5
	3,5
	0,3
	-
	К
	85
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1,0
	4,5
	0,3
	-
	К
	67
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1,5
	6,5
	0,5
	-
	К
	46
	92
	100
	-
	-
	-
	-
	-

	диаметром 600-900 мм, при длине прокладки, км:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	0,1
	2
	0,3
	-
	К
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	0,5
	3,5
	0,3
	-
	К
	85
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1,0
	6
	0,3
	-
	К
	50
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1,5
	8
	0,5
	-
	К
	37
	75
	100
	-
	-
	-
	-
	-

	диаметром 1000-1200 мм, при длине прокладки, км:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	0,1
	2,5
	0,3
	-
	К
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	0,5
	4
	0,3
	-
	К
	75
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1,0
	7
	0,3
	-
	К
	42
	85
	100
	-
	-
	-
	-
	-

	1,5
	9,5
	0,5
	-
	К
	31
	62
	94
	100
	-
	-
	-
	-

	диаметром 1400-1600 мм, при длине прокладки, км:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	0,1
	2,5
	0,3
	-
	К
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	0,5
	5
	0,3
	-
	К
	60
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1,0
	8
	0,3
	-
	К
	37
	75
	100
	-
	-
	-
	-
	-

	1,5
	11
	0,5
	-
	К
	27
	54
	82
	100
	-
	-
	-
	-

	Городские уличные сети теплоснабжения

	3 Уличные тепловые сети в каналах из сборных железобетонных лотковых элементов, с подвесной изоляцией труб из минераловатных матов с асбестоцементной штукатуркой, сооружаемые в траншеях с откосами
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Диаметром до 400 мм, при длине прокладки, км:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	0,1
	1
	0,3
	-
	К
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	0,5
	3
	0,3
	-
	К
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1,0
	6
	0,3
	-
	К
	50
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1,5
	8,5
	0,5
	-
	К
	35
	70
	100
	-
	-
	-
	-
	-

	Диаметром 400-600 мм, при длине прокладки, км:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	0,1
	1
	0,3
	-
	К
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	0,5
	3,5
	0,3
	-
	К
	85
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1,0
	7
	0,3
	-
	К
	42
	85
	100
	-
	-
	-
	-
	-

	1,5
	10
	0,5
	-
	К
	31
	63
	94
	100
	-
	-
	-
	-

	Диаметром 600-800 мм, при длине прокладки, км:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	0,1
	0,3
	0,3
	-
	К
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	0,5
	4
	0,3
	-
	К
	75
	100
	 
	-
	-
	-
	-
	-

	1,0
	7
	0,3
	-
	К
	42
	85
	100
	-
	-
	-
	-
	-

	1,5
	10
	0,5
	-
	К
	31
	63
	94
	100
	-
	-
	-
	-

	Диаметром 800-1000 мм, при длине прокладки, км:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	0,1
	1,5
	0,3
	-
	К
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	0,5
	5
	0,3
	-
	К
	60
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1,0
	9
	0,3
	-
	К
	33
	66
	100
	-
	-
	-
	-
	-

	1,5
	13
	0,5
	-
	К
	23
	46
	69
	92
	100
	-
	-
	-

	Диаметром 1000-1200 мм, при длине прокладки, км:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	0,1
	1,5
	0,3
	-
	К
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	0,5
	5,5
	0,3
	-
	К
	55
	100
	-
	 
	-
	-
	-
	-

	1,0
	10
	0,3
	-
	К
	31
	63
	94
	100
	-
	-
	-
	-

	1,5
	14,5
	0,5
	-
	К
	20
	41
	62
	83
	100
	-
	-
	-

	Диаметром 1200-1400 мм, при длине прокладки, км:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	0,1
	2
	0,3
	-
	К
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	0,5
	8
	0,3
	-
	К
	50
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1,0
	11,5
	0,3
	-
	К
	26
	52
	78
	100
	-
	-
	-
	-

	1,5
	17
	0,5
	-
	К
	17
	35
	53
	70
	87
	100
	-
	-

	4 Уличные тепловые сети, сооружаемые в траншеях с креплениями стенок
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Диаметром до 400 мм, при длине прокладки, км:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	0,1
	1
	0,3
	-
	К
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	0,5
	4
	0,3
	-
	К
	75
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1,0
	7,5
	0,3
	-
	К
	40
	80
	100
	-
	-
	-
	-
	-

	1,5
	10,5
	0,5
	-
	К
	28
	57
	86
	100
	-
	-
	-
	-

	Диаметром 400-600 мм, при длине прокладки, км:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	0,1
	1,5
	0,3
	-
	К
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	0,5
	4,5
	0,3
	-
	К
	67
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1,0
	8,5
	0,3
	-
	К
	35
	70
	100
	-
	-
	-
	-
	-

	1,5
	12
	0,5
	-
	К
	25
	50
	75
	100
	-
	-
	-
	-

	Диаметром 600-800 мм, при длине прокладки, км:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	0,1
	2
	0,3
	-
	К
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	0,5
	5
	0,3
	-
	К
	60
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1,0
	9
	0,3
	-
	К
	33
	68
	100
	-
	-
	-
	-
	-

	1,5
	13,5
	0,5
	-
	К
	22
	45
	67
	89
	100
	-
	-
	-

	Диаметром 800-1000 мм, при длине прокладки, км:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	0,1
	2
	0,3
	-
	К
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	0,5
	6,5
	0,3
	-
	К
	46
	92
	100
	-
	-
	-
	-
	-

	1,0
	12
	0,3
	-
	К
	25
	50
	75
	100
	-
	-
	-
	-

	1,5
	17
	0,5
	-
	К
	17
	35
	52
	69
	86
	100
	-
	-

	Диаметром 1000-1200 мм, при длине прокладки, км:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	0,1
	2
	0,3
	-
	К
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	0,5
	7
	0,3
	-
	К
	42
	85
	100
	-
	-
	-
	-
	-

	1,0
	13,5
	0,3
	-
	К
	22
	45
	67
	89
	100
	-
	-
	-

	1,5
	20
	0,5
	-
	К
	15
	30
	45
	60
	75
	90
	100
	-

	Диаметром 1200-1400 мм, при длине прокладки, км:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	0,1
	2,5
	0,3
	-
	К
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	0,5
	8
	0,3
	-
	К
	37
	74
	100
	-
	-
	-
	-
	-

	1,0
	15
	0,3
	-
	К
	20
	40
	60
	80
	100
	-
	-
	-

	1,5
	22,5
	0,5
	-
	К
	13
	27
	41
	54
	67
	80
	93
	100

	Коллекторы для прокладки подземных коммуникаций

	5 Проходные коллекторы для прокладки подземных коммуникаций, сооружаемые в траншеях с откосами
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Коллектор из объемных секций, при длине прокладки, км:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	0,1
	2,5
	0,3
	-
	К
	100
	-
	 
	-
	-
	-
	-
	-

	0,5
	6,5
	0,3
	-
	К
	46
	92
	100
	-
	-
	-
	-
	-

	1,0
	11,5
	0,5
	-
	К
	26
	52
	78
	100
	-
	-
	-
	-

	Коллектор из сборных железобетонных элементов, при длине прокладки, км:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	0,1
	2,5
	0,3
	-
	К
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	0,5
	7
	0,3
	-
	К
	43
	85
	100
	-
	-
	-
	-
	-

	1,0
	13
	0,5
	-
	К
	23
	46
	69
	92
	100
	-
	-
	-

	6 Проходные коллекторы для прокладки подземных коммуникаций, сооружаемые в траншеях с креплениями стенок
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Коллектор из объемных секций, при длине прокладки, км:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	0,1
	3
	0,3
	-
	К
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	0,5
	9,5
	0,3
	-
	К
	31
	62
	93
	100
	-
	-
	-
	-

	1,0
	18
	0,5
	-
	К
	17
	33
	50
	66
	83
	100
	-
	-

	Коллектор из сборных железобетонных элементов, при длине прокладки, км:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	0,1
	3,5
	0,3
	-
	К
	85
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	0,5
	10,5
	0,3
	-
	К
	28
	56
	84
	100
	-
	-
	-
	-

	1,0
	20
	0,5
	 
	К
	15
	30
	45
	60
	75
	90
	100
	 

	Коллекторные тоннели для подземных коммуникаций

	7 Коллекторный тоннель с блочной обделкой и внутренней железобетонной рубашкой, трубопроводами и камерами
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Диаметр щитовой проходки 2 м, длина тоннеля, км:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	0,1
	3,5
	1
	-
	К
	85
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	0,5
	8
	1
	-
	К
	37
	75
	100
	-
	-
	-
	-
	-

	1,0
	15
	1
	-
	К
	20
	40
	60
	80
	100
	-
	-
	-

	Диаметр щитовой проходки 2,56 м, длина тоннеля, км:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	0,1
	3,5
	1
	-
	К
	85
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	0,5
	9
	1
	-
	К
	33
	66
	100
	-
	-
	-
	-
	-

	1,0
	16
	1
	-
	К
	18
	37
	55
	73
	91
	100
	-
	-

	Диаметр щитовой проходки 3,6 м, длина тоннеля, км:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	0,1
	4
	1
	-
	К
	75
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	0,5
	13
	1
	-
	К
	23
	46
	69
	92
	100
	-
	-
	-

	1,0
	21
	1
	-
	К
	14
	28
	42
	56
	72
	86
	100
	-

	Диаметр щитовой проходки 4,0 м, длина тоннеля, км:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	0,1
	4,5
	1
	-
	К
	67
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	0,5
	13,5
	1
	-
	К
	22
	45
	67
	89
	100
	-
	-
	-

	1,0
	21,5
	1
	-
	К
	13
	26
	39
	52
	65
	78
	91
	100

	Подземные пешеходные переходы

	8 Подземный пешеходный переход с двумя сходами и техническими помещениями
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Из объемных железобетонных секций при длине ствола, м:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30
	4,5
	0,3
	-
	К
	67
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	40
	5,5
	0,3
	-
	К
	55
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	50
	7
	0,3
	-
	К
	42
	85
	100
	-
	-
	-
	-
	-

	60
	8
	0,3
	-
	К
	37
	75
	100
	-
	-
	-
	-
	-

	Из сборных железобетонных элементов или блоков при длине ствола, м:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30
	5
	0,3
	-
	К
	60
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	40
	6
	0,3
	-
	К
	50
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	50
	7,5
	0,3
	-
	К
	40
	80
	100
	-
	-
	-
	-
	-

	60
	8,5
	0,3
	-
	К
	35
	70
	100
	 
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


 
Приложение В
(информационное)
 
В.1 Примеры расчета продолжительности строительства объектов методом интерполяции и экстраполяции
 
ПРИМЕР 1. Расчет нормы продолжительности строительства линейной части магистрального трубопровода протяженностью 70 км.
В соответствии с п. 16.2 раздела 6 СП расчет выполняется методом линейной интерполяций. В данном примере рассматривается интервал по таблице 50 ÷ 100 км. Нормативные продолжительности строительства по таблице:
- при протяженности трубопровода 50 км. - 12 мес.
- при протяженности трубопровода 100 км. - 16 мес.
1. Определяем продолжительности строительства по формуле:
 
[image: https://prod-prg-document-store-api.azurewebsites.net/api/DocumentObject/GetImageAsync?ImageId=40986645]                     (В.1)
где Tmin - минимальное значение продолжительности строительства, в пределах рассматриваемого интервала, в данном примере Тмин =12 мес.
Тmax - максимальное значение продолжительности строительства, в пределах рассматриваемого интервала, в данном примере Тмакс =16 мес.
Пmax - максимальное значение показателя в пределах рассматриваемого интервала, в данном примере Пмакс = 100 км.
Пmin - минимальное значение показателя в пределах рассматриваемого интервала, в данном примере Пмин = 50 км.
Пн - нормируемая ( фактическая ) показатель объекта, в данном случае показателем является протяженность трубопровода, Пн = 70 км. тогда
 
[image: https://prod-prg-document-store-api.azurewebsites.net/api/DocumentObject/GetImageAsync?ImageId=40986646]                                     (В.2)
 
2. Расчет продолжительности строительства с определением прироста продолжительности на единицу прироста мощности:
Прирост мощности составляет 100 - 50 = 50 км.
Прирост продолжительности строительства 16 - 12 = 4 мес.
Удельный прирост продолжительности строительства на единицу прироста мощности
А = 4/50 = 0,08 мес./км
Продолжительность строительства трубопровода:
Т = 12 мес. + 20 км × 0,08 = 13,6 мес.
ПРИМЕР 2. Определить продолжительность строительства автодорожной мости длиной 360 м с шириной проезжей части 15 м.
Рассматриваемые интервалы по таблице нормы:
- по длине автодорожного моста 300 - 400 км;
- по ширине проезжей части 11,5 - 16,5 мес.;
В данном случае расчет выполняется в три этапа: сначала определяется продолжительность строительства моста шириной проезжей части 15,0 м отдельно для моста длиной 300 м и для моста длиной 400 м, а затем определяется для длины 360 м.
1 этап. Продолжительность строительства моста длиной 300 метров при ширине проезжей части 15 метров:
- продолжительность строительства при ширине проезжей части 16,5 м - 21 мес., при ширине 11,5 м -18 мес., тогда нормативная продолжительность
 
[image: https://prod-prg-document-store-api.azurewebsites.net/api/DocumentObject/GetImageAsync?ImageId=40986647]                              (В.3)
 
2 этап. Продолжительность строительства моста длиной 400 м при ширине проезжей части 15 метров:
- продолжительность строительства при ширине проезжей части 11,5 м - 24 мес.;
- продолжительность строительства при ширине проезжей части 16,5 м - 26 мес. тогда, нормативная продолжительность строительства при ширине проезжей части 15 метров:
 
[image: https://prod-prg-document-store-api.azurewebsites.net/api/DocumentObject/GetImageAsync?ImageId=40986648]                               (В.4)
 
3 этап. Нормативная продолжительность строительства автодорожного моста длиной 360 м при ширине проезжей части 15 м. При этом, Тmin= Тн1 и Тmax= Тн2
 
[image: https://prod-prg-document-store-api.azurewebsites.net/api/DocumentObject/GetImageAsync?ImageId=40986649]                          (В.5)
 
ПРИМЕР 3. Определить продолжительность строительства подводного перехода с диаметром трубопровода 820 мм при ширине водной преграды 800 метров.
Согласно табл. 11.1. Правилы при диаметре подводного трубопровода 820 мм к нормам применяются поправочный коэффициент К=0,75.
По таблице нормы продолжительности строительства подводного перехода:
- при ширине водной преграды 500 м - 6 мес.;
- при ширине водной преграды 1000 м - 8 мес.;
Нормы продолжительности строительства с учетом диаметра трубопровода составляет:
Tmin = 0,75 × 6 = 4,5 мес.
Тmax = 0,75 × 8 = 6 мес.
Таким образом, продолжительность строительства подземного перехода длиной 800 м диаметром трубопровода 820 мм составляет:
 
[image: https://prod-prg-document-store-api.azurewebsites.net/api/DocumentObject/GetImageAsync?ImageId=40986650]                               (В.6)
 
ПРИМЕР 4. Рассчитать продолжительность строительства автозаправочной станций мощностью 576 заправок автомобилей в сутки.
По норме для АЗС мощностью 250 заправок автомобилей в сутки продолжительность составляет - 7 мес.
Продолжительность строительства при мощности 1000 заправок автомобили в сутки
1,1×7=7,7 мес.
Рассматриваем интервал мощностью от 250 до 1000 заправок.
Путем интерполяции определяем продолжительность строительство АЗС мощностью 576 заправок автомобилей в сутки:
 
[image: https://prod-prg-document-store-api.azurewebsites.net/api/DocumentObject/GetImageAsync?ImageId=40986651]                                        (В.7)
 
ПРИМЕР 5. Определить продолжительность строительства кирпичного жилого дома переменной этажности (трех и пятиэтажного) со встроенными помещениями. Исходные данные:
- общая площадь 5 этажной части - 1728 м
- общая площадь 4 этажной части - 1036.8 м
- общая площадь встроенной части здания - 691.2 м
С начало определяем осредненного значение этажности жилого дома:
 
[image: https://prod-prg-document-store-api.azurewebsites.net/api/DocumentObject/GetImageAsync?ImageId=40986652]                                 (В.8)
 
Определяем нормы продолжительности строительства жилого дома при следующих параметрах:
- общая площадь надземной части - 2764,8 м2;
- количество этажей - 4;
Продолжительность строительства по норме составляет при общей площади
S = 2500 м2 - 8 мес.
S = 3000 м2 - 8 мес.
При наличии встроенных помещений к нормативной продолжительности жилого здания добавляется 0,5 мес. на каждые 100 м2 общей площади встроенных помещений.
Общая продолжительность строительства жилого здания с учетом встроенных помещений:
 
[image: https://prod-prg-document-store-api.azurewebsites.net/api/DocumentObject/GetImageAsync?ImageId=40986653]                            (В.9)
 
ПРИМЕР 6. Рассчитать продолжительности строительство насосной станции канализации производительностью 150 м3/час.
Производительность насосной станции меньше минимального значения нормы продолжительности строительства 216 м3/час. Продолжительность строительства при производительности 216 м3/час составляет 11 мес. Применяем метод экстраполяции.
а) Нормы продолжительности строительства определяем по формуле (15):
 
[image: https://prod-prg-document-store-api.azurewebsites.net/api/DocumentObject/GetImageAsync?ImageId=40986654]                             (B.10)
 
б) Продолжительность определяем с применением коэффициента а. Уменьшение производительности насосной станции:
 
[image: https://prod-prg-document-store-api.azurewebsites.net/api/DocumentObject/GetImageAsync?ImageId=40986655]                               (В. 11)
 
Уменьшение продолжительности строительства
 
[image: https://prod-prg-document-store-api.azurewebsites.net/api/DocumentObject/GetImageAsync?ImageId=40986656]                     (В.12)
 
Продолжительности строительства насосной станции при производительности 150 м3/час;
 
Т = 11 - 0.11 × 11 = 9.79 мес                            (В.13)
 
ПРИМЕР 7. Рассчитать продолжительность строительства очистных сооружений водоснабжения производительностью 360 тыс. м3/сут. Максимальное значение мощности по норме 320 тыс. м3/сут, поэтому продолжительность определяется методом экстраполяции.
При производительности 320 тыс.м /сут по таблице нормы продолжительность составляет 42 мес.
а) Нормы продолжительности строительства определяем по формуле (15)
 
[image: https://prod-prg-document-store-api.azurewebsites.net/api/DocumentObject/GetImageAsync?ImageId=40986657]                              (В. 14)
 
б) Нормы продолжительности определяем с применением коэффициента а, отражающего процент изменения нормативной продолжительности при варьирований показателя объекта на 1%, α=0,33.
Увеличение производительности (показателя) составляет:
 
[image: https://prod-prg-document-store-api.azurewebsites.net/api/DocumentObject/GetImageAsync?ImageId=40986658]                                              (В.15)
 
Определяем прирост продолжительности:
 
[image: https://prod-prg-document-store-api.azurewebsites.net/api/DocumentObject/GetImageAsync?ImageId=40986659]                  (В. 16)
 
Срок продолжительности строительства составляет:
 
[image: https://prod-prg-document-store-api.azurewebsites.net/api/DocumentObject/GetImageAsync?ImageId=40986660]                                 (В.17)
 
B.2 Примеры определения задела в строительстве.
ПРИМЕР 8. определить показателя задела строительства и распределения во времени объемы капитальных вложений с учетом начало строительства магистрального трубопровода протяженностью 300 км.
Нормативная продолжительность составляет 19 мес. Сметная стоимость - 5334 млн. тг.
 
Таблица В.1 - Показатели задела строительства магистрального трубопровода
 
	Продолжительность строительства
Мес.
	Начало строительства квартал
	Показатели готовности к в % от сметной стоимости

	
	
	1-й год квартал
	2-й год
	3-й год

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	23
	1 кв.
	15
	37
	64
	87
	93
	98
	100
	 
	 
	 

	
	2 кв
	 
	15
	37
	64
	87
	93
	98
	100
	 
	 

	
	3 кв.
	 
	 
	15
	37
	64
	87
	93
	98
	100
	 

	
	4 кв.
	 
	 
	 
	15
	37
	64
	87
	93
	98
	100


 
В случае начала строительства в первом квартале первого года завершение строительства совпадает на 7 квартал с начала строительства или третий квартал второго года строительства.
Распределение объектов капитальных вложений по кварталам строительства магистрального трубопровода в соответствии с показателем и в зависимости от сроков начало строительства приведено в таблице В.2
 
В.3 Пример расчета задела в строительстве.
ПРИМЕР 9. Определить показатели задела по капитальным вложениям для строительства вторых путей железной дороги протяженностью 45 км. на общем земляном полотне существующей железной дорогой.
Продолжительность строительства по норме - 19 мес.
Продолжительность строительства с учетом привязки к местным условиям -19 × 1.1 ≈ 21 мес.
Сметная стоимость - 3943 млн. тг.
Нормы задела по капитальным вложениям согласно СН приведены в таблице В.3
 
Таблица В.2 - Распределения по времени объемы капитальных вложений по годам строительства
 
	Наименование сооружения
	Продолжительность строительства
Месяц
	Начало строительства
квартал
	Объемы капитальных вложений по годам, млн. тенге

	
	
	
	1-й год
	2-й год
	3-й год

	Магистральный трубопровод протяженностью 300 км.
	23
	1 кв
	4640
	694
	-

	
	
	2 кв
	3414
	1920
	-

	
	
	3 кв
	1974
	3254
	106

	
	
	4 кв
	800
	4161
	373


 
Определяем коэффициент δ для расчета показателя задела по формуле:
 
[image: https://prod-prg-document-store-api.azurewebsites.net/api/DocumentObject/GetImageAsync?ImageId=40986661]                             (В.18)
 
Задел по капитальным для 1-го месяца [image: https://prod-prg-document-store-api.azurewebsites.net/api/DocumentObject/GetImageAsync?ImageId=40986662] рассчитывается по формуле:
 
[image: https://prod-prg-document-store-api.azurewebsites.net/api/DocumentObject/GetImageAsync?ImageId=40986663]                                               (В.19)
 
где Кп, Кп-і - показатели задела по капитальным вложениям для n и (n - і) квартала.
д - коэффициент, равный дробной части в коэффициенте δ.
n - количество кварталов, соответствующие его порядковому номеру.
Расчеты коэффициентов для семи кварталов приведены в таблице В.4
 
Таблица В.3 - Нормы задела в строительстве
 
	Наименование объекта
	Показатель
	Нормативный задел по квартальным в % сметной с стоимости

	
	
	1
	2
	 
	4
	5
	6
	7

	Вторые пути железной дороги, сооружаемые на общем земляном полотне с существующей железной дороги протяженности 45 км.
	К
	12
	25
	42
	60
	78
	94
	100


 
Таблица В.4 - Расчетные значения коэффициентов δ и д
 
	Показатели
	Кварталы

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	8
	0.91
	1.82
	2.73
	3.64
	4.55
	5.46
	6.37

	д
	0.91
	0.82
	0.73
	0.64
	0.55
	0.46
	0.37


 
Примеры расчета показателей по трем кварталам:
Kn1 = K0 + (K1 - K0) 0,91 = 0 + (12 - 0) 0,91 = 11%
Kn2 = K1 + (K2 - K1) 0,82 = 12 + (25 - 12) 0,82 = 23%
Kn3 = K2 + (K3 + K2) 0,73 = 25 + (42 - 25) 0,73 = 37%
Kn4 = K3 + (K4 + K3) 0,64 = 42 + (60 - 42) 0,64 = 54%
Kn5 = K4 + (K5 + K4) 0,55 = 60 + (78 - 60) 0,55 = 70%
Kn6 = K5 + (K6 + K5) 0,46 = 78 + (94 - 78) 0,46 = 85%
Показатели задела, соответствующие расчетной продолжительности строительства и распределения капитальных вложений приведены в таблицах В.5 и В.6
 
Таблица В.5 - Расчетные заделы в строительстве
 
	Показатель
	Расчетные значения задела, % сметной стоимости

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	К
	11
	23
	37
	54
	70
	85
	100


 
Таблица В.6 - Распределение капитальных вложений
 
	Наименования
	Объем капитальных

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Нарастающие итогом
	433,73
	906,89
	1458,91
	2129,22
	2760,1
	3351,55
	3943

	По кварталам
	433,73
	473,16
	552,02
	670,31
	630,88
	591,45
	591,45


 
В.4 Примеры определения продолжительности строительство объектов, не имеющих прямых норм в СП РК «Продолжительность строительства м задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений. Часть II».
ПРИМЕР 10. рассчитать продолжительность строительства пассажирского причала со зданием речного вокзала вместимостью 100 чел., длина причальной линии 150 м. Сметная стоимость - 482,0 млн. тг.
Для вышеуказанных показателей отсутствует прямые нормы для определения продолжительности строительства, а так же не применима метод экстраполяции.
Расчет выполняем с соответствии с разделом 18, по формуле:
 
Таблица В.7 - Значение коэффициентов A1 или А2 для производственных объектов
 
	Наименование объекта
	Величина коэффициента
	Сметная стоимость млн. тг

	
	A1
	A2
	Минимальное значение
	Максимальное значение

	1. Непродовольственные магазины (универсальные и специализированные магазины)
	4,93
	10,84
	76,2
	1066.8

	2. Зданий и сооружения общественного питания ( рестораны, кафе, столовые, пивные бары и т.д.)
	5,48
	11,95
	19,05
	914,4

	3. Предприятия связи
	4,1
	16,16
	76,2
	1524

	4.Магистральный, трубопроводный транспорт.
	4,1
0,01
	16,16
9,18
	381
76,2
	6096
2362,2

	5. Речной транспорт
	 
	 
	 
	 


 
Тн =А1С + А2 =0,01 × 482 + 9,18 = 14 мес                    (В.20)
 
ПРИМЕР 11. определить продолжительность строительства промысловых и межпромысловых коллекторов на нефтяном месторождений протяженностью 8 км. с возведением 4 высотой 4 м. Сметная стоимость составляет - 610,20 млн. тг.
Продолжительность определяем в зависимости от сметной стоимости по формуле:
 
TH=A1Ln(c) - A2 = 4,1Ln 610,20 - 16,16 = 17,5 мес                                 (В.21)
 
В.5 Примеры расчета по методике определения продолжительности завершения строительства расконсервированных строек и объектов.
ПРИМЕР 12. Рассчитать продолжительность завершения строительства общеобразовательной школы на 600 учащихся со строительным объемом 45.6 тыс. м3. Сметная стоимость строительно-монтажных работ - 373.936 млн. тг.
С начала строительства освоенная стоимость строительно-монтажных работ составляет - 157.053 млн. тг.
Нормативная продолжительность строительства - 19 мес.
Степень готовности строительства школы на начало года:
 
[image: https://prod-prg-document-store-api.azurewebsites.net/api/DocumentObject/GetImageAsync?ImageId=40986664]                          (В.22)
 
Тогда, нормативная продолжительность завершения строительства общеобразовательной школы составляет:
 
Т = 19 - 10 = 10 мес.                             (В.23)
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